## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0129 |  | Tầng 3 | Thiếu 1 bình cứu hỏa |  | 11/05/2025 14:20 | 13/05/2025 14:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 13/05/2025 18:36 | Bổ sung bình pccc |  |  | Quá hạn | 4 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
2 |  | 29-CT0041 |  | Nhà xe | Thiếu 1 bình cứu hỏa |  | 11/05/2025 15:03 | 13/05/2025 15:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 17/05/2025 12:37 | Bổ sung bình pccc |  |  | Quá hạn | 93 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
3 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0703 | Lắ thanh ray cho vách kính (Phòng trống ) | Vách kịn không có thanh ranh, rung lắc dễ gây vỡ kính |  | 14/05/2025 19:36 | 20/05/2025 19:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 16/05/2025 12:05 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
4 |  | 29-CT0077 |  | Bóng đèn tầng 5 nháy hỏng | . |  | 15/05/2025 08:59 | 19/05/2025 08:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 18/05/2025 15:23 | Dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
5 |  | 29-CT0090 |  | Vân tay thông minh TT90 ngoại tuyến | . |  | 15/05/2025 09:56 | 17/05/2025 09:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 17/05/2025 13:32 | K dùng vt |  |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
6 |  | 29-CT0035 |  | 2 bình cứu hoả vạch đỏ - 1 tầng để xe, 1 trên tầng 6 | . |  | 16/05/2025 14:10 | 18/05/2025 09:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 17/05/2025 11:41 | K dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
7 |  | 29-CT0035 |  | bóng đèn tầng 2 hành lang nháy | . |  | 16/05/2025 14:27 | 18/05/2025 10:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 20/05/2025 16:17 | Dùng vt |  |  | Quá hạn | 54 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
8 |  | 29-CT0019 |  | TT19 vân tay ngoại tuyến từ xa | . |  | 16/05/2025 14:44 | 18/05/2025 10:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 17/05/2025 15:04 | K dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
9 |  | 29-CT0127 |  | Tầng 5 | Bình cứu hỏa vạch đỏ |  | 18/05/2025 16:42 | 21/05/2025 16:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 20/05/2025 10:13 | Đã bô xung xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
10 |  | 29-CT0127 |  | Tầng 3 | Thiếu 1 bình cứu hỏa |  | 18/05/2025 17:10 | 21/05/2025 17:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 20/05/2025 10:12 | Đã bô sung xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
11 |  | 29-CT0069 |  | Thay bình cứu hỏa | Bình cứ hỏa tầng 1 chạm vạch đỏ |  | 19/05/2025 23:25 | 24/05/2025 17:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 20/05/2025 14:37 | Đã thay xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Văn Sỹ
12 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0503 | Vệ sinh điều hoà | Khách thuê mới |  | 22/05/2025 09:03 | 27/05/2025 09:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 22/05/2025 14:19 | Thuê đôi tac vs bổ sung ga nối ông đồng xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
13 |  | 29-CT0051 |  | Gạch thang bộ bị vỡ | Gạch thang bộ tầng 1-2 bị vỡ |  | 22/05/2025 14:14 | 27/05/2025 14:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 26/05/2025 17:00 | Đã lat lai xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
14 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0401 | hỏng đèn, điều hòa lỗi | Hỏng đèn, điều hòa lỗi tự bật tự nhảy nấc |  | 27/05/2025 19:03 | 29/05/2025 19:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 29/05/2025 16:33 | Thuê đôi tac sửa mach bơm ga bổ sung thay bong diên xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn hữu nam
15 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0203 | bình nóng lạnh hỏng - KH hết hạn bảo hành | bật bình nóng lạnh kh có nước nóng |  | 28/05/2025 17:26 | 30/05/2025 17:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 31/05/2025 11:01 | K dùng vt |  |  | Quá hạn | 17 | Hài lòng | Done | Le Thu Hang
16 |  | 29-CT0079 |  | bình cứu hỏa | 1 bình cứu hỏa ở nhà xe vạch đỏ |  | 29/05/2025 17:29 | 31/05/2025 17:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 31/05/2025 17:57 | Đã Ok |  |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
17 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0302 | Điện ban công bị cháy - KH mới vào 22.5 | Điện ban công không lên điện |  | 29/05/2025 19:04 | 01/06/2025 19:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 31/05/2025 09:25 | Đã thay mới xong vt cp |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thị Nga
18 |  | 29-CT0043 |  | Cổng từ không đóng được | Không đóng được cổng từ |  | 31/05/2025 19:12 | 03/06/2025 15:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 01/06/2025 09:12 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Văn Sỹ