## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0043 |  | má từ cửa bung | . |  | 12/05/2025 11:45 | 14/05/2025 13:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được | Bình thường | 12/05/2025 14:28 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
2 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0307 | thêm bớt người ơt | thêm bớt người ở |  | 30/05/2025 23:02 | 01/06/2025 23:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Mạnh | Đã nghiệm thu | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được | Bình thường | 02/06/2025 11:52 | Đã hỗ trợ |  |  | Quá hạn | 12 | Hài lòng | Done | phan trung nghĩa