## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0055 | 29-CT0055-0701 | tường thấm nước khi mưa, sàn nhà bị ngập | tình trạng rất tệ, cần khắc phục ngay lập tức |  | 10/05/2025 21:05 | 25/06/2025 14:24 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thanh Tung
2 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0202 | tường bị thấm nước mưa | tường bị thấm nước mưa |  | 10/05/2025 21:19 | 12/05/2025 21:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 15/05/2025 19:20 | Dùng vật tư |  |  | Quá hạn | 70 | Hài lòng | null | Trần Thị Mai Anh
3 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0402 | Cơ sở toà nhà kém | toà nhà mới khai trương nhưng mưa to là tường bị thấm nước |  | 10/05/2025 22:13 | 12/05/2025 22:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 16/05/2025 21:37 | Dùng vật tư kéo silicol |  |  | Quá hạn | 95 | Hài lòng | null | Vũ Thị Phương Duyên
4 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0603 | mưa ngấm nước tràn vào nhà | mưa bị ngấm từ trần chảy vào nhà |  | 10/05/2025 22:44 | 12/05/2025 22:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 12/05/2025 05:32 | Không dùng VT Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | ĐẶNG PHƯƠNG NAM
5 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0702 | phòng bị dột | phòng bị dột, nước chảy theo khe tường xuống phòng |  | 11/05/2025 09:07 | 13/05/2025 09:07 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 832 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hoàng Đức
6 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0604 | quạt thông gió | đề nghị BQL xử lý mùi hôi từ nhà tắm, và quạt thông gió k hoạt động nên mùi hôi từ cống rất nặng |  | 11/05/2025 21:57 | 14/05/2025 21:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 13/05/2025 08:18 | Dùng VT thay hố ga thoát sàn inox khử mùi |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Quỳnh Loan
7 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Nhà vệ sinh bị mùi rất khó chịu | Có vẻ như xung quanh bồn cầu bị hở nên mùi ra rất khó chịu. Cống thoát nước mình đã phải mua ngăn mùi hôi + nắp đậy silicon. Nhg vào nhà vs vẫn rất bị mùi. |  | 12/05/2025 20:44 | 15/05/2025 20:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Không đạt | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 14/05/2025 11:44 | K dùng vt |  |  | Không | 0 | Không hài lòng | Mùi chỉ đỡ rất ít, gần như không cải thiện, mà lại còn bị thêm mùi lạ khác như mùi chua chua của phân và nước đái mèo 😂😂 | Cao Thị Thanh Hà
8 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0202 | bồn cầu rỉ nước | bồn cầu bị rỉ nước quanh rìa chân. lúc tôi mơia chuyển đến đã gặp tình trạng này. chủ nhà đã cho người đến sửa và chít simang quanh rìa bồn cầu. bây giờ vết đó đã bị bung và rất hôi, khai. giải quyết sớm giúp tôi. nhà vệ sinh hôi lắm. cảm ơn! |  | 16/05/2025 11:42 | 18/05/2025 11:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 19/05/2025 18:51 | K dùng vt |  |  | Quá hạn | 31 | Hài lòng | KH không nghe máy | Trần ngọc bích
9 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0503 | Tường ẩm mốc thấm trần 16-05-2025 | Tưởng ẩm mốc cần sơn lại vào ngày thứ 7 - 17/05/2025 |  | 16/05/2025 17:47 | 24/05/2025 17:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 08/06/2025 09:35 | Khach hen lâu lên bao giờ khach alo thi đên sơn |  |  | Quá hạn | 351 | Hài lòng | null | Đỗ Ngọc Quyền
10 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0406 | ngập nước | phòng e bị ngập nước từ ngoài hành lang vào ạ |  | 17/05/2025 21:23 | 20/05/2025 21:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 18/05/2025 18:14 | Đã nt cho chủ nhả t95 sang bảo nhà hàng xom đang xây |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Việt Anh
11 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0103 | Bể phốt nhà vệ sinh | nhà vệ sinh ở cống thoát nước bốc lên mùi hôi thối. khắp nhà k chịu nổi. bốc ra khắp cả căn nhà luôn k vào để đi vệ sinh dc nhất là nắng lên thì sộc lên. xử lý giúp chúng tôi |  | 18/05/2025 11:41 | 20/05/2025 11:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 24/05/2025 18:55 | Đã xl lắp ngăn mui |  |  | Quá hạn | 103 | Hài lòng | Done | Hà Cảnh
12 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0701 | nhà thủng | nhà thủng(rớt nước mắt ạ) lên nước rớt xuống nhà ướt thấy bà cố....🫵🏻 |  | 18/05/2025 19:49 | 21/05/2025 19:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 20/05/2025 13:57 | Chủ nhà đang sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hương Trà
13 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0701 | tắc cống nhà vệ sinh - lại bị lại từ lần sửa 12/05 | tắc cống nhà vệ sinh cần sửa gấp |  | 19/05/2025 10:23 | 21/05/2025 10:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 20/05/2025 20:07 | Đối tác xử li |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hoàng Thị Hạnh
14 |  | 29-CT0095 |  | Mất sóng toà nhà | Tầng 4 toà nhà 95 bị mất sóng, anh hỗ trợ lắ kích sóng giúp em ạ |  | 19/05/2025 12:58 | 23/05/2025 12:57 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 588 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
15 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0406 | thoát nước chậm nhà vệ sinh | nhà tắm thoát nước chậm |  | 19/05/2025 20:12 | 22/05/2025 20:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 23/05/2025 09:32 | K dùng. Vt |  |  | Quá hạn | 13 | Hài lòng | Done | Cao Bá Nam
16 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0502 | Thuốc lá | nhà vệ sinh rất hôi mùi thuốc lá. không biết mùi đó ở đâu ra ạ. nhờ CSKH xử lí giúp m nha. m cảm ơn ạ |  | 19/05/2025 22:04 | 22/05/2025 22:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 26/05/2025 12:01 | Done |  |  | Quá hạn | 85 | Hài lòng | null | TRẦN THANH THẢO
17 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0902 | phòng bị dột | mình phòng 902 tại toà 51, do nhà bên cạnh xây hay vấn đề gì đó làm cho phòng mình có dấu hiệu nứt tường và mỗi lần trời mưa thì nước cứ theo mạch nứt đó chảy vào phòng. Mong các bạn có phương án giúp mình ạ |  | 21/05/2025 16:03 | 23/05/2025 16:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 22/05/2025 12:25 | Đã bơm keo xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Bùi Mạnh Hưng
18 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0301 | trần trong nhà tắm bị chảy nước | nhà tắm em bị chảy nước từ trên xuống chỗ cái quạt hút, bên mình cho người qua kiểm tra giúp em với ạ |  | 22/05/2025 07:38 | 24/05/2025 07:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 22/05/2025 16:26 | K dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Minh Hiếu
19 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0304 | dột | của sổ k kín nước chảy theo cửa sổ vào ướt hết phòng |  | 23/05/2025 10:04 | 25/05/2025 10:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 24/05/2025 17:47 | Đã xl bơm keo xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vi thuý hằng
20 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0304 | Bị tràn nước ngược vào phòng mỗi lần giặt đồ | Bị tràn nước ngược vào sàn phòng mỗi khi giặt đồ |  | 23/05/2025 13:08 | 25/05/2025 13:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 23/05/2025 14:57 | Knm |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hoàng Trường Giang
21 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Mùi nhà vệ sinh | Mình đã phản ảnh 1 lần và thợ cũng đã đến sửa, tuy nhiên mùi chỉ đỡ rất ít, hầu như ko cải thiện mà lại còn thêm mùi lạ kiểu như phân và nước đái mèo. Thật sự rất m rất khổ vì mùi nhà vs ntn. |  | 23/05/2025 19:20 | 25/05/2025 19:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 28/05/2025 12:19 | K dùng vt |  |  | Quá hạn | 64 | Hài lòng | Done | Cao Thị Thanh Hà
22 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0704 | Mưa là nước chảy vào nhà | Mưa là nước chảy vào nhà |  | 24/05/2025 11:28 | 07/06/2025 23:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 05/06/2025 19:12 | KT bơm keo viền kính |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Mạnh Việt
23 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0706 | ÁM MÙI TỪ PHÒNG KHÁC | Hệ thống thông khí, thông gió có vde, mấy ngày gần đây phòng tôi bị ám mùi bởi các phòng khác. Mỗi lần về nhà mở cửa ra mà mùi hôi, mùi nấu ăn sộc vào không ngửi nổi. Phòng nhà tôi thì không nấu ăn trog phòng! |  | 25/05/2025 21:26 | 27/05/2025 21:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 28/05/2025 18:00 | Ko dùng vật tư |  |  | Quá hạn | 20 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Tùng
24 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0604 | điều hoà chảy nước - khách hàng hết hạn bảo hành | máy điều hoà chảy nước, phải hững xô nước trong nhà, đề nghị toà nhà xử lý gấp nếu không đề nghị được đổi phòng khác vì phòng này vẫn bị hôi do nhà vệ sinh bốc lên |  | 31/05/2025 16:22 | 02/06/2025 16:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 04/06/2025 22:54 | Khách báo khi cần gọi lại sau |  |  | Quá hạn | 54 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Quỳnh Loan