## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0101 | xử lý tường | để nghị Tingtong xử lý tường bị thấm, vấn đề này tôi đã khiếu nại nửa năm rồi chưa xử lý |  | 09/02/2025 17:22 | 23/03/2025 22:12 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 2088 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Hoàng Giang
2 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0505 | trần thấm nước | nước nhỉ nhiều |  | 13/02/2025 18:53 | 05/03/2025 21:12 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 2521 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Thuỷ
3 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0403 | Phòng 29-CT0010-0403 tòa CT0010 trả phòng ngày 02/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0010-0403 tòa CT0010 trả phòng ngày 02/05/2025 trả cọc |  | 19/03/2025 15:31 | 02/05/2025 23:59 | Bùi Xuân Toản | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1126 | Chưa đánh giá |  | TingTong
4 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0602 | Phòng 29-CT0118-0602 tòa CT0118 trả phòng ngày 12/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0118-0602 tòa CT0118 trả phòng ngày 12/05/2025 trả cọc |  | 02/04/2025 14:22 | 12/05/2025 23:59 | Bùi Xuân Toản | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 886 | Chưa đánh giá |  | TingTong
5 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0304 | tháng sau em huỷ “ để xe điện tại hầm “ | không có nhu cầu sử dụng nên em đã cho xe điện về quê từ 30/3/2025 |  | 06/04/2025 12:48 | 08/04/2025 12:48 | Nguyễn Quang Vinh | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1713 | Chưa đánh giá |  | Bùi Thái Thuỳ Linh
6 |  | 29-CT0011 | 29-CT0011-0604 | Phòng 29-CT0011-0604 tòa CT0011 trả phòng ngày 06/05/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0011-0604 tòa CT0011 trả phòng ngày 06/05/2025 trả cọc |  | 07/04/2025 12:00 | 06/05/2025 23:59 | Bùi Xuân Toản | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1030 | Chưa đánh giá |  | TingTong
7 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0603 | đăng ký tạm trú | khai tạm trú điền chủ hộ như bào ấy nhỉ |  | 28/04/2025 18:03 | 02/05/2025 18:03 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1132 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Kim Chi
8 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-1002 | Xem lại Hoá đơn tiền máy giặt | Cho mình hỏi là tháng 4 mình vẫn mất tiền máy giặt máy sấy ạ |  | 03/05/2025 20:36 | 06/05/2025 20:36 | Vũ Mạnh Việt | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1034 | Chưa đánh giá |  | Dương linh
9 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0202 | Khách hàng thắc mắc tiền nhà và khuyến mại | . |  | 05/05/2025 17:00 | 06/05/2025 16:58 | Đào Huỳnh Đức | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1037 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
10 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0402 | nhà vệ sinh bị hôi | không hiểu sao bị hôi, mặc dù rất sạch sẽ |  | 06/05/2025 12:53 | 08/05/2025 12:53 | Hoàng Văn Phong | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 993 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Cư Dân TT67
11 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0403 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0008-0403 tòa CT0008 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0008-0403 tòa CT0008 |  | 06/05/2025 21:31 | 13/05/2025 21:31 | TingTong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 865 | Chưa đánh giá |  | TingTong
12 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0701 | cần quản lí qua nghiệm thu trả phòng | hẹn 18:30 ngày 6/5/2025 để qua nghiệm thu trả phòng nhưng lại hẹn hôm nay , đến giờ vẫn chưa liên lạc được với quản lí toà nhà để hoàn tất trả phòng và nhận lại tiền cọc |  | 07/05/2025 13:47 | 09/05/2025 13:47 | TingTong | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 968 | Chưa đánh giá |  | HOÀNG HẢI LONG
13 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-02CH_GLa | Hoá đơn sai | Hoá đơn nước tính theo giá nhà nước cho khách |  | 13/05/2025 11:00 | 15/05/2025 11:00 | Nguyễn Đình Tâm | Đang làm | Sai hoá đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 827 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm
14 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0301 | Thu hồi phòng | Khách quá hạn chưa thanh toán |  | 13/05/2025 14:44 | 13/05/2025 16:00 | Đỗ Văn Sỹ | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 870 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
15 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0202 | Thu nợ | Khách quá hạn chưa thanh toán |  | 13/05/2025 14:46 | 13/05/2025 16:00 | Thân Thanh Tùng | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 870 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
16 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-1001 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-1001 tòa CT0051 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-1001 tòa CT0051 |  | 14/05/2025 11:19 | 21/05/2025 11:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Văn Sỹ | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 683 | Chưa đánh giá |  | TingTong
17 |  | 29-CT0143 |  | Sơn decor các phòng, chụp lại bộ ản từng phòng | Sơn decor các phòng trống, chụp lại bộ ản từng phòng |  | 16/05/2025 20:01 | 18/05/2025 20:00 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm | Khác | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 746 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Phương
18 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0403 | Thêm thành viên | mình có gửi quản lý toà nhà phòng mình thêm thành viên từ đầu tháng, nhưng qua đổi vân tay họ bảo là bây giờ phải gọi lên tổng tài. mong được hỗ trợ thêm thành viên ạ. SĐT bạn mới 0342122426 |  | 20/05/2025 14:11 | 22/05/2025 14:11 | Mai Long Vũ | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 656 | Chưa đánh giá |  | Đào Ngọc Thuỳ
19 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0501 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0074-0501 tòa CT0074 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0074-0501 tòa CT0074 DS khách thêm: Đỗ Trung Hiếu - 0962897261 |  | 22/05/2025 20:59 | 23/05/2025 20:59 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 625 | Chưa đánh giá |  | TingTong
20 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0301 | kiểm tra hoá đơn tiền nhà tháng 6 | Theo hợp đồng cũ tiền nhà đến tháng 6 vẫn được giảm 600k trong chương trình khuyến mãi. anh/chị kế toán kiểm tra lại hoá đơn giúp em ạ. Em cảm ơn ạ |  | 27/05/2025 12:18 | 29/05/2025 12:18 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Đang làm | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 490 | Chưa đánh giá |  | Đinh Thị phương thuỳ
21 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0301 | 301 TT54 thắc mắc hóađơn sai tiền khuyến mại | KH báo hợp đồng hết tháng 6 là khuyến mại 600k hiện hóa đơn đang ghi nhận 300k |  | 28/05/2025 11:55 | 29/05/2025 11:55 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Đang làm | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 490 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
22 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0301 | tính tiền nhầm | ở một người nhưng phí dịch vụ đang tính 2 người |  | 28/05/2025 12:13 | 30/05/2025 12:13 | Mai Long Vũ | Đang làm | Sai hoá đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 466 | Chưa đánh giá |  | Đinh Văn Hoàn
23 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0403 | Sửa hóa đợn dv còn 2 người , và bớt khách tên đức | Khách đã chuyển đi từ đầu t5 |  | 29/05/2025 18:52 | 30/05/2025 18:52 | Mai Long Vũ | Đang làm | Sai hoá đơn | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 459 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
24 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0303 | Chuyển trọ. - BA xóa người trong hợpđồng xong chuyển qua NVKD xóa vân tay | Phòng hiện tại có 1 bạn chuyển đi nên từ tháng sau sẽ xóa dấu vân tay và giảm tiền dịch vụ xuống còn 2 người Xóa khách hàng Nguyễn Phương Ngân ra khỏi hợp đồng |  | 30/05/2025 20:14 | 01/06/2025 20:14 | Trần Công Tuyến | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 410 | Chưa đánh giá |  | Trần Phương Uyên
25 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0601 | Thay đổi lượng người ở - BA xóa người xong chuyển qua cho NVKD xóa vân tay | Từ ngày 31 tháng 5 phòng 601 chỉ còn 2 người là Nguyễn Quang Huy và Hồ Hữu Hoà. Ban quản lý xoá dấu vân tay và dịch vụ của Tô Đình Dũng giúp phòng 601. Xin cảm ơn |  | 31/05/2025 00:52 | 02/06/2025 00:52 | Thân Thanh Tùng | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 405 | Chưa đánh giá |  | Hồ Hữu Hoà
26 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0609 | tiền phòng nhầm và sai hợp đồng vì đổi quản lý cũ không điền đúng ngày ra hạn | sai hoá đơn tiền ở |  | 31/05/2025 11:08 | 02/06/2025 11:08 | Nguyễn Quang Vinh | Đang làm | Sai hoá đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 395 | Chưa đánh giá |  | Tạ Thị Nhung
27 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0306 | Bớt người - đổi người đại diện | Bớt người : Phạm Danh Thắng. Người đại diện thay thế : Vũ Đức Thông |  | 31/05/2025 15:26 | 02/06/2025 15:26 | Trần Công Tuyến | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 391 | Chưa đánh giá |  | Phạm Danh Thắng
28 |  | 29-CT0060 |  | thêmđồng hồ nước trên APPP | Kt đã thay mới đồng hồ các phòng P302, P501, MB, P603 , hưỡng hỗ trợ thêm mới đồng hồ trên app nhé |  | 02/06/2025 11:27 | 06/06/2025 10:58 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 299 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
29 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0303 | Sửa chữa lại hoá đơn | Tháng này phòng tôi có 1 người chưa vào ở một ngày nào để sử dụng dịch vụ, mong xem xét lại hoá đơn và xoá đi 1 người dùng dịch vụ |  | 03/06/2025 08:24 | 05/06/2025 08:24 | Đỗ Văn Sỹ | Đang làm | Sửa hóa đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 326 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Thành
30 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0901 | TT51-901.1 khoản thu không liên quan | Khoản thu 4 tháng không có trong điều khoản hợp đồng |  | 04/06/2025 22:59 | 06/06/2025 22:59 | Đỗ Văn Sỹ | Đang làm | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 287 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Hiền Nhật Anh
31 |  |  |  | Hoàn thiện và ban hành quy trình xử lý mất điện, nước (Đúng quy trình xây dựng và ban hành QT) | Hoàn thiện và ban hành quy trình xử lý mất điện, nước (Đúng quy trình xây dựng và ban hành QT) |  | 07/06/2025 13:53 | 20/06/2025 23:53 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
32 |  |  |  | OKRs Quý | Đưa mục tiêu vào bộ OKRs quý 3.2025: - Thi công, quy hoạch toàn bộ các tòa của hệ thống về máy chấm vân tay, còi báo động và chốt đảm bảo an toàn (suy nghĩ ngân sách vào phần khấu hao chi phí tòa nhà??) |  | 07/06/2025 14:08 | 30/06/2025 11:53 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
33 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0202 | Thêm người ở | cần lấy vân tay cho người mới. liên hệ cho chủ hợp đồng trước 15h, hoặc liên hệ vào số 0898621935 (người mới) |  | 15/06/2025 07:04 | 17/06/2025 07:04 | Trần Bình Trọng | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 39 | Chưa đánh giá |  | Trương Văn Quyền
34 |  | 29-CT0144 |  | Thanh toán tiền mạng | Bên TT144 đến kỳ thanh toán tiền mạng chị thanh toán 1 năm giúp em ạ |  | 15/06/2025 15:54 | 19/06/2025 15:54 | Vũ Thị Như | Đang làm | Wifi, mạng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
35 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0502 | Hỏng gas điều hoà khách báo trước vào sale chưa tư vấn phần bảo hành - Kỹ thuật check sau đó trao đổi lại phương án xử lý với khu vực | Hỏng gas điều hoà khách báo trước vào sale chưa tư vấn bảo hành |  | 15/06/2025 20:18 | 17/06/2025 20:18 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 26 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Thu Phương
36 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0503 | thêm người | thêm vân tay |  | 16/06/2025 12:33 | 18/06/2025 18:33 | Nguyễn Quang Vinh | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 4 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Huyền Trang
37 |  | 29-CT0143 |  | treo mặt nạ chống khói độc | Như đã trao đổi Dự án PCCC có hạng mục treo mặt nạ chống hói độc vào trong phòng khách . AE NVKD chủ động treo mặt nạ vào phòng KH đồng thời báo cho Hoa Ad để thêm vào hợp đồng có mặt nạ là tài sản của công ty |  | 17/06/2025 10:47 | 20/06/2025 10:40 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm |  | Thấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
38 |  | 29-CT0155 |  | treo mặt nạ chống khói độc | Như đã trao đổi Dự án PCCC có hạng mục treo mặt nạ chống hói độc vào trong phòng khách . AE NVKD chủ động treo mặt nạ vào phòng KH đồng thời báo cho Hoa Ad để thêm vào hợp đồng có mặt nạ là tài sản của công ty |  | 17/06/2025 10:47 | 20/06/2025 10:40 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm |  | Thấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
39 |  |  |  | Hoàn thành thu công nợ các phòng còn tồn đọng trước 10h ngày 18/06 | Hoàn thành thu công nợ các phòng còn tồn đọng trước 10h ngày 18/06 |  | 17/06/2025 11:26 | 18/06/2025 10:00 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 12 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Phương
40 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0104 | Thêm người | 0966726202 Lê Công Tuấn Anh |  | 17/06/2025 12:04 | 18/06/2025 12:04 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm | Khác | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 10 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
41 |  |  |  | Ngồi với kế toán ra bảng chi tiết Logic tính âm điện nước | Ngồi với kế toán ra bảng chi tiết Logic tính âm điện nước |  | 17/06/2025 14:30 | 23/06/2025 23:48 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
42 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Ngấm | Ngấm chỗ cửa sổ |  | 17/06/2025 14:56 | 19/06/2025 14:56 | Vũ Trung Quân | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
43 |  |  |  | Đưa quy trình Chống ngập, xử lý ngập lên Base | Đưa quy trình Chống ngập, xử lý ngập lên Base |  | 17/06/2025 15:09 | 30/06/2025 13:48 | Lại Thanh Tùng | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
44 |  | 29-CT0072 |  | Tắc cống giếng trời | Nước không thoát |  | 17/06/2025 15:47 | 19/06/2025 15:47 | Vũ Trung Quân | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
45 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0602 | thêm bớt người trong phòng. - CSđã xác nhận, bớt khách từ 17/06 | Có 1 bạn chuyển đi không ở nữa. Tên là Ngô Thanh Huyền, sđt 0979597470 |  | 17/06/2025 17:01 | 19/06/2025 17:01 | Thân Thanh Tùng | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ánh Tuyết
46 |  | 29-CT0065 | 29-CT0065-0802 | bớt người (chuyển đi) - Cs đã xác nhận | TRẦN XUÂN HIẾU 0326768196 |  | 18/06/2025 08:43 | 20/06/2025 08:43 | Nguyễn Đình Tâm | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Xuân Hiếu
47 |  | 29-CT0065 | 29-CT0065-0802 | thêm người ( chuyển vào ) - CS đã xác nhận | NGUYỄN TRẦN DIỆU ANH 0395377889 yêu cầu cấp vân tay ạ .phòng 802 |  | 18/06/2025 08:46 | 20/06/2025 08:46 | Nguyễn Đình Tâm | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Xuân Hiếu
48 |  | 29-CT0052 |  | Sửa cửa vân tay | Cửa không lấy được vân tay, chú gọi thợ qua kiểm tra giúp cháu ạ |  | 18/06/2025 08:46 | 20/06/2025 08:46 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng
49 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0202 | Bớt người - CS đã xác nhận, khách chuyển đi từ 18/06 | Bớt 1 người phòng 202, toà 72. Họ tên: Đào Lưu Khánh Linh. Sdt: 0329898140 |  | 18/06/2025 09:55 | 20/06/2025 09:55 | Nguyễn Quang Vinh | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đào Lưu Khánh Linh
50 |  | 29-CT0036 | 29-CT0036-0503 | Thêm người | Tên KH: Nguyễn Văn Quân sđt: 0358263197 |  | 18/06/2025 10:52 | 18/06/2025 17:51 | Đỗ Văn Sỹ | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 4 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
51 |  | 29-CT0036 | 29-CT0036-0503 | Thêm ngừoi | Tên Kh: Đỗ Quang Hải Minh sđt: 0352217331 |  | 18/06/2025 10:54 | 19/06/2025 17:54 | Đỗ Văn Sỹ | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
52 |  | 29-CT0036 | 29-CT0036-0503 | Thêm người | Tên KH: Dương Quốc Toản sđt: 0963837465 |  | 18/06/2025 10:55 | 19/06/2025 17:55 | Đỗ Văn Sỹ | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
53 |  |  |  | Chuẩn bị danh sách các trường đại học trong khu vực | Chuẩn bị danh sách các trường đại học trong khu vực |  | 18/06/2025 11:34 | 19/06/2025 23:59 | Vũ Thúy Hà | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
54 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0602 | Lắp cánh tủ bếp | Cánh tủ bếp khách cũ tháo ra. Anh lắp lại giúp em |  | 18/06/2025 11:55 | 20/06/2025 11:55 | Vũ Trung Quân | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
55 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0202 | Điều hòa không mát | Không mát |  | 18/06/2025 17:04 | 20/06/2025 17:04 | Vũ Trung Quân | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
56 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0202 | Sửa ghế | Ghế lung lay |  | 18/06/2025 17:05 | 20/06/2025 17:05 | Vũ Trung Quân | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến