## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0302 | bảo trì khách mới đến | cửa không đóng, chưa có người ở. vệ sinh điều hòa, kiểm tra ga |  | 01/06/2025 15:25 | 03/06/2025 15:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 02/06/2025 10:25 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Tạ Trung Hiếu
2 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0302 | đi lại gioăng cao su cánh cửa nhà vệ sinh - Kh vừa vào | sửa vhuwax cửa |  | 01/06/2025 15:26 | 03/06/2025 15:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 02/06/2025 10:14 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Tạ Trung Hiếu
3 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0302 | kiểm tra điều khiển điều hòa - Kh vừa vào | đk coa nhưng không bật được |  | 01/06/2025 15:27 | 03/06/2025 15:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 02/06/2025 10:16 | Đã thay pin xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Tạ Trung Hiếu
4 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0403 | cửa vệ sinh | cửa nhà vệ sinh không khoá chốt được |  | 01/06/2025 15:37 | 03/06/2025 15:37 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 01/06/2025 15:47 | Đã trao đổi khach ko phải sử đên khi trả p ko phải chiu vi vao nhân đã ko chôt dc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê Văn Hiếu
5 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-01CH | cửa kính ra vào bị xệ | cửa ra vào bằng kính bị xệ cả 2 cánh. lúc đóng mở bị quẹt vào sàn và trần nhà. nếu ko khắc phục càng xệ thêm dễ dẫn tới vỡ, nổ kính |  | 01/06/2025 16:26 | 03/06/2025 16:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 02/06/2025 09:30 | KT k xử lí đc đã báo kh chủ động tìm thợ ngoài xử lí |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Dang Tran Vu
6 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0807 | cửa nhà vệ sinh - khách mới, còn bảo hành | Cửa nhà vệ sinh không thể đóng được từ ngoài. Phải chốt từ trong mới đóng được |  | 02/06/2025 10:59 | 04/06/2025 10:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 05/06/2025 16:41 | Không dùng VT đã sử lý |  |  | Quá hạn | 29 | Hài lòng | KH knm | Nguyễn Việt Dũng
7 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0703 | nước không bơm vào bình chứa nước của bồn cầu - khách mới, còn bảo hành | nước không bơm vào bình chứa nước của bồn cầu |  | 02/06/2025 12:25 | 04/06/2025 12:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 05/06/2025 19:12 | KT đã xử li |  |  | Quá hạn | 30 | Hài lòng | Thỉnh thoảng vẫn bị | Duong
8 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0302 | Đèn hút mùi hỏng - khách hàng mới, còn bảo hành | đèn hút mùi ở bếp không hoạt động từ lúc bắt đầu chuyển vào |  | 02/06/2025 16:47 | 04/06/2025 16:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 05/06/2025 16:39 | Đã xl xong |  |  | Quá hạn | 23 | Hài lòng | null | Lê Thị Nga
9 |  | 29-CT0067 |  | Nhà xe | 1 bình cứu hỏa vạch đỏ |  | 04/06/2025 09:50 | 06/06/2025 09:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 06/06/2025 18:22 | KT đã bổ sung | Hoàn thành |  | Quá hạn | 8 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
10 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0602 | Vệ sinh điều hoà , kiểm tra bơm ga | Khách mới đến |  | 04/06/2025 11:35 | 11/06/2025 11:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 07/06/2025 09:44 | Đt xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
11 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0602 | Kiểm tra lại điều khiển | Khách thuê mới không bật được |  | 04/06/2025 11:36 | 11/06/2025 11:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 07/06/2025 09:43 | KT đã hỗ trợ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
12 |  | 29-CT0127 |  | Tầng 4 | Thiếu 1 bình cứu hỏa |  | 04/06/2025 15:58 | 06/06/2025 15:58 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 464 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
13 |  | 29-CT0127 |  | Tầng 2 | Thiếu 1 bình cứu hỏa |  | 04/06/2025 16:00 | 06/06/2025 16:00 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 464 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
14 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | xem cửa sổ - khách hàng hết hạn bảo hành | cửa sổ bị rít khó kéo. đến sau 12h trưa giúp e nhé. |  | 04/06/2025 20:11 | 06/06/2025 20:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 05/06/2025 15:13 | Sủa miêm phi vi do cửa yêu lên hay bi trêch ray |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lan
15 |  | 29-CT0055 | 29-CT0055-0402 | điều hoà hỏng - khách mới, còn bảo hành | điều hoà tự tắt bật tự nhảy nhiệt độ lên xuống,không mát,kh phải do điều khiển điều hoà |  | 05/06/2025 13:10 | 07/06/2025 13:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 07/06/2025 09:47 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | 0815675734 kh knm | Nguyễn Khánh Huyền
16 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0201 | Hỏng : xipong , chậu xệ | Phòng mẫu khách bỏ cọc |  | 06/06/2025 16:45 | 12/06/2025 16:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 06/06/2025 19:29 | Đã thay moi vtco |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
17 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0201 | Mất bậc thang anh bổ sung giúp em | Khách bỏ cọc |  | 06/06/2025 16:48 | 13/06/2025 16:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 11/06/2025 15:19 | Đá thuê đôi tac lam lai bâc và hàn lai xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
18 |  | 29-CT0045 |  | Bục ống nước tầng thượng | Bục ống nước tầng thượng |  | 06/06/2025 23:14 | 11/06/2025 23:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 10/06/2025 15:50 | đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
19 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0504 | Vệ sinh điều hòa - khách mới, còn bảo hành | Vệ sinh điều hòa phòng mới chuyển vào. |  | 07/06/2025 19:35 | 09/06/2025 19:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 09/06/2025 08:06 | Đôi tac đa vs bơm ga xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Nguyễn Hà Thu
20 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0401 | ting tong 78 - khách hàng hết hạn bảo hành | Phòng 401 hỏng vòi phun nước |  | 07/06/2025 20:10 | 09/06/2025 20:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 09/06/2025 15:58 | Không dùng VT đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Chang
21 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0502 | Kiểm tra máy giặt, hệ thống nước yếu | máy giặt k có túi lọc, nước yếu |  | 08/06/2025 08:45 | 10/06/2025 08:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 08/06/2025 17:00 | Chay may bơm ap đã đã cuôn lai xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Hà
22 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0204 | Tay nắm cửa bị hỏng - khách mới, còn bảo hành | tay nắm cửa không chắc chắn, sửa giúp e vs ạ |  | 08/06/2025 20:25 | 11/06/2025 20:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 10/06/2025 12:33 | Khach đông y ko thay sau tra ko phai chiu |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Giang thị Hải Anh
23 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0401 | điều hoà ko mát - khách hàng hết hạn bảo hành | điều hoà ko mát |  | 08/06/2025 23:20 | 11/06/2025 23:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 11/06/2025 16:42 | Không dùng VT đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Duy Minh
24 |  | 29-CT0060 |  | Hàn lại cửa cổng ra vào | Kẻ chộm đột nhập |  | 09/06/2025 09:35 | 14/06/2025 09:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 09/06/2025 09:49 | Thuê thợ han xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
25 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0606 | sửa chữa | noc nhà vệ sinh phat ra tiêng kêu |  | 10/06/2025 22:59 | 12/06/2025 22:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 11/06/2025 15:37 | Không dùng VT đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Ngô Nhân Đức
26 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0703 | Bảo trì - KH mới vào 1.6 | Kiểm tra điều hoà, vệ sinh điều hoà |  | 13/06/2025 23:01 | 15/06/2025 23:01 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 241 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Kim Oanh
27 |  | 29-CT0073 | 29-CT0073-0207 | bảo dưỡng điều hoà | Mình mới chuyển vào phòng ngày hôm nay nên muốn vệ sinh và kiểm tra điều hoà |  | 16/06/2025 18:02 | 18/06/2025 18:02 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 17/06/2025 09:03 | TingTong không còn quản lý tòa 73. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | nguyễn thị thuỳ dung
28 |  | 29-CT0041 | 29-CT0041-0403 | Nguy cơ chập cháy từ rắc cắm bình nóng lạnh – phòng 403 | Kính gửi Ban Quản lý/Kỹ thuật tòa nhà, Tôi là cư dân phòng 403. Hiện tại rắc cắm bình nóng lạnh trong phòng có dấu hiệu bị đen, cháy xém, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ rất nguy hiểm. Kính mong Ban Quản lý cử kỹ thuật kiểm tra và hỗ trợ xử lý sớm giúp tôi. Tôi có đính kèm hình ảnh để các anh/chị tiện theo dõi. Trân trọng cảm ơn! |  | 16/06/2025 20:42 | 18/06/2025 20:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 18/06/2025 20:03 | KT đã xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Minh Anh
29 |  | 29-CT0133 |  | Vệ sinh máy giặt | . |  | 17/06/2025 11:57 | 19/06/2025 11:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 17/06/2025 12:05 | Đã vệ sinh |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang
30 |  | 29-CT0121 |  | Tầng thượng | Thu lại máy giặt dụng cụ công ty |  | 19/06/2025 15:25 | 21/06/2025 15:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 20/06/2025 14:48 | đã cất những linh kiện có thể tận dụng được | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
31 |  | 29-CT0067 |  | Kiểm tra và thay lại các bóng bị cháy khu hành lang chung và khu cầu thang bộ | Các tầng 1,2,3,4,5,6,7 đều có bóng bị cháy. |  | 19/06/2025 22:00 | 21/06/2025 21:59 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | Bảo trì | Thấp |  |  |  |  | Quá hạn | 98 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Phương
32 |  | 29-CT0115 |  | Vê sinh may giặt may sấy | Máy giặt |  | 21/06/2025 09:34 | 23/06/2025 09:32 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 62 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tuấn Anh
33 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0408 | vệ sinh điều hoà - khách mới, còn bảo hành | tôi là khách mới đến |  | 21/06/2025 11:05 | 23/06/2025 11:05 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 61 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Phương Anh
34 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0202 | vệ sinh điều hoà - không thu phí | tôi là khách mới đến, cần vệ sinh và bảo dưỡng điều hoà |  | 21/06/2025 16:31 | 23/06/2025 16:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 08:29 | Đã liên hệ với khách hàng - khách hàng k vệ sinh điều hoà | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thuỳ Trang
35 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0202 | sửa vòi hoa sen - kh mơi 21.6 | vòi hoa sen bị hỏng |  | 21/06/2025 16:32 | 23/06/2025 16:32 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 55 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thuỳ Trang
36 |  | 29-CT0058 |  | Vệ sinh máy giặt | Vệ sinh máy giặt bẩn |  | 22/06/2025 14:11 | 24/06/2025 14:10 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 34 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
37 |  | 29-CT0055 |  | Vệ sinh máy giặt | Vệ sinh máy giặt bẩn |  | 22/06/2025 14:13 | 24/06/2025 14:12 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 34 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
38 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0301 | Bảo dưỡng gas điều hoà - Khách hàng hết hạn bảo hành | khách mới đến |  | 23/06/2025 10:38 | 25/06/2025 10:38 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 13 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Minh Huyên
39 |  | 29-CT0032 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:46 | 25/06/2025 10:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 15:45 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
40 |  | 29-CT0052 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:47 | 25/06/2025 10:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 18:35 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
41 |  | 29-CT0061 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:47 | 25/06/2025 10:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 17:58 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
42 |  | 29-CT0065 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:48 | 25/06/2025 10:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 15:44 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
43 |  | 29-CT0078 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:48 | 25/06/2025 10:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 15:46 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
44 |  | 29-CT0080 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:48 | 25/06/2025 10:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 15:44 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
45 |  | 29-CT0085 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:49 | 25/06/2025 10:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 15:43 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
46 |  | 29-CT0099 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:49 | 25/06/2025 10:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:26 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
47 |  | 29-CT0100 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:50 | 25/06/2025 10:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:25 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
48 |  | 29-CT0121 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:50 | 25/06/2025 10:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 18:00 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
49 |  | 29-CT0148 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:50 | 25/06/2025 10:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 18:18 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
50 |  | 29-CT0149 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:51 | 25/06/2025 10:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 15:43 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
51 |  | 29-CT0055 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:52 | 25/06/2025 10:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:13 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
52 |  | 29-CT0058 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:52 | 25/06/2025 10:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:13 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
53 |  | 29-CT0062 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:53 | 25/06/2025 10:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:15 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
54 |  | 29-CT0068 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:53 | 25/06/2025 10:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:13 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
55 |  | 29-CT0072 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:53 | 25/06/2025 10:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:13 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
56 |  | 29-CT0079 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:54 | 25/06/2025 10:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:13 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
57 |  | 29-CT0093 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:54 | 25/06/2025 10:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:14 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
58 |  | 29-CT0123 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:54 | 25/06/2025 10:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:13 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
59 |  | 29-CT0124 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:55 | 25/06/2025 10:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:14 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
60 |  | 29-CT0125 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:55 | 25/06/2025 10:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:15 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
61 |  | 29-CT0126 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:56 | 25/06/2025 10:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:14 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
62 |  | 29-CT0134 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:56 | 25/06/2025 10:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:13 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
63 |  | 29-CT0145 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:57 | 25/06/2025 10:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:15 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
64 |  | 29-CT0147 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:57 | 25/06/2025 10:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:14 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
65 |  | 29-CT0151 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:57 | 25/06/2025 10:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:14 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
66 |  | 29-CT0156 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:58 | 25/06/2025 10:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:14 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
67 |  | 29-CT0161 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 10:59 | 25/06/2025 10:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:14 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
68 |  | 29-CT0162 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:23 | 25/06/2025 11:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 25/06/2025 10:15 | Toà mới |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
69 |  | 29-CT0028 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:24 | 25/06/2025 11:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:53 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
70 |  | 29-CT0034 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:25 | 25/06/2025 11:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:52 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
71 |  | 29-CT0036 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:26 | 25/06/2025 11:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:52 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
72 |  | 29-CT0043 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:27 | 25/06/2025 11:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:52 | Đá chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
73 |  | 29-CT0045 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:28 | 25/06/2025 11:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:52 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
74 |  | 29-CT0051 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:32 | 25/06/2025 11:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:51 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
75 |  | 29-CT0059 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:44 | 25/06/2025 11:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:51 | Đã cheh xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
76 |  | 29-CT0060 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:45 | 25/06/2025 11:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:51 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
77 |  | 29-CT0069 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:46 | 25/06/2025 11:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:50 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
78 |  | 29-CT0074 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:49 | 25/06/2025 11:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:50 | Đã chect xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
79 |  | 29-CT0084 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:51 | 25/06/2025 11:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:54 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
80 |  | 29-CT0087 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:52 | 25/06/2025 11:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:54 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
81 |  | 29-CT0095 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:52 | 25/06/2025 11:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:54 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
82 |  | 29-CT0115 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:53 | 25/06/2025 11:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:53 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
83 |  | 29-CT0119 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:54 | 25/06/2025 11:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 12:00 | Đã xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
84 |  | 29-CT0127 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:54 | 25/06/2025 11:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 12:00 | Đã xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
85 |  | 29-CT0143 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:55 | 25/06/2025 11:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 12:00 | Đã xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
86 |  | 29-CT0144 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:57 | 25/06/2025 11:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:59 | Đã xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
87 |  | 29-CT0155 |  | Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base |  | 23/06/2025 11:58 | 25/06/2025 11:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 23/06/2025 11:59 | Đã chech xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thanh Tùng
88 |  | 29-CT0022 |  | kiểm tra bể nước 22 | khách báo từ lúc mất nước cặn bẩn không sạch nhờ Trinh qua kiểm tra và xử lý giúp |  | 25/06/2025 09:09 | 27/06/2025 09:09 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
89 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0701 | bảo dưỡng vệ sinh điều hoà - không thu phí | khách mới đến |  | 25/06/2025 12:51 | 27/06/2025 12:51 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thảo
90 |  | 29-CT0074 |  | Bình cứu hỏa nhà xe | 1 bình vạch đỏ |  | 25/06/2025 14:05 | 27/06/2025 14:04 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
91 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0901 | Điều hoà | Điều hoà không lạnh. |  | 25/06/2025 21:16 | 27/06/2025 21:16 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm | Bảo trì | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bui Vu Hong Nhung