## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0301 | nước | mất nước |  | 23/06/2025 02:58 | 25/06/2025 02:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 25/06/2025 19:57 | KT đã xử li | Hoàn thành |  | Quá hạn | 16 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Thị Thu
2 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0502 | mất nước | phòng 502 mất nước ạ |  | 24/06/2025 01:00 | 26/06/2025 01:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 25/06/2025 11:01 | Đã xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lương Danh Thái
3 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0203 | nước bẩn | tất cả hệ thống nước tại trọ đề có tình trạng như ảnh |  | 24/06/2025 19:30 | 26/06/2025 19:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Không đạt | Mất nước | Gấp | 26/06/2025 14:11 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Không hài lòng | 4 ngày vẫn chưa sửa xong | phạm ngọc vũ
4 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước 19h00 ngày 25/06/25 | Mất nc |  | 25/06/2025 19:00 | 27/06/2025 19:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:10 | Mât nc do luu lượng nguôn câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Không hài lòng |  | Nguyễn Thanh Ngọc
5 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0403 | Hết nước rồi ạ | Hết nước rồi ạ |  | 25/06/2025 19:02 | 27/06/2025 19:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:09 | Mât nc do nguôn câp ko đủ luu lượng |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Duc Anh
6 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0302 | mất nước trên tầng thượng | nước không bơm được lên tầng thượng |  | 25/06/2025 23:10 | 27/06/2025 23:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:36 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Thị Thanh
7 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0201 | Mất nước | Mất nước nóng |  | 26/06/2025 23:08 | 28/06/2025 23:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 28/06/2025 09:46 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Mộng Hồng