## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-01CH | 01CH - Hỗ trợ xử lý điều hoà do chuột gặp mất xốp bao quanh điều hoà âm trần | KH hết hạn bảo hành - Kỹ thuật báo giá trước khi xử lý 0946072882 |  | 02/06/2025 17:03 | 04/06/2025 17:03 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 20/06/2025 12:00 | khách báo đây là tài sản của cty, và là do chuột cắn chứ ko phải khách làm hỏng, kỹ thuật đã xử lý tạm để điều hoà ko bị hở, đã báo với quản lý trực tiếp | Hoàn thành |  | Quá hạn | 378 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang
2 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0406 | ktra và bảo dưỡng điều hoà ( không mất phí ) | khách vừa vào ở nhưng bật điều hoà k mát nhờ kỹ thuật kiểm tra và bảo dưỡng dùng đẻ khách dùng trong thời tiết nắng nóng này ạ |  | 17/06/2025 09:20 | 21/06/2025 09:20 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 21/06/2025 12:52 | đã xử lý nạp gas, máy hoạt động trở lại bthuong | Hoàn thành |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | Done | Trịnh Thị Hằng
3 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0606 | điều hoà không mát cần sửa chữa - phòng trống không mất phí | . |  | 17/06/2025 15:14 | 21/06/2025 15:14 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 21/06/2025 15:01 | máy đã nạp gas và hoạt động trở lại bthuong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
4 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0201 | Điều hoà chảy nc, trước đã xử lý nhưng chưa dứt điểm - không thu phí xử lý lại sự cố trước | . |  | 18/06/2025 08:06 | 21/06/2025 08:06 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 19/06/2025 18:05 | đã vệ sinh dh xong, máy hd bt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
5 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0704 | điều hoà không mát cần kiểm tra ( khách còn bato hành ) - không thu phí | . |  | 18/06/2025 13:09 | 21/06/2025 13:09 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 20/06/2025 08:41 | khách báo dh vẫn ok,không cần qua ktra | Khách hàng thay đổi |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
6 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0402 | Sửa điều hòa - phòng trống - không mất phí | Nhảy at liên tục |  | 18/06/2025 17:21 | 28/06/2025 23:21 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 28/06/2025 14:27 | máy đã hoạt động ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
7 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0803 | Máy lạnh hỏng k bật được. Khách nước ngoài báo lại giờ em sẽ hẹn khách | . báo lại qua số quản lý tòa nhà Trang : 0335600363 trước khi qua để hẹn KH |  | 19/06/2025 09:31 | 21/06/2025 09:31 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 20/06/2025 10:59 | điều hoà bẩn, dsax vệ sinh , máy hd bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
8 |  | 29-CT0147 | 29-CT0147-0401 | Vệ sinh điều hòa | Vệ sinh điều hòa |  | 19/06/2025 11:56 | 21/06/2025 11:56 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 19/06/2025 20:28 | đã vệ sinh máy sạch sẽ, máy hoạt động trở lại bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Công Tuyến
9 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0301 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 19/06/2025 12:01 | 21/06/2025 12:01 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 19/06/2025 16:10 | đã hoàn thành bảo trì , mây hoạt động bt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
10 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0902 | 902 TT133- Hỗ trợ chuyển điều hoà từ 902 TT133 về lắp ở 102 TT75 | Điều hoà ở hành lang tầng 9 |  | 19/06/2025 14:42 | 04/07/2025 14:42 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
11 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0409 | điều hòa chảy nước (hết bảo hành) | A Giang liên hệ kiểm tra cho KH phòng này đang bị chảy nước . Anh gọi điện trao đổi nếu nhuwbeen mình nhận xử lý sẽ thu phí dịch vụ sửa chữa nhé, |  | 19/06/2025 15:00 | 21/06/2025 14:59 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 20/06/2025 08:10 | khách bảo máy chạy lại oke rồi, không cần qua nữa | Khách hàng thay đổi |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
12 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0501 | Ống thoát nước máy giặt lâu ngày bị mục vỡ - Kh hết hạn bảo hành báo phí cho Kh trước khi thay | Ống thoát nước máy giặt bị mục mủn vỡ ra mỗi lần giặt nước chảy ầm ầm xuống dưới |  | 20/06/2025 09:42 | 22/06/2025 09:42 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 21/06/2025 18:53 | đã xử lý tạm để cho khách dùng, khi nào có vật tư sẽ thay sau | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Thợ kỹ thuật tháo ống dẫn nước ở máy giặt ra. Xoay đầu nước chảy vào ống thoát nước nhưng nước ngập ban công ko thoát đi được chảy xuống dưới và tràn vào nhà. Nhờ kỹ thuật qua hỗ trợ thay gấp | Ninh
13 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-0704 | vệ sinh điều hoà - Kh hết hạn bảo hành báo chi phí trước khi vệ sinh | p704-tt68 cần vệ sinh điều hoà vào cuối tuần này chiều thứ 7 hoặc cn đều được |  | 20/06/2025 11:05 | 22/06/2025 11:05 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 22/06/2025 15:01 | máy hdbt | Hoàn thành |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Độ
14 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0501 | điều hoà - KH hết hạn bảo hành kỹ thuật báo chi phí kiểm tra | điều hoà mát kém |  | 20/06/2025 14:53 | 22/06/2025 14:53 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 25/06/2025 21:40 | khách báo khi nào có nhà thì báo lại,hiện tại khách đợt này không có nhà, e xin phép đóng đầu việc để tránh quá hạn xử lý ạ | Khách hàng thay đổi |  | Quá hạn | 78 | Rất hài lòng | Tốt | Nguyễn Thị Hiền
15 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0302 | phòng 302 điều hòa ko mát - khách hàng hết hạn bảo hành | phòng 302 điều hòa ko mát |  | 20/06/2025 21:47 | 23/06/2025 21:47 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 21/06/2025 17:10 | dh hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Công Thành
16 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0604 | SỬA CHỮA ĐIỀU HOÀ - sửa gần nhất 08.06 | Điều hoà phòng mình hỏng từ đầu tháng, đã báo kiểm tra và sửa chữa nhiều lần, thay cả cục nóng rồi mà không mát, mình báo kỹ thuật lại nhiều lần rồi vẫn không được, mong công ty phối hợp xử lý sớm giúp mình, thời tiết rất nắng nóng |  | 20/06/2025 22:44 | 22/06/2025 22:44 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 22/06/2025 09:29 | kỹ thuật đã kiểm tra máy hoạt động bthuong nhưng ko lạnh sâu, cần làm lại gas, hút chân ko kỹ, quản lý toà nhà làm việc lại với khách để thống nhất chi phí xử lý | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Ngô Thị Vân Anh
17 |  | 29-CT0068 |  | Máy giặt hỏng mâm quay | Mâm lồng giặt k quay |  | 21/06/2025 12:28 | 23/06/2025 12:28 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 238 | Chưa đánh giá |  | Vũ Trung Quân
18 |  | 29-CT0072 |  | Máy giặt ko quay lồng tầng 7 | Máy giặt tầng 7 k quay lồng |  | 21/06/2025 12:29 | 23/06/2025 12:29 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 23/06/2025 14:02 | máy bị hỏng hộp số cần thay, đã đề xuất với cán bộ qltt | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Quá hạn | 1 | Hài lòng | Done | Vũ Trung Quân
19 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-0602 | Máy giặt | Máy giặt giặt bẩn, nắp xoay hay bị bung ra. |  | 21/06/2025 14:59 | 23/06/2025 14:58 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 236 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
20 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0501 | sửa điều hoà - Kh hết hạn bảo hành kỹ thuật báo chi phí cho Kh trước | điều hoà bị chảy nước, tôi muốn toà nhà bảo trì điều hoà |  | 21/06/2025 18:59 | 23/06/2025 18:59 | Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 22/06/2025 16:26 | máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đạt
21 |  | 29-CT0058 |  | Vệ sinh máy giặt | Vệ sinh máy giặt bẩn |  | 22/06/2025 14:11 | 24/06/2025 14:10 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 212 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
22 |  | 29-CT0055 |  | Vệ sinh máy giặt | Vệ sinh máy giặt bẩn |  | 22/06/2025 14:13 | 24/06/2025 14:12 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 212 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
23 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0502 | Điều Hoà phòng 502 chảy nước - khách hàng hết hạn bảo hành | Điều hoà chảy nước nhiều hôm rồi. Xử lý giúp mình |  | 22/06/2025 18:16 | 24/06/2025 18:16 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 24/06/2025 10:15 | khách báo đã nhờ đk người xứt hộ rồi nên kỹ thuật ko cần qua nữa, có j sẽ báo lại | Khách hàng thay đổi |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Linh Đan
24 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0201 | máy giặt lỗi thường xuyên không giặt được | máy giặt lỗi thường xuyên không giặt được đồ |  | 22/06/2025 22:06 | 24/06/2025 22:06 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 204 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Huyền Trang
25 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0203 | máy giặt hỏng | cho người sửa máy giặt đi ạ, giặt gì mà cho giặt lại mấy lần rồi vẫn còn xà phòng, như kiểu cho quần áo vào rồi xả nước cho xong vậy |  | 23/06/2025 04:53 | 25/06/2025 04:53 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 02/07/2025 17:27 | kỹ thuật đã thay hộp số cho cả 2 máy, hoá đơn số 3 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 180 | Chưa đánh giá |  | Le Thu Hang
26 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0202 | kiểm tra hệ thống nước - khách mới, còn bảo hành | không có nước nóng, nước máy giặt nhỏ giọt |  | 23/06/2025 09:07 | 30/06/2025 21:07 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 09:02 | đã xử lý oke | Hoàn thành |  | Quá hạn | 11 | Rất không hài lòng |  | Thắng Tô
27 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0401 | Check và sửa chữa máy giặt chung nếu hỏng | Có 1 chiêc máy giặt trên tầng 7 bị hỏng, mấy lần khách hàng đi giặt đều không sử dụng đuowcj. Dạo này khách hàng chưa sử dụng lại |  | 23/06/2025 15:41 | 25/06/2025 15:40 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 26/06/2025 10:31 | máy hdbt | Hoàn thành |  | Quá hạn | 18 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
28 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0901 | Bình nóng lạnh - KH hết hạn bảo hành kỹ thuật báo chi phí cho KH | Bình nóng lạnh không hoạt động. Cụ thể là không nóng. |  | 23/06/2025 23:21 | 26/06/2025 23:21 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 01/07/2025 05:46 | đã hướng dẫn khách xử lý ok | Hoàn thành |  | Quá hạn | 102 | Chưa đánh giá |  | Bui Vu Hong Nhung
29 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0601 | 601 TT90 -điều hòa không mát cần xử lý chi phí báo lại khu vựcđể làmđề xuất | SĐT khách hàng 0962861397 |  | 24/06/2025 09:19 | 26/06/2025 09:19 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 24/06/2025 17:30 | đã sửa mạch , máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
30 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0602 | máy giặt hỏng | máy giặt bên trái cạnh lọc nước bị hỏng |  | 24/06/2025 16:17 | 26/06/2025 16:17 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 28/06/2025 15:20 | kỹ thuật đã mua phao để thay, hoá đơn số 1 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 47 | Rất hài lòng |  | Nguyễn văn hiển
31 |  | 29-CT0013 | 29-CT0013-0301 | Điều hòa không mát | Không mát |  | 24/06/2025 16:37 | 26/06/2025 16:36 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 162 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
32 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0404 | Điều hòa chảy nước | . |  | 25/06/2025 14:56 | 27/06/2025 14:56 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 21:01 | kỹ thuật đã xử lý xong oke | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
33 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0708 | Điều hoà bị chảy nước | Điều hoà chảy nước góc bên phải |  | 25/06/2025 14:57 | 27/06/2025 14:56 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 12:06 | đã vệ sinh máy | Hoàn thành |  | Quá hạn | 45 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
34 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0603 | Điều hòa rò rỉ nước | . |  | 25/06/2025 14:57 | 27/06/2025 14:57 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 09:36 | kỹ thuật đã xử lý xong, máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
35 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0301 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 25/06/2025 15:00 | 27/06/2025 15:00 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 19:00 | đã vệ sinh | Hoàn thành |  | Quá hạn | 28 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
36 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0403 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 25/06/2025 15:02 | 27/06/2025 15:02 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 18:35 | đã vệ sinh máy | Hoàn thành |  | Quá hạn | 27 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
37 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0203 | máy giặt hỏng | mình có phản hồi vài hôm rồi mà bên kỹ thuật kh làm, qua mình xuống giặt thì quần áo vẫn vậy, mặc dù mình đã phải bấm máy giặt rất nhiều lần, mng dùng nước giặt lên cũng sẽ kh lộ và họ kh biết nhưng mình dùng bột giặt thì lộ rất rõ, qua mình phải bỏ lên và giặt tay, chỉ cho vào máy giặt để vắt |  | 25/06/2025 16:10 | 27/06/2025 16:10 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 02/07/2025 17:25 | kỹ thuật đã thay hộp số cho cả 2 máy, hoá đơn số 3 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 121 | Chưa đánh giá |  | Le Thu Hang
38 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0901 | Điều hoà - Khách hàng hết hạn bảo hành | Điều hoà không lạnh. |  | 25/06/2025 21:16 | 28/06/2025 21:16 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 10:33 | khách không có nhu cầu sửa | Khách hàng thay đổi |  | Quá hạn | 37 | Chưa đánh giá |  | Bui Vu Hong Nhung
39 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0308 | Điều hoà bị chảy nước | Điều hoà chảy nước |  | 26/06/2025 07:03 | 28/06/2025 07:02 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 15:30 | máy hdbt | Hoàn thành |  | Quá hạn | 32 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
40 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0404 | Rò rỉ nước điều hòa | Do ảnh hưởng tòa nhà |  | 26/06/2025 10:52 | 28/06/2025 10:52 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 11:33 | dh bẩn, kt đã xử lý xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
41 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0602 | phòng 602 tt54 - Khách mới, còn bảo hành | em mới chuyển đến điều hoà không mát bảo dưỡng điều hoà giúp em ạ |  | 26/06/2025 12:00 | 28/06/2025 12:00 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 02/07/2025 17:09 | khi nào khách rảnh sẽ báo lại | Khách hàng thay đổi |  | Quá hạn | 101 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hoài Nam
42 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0602 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 26/06/2025 12:27 | 28/06/2025 12:27 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 17:35 | đã vệ sinh dh , máy hdbt | Gọi xác nhận |  | Quá hạn | 5 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
43 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0603 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 26/06/2025 12:28 | 28/06/2025 12:27 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 18:18 | máy đã vệ sinh | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
44 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0201 | Điều hoà - Khách hàng còn bảo hành | Điều hoà không bật được |  | 26/06/2025 23:10 | 28/06/2025 23:10 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 28/06/2025 14:24 | đã sửa bo mạch, máy hdbt, hoá đơn sửa mạch đã gửi cho cán bộ quản lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Mộng Hồng
45 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0102 | Vệ sinh điều hòa | Điều hòa bẩn |  | 27/06/2025 14:32 | 29/06/2025 14:32 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 28/06/2025 19:12 | đã vệ sinh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
46 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0602 | Điều hoà phòng mẫu không mát | . |  | 27/06/2025 16:20 | 29/06/2025 14:50 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 28/06/2025 17:31 | kỹ thuật đã vệ sinh xong, máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
47 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0601 | điều hoà kêu rất ồn - mới sửa cần bảo hành | sửa xong nhưng dùng dc 3 4 hôm là quạt kêu rất to |  | 27/06/2025 17:42 | 29/06/2025 17:42 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 89 | Chưa đánh giá |  | Nam
48 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0306 | ĐIỀU HOÀ HỎNG - cần bảo hành lại mới sửa | Điều hoà k mát do hết gas mặc dù mới bơm thêm gas từ giữ tháng 6 chỗ bếp bị dột từ tầng trên xuống |  | 27/06/2025 20:53 | 29/06/2025 20:53 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 03/07/2025 00:59 | đã thay mặt lạnh, dh thủng dàn lạnh | Hoàn thành |  | Quá hạn | 76 | Chưa đánh giá |  | Vi Thị Kim Tuyến
49 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0309 | Bảo Trì Máy lạnh -Khách hàng hết hạn bảo hành | máy lạnh không mát, cần kiểm tra gas và vệ sinh máy lạnh |  | 28/06/2025 13:02 | 30/06/2025 13:02 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 14:09 | máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Đào Hữu Linh
50 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0308 | Điều hoà chảy nươc | Điều hoà chảy nước |  | 28/06/2025 14:58 | 30/06/2025 14:58 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 29/06/2025 13:12 | đã vệ sinh máy | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
51 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0303 | yêu cầu sửa vòi nước p303 tingtong 472 lạc long quân - Kh hết hạn bảo hành | vòi sịt bị hỏng chảy nước ko khoá dc đề nghị sửa , điều hoà chảy nước xg sofa |  | 28/06/2025 18:31 | 30/06/2025 18:31 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 13:18 | máy đã hoạt động bthuong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Rất tốt | Xuân
52 |  | 29-CT0113 |  | Vệ sinh máy giặt | . |  | 28/06/2025 20:35 | 30/06/2025 20:35 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 30/06/2025 13:18 | đã vệ sinh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
53 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0306 | Ktra điều hoà | A Giang kiểm tra điều hoà phòng này hộ e nhé, e đang nghi bị hở gas |  | 29/06/2025 08:59 | 01/07/2025 08:59 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 03/07/2025 00:56 | đã thay mặt lạnh ,hoá đơn số 5 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 39 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Trinh
54 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0406 | Mua điều kiển điều hoà | Mua điều khiển điều hoà khách cũ bỏ cọc |  | 29/06/2025 16:34 | 01/07/2025 16:34 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 42 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
55 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | Hỗ thay điều hoà mới phòng 503-Toà 77t- Khách hàng hết hạn bảo hành, Kỹ thuật kiểm tra xem điều hòa có sửa được khồng sau đó kỹ thuật với NVKD khu vực | Điều hoà Daikin cũ - cục nóng kêu to và tốn điện => yêu cầu cty thay ĐH mới |  | 29/06/2025 22:02 | 02/07/2025 22:02 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 18:32 | kỹ thuật đã qua ktra, máy hoạt động bình thường, máy bị lỗi mắt nhận, cần tháo mạch đi thay mắt nhận, | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Kỹ thuật thái độ rất tốt, nhiệt tình hỗ trợ | Nguyễn vân
56 |  | 29-CT0093 |  | Nước điều hoà tầng thượng chảy xuống đường | Nước điều hoà tầng thượng chảy xuống đường |  | 30/06/2025 10:26 | 02/07/2025 10:26 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 24 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
57 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Cần kiểm tra đường khí gas của điều hoà - Khách hàng hết hạn bảo hành | Khi mở điều hoà có mùi hắc hắc nên mình cần người qua kiểm tra ạ. |  | 30/06/2025 10:31 | 02/07/2025 10:31 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 14:38 | điều hoà hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Cao Thị Thanh Hà
58 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0602 | Điều hòa k mát | Khách mới thuê |  | 30/06/2025 10:51 | 02/07/2025 10:51 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 02/07/2025 16:11 | đã thay máy nén giá 1tr3, hoá đơn số 2 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
59 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0101 | Điều hoà hỏng | Điều hoà k hiển thị nhiệt độ |  | 30/06/2025 11:21 | 02/07/2025 11:21 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
60 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0603 | 603 TT77- Điều hoà k hoạt động ( phòng trống ) | . |  | 30/06/2025 13:17 | 02/07/2025 13:17 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 30/06/2025 14:32 | điều khiển hết pin, kỹ thuật đã thay pin, máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
61 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0202 | rồi bao lâu qua sửa máy nước nóng - còn bảo hành | làm dịch vụ tệ vãi. nhu cầu cơ bản của khách mà không đáp ứng được. |  | 30/06/2025 19:04 | 03/07/2025 19:04 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 09:02 | kỹ thuật đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất không hài lòng |  | Thắng Tô
62 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Bình nóng lạnh không ra nước nóng | Bình nóng lạnh không ra nước nóng |  | 30/06/2025 19:46 | 03/07/2025 19:46 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 14:39 | kỹ thuật đã ktra ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Cao Thị Thanh Hà
63 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0401 | điều hoà hỏng cục nóng - Khách hàng hết hạn bảo hành | điều hoà hỏng bật không mát , cục nóng kêu cạch cạch |  | 30/06/2025 21:51 | 03/07/2025 21:51 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Hồng
64 |  | 29-CT0093 |  | Nước điều hoà chảy vào kho khu giếng trời | Chỗ giếng trời nước điều hoà chảy |  | 01/07/2025 11:20 | 03/07/2025 11:19 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Trung Quân
65 |  | 29-CT0093 |  | Vệ sinh máy giặt | Máy giặt bẩn |  | 01/07/2025 12:35 | 03/07/2025 12:35 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Trung Quân
66 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0602 | Điều hòa k mát | . |  | 01/07/2025 13:53 | 03/07/2025 13:53 | Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 02/07/2025 17:20 | kỹ thuật đã thay máy nén, đã sửa mạch , thay mạch điều khiển, hiển thị ,hoá đơn số 4, sửa mạch hết 500k | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
67 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0504 | điều hòa chảy nước - phòng trống | điều hòa chảy nước trong phòng |  | 01/07/2025 19:05 | 03/07/2025 19:05 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | VÕ ĐỨC DŨNG
68 |  | 29-CT0126 |  | Sửa máy giặt | Máy giặt hỏng |  | 02/07/2025 12:09 | 04/07/2025 12:08 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
69 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0604 | Kiểm tra điều hoà - Khách hàng hết hạn bảo hành | em cần kiểm tra lại điều hoà xem có bình thường k ạ |  | 02/07/2025 17:09 | 04/07/2025 17:09 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Khiếu nại | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Đức Cường