## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 |  |  |  | Test | Test |  | 08/01/2025 08:28 | 08/01/2025 10:28 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/01/2025 08:33 | Đã xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Thị Ngân
2 |  |  |  | Test | Test |  | 03/02/2025 11:24 | 03/02/2025 11:25 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/02/2025 21:18 | Done |  |  | Quá hạn | 105 | Hài lòng | Done | Trần Thị Ngân
3 |  |  |  | test | test |  | 27/02/2025 17:53 | 27/02/2025 17:53 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 27/02/2025 17:54 | Ok |  |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | Done | Trần Thị Ngân
4 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0205 | hóađơn | KH thắc mắc hóa đơn,. Nhờ kế toán giải thích với khách hàng |  | 04/03/2025 09:24 | 17/03/2025 12:00 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 14/04/2025 11:30 | KH báo đã được hỗ trợ |  |  | Quá hạn | 671 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
5 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0405 | Khách này đã đóng tiền nước đến số 34 và số thực hiện tại là 15 e và e muốn xử lý hóa đơn về số 34 và tháng này khách 0 số nước | . |  | 05/03/2025 16:02 | 07/03/2025 16:00 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/03/2025 18:30 | Đã xử lý |  |  | Quá hạn | 122 | Hài lòng | Done | Mai Long Vũ
6 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0704 | tiền nhà | bị tăng thêm , hôm 10-3 e chekc là 4.119.000 nhưng hôm sau e đóng là 4.259.000 . không hiểu ???? |  | 11/03/2025 13:27 | 12/03/2025 13:27 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/03/2025 18:29 | Đã giải thích |  |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | Done | Dương Thị Ngọc Lan
7 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0405 | Tiền thanh toán sai | ở mục 3 , tiền nước bị tính 2 lần bên mình sửa lại giúp e để e thanh toán với |  | 11/03/2025 14:09 | 12/03/2025 14:09 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/03/2025 18:22 | Đã xử lý |  |  | Quá hạn | 4 | Hài lòng | Done | Ngô Văn Khánh
8 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0601 | Tiền nhà và phí dịch vụ | Do chuyển đi nên đề nghị Quý công ty tự hạch toán trừ tiền điện và phí thời gian từ 28/2 đến 10/3/2025 vào khoản tiền cọc của gia đình tôi đã đặt cọc. Trân trọng cảm ơn. |  | 11/03/2025 14:54 | 12/03/2025 23:54 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 12/03/2025 18:18 | Đã sửa hoá đơn theo yêu cầu của KH |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Giang
9 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0504 | tiền kí hợp đồng | mình vừa nhận được một khoản thanh toán trong đó có mục ghi là thanh toán tiền ngày lẻ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 ( cụ thể là 11 ngày lẻ ) . trước mình kí hợp đồng gia hạn thì không có khoản phí này . yêu cầu kiểm tra lại |  | 12/03/2025 15:56 | 13/03/2025 15:56 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 17/03/2025 12:46 | Đã giải thích KH |  |  | Quá hạn | 92 | Hài lòng | Done | Lưu ngọc dương
10 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0501 | chuyển thừa tiền phòng | mình chuyển thừa 100.000 tiền phòng do hoá đơn thay đổi |  | 14/03/2025 14:32 | 16/03/2025 14:32 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 17/03/2025 13:01 | Đã xử lý , ghi nhận trừ hoá đơn tháng sau |  |  | Quá hạn | 22 | Hài lòng | Done | Trịnh Phương Nam
11 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0602 | Đổi số điện thoại trên hợp đồng | Đổi qua số 0392458888 |  | 15/03/2025 09:36 | 15/03/2025 09:48 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Gia hạn hợp đồng | Gấp | 17/03/2025 12:31 | đã đổi số điện thoại cho kh |  |  | Quá hạn | 50 | Hài lòng | Done | Vũ Mạnh Việt
12 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0206 | hoá đơn tháng trc của mk chx đc hoang lại tiền thừa phần máy giặt ạ | tiền mấy giặt thừa tháng trc mk chx đc hoàn tiền lại ạ |  | 15/03/2025 10:45 | 16/03/2025 10:45 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 17/03/2025 12:53 | Đã cập nhật trừ vào hoá đơn tháng sau |  |  | Quá hạn | 26 | Hài lòng | Done | Hà Thanh Tú
13 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0504 | Hoá đơn không đồng nhất | Hoá đơn không đồng nhất |  | 16/03/2025 11:00 | 17/03/2025 15:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 19/03/2025 17:45 | Đã xử lý |  |  | Quá hạn | 49 | Hài lòng | Done | Trần Bình Trọng
14 |  | 29-CT0065 | 29-CT0065-0702 | Đề nghị ghi nhận đã thanh toán hoá đơn tiền nhà t3/2025 | Tôi đã thanh toán hết số tiền trong hoá đơn tiền nhà 3/2025, thông qua 2 biên lai chuyển tiền kèm theo. |  | 17/03/2025 14:04 | 19/03/2025 14:04 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 19/03/2025 18:18 | Đã ghi nhận KH thanh toán đủ |  |  | Quá hạn | 4 | Hài lòng | Done | Phạm Đình Thịnh
15 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0102 | p102 tingtong 10 đã thank toán bill vào 4/3 rồi nhưng 18/3 lại có thêm 1 bill khác | 4/3 phòng 102 của tinhtong 10 đã thanh toán bill tháng 3 như bình thường, app cũng đã xác nhận thanh toán thành công. Tuy nhiên 18/3 trên app lại có thêm 1 bill ghi chưa thanh toán, điều bất ngờ ở đây là số tiền trên bill này ko khớp với số tiền mình đã thanh toán ở bill trước vào 4/3. Quản lí liên hệ nói nếu chưa thanh toán mà quá hạn như vậy thì sẽ bị thu hồi phòng. Mình đề nghị bên phía kế toán check cẩn thận lại và làm việc chuyên nghiệp hơn vì từ khi ở đây tới giờ mình chưa gặp TH này bao giờ, hơn nữa tất cả các bill thanh toán và xác nhận thành công của app mình đều chụp lại làm căn cứ. Trân trọng! |  | 19/03/2025 12:27 | 21/03/2025 12:27 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 21/03/2025 14:55 | Đã sửa cho khách hàng |  |  | Quá hạn | 2 | Hài lòng | Done | Vũ Thị Thu Huyền
16 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0702 | thêm số hotline vào ứng dụng(khách hàng đề xuất) | thêm số hotline vào ứng dụng |  | 20/03/2025 08:40 | 22/03/2025 08:40 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 21/03/2025 15:39 | Đã hướng dẫn KH xem |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Duong
17 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0303 | sai chi phí chuyển phòng | tiền chuyển phòng bị sai so với bên quản lí tòa nhà cung cấp |  | 20/03/2025 09:53 | 22/03/2025 09:53 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 14/04/2025 11:28 | ok ht |  |  | Quá hạn | 553 | Hài lòng | Done | Nguyễn Anh Tùng
18 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0404 | Thanh toán sai nội dung | Thanh toán sai nội dung hoá đơn tiền nhà tháng mới |  | 31/03/2025 13:21 | 01/04/2025 13:21 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/04/2025 17:42 | done |  |  | Quá hạn | 4 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
19 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0303 | Xác nhận đã đóng đủ cọc | Khách hàng đã thanh toán đủ cọc, chị xác nhận giúp em để lên HĐ ạ |  | 31/03/2025 15:11 | 31/03/2025 15:11 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 01/04/2025 17:41 | Đã xác nhận |  |  | Quá hạn | 26 | Hài lòng | Done | Đỗ Văn Sỹ
20 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0502 | Kiểm tra hóa đơn thanh toán | Kiểm tra lại hóa đơn thanh toán do sửa ngày thanh toán tiền nhà đến ngày 26/4 |  | 31/03/2025 16:05 | 28/04/2025 14:34 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 29/04/2025 08:29 | ok |  |  | Quá hạn | 17 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
21 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0702 | Xác nhận thanh toán đủ cọc | Khách hàng đã thanh toán đủ cọc, chị xác nhận giúp em để em lên hợp đồng cho khách ạ |  | 02/04/2025 12:18 | 02/04/2025 14:17 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 09/04/2025 11:26 | đã ok |  |  | Quá hạn | 165 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
22 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0502 | Kiểm tra hóa đơn thanh toán | sửa hóa đơn do khách hàng 15/4 hết hợp đồng |  | 04/04/2025 17:19 | 16/04/2025 14:45 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/04/2025 17:34 | ok |  |  | Quá hạn | 98 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
23 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0608 | Kiểm tra hóa đơn thanh toán | KIểm tra lại hoá đơn thanh toán của khách hàng, do thay đổi ngày thanh toán tiền nhà theo hợp đồng mới là 29/4 |  | 06/04/2025 10:16 | 29/04/2025 10:10 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 25/04/2025 15:04 | Đã xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
24 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0302 | Kiểm tra hóa đơn thanh toán | Kiểm tra lại hóa đơn do thay đổi tiền nhà thanh toán đến 13/4 khách hết hợp đồng |  | 09/04/2025 11:44 | 13/04/2025 11:27 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/04/2025 17:33 | ok nhé |  |  | Quá hạn | 174 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
25 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0902 | Giải thíc hoá đơn cho khách | Giải thíc hoá đơn cho khách |  | 12/04/2025 12:03 | 12/04/2025 12:02 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 14/04/2025 11:11 | Đã giải thích |  |  | Quá hạn | 47 | Hài lòng | null | Bùi Xuân Toản
26 |  |  |  | sửa mẫu hợpđồng thêmđiều khoản TingTong chỉ hỗ trợ bảo hành sửa chữa thiết bị trong phòng sau khi bàn giao trong 15 ngàyđầu tiên KH vàoở | . |  | 22/04/2025 08:44 | 24/04/2025 08:33 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 12:22 | hoàn thành |  |  | Quá hạn | 75 | Hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh
27 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 3 | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 3 Dear all, Theo cơ chế chính sách, thì các Dự án cấp công ty (07 dự án) có tổng 15% trên tổng quỹ thưởng lợi nhuận cuối năm. Để đánh giá đúng, chính xác hiệu quả của từng Dự án và kết quả đóng góp của các thành viên tham gia dự án , cty đã ban hành Quy trình đánh giá dự án cấp công ty ngày 17/4/2025. Hàng tháng các Chủ trì dự án sẽ căn cứ vào kết quả Dự án đánh giá kết quả đóng góp của thành viên tham gia và tổ chức buổi họp (zoom/trực tiếp) để thôn báo kết quả. 15% được chia đều cho 7 dự án, mỗi dự án có 2,14 điểm tối đa. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSO4JA1YMi0KjuL62xqSFMZb0h_-fRA4VF0ltzgCWpE/edit?usp=sharing |  | 23/04/2025 18:10 | 28/04/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 25/04/2025 14:49 | Đã xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
28 |  |  |  | Khảo sát mứcđộ Cam kết/Nói là làm khối Quản lý | Chào anh em, Để khảo sát tính Cam kết/Nói là Làm hiện tại của đội ngũ quản lý TingTong từ đó có những kế hoạch cụ thể để đào tạo, hướng dẫn và triển khai áp dụng văn hóa Integrity trong công ty. Vì vậy Anh em hoàn thiện khảo sát này giúp Bích trước 18h ngày mai (24/4/2025) để có cơ sở căn cứ thảo luận trong buổi Đào tạo đầu tiên về văn hóa integrity. Cám ơn Anh Em Link: https://forms.gle/ki9cRQN13ySLYDJ47 |  | 23/04/2025 18:13 | 24/04/2025 18:03 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 26/04/2025 08:59 | hoàn thành |  |  | Quá hạn | 38 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
29 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0305 | Sửa hợp đồng cọc giá khuyến mãi và hóa đơn | . |  | 24/04/2025 15:15 | 27/04/2025 16:15 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 27/04/2025 12:21 | đã xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
30 |  |  |  | Xem và chấmđiểm 2 mẫu báo cáo HCNS | Chị có gửi 2 mẫu báo cáo phòng chị cho Ngân xem. Ngân xem phản hồi và chấm điểm giúp chị theo nội dung chị gửi zalo rồi nhé |  | 24/04/2025 18:50 | 25/04/2025 08:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 26/04/2025 06:31 | Tuyệt vời 4.5/5 điểm, hoàn hảo c à. Điểm tốt: Chị quá chủ động liên tục nhắc e dù mục tiêu k bị ai dí Báo cáo chỉnh chu đẹp, đủ đơn và giản, có biểu đồ dễ nhìn nhưng vẫn có chi tiết để khi cần còn xem Làm mới trên link tự động realtime xem được Có 1 phần nhỏ đề xuất c điều chỉnh thêm 1. Thêm điều chỉnh đơn vị tính ở Dashboarch 2. Có kết luận c à, đánh giá từ phía người xây báo cáo các chỉ số nay 3. Có 1 sheet đánh giá thực tế so với kế hoạch của tháng đó 4. Chỗ biểu đồ phòng ban e đang chưa hiểu vì k có tên phòng ban |  |  | Quá hạn | 21 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
31 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0403 | Sửa lai chi sô nc | Số đông hồ nc ko khớp với hoa đơn |  | 24/04/2025 19:26 | 27/04/2025 17:24 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 16:59 | đã chỉnh |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Tuấn Anh
32 |  |  |  | Gửi báo cáo check nhà tháng 4 cho TP Kinh doanh | Gửi báo cáo check nhà tháng 4 đển hiện tại để kiểm tra các hành động đã truyền thông với nhân viên thực thi đến đâu: Hạng mục ko thang máy, ko máy giặt, ko phòng trống đã chấm full điểm chưa, hạng mục chấm 0 điểm đã có hình ảnh kèm theo chưa |  | 25/04/2025 13:09 | 26/04/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 16:53 | Hoàn thành |  |  | Quá hạn | 16 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
33 |  |  |  | Xây dựng QT họp giao ban giữa KD và Vận hành | Quy trình họp giao ban, chi tiết cụ thể người chủ trì, người tham gia, deadline và các tài liệu báo cáo cần có trước buổi họp để đạt hiệu quả |  | 25/04/2025 13:15 | 05/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/05/2025 23:22 | Link quy trình họp liên kết chéo team LKC https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-IB3Eccqg_Od4BYZpGR8xH7U8K0GYV8/edit?gid=1890813983#gid=1890813983 |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
34 |  |  |  | Duyệt QT check ngập nhà mùa mưa | Xem và phản hồi QT ver1 của Tùng kỹ thuật gửi |  | 25/04/2025 13:18 | 29/04/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 06:31 | Hiện đã có V1 |  |  | Quá hạn | 78 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
35 |  |  |  | Bài Test buổi đào tạo INTEGRITY | Anh Em hoàn thành trước 12h ngày 26.04 nhé , Link bài test: https://forms.gle/Uf2R9jukHT1pgB18A |  | 25/04/2025 14:45 | 26/04/2025 18:00 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/04/2025 12:20 | đã xong |  |  | Quá hạn | 18 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Văn Nhưỡng
36 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 4.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 4.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/05/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/04/2025 10:36 | 04/05/2025 00:00 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/05/2025 13:59 | HT |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
37 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 4.25 | Dear Anh Em. Anh em chủ trì đánh giá kết quả tháng 4.2025 của các thành viên tham gia đóng góp dự án nhé. Lưu ý: Mỗi dự án có tối đa 2,14 điểm chia cho các thành viên tham gia dự án. Mỗi thành viên sẽ có một số điểm khác nhau do kết quả đóng góp mỗi người khác nhau, tổng cộng lại của cả dự án ko quá 2,14 điểm. Liên quan đế việc chia thưởng cuối năm, vì vậy các chủ trì cần đánh giá công bằng, công tâm và tổ chức họp review đánh giá dự án và công bố điểm cho từng thành viên. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KwDSC_eRrSVSWEuS4A4SVtSd9PDyP4gkVVrYubeJuvE/edit?gid=197408165#gid=197408165 |  | 28/04/2025 10:35 | 03/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 02/05/2025 13:58 | HT |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
38 |  |  |  | Đánh giá Hiệu quả công việc + Văn hóa T4.2025 | Dear All, Tháng 4 bắt đầu chúng ta sẽ tự đánh giá kết quả HQCV và văn hóa của mình để làm căn cứ tính điểm Thưởng cuối năm: Điểm HQCV 70% - Điểm Văn hóa 5%. B1: Cấp TĐV tự đánh giá HQCV và Văn hóa của mình theo from và quy trình. B2: QLTT đánh giá kết quả và hẹn lịch 1:1 với TĐV. B3: Checkin 1:1 thống nhất điểm cuối cùng. B4: In ký xác nhận kết quả. B5 gửi về P. HCNS để ghi nhận số điểm. Link BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wv__TKWEAdn_J80hosGH5K-5asC9YovBeGf0oW-nsgo/edit?gid=1562937634#gid=1562937634 |  | 28/04/2025 10:53 | 04/05/2025 17:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/05/2025 13:01 | Hoàn thành |  |  | Quá hạn | 19 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
39 |  |  |  | Review HQCV và Văn hóa cấp quản lý Khối Vận hành | Dear Ngân, Dựa vào kết quả đánh giá HQCV của cấp quản lý khối Vận hành hoàn thành ngày 2/5/2025, Ngân lên lịch review đánh giá và đồng thuận số điểm cuối cùng của khối này và in ký xác nhận 2 bên gửi về P. HCNS trước ngày 5/52025 nhé. Link đánh giá của QL khối Vận hành (Chị Lan, Chị Hằng, Tùng): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wv__TKWEAdn_J80hosGH5K-5asC9YovBeGf0oW-nsgo/edit?gid=1562937634#gid=1562937634 |  | 28/04/2025 11:04 | 04/05/2025 17:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/05/2025 13:03 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 19 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
40 |  |  |  | Review HQCV và Văn hóa cấp nhân viên | Dear Ngân, Dựa vào kết quả đánh giá HQCV của cấp nhân viên khối Vận hành (Ngọc Anh, Yến, Hương) hoàn thành ngày 28/4/2025, Ngân lên lịch review đánh giá và đồng thuận số điểm cuối cùng của khối này và in ký xác nhận 2 bên gửi về P. HCNS trước 12h ngày 3/52025 nhé. |  | 28/04/2025 11:26 | 04/05/2025 17:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/05/2025 12:46 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FCsar5qZw6jm0B2iH_jXBwxtInhL96Ba/edit?gid=1854505517#gid=1854505517 |  |  | Quá hạn | 18 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
41 |  |  |  | Hoàn thiện Review kết quả thực hiện OKRs quý 2 Cấp công ty | Dear Anh Em, Để có số liệu kết quả thực hiện tháng 3 của bộ OKRs quý 2 cấp Công ty cho buổi họp tháng công ty ngày 5/5 tới. Anh Em chủ trì dự án rà soát lại kết quả thực hiện OKRs và điền vào link này ở các cột: Kết quả và tỷ lệ hoàn thành nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 02/05/2025 10:59 | 03/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 14:53 | HT |  |  | Quá hạn | 14 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
42 |  |  |  | KHẢO SÁT TÍNH ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VĂN HÓA INTEGRITY | Dear Anh Em, Để khảo sát tính ứng dụng triển khai văn hóa Integrity vào công việc của khối TĐV. Anh Em hoàn thiện phần khảo sát này để tổng hợp mức độ hài lòng của Anh em và những phản hồi để cùng kaizen giúp đưa Integrity vào công việc có hiệu quả nhé. Link: https://forms.gle/YCZyujEbZ7uGDkMQ9 |  | 02/05/2025 11:24 | 03/05/2025 11:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 06:48 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 18 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
43 |  |  |  | Designer các thẻ trạng thái Công việc | Designer các thẻ trạng thái Công việc I. THỰC TRẠNG - Giao diện giao việc hiện tại tuy rõ ràng nhưng chưa tối ưu trải nghiệm người dùng do: + Phải chọn filter thủ công (trạng thái) để xem công việc từng mục + Chưa có lọc các công việc mình đã giao đi để kiểm soát, mới xem được ds công việc đã nhận khi lọc trạng thái → Không biết được ai đang làm gì, còn gì chưa hoàn thành để nhắc nhở + Các thẻ trạng thái (Chưa làm, Đang làm, Chờ nghiệm thu,…) ở phía trên mang tính thống kê số lượng công việc (0,1,2,...) nhưng ko thể click trực tiếp vào từng thẻ tương tác để xem danh sách → Gây bất tiện, dễ khiến người dùng bỏ sót công việc hoặc thao tác rườm rà. + Chưa có đính kèm link hoặc file tài liệu giao việc để người nhận việc click vào thực hiện công việc II. ĐỀ XUẤT 1. Các thẻ trạng thái: Biến thành các tab tương tác (giống menu filter) 2. Hành động: Click vào “Đang làm” → tự lọc danh sách dưới theo trạng thái “Đang làm” 3. Hiển thị mặc định: Hiện mặc định tab “Tất cả” hoặc “Đang làm” đầu tiên 4. Giao diện: Khi chọn tab nào, tab đó được gạch dưới, đổi màu (active) để biế tab đó đang được lọc chọn xem 5. Trên mobile: Tabs hiển thị dạng cuộn ngang dễ nhìn, dễ chọn (horizontal scroll) 6. Gợi ý màu động cho từng trạng thái theo mức độ khẩn cấp (Quá hạn = đỏ, Đang làm = vàng…) |  | 02/05/2025 11:46 | 20/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/05/2025 15:08 | Đã trao đổi |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
44 |  |  |  | Ngân Trần trao đổi với Tùng để phản hồi với Phương về sự cố máy giặt 803 TT139 | Ngân Trần trao đổi với Tùng để phản hồi với Phương về sự cố máy giặt 803 TT139 và đề xuất của Phương là Máy giặt, máy sấy => xử lý trong 24h khi nhận được sự cố |  | 02/05/2025 14:02 | 07/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/05/2025 22:47 | Ht |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
45 |  |  |  | Đào tạo NVKD về quyền thêm bớt người trong hợp đồng | Đào tạo NVKD về quyền thêm bớt người trong hợp đồng |  | 02/05/2025 14:03 | 31/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 31/05/2025 20:28 | Hoàn thành sau khi đã chốt phương thức đào tạo với kinh doanh |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
46 |  |  |  | Thêm tính năng thông báocác công việc sắp đến hạn trước 24h | Tính năng thông báo đến những người nhận việc về công việc sắp đến hạn trước 24h để người nhận việc chủ động nắm bắt thông tin công việc không bị miss giống phần base. Mở vào là chọn phần nhắc nhở là thấy loạt DS công việc sắp hết hạn. |  | 02/05/2025 15:42 | 20/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/05/2025 15:08 | OK đã trao đổi |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
47 |  |  |  | Đồng bộ chuẩn hóa dữ liệu trên App cho từng nhân sự (ID) - Báo cáo công việc, Hiệu suất và lương thưởng | "I. GIẢI PHÁP 1. Tạo ID người dùng bắt buộc đồng bộ với mã ID nhân viên dùng chung toàn bộ hệ thống - để dùng khi xuất báo cáo và tham chiếu 2. Tạo nhóm sơ đồ cây theo CCTC: Loại người dùng / Chức danh/ Nhóm người dùng/ Vai trò: thống nhất cách đặt tên => Để phân quyền chính xác và thuận tiện 3. Khu vực quản lý - Hiển thị dạng cây (tree view) nếu có cấp quản lý: Khu vực → Tòa nhà => Khi phân quyền cho Nhân viên KD, CSTN, KT chỉ cần chọn vào tab khu vực là có danh sách các tòa nhà, ko phải tìm trên toàn bộ tòa nhà của hệ thống. Ví dụ: Chọn chức danh người dùng là TP kinh doanh - chọn khu vực => Được xem toàn nhà khu vực đó; được xem báo cáo kinh doanh... 4. Improt tài khoản từ Excel theo mẫu: Khi setup hệ thống lớn – không cần tạo từng người, giảm thời gian và tặng độ chính xác. II. LỢI ÍCH 1. Chuẩn hóa dữ liệu sạch ngay từ đầu: Giảm tối đa tình trạng sai tên, trùng chức danh, định dạng lỗi (email, số điện thoại…) 2. Dễ dàng tổng hợp – báo cáo – lọc dữ liệu: Thống kê nhanh theo chức danh, vùng, loại người dùng → Phục vụ báo cáo HCNS, phân quyền hệ thống, tính hiệu suất... 3. Phân quyền chính xác và tự động: Dựa vào chức danh → hệ thống tự gán quyền phù hợp (ví dụ trưởng nhóm, nhân viên) 4. Quản trị vùng linh hoạt – rõ ràng: Khu vực quản lý hiển thị dạng cây hoặc tag → giúp dễ dàng phân công, lọc báo cáo vùng KẾT LUẬN: Giao diện tạo tài khoản người dùng chính là “cửa vào” của mọi dữ liệu hệ thống. Càng gọn – rõ – chuẩn từ đầu thì toàn bộ hệ thống sau này sẽ vận hành hiệu quả, báo cáo chuẩn xác, phân quyền thông minh hơn." Link mã phòng ban, mã khối, mã nhân viên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mEYscfRAyqPhtTLqFq_IVnNhbBgSlE47/edit?gid=1610291386#gid=1610291386 |  | 02/05/2025 15:46 | 20/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/05/2025 15:09 | Đã trao đổi trong cuộc họp |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
48 |  |  |  | Đánh giá hoàn thành tham gia 100% các hạng mục của tổ Dự án công nghệ | Tháng 4 chị có mục tiêu Đánh giá hoàn thành tham gia 100% các hạng mục của tổ Dự án công nghệ. Ngân xem xét và đánh giá giúp chị xem chị có đạt ko nhé để chị báo cáo hiệu quả công việc tháng 4 này. Chị cám ơn |  | 02/05/2025 17:01 | 03/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/05/2025 06:42 | Tham gia chuẩn chỉ, góp ý tâm huyết tháng 5 nhiều việc công nghệ cho c Bích c ơi hi |  |  | Quá hạn | 6 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
49 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0402 | Công nợ ko chính xác | Hóa đơn không thể hiện đúng được số tiền phải thu. Từ lúc chuyển phòng 3/4/2025 đến nay 2 kỳ hóa đơn công nợ không đúng. Hiện nay sau khi thao tác nhiều lần thì hợp đồng cũng không chính xác.KH yêu cầu lên hóa đơn để KH xem. KH đã đóng tiền và không nợ |  | 07/05/2025 11:15 | 10/05/2025 10:41 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/05/2025 22:30 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Thuyết
50 |  |  |  | Đảm bảo chất lượng tòa nhà | Dear chị Ngân, Chị Ngân điền đề xuất đảm bảo chất lượng tòa nhà vào link liên kết chéo chị nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pfEpd2K7CeKUeAnv2fCID6kJe0BGa1oRr9K3dusJqdI/edit?gid=1123093003#gid=1123093003 Trân trọng! |  | 09/05/2025 20:43 | 16/05/2025 08:30 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 16/05/2025 07:57 | OK |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thanh Vân
51 |  |  |  | Cơ chế lương của CSTN | Dear chị Ngân, Chị Ngân nghiên cứu phản hồi - Tinh toán lại cơ chế lương của CSTN cân bằng giữa toà nhà và phòng trống và chị phản hồi với anh Đào Hải Linh chị nhé. Trân trọng! |  | 09/05/2025 20:45 | 16/05/2025 08:30 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 16/05/2025 07:57 | HT |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thanh Vân
52 |  |  |  | Chị Ngân Check và phản hồi kịch bản gọi chăm sóc chủ nhà giúp em ạ. | Nếu chị không ấn được vào link dưới đây thì chị check link zalo chị nhé https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AwxGH3syv6Od3Dj99zuX7VRnyW0reBjtyjzy9i2XiRQ/edit?gid=0#gid=0 |  | 12/05/2025 16:26 | 14/05/2025 16:16 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:17 | Hoàn thành e nha | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến
53 |  |  |  | Khảo sát chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong thời gian thực hành Integirty | Hello Anh em, Để chuẩn bị tốt hơn và thực tế hơn việc đào tạo Integrity ứng dụng vào trong công việc của khối TĐV. Tháng 5 chúng ta có 1 buổi Đào tạo khối TĐV vào ngày 23.5 (Buổi 2). Vậy để nắm bắt được khó khăn và thuận lợi trong thời gian thực hành Integrity vừa rồi Anh Em giúp mình hoàn thiện link khảo sát này trước 24h ngày 15/5/2025 để P. HCNS cùng TGĐ trao đổi và xây dựng giáo án đào tạo phù hợp, ứng dụng thực tế hơn nhé. Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIeuynPcfbBl4BvtulYWLokAWlNauH1PcNlzmhqZ9MPxQQlA/viewform |  | 13/05/2025 08:58 | 15/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:11 | Ok c nha | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
54 |  |  |  | Xác nhận Danh sách Đào tạo VHDN Tôi Là Người TingTong K4 | Dear Anh Em. Theo lịch Đào tạo VHDN để giúp các NSM hiểu rõ hơn về bộ VHDN và tư duy cốt lõi của công ty để đồng hành và gắn bó hơn. P. HCNS đã trao đổi với TGĐ về đề xuất tổ chức Khóa đào tạo Tôi Là Người TingTong K4 từ ngày 23/6/2025-25/6/2025. Hiện tại có 34 Nhân sự mới chưa tham gia, đặc biệt là khu HN2 và HN1 phần lớn là các NSM vừa vào làm việc. Mình gửi Anh em Danh sách đề xuất tham gia khóa học này của P. HCNS. AE TĐV xem và phản hồi trước 24h ngày 15/5/2025: Đồng ý hoặc Đề xuất khác tại Link để P. HCNS sắp xếp và chuẩn bị nguồn lực cho khóa học. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Yj2IitqqvrJzjahZAqDhhVVdYo6BT4S2ay1mit5k34/edit?gid=425500627#gid=425500627 |  | 13/05/2025 09:18 | 15/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:09 | OK c nha | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
55 |  |  |  | Xem lại tải cô Thuỷ phân công lượt dọn | Xem lại tải cô Thuỷ phân công lượt dọn |  | 13/05/2025 11:38 | 27/05/2025 22:15 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/05/2025 14:31 | HT |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Thị Ngân
56 |  |  |  | Duyệt form yêu cầu nghiệm thu công việc trong zalo Ngọc Anh | . |  | 13/05/2025 11:46 | 14/05/2025 11:06 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:12 | Hoàn thiện | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
57 |  |  |  | Xem xét trường hợp trả cọc 302 TT149 (đã gửi đầyđủ thông tin zalo cho sếp) | . |  | 13/05/2025 15:59 | 14/05/2025 11:06 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 13/05/2025 16:12 | Hoàn thiện | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Anh
58 |  |  |  | Xây dựng lại kịch bản, quy cách chấm (Ngày nào giờ nào gọi, điểm tính chung toàn bộ phận có lý do vì sao) | Xây dựng lại kịch bản, quy cách chấm (Ngày nào giờ nào gọi, điểm tính chung toàn bộ phận có lý do vì sao) |  | 14/05/2025 10:40 | 26/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 26/05/2025 21:41 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
59 |  |  |  | Đánh giá mẫu Báo cáo biến động nhân sự | Hello Ngân, - Quý 2 chị có KR: Xây dựng 3 bộ báo cáo HCNS được GĐVH đánh giá 4/5 điểm (Tuyển dụng, Biến động nhân sự, Tiền lương) =>Mục tiêu này hỗ trợ cho KR 2 -O3 (Điểm hài lòng của TĐV về hệ thống báo cáo) - Tháng 5 chị có MT: Hoàn thành báo cáo biến động nhân sự và được GĐVH đánh giá 4/5 điểm. Vậy chị gửi em bản mẫu báo cáo Biến động nhân sự, Em xem cho góp ý và đánh giá giúp chị nhé. 1. File Offline chị gửi qua zalo vì dùng Pivot talbe, đưa lên GG sheet có các hàm nó ko hỗ trợ nên ko tối ưu - Dùng để xem tổng quan biến động qua nhiều năm 2. File Google sheets xem realtime theo từng tháng ở hiện tại: ai cũng sử dụng được: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-RTbLwlhylwgCWqbQ3dTPoUQih5H-EMwdmDGhVUVkqY/edit?gid=1371722698#gid=1371722698 Cám ơn em nhé |  | 15/05/2025 18:10 | 20/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 20/05/2025 15:36 | Chào c Bích e xin phép đưa ra góp ý báo cáo 1. Điểm tốt Báo cáo đẹp và rất đầy đủ thông tin, phản ánh thực tế doanh nghiệp. Nếu nói về BC hiện nay e vẫn thấy c Bích là người làm tốt nhất công ty cả về tư duy lẫn hình ảnh giao diện. Tiếp theo em rất ghi nhận tinh thân chủ động của chị trong công việc là mục tiêu của em. Tuy nhiên em không nhắc chị Bích cũng chủ động hoàn thành, c rất cảm kết với mục tiêu đưa ra 2. Điểm có thể cải thiện - Báo cáo hiện đang thể hiện thực trạng chưa có nhìn rõ nguyên nhân biến động - Với vai trò là thành viên BOD em cần nhìn lý do họ nghỉ là gì để biết cải thiện, em cần biết phương án thay thế. Các rủi ro trong tương lại nhân sự có thể nghỉ không, thay vì gặp sự vụ sẽ biết qua từng người lead khi xảy ra. Mà sẽ được nắm từ HCNS 3. Điểm em chấm cho c Bích về báo cáo: 3,9 điểm/ 5 điểm: 0.1 điểm e rất hy vọng nhìn thấy Ver2. Và phản hồi của chị về góp ý của em ở tại Cmt công việc này. |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
60 |  |  |  | Chốt lịch định kỳ check nhà cùng nhau vào tuần tới | Chốt lịch định kỳ check nhà cùng nhau của TGD, GĐKD, GĐVH vào tuần tới |  | 16/05/2025 14:04 | 16/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 16/05/2025 22:30 | Ht |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
61 |  |  |  | Góp ý quy trình thu hồi công nợ | Dear all, Mọi người xem và góp ý Quy trình công nợ để đảm bảo phân luồng làm việc và phối kết hợp hiệu quả giữa các bộ phận nhé. Cảm ơn cả nhà! https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Ql2yKKAr23BGCUnhQmLhsLQjOMeeLgJaMh5H626GLE/edit?gid=480592537#gid=480592537 |  | 20/05/2025 17:14 | 22/05/2025 14:11 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 22/05/2025 13:45 | Đã góp ý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Lan
62 |  |  |  | Chấm điểm lần 2 Báo cáo Biến động Nhân sự | Dear Ngân, Chị gửi lại bản V2 đã chỉnh sửa: thêm phần Lý do nghỉ việc + Thêm chênh lệch nhân sự liền kế so với tháng trước (Có thể con số sẽ phải nghiên cứu thêm để nó được chinh xác) Đây là báo cáo tổng quan về các thông số cần show ra để nhìn được File chị đã gửi qua zalo cho Ngân rồi. |  | 23/05/2025 10:44 | 29/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 29/05/2025 14:18 | Hỗ trợ e đoạn này theo phòng ban để nắm được phòng ban nghỉ là gì. Thêm nữa là e chưa thấy phần như hôm trước e góp ý về dự kiến của Tương lại, e muốn được cảnh báo về sự biến đông nhân sự có thể diễn ra. e Vẫn đang chấm 3.9/4 c ơi. Rất mong được c phản hồi |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
63 |  |  |  | Nộp bảng Review HQCV và Văn hóa Tháng 5.2025 cấp nhân viên | Hello Anh Em, P. HCNS đã thông báo cấp Nhân viên đánh giá HQCV và văn hóa gửi về cho QLTT. Dựa vào kết quả đánh giá HQCV và văn hóa của cấp nhân viên QLTT hoàn thành việc đánh giá, review 1:1 và đồng thuận số điểm cuối cùng của từng nhân viên, rồi in ý biểu mẫu gửi về P. HCNS trước 24h ngày 5/5/2025. Lưu ý: - Điểm HQCV tối đa 70 điểm, Điểm văn hóa tối đa 5 điểm - from đánh giá thiếu chữ ký các bên và gửi muộn hơn deadline là số điểm không được ghi nhận để tính điểm thưởng cuối năm. |  | 27/05/2025 09:15 | 05/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/06/2025 11:44 | Hoàn thiện gửi qua link | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
64 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 5.25 | Dear Anh Em. Anh em chủ trì đánh giá kết quả tháng 5.2025 của các thành viên tham gia đóng góp dự án nhé. Lưu ý: Mỗi dự án có tối đa 2,14 điểm chia cho các thành viên tham gia dự án. Mỗi thành viên sẽ có một số điểm khác nhau do kết quả đóng góp mỗi người khác nhau, tổng cộng lại của cả dự án ko quá 2,14 điểm. Liên quan đế việc chia thưởng cuối năm, vì vậy các chủ trì cần đánh giá công bằng, công tâm và tổ chức họp review đánh giá dự án và công bố điểm cho từng thành viên. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1av7QxHVtB55YivmeWnWnFYkE0KMWA8OaxyTA5urdLqE/edit?gid=1981863738#gid=1981863738 |  | 27/05/2025 09:31 | 03/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 03/06/2025 18:32 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
65 |  |  |  | Khối TĐV Đánh giá Hiệu quả công việc + Văn hóa T5.2025 (Lưu ý đọc kỹ các nội dung trong file để đánh giá trung thực, công bằng) | Dear All, Các TĐV tự đánh giá kết quả HQCV và văn hóa của mình để làm căn cứ tính điểm Thưởng cuối năm: Điểm HQCV 70% - Điểm Văn hóa 5%. (Lưu ý đọc kỹ các nội dung trong file để đánh giá trung thực, công bằng) B1: Cấp TĐV tự đánh giá HQCV và Văn hóa của mình theo from và quy trình. B2: QLTT đánh giá kết quả và hẹn lịch 1:1 với TĐV. B3: Checkin 1:1 thống nhất điểm cuối cùng. B4: In ký xác nhận kết quả. B5 gửi về P. HCNS để ghi nhận số điểm. Link BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsNSw8U2kJcPGuWtW-Ou93EeZGFhbyOr8lrWaPdsrqI/edit?gid=397229481#gid=397229481 |  | 27/05/2025 09:41 | 31/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 31/05/2025 20:35 | HT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
66 |  |  |  | T5_Review và nộp bảng kết quảđánh giá HQCV và Văn hóa khối Vận Hành | Dear Ngân, Dựa vào kết quả đánh giá HQCV của cấp quản lý khối Vận hành hoàn thành ngày 30/5/2025, Ngân lên lịch review đánh giá và đồng thuận số điểm cuối cùng của khối này và in ký xác nhận 2 bên gửi về P. HCNS trước ngày 5/6/2025 nhé. Link đánh giá của QL khối Vận hành (Chị Lan, Chị Hằng, Tùng): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsNSw8U2kJcPGuWtW-Ou93EeZGFhbyOr8lrWaPdsrqI/edit?gid=397229481#gid=397229481 |  | 27/05/2025 09:49 | 05/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/06/2025 10:16 | Kết quả đánh giá : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUTmI3I9cdBc6vgauW9B4LUd0RSSzXIr/edit?gid=1773284893#gid=1773284893 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
67 |  |  |  | Đọc BCKQKD | Đọc BCKQKD 1. Khác gì với kế hoạch ở tháng 4 và 4 tháng đầu năm ? 2. Tại sao khác? 3 Giải pháp tiếp theo là gì cho T5,67. |  | 27/05/2025 16:16 | 27/05/2025 23:37 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/05/2025 16:25 | HT |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
68 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 5.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 5.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/06/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 28/05/2025 09:20 | 01/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/06/2025 21:13 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
69 |  |  |  | Góp ý quy trình bán phòng - dự án mới | Hello AnhEm. Theo buổi họp về báo cáo và quy trình hôm trước mình đã hoàn thành xong bản dự thảo "Quy trình bán phòng mới" Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4dodHKbyrOvOdkxvDk-mOLtD7aaF0ZcrOmX-IioiQY/edit?usp=sharing Gửi AnhEm xem và góp ý trước 24h ngày 29/05/2025 (thứ Năm). Mình tạo thẻ giao việc trên App AnhEm nhận nhé |  | 28/05/2025 11:28 | 29/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 29/05/2025 21:21 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trần Duy Phương
70 |  |  |  | KHẢO SÁT TÍNH ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VĂN HÓA INTEGRITY T5.2025 | Dear Anh Em, Để khảo sát tính ứng dụng triển khai văn hóa Integrity vào công việc của khối TĐV. Anh Em hoàn thiện phần khảo sát này để tổng hợp mức độ hài lòng của Anh em và những phản hồi để cùng kaizen giúp đưa Integrity vào công việc có hiệu quả nhé. Link: https://forms.gle/YCZyujEbZ7uGDkMQ9 |  | 29/05/2025 11:08 | 31/05/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 30/05/2025 21:11 | HT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
71 |  |  |  | Đánh giá hoàn thành tham gia 100% các hạng mục của tổ Dự án công nghệ T5.2025 | Tháng 5 chị có mục tiêu Đánh giá hoàn thành tham gia 100% các hạng mục của tổ Dự án công nghệ. Ngân xem xét và đánh giá giúp chị xem chị có đạt ko nhé để chị báo cáo hiệu quả công việc tháng 5 này. Chị cám ơn |  | 30/05/2025 17:27 | 01/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 30/05/2025 21:10 | Đạt nhé c ơi | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
72 |  |  |  | Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo phòng ban V1 | Mỗi phòng ban xây dựng bộ chỉ số có tối đa 3 chỉ số - BC để theo dõi + Kinh doanh + TCKT + Kỹ thuật + CSTN + HCNS + SO,MO Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo phòng ban V1 |  | 30/05/2025 17:29 | 03/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 03/06/2025 18:45 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
73 |  |  |  | Cập nhật báo cáo chỉ số cảnh báo mới nhất của phòng ban | Sau khi hoàn thành bản V1 vào ngày 3/6 thì đến ngày 5/6 cập nhật data mới nhất để phục vụ cho buổi họp giao ban review về các chỉ số |  | 30/05/2025 17:33 | 05/06/2025 11:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/06/2025 11:43 | Đã cập nhật theo link | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
74 |  |  |  | Điền kết quả thực hiện OKRs Tháng 5 (Review tiến độ OKRs quý 2) | Dear Anh Em chủ trì, Anh Em điền kết quả OKRs tháng 5 và tổng % hoàn thành OKRs để review tiến độ OKRs quý 2 chuẩn bị số liệu cho cuộc họp tháng 6 vào ngày 2/6/2025 tới nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?usp=sharing |  | 30/05/2025 20:56 | 01/06/2025 11:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/06/2025 08:45 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
75 |  |  |  | CHẤM ĐIỂM SỰ HÀI LÒNG VỀ TRUYỀN THÔNG INTEGRITY | Dear all, để xây dựng và duy trì được Integrity trong TingTong, ngoài việc thực hành nhật ký, thực hành cam kết công việc, tham gia đào tạo thì việc truyền thông cũng góp 1 phần rất lớn để làn tỏa các giá trị integrity đến mọi người. Để làm tốt hơn nữa việc truyền thông các giá trị này, Anh Em giúp Bích hoàn thiện phàn đánh giá để mình làm tốt hơn nhé. Link https://forms.gle/EC7Fj8J4kGhNBLrL9 |  | 31/05/2025 00:32 | 01/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/06/2025 08:45 | Đã điền 8:45 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
76 |  |  |  | Ngân cập nhật người lead các dự án, timeline thực hiện | Ngân cập nhật người lead các dự án, timeline thực hiện |  | 05/06/2025 11:07 | 10/06/2025 09:49 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 08/06/2025 09:49 | HT |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
77 |  |  |  | MTCV của Giám đốc kinh doanh, giám đốc sàn Online | A Linh + Ngân : mô tả công việc của Giám đốc kinh doanh, giám đốc sàn Online |  | 05/06/2025 11:07 | 10/06/2025 09:49 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 08/06/2025 09:50 | HT |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
78 |  |  |  | REVIEW HIỆU QUẢ THỰC HIỆN OKRs NĂM VÀ QUÝ 2.2025 | GĐKD, GĐVH và TP HCNS Điền link đánh giá tiến độ thực hiện bộ OKRs năm và quý 2.2025 dựa trên: Kết quả, tỷ lệ hoàn thành, điểm tốt, chưa tốt và đề xuất giải pháp 1. Link OKRs năm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FdFjrlZeMiSPsNAE1D7IIdoaHo8gOdwIKYEtIHXKnJs/edit?gid=0#gid=0 2. Link OKRs Q2.2025: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 09/06/2025 11:24 | 10/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 15:23 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
79 |  |  |  | PHẢN HỒI/GÓP Ý KẾT QUẢ THỰC HIỆN OKRs NĂM VÀ QUÝ 2 | Các TĐV, Trưởng nhóm đọc kết quả reivew OKRs năm và Quý 2 của 3GĐ khối chủ trì, đề xuấ góp ý để cải thiện vào mục tiêu Quý 3. 1. Link OKRs năm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FdFjrlZeMiSPsNAE1D7IIdoaHo8gOdwIKYEtIHXKnJs/edit?gid=0#gid=0 2. Link OKRs Q2.2025: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 09/06/2025 11:26 | 11/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 11/06/2025 17:50 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
80 |  |  |  | Ngân cập nhật LN dự kiến | Ngân cập nhật lợi nhuận dự kiến tháng 5, tháng 6 và tổng kết lợi nhuận đến hiện tại |  | 11/06/2025 16:55 | 12/06/2025 22:54 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 12/06/2025 14:03 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
81 |  |  |  | Gửi lại đề xuất những hạng mục thay đổi của cơ chế lương | Gửi lại đề xuất những hạng mục thay đổi của cơ chế lương |  | 11/06/2025 16:56 | 16/06/2025 23:54 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 16/06/2025 17:02 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z4cQXlra2MwJmUCnxqDaFGI2qLrmObML/edit?gid=819304239#gid=819304239 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
82 |  |  |  | Ngân gửi lại tiêu chí thưởng đo, kết quả đầu ra từng hạng mục, thời gian hoàn thành | Ngân gửi lại tiêu chí thưởng đo, kết quả đầu ra từng hạng mục, thời gian hoàn thành |  | 11/06/2025 16:58 | 14/06/2025 23:54 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 14/06/2025 13:34 | HT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
83 |  |  |  | RÀ SOÁT LẠI CHI PHÍ QUÝ 3.2025 DỰA TRÊN FILE DỰ KIẾN CỦA TCKT | Ngân, Mạnh, Bích dựa trên file dự kiến ngân sách Q3 do TCKT cung cấp vào ngày 13/6 thực hiện việc rà soát lại các hạng mục chi phí, điều chỉnh phù hợp với thực tế để chốt được số Ngân sách tương đối chính xác làm căn cứ tính toán lợi nhuận mục tiêu Q3 nhé. (Khi có file từ TCKT mình sẽ gửi cho anh em) https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Q-zhihvOc4Lql_RMXR11YA2QWsYylVp0UcEYDpws5M/edit?gid=438131810#gid=438131810 |  | 12/06/2025 11:13 | 14/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 14/06/2025 13:35 | Có thêm chi phí mua máy vân tạy 200tr | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
84 |  |  |  | DUYỆT DỰ KIẾN NGÂN SÁCH QUÝ 3.2025 | Duyệt file ngân sách Q3 khi có dữ liệu rà soát của các phòng ban hoàn thành ngày 14/6 |  | 12/06/2025 11:31 | 15/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 15/06/2025 23:03 | Duyệt ngân sách chi phí HCNS, Vận hành, kinh doanh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
85 |  |  |  | GĐ KHỐI ĐỀ XUẤT KR CẤP CÔNG TY QUÝ 3.2025 | Anh Em dựa vào hành động đề xuất cho Q3 và chủ trương của CEO đề xuất KR cấp công ty Quý 3 nhé. Lưu ý các KR có số liệu chứng minh và quay video làm rõ nhé để Anh em TĐV xem hiểu và có thêm góp ý Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mi3xnk88HJm6mNFDHiT_1kWsVf2KHEGyXrFnlP1y_kc/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 12/06/2025 12:08 | 14/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 14/06/2025 13:34 | HT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
86 |  |  |  | PHẢN HỒI ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU THÔNG ĐIỆP TEAMBUILDING 2025 | Ngân ơi, dựa vào thông điệp Ngân gửi, cùng với chủ trương chính trong 6 tháng cuối năm, chị và Nhưỡng đã lên khung thông điệp sẽ truyền tải trong sự kiện Teambuilding tới. Em xem và phản hồi giúp chị: Đồng ý hay chỉnh sửa gì để chị hoàn thiện và bắt tay vào việc lập KH chi tiết nhé Deadline Ngân đề xuất phản hồi để chị giao việc nhé. Chị cám ơn!. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oJQEuPU9762KzGpG5Jxx3LFXfhbdpzABDLRtk-oqU1U/edit?gid=418968091#gid=418968091 |  | 12/06/2025 17:35 | 15/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 15/06/2025 23:48 | Hoàn thành phản hồi | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
87 |  |  |  | LÀM LẠI NGÂN SÁCH QUÝ 3 THEO KHKD CỦA MẠNH | Làm lại ngân sách quý 3 theo KH KINH DOANH của MẠNH gửi |  | 17/06/2025 15:36 | 18/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/06/2025 17:30 | Đã hoàn thiện ngân sách https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Q-zhihvOc4Lql_RMXR11YA2QWsYylVp0UcEYDpws5M/edit?gid=959718388#gid=959718388 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
88 |  |  |  | CHỐT BỘ OKRS FINAL QUÝ 3 CẤP CÔNG TY VÀ QUAY VIDEO MÔ TẢ LÀM RÕ MỤC TIÊU QUÝ | - CEO chốt bộ OKRs.final cấp công ty và quay video làm rõ mục tiêu để công bố sau khi đã ngồi chốt với Cố vấn a Duy Linh (Lưu ý bộ OKRs chốt phải có đầy đủ mục tiêu về số). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mi3xnk88HJm6mNFDHiT_1kWsVf2KHEGyXrFnlP1y_kc/edit?gid=562313231#gid=562313231 |  | 18/06/2025 10:55 | 18/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/06/2025 17:29 | Đã điều chỉnh ngân sách https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Q-zhihvOc4Lql_RMXR11YA2QWsYylVp0UcEYDpws5M/edit?gid=959718388#gid=959718388 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
89 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER1 QUÝ 3 CỦA NHÂN VIÊN CS VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG TCKT | Các TĐV, Trưởng nhóm có trách nhiệm chia sẻ định hướng mục tiêu công ty, mục tiêu phòng ban và đôn đốc nhân viên hoàn thành viết mục tiêu QUÝ 3 đúng deadline và báo cáo hoàn thành công việc trên TingTong Resident https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mi3xnk88HJm6mNFDHiT_1kWsVf2KHEGyXrFnlP1y_kc/edit?gid=562313231#gid=562313231 |  | 19/06/2025 01:48 | 21/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 21/06/2025 10:21 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qB5eX03J8thaN8yriB_YKajtaXyje_7Adi18XpMibZs/edit?gid=1396225134#gid=1396225134 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
90 |  |  |  | ĐỀ XUẤT BỘ OKRS + KA QUÝ 3 VER 1 CẤP KHỐI | Các GĐ khối hoàn thành xây dựng Ver 1 bộ OKRs và KA quý 3 (Mạnh - KD; PTMB; Bích - HCNS, CSTN, KT; Ngân - CS, TCKT) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mi3xnk88HJm6mNFDHiT_1kWsVf2KHEGyXrFnlP1y_kc/edit?gid=596184258#gid=596184258 |  | 19/06/2025 01:52 | 21/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 21/06/2025 10:22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cpjVD82_MWNPbFTS85PA_wnRX3bhnc1cM2MAO9Svsgo/edit?gid=1726109221#gid=1726109221 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
91 |  |  |  | Điều chỉnh tiêu chuẩn check tòa nhà Ver 2 | Dear Ngân, Ngân nghiên cứu điều chỉnh lại tiêu chuẩn check nhà Ver 2 (phân loại các tiêu chuẩn, nhìn được lỗi và lỗi lặp lại) Hạn DL: 25/06/2025 Trân trọng! |  | 20/06/2025 16:33 | 26/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 17:36 | Đã điều chỉnh trên Base chia khu, tiêu chuẩn có thêm vết căn bẩn | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
92 |  |  |  | Điền link các mục tiêu, KA cần liên kết chéo cấp công ty | Dear anh em Trưởng khối. Anh em trưởng khối điền các mục tiêu, KA cần liên kết chéo cấp công ty nhé để ngày 23/06/2025 họp trình bày các mục tiêu và KA của mình nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cpjVD82_MWNPbFTS85PA_wnRX3bhnc1cM2MAO9Svsgo/edit?usp=sharing |  | 20/06/2025 17:22 | 22/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 22/06/2025 23:07 | HT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
93 |  |  |  | Đám phán 1:1 với CEO và tinh chỉnh bộ OKRs | Dear anh em Trưởng khối. Anh em trưởng khối lên lịch để đàm phán 1:1 với CEO nhé. Kết quả đầu ra: Chốt các mục tiêu đã hoàn chỉnh Chỉnh sửa các mục tiêu cần điều chỉnh để Hoàn thiện OKRs Ver2 Anh em trưởng khối tinh chỉnh hoàn thiện bộ OKRs và KA Ver2 cấp khối sau buổi checkin. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cj84UgkGryLhTA0dg6cKESXh6xBZUONmGs2Pe5WJn8c/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 20/06/2025 17:28 | 24/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 24/06/2025 19:44 | Đã hoàn thiện | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
94 |  |  |  | HOÀN THIỆN ĐÀM PHÁN 1:1 OKRs VỚI CÁC GĐ KHỐI | Dear Ngân, Ngân hoàn thiện lịch ngồi checkin đàm phán tinh chỉnh bộ OKRs với các trưởng khối xong thì tích hoàn thành nhé. Trân trọng! |  | 20/06/2025 17:30 | 24/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 24/06/2025 19:45 | Đã đàm phán | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
95 |  |  |  | Hoàn thiện đàm phán với các TĐV, TN | Dear các anh em trưởng khối, Anh em hoàn thiện đàm phán 1:1 với các TRƯỞNG PHÒNG, TRƯỞNG NHÓM thì trả kết quả ảnh checkin và ấn hoàn thành nhé. Trân trọng! |  | 20/06/2025 17:40 | 23/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 23/06/2025 17:53 | Đã họp | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
96 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN (CS,BA) | Dear Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M3m3rCw5xqdQIgfZ7J0mGxHGznBYXGw0XYr3bTRTdKw/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 24/06/2025 11:18 | 27/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 22:57 | Đã xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
97 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 17:58 | 01/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 13:42 | Đã chấm đủ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
98 |  |  |  | HOÀN THIỆN REVIEW HQCV & VH THÁNG 6.2025 CẤP NHÂN VIÊN CS,BA | P. HCNS đã thông báo cấp Nhân viên đánh giá HQCV và văn hóa gửi về cho QLTT. Dựa vào kết quả đánh giá HQCV và văn hóa của cấp nhân viên QLTT hoàn thành việc đánh giá, review 1:1 và đồng thuận số điểm cuối cùng của từng nhân viên, và hoàn thành điền link trước 24h ngày 7/7/2025. Lưu ý: - Điểm HQCV tối đa 70 điểm, Điểm văn hóa tối đa 5 điểm Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LHQp1J8wJr9MDK60cYVvsMNCOCqaB1sDnbGZcXTrUds/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 27/06/2025 15:27 | 07/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 07/07/2025 18:44 | Đã điền xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
99 |  |  |  | T6_Review và nộp bảng kết quảđánh giá HQCV và Văn hóa cấp GĐ Khối vàTrưởng nhóm | Dear Ngân. Ngân căn cứ vào link hoàn thành việc đánh giá hiệu quả CV và văn hóa của Mạnh, Bích, Tùng và Chị Hằng ngày 30/6/2025. Ngân lên lịch 1:1 đánh giá GĐ khối và hoàn thiện điền link trước 24 ngày 7/7/2025. Link đánh giá của GĐ khối: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-YDsCxoU3o4gEt54GkWH0wRd9PeJ_r-A/edit?usp=sharing&ouid=101368942020685414121&rtpof=true&sd=true |  | 27/06/2025 15:53 | 07/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 07/07/2025 18:44 | Đã điền xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
100 |  |  |  | Đánh giá hiệu quả Dự án cấp công ty - Tháng 6.25 | Dear Anh Em. Anh em chủ trì đánh giá kết quả tháng 6.2025 của các thành viên tham gia đóng góp dự án nhé. Lưu ý: Mỗi dự án có tối đa 2,14 điểm chia cho các thành viên tham gia dự án. Mỗi thành viên sẽ có một số điểm khác nhau do kết quả đóng góp mỗi người khác nhau, tổng cộng lại của cả dự án ko quá 2,14 điểm. Liên quan đế việc chia thưởng cuối năm, vì vậy các chủ trì cần đánh giá công bằng, công tâm và tổ chức họp review đánh giá dự án và công bố điểm cho từng thành viên. Link đánh giá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zWtf4nWFOUBveHlPDT9qPmAyigk7NfQu/edit?usp=sharing&ouid=101368942020685414121&rtpof=true&sd=true |  | 28/06/2025 08:34 | 03/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 03/07/2025 12:12 | hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
101 |  |  |  | PHẢN HỒI VÀ CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN THÁNG 6.2025 | Dear Ngân., CEO có công việc sẽ đọc các sáng kiến của mọi người để phản hồi và chấm điểm. Ngân xem link phản hồi và chấm điểm sáng kiến tháng 6 để chị có kết quả làm báo cáo trình bày tại buổi họp tháng. Link sáng kiến: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QdJLux8vzyVMv5DLLU3f5u_JXoNiiV-XiRdzhEN8LjA/edit?resourcekey=&gid=493836299#gid=493836299 |  | 28/06/2025 11:47 | 04/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 16:48 | hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
102 |  |  |  | CHẤM ĐIỂM SỰ HÀI LÒNG VỀ TRUYỀN THÔNG INTEGRITY T6.2025 | Dear all, để xây dựng và duy trì được Integrity trong TingTong, ngoài việc thực hành nhật ký, thực hành cam kết công việc, tham gia đào tạo thì việc truyền thông cũng góp 1 phần rất lớn để làn tỏa các giá trị integrity đến mọi người. Để làm tốt hơn nữa việc truyền thông các giá trị này, Anh Em giúp Bích hoàn thiện phàn đánh giá để mình làm tốt hơn nhé. Link https://forms.gle/EC7Fj8J4kGhNBLrL9 |  | 30/06/2025 21:08 | 02/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 14:20 | Đã chấm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
103 |  |  |  | Đánh giá hoàn thành tham gia 100% các hạng mục của tổ Dự án công nghệ T6.2025 | Tháng 6 chị có mục tiêu Đánh giá hoàn thành tham gia 100% các hạng mục của tổ Dự án công nghệ. Ngân xem xét và đánh giá giúp chị xem chị có đạt ko nhé để chị báo cáo hiệu quả công việc tháng 5 này. Chị cám ơn |  | 01/07/2025 09:02 | 03/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 15:17 | Đã đánh giá ở CMT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
104 |  |  |  | KHẢO SÁT TÍNH ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VĂN HÓA INTEGRITY T6.2025 | Dear Anh Em, Để khảo sát tính ứng dụng triển khai văn hóa Integrity vào công việc của khối TĐV. Anh Em hoàn thiện phần khảo sát này để tổng hợp mức độ hài lòng của Anh em và những phản hồi để cùng kaizen giúp đưa Integrity vào công việc có hiệu quả nhé. Link: https://forms.gle/YCZyujEbZ7uGDkMQ9 |  | 01/07/2025 09:11 | 02/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 15:16 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
105 |  | 29-CT0051 |  | Phản hồi đề xuât của NVKD | Dear chị Ngân, Hiện tại tầng 10, các phòng homestay có khu vực vệ sinh chung và nấu ăn chung. Các chị CSTN mỗi lần đến dọn dẹp xong ngay hôm sau khu vực chung đó đã rất nhiều rác, ruồi nhặng vây quanh. Khi đi check nhà CS có phản hồi với NVKD quán triệt không để khách hàng để rác tại khu vực này.NVKD là anh Sỹ nhận thong tin từ khách hàng có trao đổi góc nhìn muốn thử để túi rác trong 1 tuần xem ý thức của cư dân như nào (sẽ có nhắc nhở hoặc phạt khi vứt rác bừa bãi). Em xin ý kiến phản hồi từ chị Ngân về vấn đề trên ạ. |  | 03/07/2025 00:10 | 05/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/07/2025 15:20 | Đã báo ae khu vực, k có sắm thùng rác nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
106 |  |  |  | ĐIỀN KẾT QUẢ OKRS QUÝ 2 | dear Anh Em chủ trì, Anh Em điền kết quả OKRs tháng 6 và tổng kết quả OKRs quý 2 để review kết quả OKRs quý 2 trong buổi họp tháng 7/7 sắp tới nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 03/07/2025 16:05 | 05/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:22 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
107 |  |  |  | Hoàn thiện những CV quá hạn chưa làm hoàn thiện trước 24h ngày 5/7/2025_CS | Hoàn thiện những CV quá hạn chưa làm hoàn thiện trước 24h ngày 5/7/2025 |  | 04/07/2025 14:38 | 05/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:21 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
108 |  |  |  | CHỐT CƠ CHẾ CHẤM ĐIỂM VĂN HÓA CỦA TGĐ (CHUYỂN SÁNG KIẾN SANG CAM KẾT) | Ngân giúp chị hoàn thành cơ chế chấm điểm văn hóa 5 điểm của TGĐ nhé. Hiện tại cơ chế cũ là dựa vào các sáng kiến của từng cá nhân đề xuất, TGĐ sẽ chấm điểm và trao thưởng (nếu có). Còn hiện tại em đang mong muốn chuyển sang văn hóa Integrity thì em điều chỉnh giúp chị nha. Để ban hành sớm cơ chế văn hóa Anh em áp dụng. Nay họp tháng đã trao đổi truyền thông với anh em rồi. https://docs.google.com/document/d/1j36QB0EUO8yV3Ao_tAs2hj1Po2yRzges/edit |  | 07/07/2025 15:57 | 10/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
109 |  |  |  | PHẢN HỒI KẾT QUẢ LÀM VIỆC VỚI HUY CÔNG NGHỆ VỀ CƠ CHẾ KÈM KẾT QUẢ ĐẦU RA | Ngân giúp chị làm việc với Huy để chốt được cơ chế trong quý 3 đi kèm kết quả đầu ra để chị có căn cứ thanh toán lương các tháng nhé. |  | 07/07/2025 15:58 | 09/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích
110 |  |  |  | BOD CHỐT CƠ CHẾ TÍNH THƯỞNG HOA HỒNG GẮN VỚI TỶ LỆ LẤP ĐẦY CỦA NVKD | Ngân với BOD họp và chốt lại giúp chị cơ chế tính thưởng Hoa hồng gắn với tỷ lệ lấy đầy của NVKD để chị sửa lại văn bản và ban hành áp dụng cho Anh em chạy ko muộn nhé. https://docs.google.com/document/d/1WE7a0UK35BLqgSBqyvrBvXqvTxcWct13/edit |  | 07/07/2025 16:00 | 10/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trương Thị Ngọc Bích