## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0903 | vòi nước bị chảy - KH hết hạn bảo hành | ống nước tự dưng bị chảy nước ra rất nhiều |  | 24/06/2025 00:06 | 26/06/2025 00:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 25/06/2025 08:33 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | ok | Đào Trịnh Thu Anh
2 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0502 | mất nước | phòng 502 mất nước ạ |  | 24/06/2025 01:00 | 26/06/2025 01:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 25/06/2025 11:01 | Đã xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lương Danh Thái
3 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0404 | điều hoà chập - Kh hết hạn bảo hành | kĩ thuật viên đên sửa bảo mai có kĩ thuật viên khác tới . mất thời gian |  | 24/06/2025 01:05 | 26/06/2025 01:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Cháy nổ | Bình thường | 26/06/2025 11:34 | KT đã xử li | Hoàn thành |  | Quá hạn | 10 | Chưa đánh giá |  | nguyễn nhật anh
4 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0203 | Thu công nợ phòng 29-CT0125-0203 tòa 29-CT0125 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 24/06/2025 07:00 | 25/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công Nghĩa | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 07/07/2025 15:48 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Quá hạn | 296 | Chưa đánh giá |  | TingTong
5 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0203 | Thu công nợ phòng 29-CT0125-0203 tòa 29-CT0125 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 24/06/2025 07:00 | 25/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công Nghĩa | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 07/07/2025 15:48 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Quá hạn | 296 | Chưa đánh giá |  | TingTong
6 |  | 29-CT0074 |  | Chuyên máy giặt lên tâng thượng | Đã lam xong sân phơi chuyên may giat còn may sấy cât vào kho |  | 24/06/2025 08:31 |  | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tuấn Anh
7 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0302 | máy giặt bẩn cần vệ sinh máy giặt - KH mới vàoở 20.6 không thu phí | toà gọi thợ qua vê sinh cho e cái máy giặt với ạ e giặt đồ thì qao có mùi hôi |  | 24/06/2025 09:09 | 26/06/2025 09:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 24/06/2025 11:37 | đã vệ sinh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thanh ngân
8 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0601 | 601 TT90 -điều hòa không mát cần xử lý chi phí báo lại khu vựcđể làmđề xuất | SĐT khách hàng 0962861397 |  | 24/06/2025 09:19 | 26/06/2025 09:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 24/06/2025 17:30 | đã sửa mạch , máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
9 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0201 | Kiểm tra điện | Kiểm tra điện: điều hoà bật 8 tiếng nhảy 100 số điện |  | 24/06/2025 09:22 | 26/06/2025 09:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Gấp | 24/06/2025 13:55 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
10 |  | 29-CT0011 |  | Thay chân kê máy gặt mới | Thay chân kê máy gặt mới |  | 24/06/2025 09:37 | 10/07/2025 19:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 08/07/2025 19:05 | đã xly ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản
11 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0608 | 608 TT80 vòi nước nhỏ gắn tường trong nhà vệ sinh rò rỉ - KH hết hạn bảo hành kỹ thuật báo chi phí | 84772221061 |  | 24/06/2025 09:41 | 26/06/2025 09:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 25/06/2025 08:31 | Thay vòi gạt |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
12 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0406 | Sửa tủ bếp + bậc cầu thang 406 TT45 - thuê mới, còn bảo hành | Sửa tủ bếp + cầu thang gác xép + lắp bóng đèn trên gác xép |  | 24/06/2025 09:49 | 26/06/2025 09:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 24/06/2025 15:11 | Hỏnh bâc thang và cánh tủ bêp đã sửa chừa xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Cảnh
13 |  |  |  | TINH CHÍNH OKRs Ver 2 + XÂY DỰNG BỘ KA Ver1 | Helloo Anh em, Anh em tinh chỉnh lại bộ OKRs Ver2 sau buổi checkin hôm qua và xây dựng bộ KA (hành động then chốt) cho từng KR nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGcizM5J9RLEXqynuE8OLRsezWXt6StEDI0tYoA445k/edit?gid=47671465#gid=47671465 |  | 24/06/2025 09:52 | 26/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Vân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 16:26 | Em hoàn thành trên link này ạ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGcizM5J9RLEXqynuE8OLRsezWXt6StEDI0tYoA445k/edit?gid=43823313#gid=43823313 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
14 |  |  |  | TINH CHÍNH OKRs Ver 2 + XÂY DỰNG BỘ KA Ver1 | Helloo Anh em, Anh em tinh chỉnh lại bộ OKRs Ver2 sau buổi checkin hôm qua và xây dựng bộ KA (hành động then chốt) cho từng KR nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGcizM5J9RLEXqynuE8OLRsezWXt6StEDI0tYoA445k/edit?gid=47671465#gid=47671465 |  | 24/06/2025 09:52 | 26/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngân | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 16:10 | Đã hoàn thành điền vào trong file kết quả | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
15 |  |  |  | TINH CHÍNH OKRs Ver 2 + XÂY DỰNG BỘ KA Ver1 | Helloo bạn, Bạn tinh chỉnh lại bộ OKRs Ver2 sau buổi checkin hôm qua và nghiên cứu tinh chỉnh xây dựng KHHĐ KA (hành động then chốt) chi tiết, cụ thể cho từng KR nhé (Tập trung vào 2 KR nhân bản, để nhặt các Hành động LKC để hôm 26 họp Liên kết cheo toàn bộ đội TĐV, Trưởng nhóm bạn nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGcizM5J9RLEXqynuE8OLRsezWXt6StEDI0tYoA445k/edit?gid=47671465#gid=47671465 |  | 24/06/2025 09:55 | 25/06/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Nhưỡng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 25/06/2025 10:59 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích
16 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0403 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0403 tòa 29-CT0012 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0403 tòa 29-CT0012 |  | 24/06/2025 09:55 | 01/07/2025 09:55 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:09 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
17 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0605 | tiền điện tăng vọt | tiền điện tăng vọt nhiều so với các tháng trc đều đều, giúp e kiểm tra số điện |  | 24/06/2025 10:03 | 26/06/2025 10:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 25/06/2025 08:24 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Tiến Hưng
18 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0406 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0045-0406 tòa 29-CT0045 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0045-0406 tòa 29-CT0045 |  | 24/06/2025 10:12 | 01/07/2025 10:12 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:09 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
19 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0403 | Sửa thành CTV thành VNRom | Sửa thành CTV thành VNRom |  | 24/06/2025 10:12 | 24/06/2025 10:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 25/06/2025 08:01 | không hỗ trợ | Hoàn thành |  | Quá hạn | 21 | Hài lòng | null | Vũ Mạnh Việt
20 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0501 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0143-0501 tòa 29-CT0143 trả phòng ngày 23/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0143-0501 tòa 29-CT0143 trả phòng ngày 23/06/2025 Thông tin trả cọc: Tech 2312111981 nguyen hoang anh |  | 24/06/2025 10:23 | 01/07/2025 10:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 11:30 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
21 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0501 | Dọn dẹp phòng 29-CT0143-0501 tòa 29-CT0143 | Dọn dẹp phòng 29-CT0143-0501 tòa 29-CT0143 |  | 24/06/2025 10:23 | 26/06/2025 10:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 10:34 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 48 | Chưa đánh giá |  | TingTong
22 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0304 | Bổ sung điểu khiển | Bổ sung điều khiển ( phòng mẫu ) |  | 24/06/2025 10:27 | 26/06/2025 10:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 24/06/2025 15:56 | đã bổ sung điều khiển | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
23 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0507 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0045-0507 tòa 29-CT0045 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0045-0507 tòa 29-CT0045 |  | 24/06/2025 10:33 | 01/07/2025 10:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:09 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
24 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0705 | Sửa hóa đơn | Khách chuyển đi 23/6, Hóa đơn chốt chuyển/gia hạn/thanh lý tháng 06-2025 chị sửa giúp em dịch vụ 11/6-23/6 |  | 24/06/2025 10:43 | 25/06/2025 09:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu |  | Gấp | 24/06/2025 10:57 | đã hỗ trợ | Lỗi hệ thống |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
25 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0307 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0039-0307 tòa 29-CT0039 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0039-0307 tòa 29-CT0039 DS khách bớt: Bùi Thị Ngọc - 0375287564 Hoàng Trọng Đạt - 0373100865 |  | 24/06/2025 10:49 | 25/06/2025 10:49 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 25/06/2025 15:46 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 4 | Hài lòng | null | TingTong
26 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0803 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0125-0803 tòa 29-CT0125 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0125-0803 tòa 29-CT0125 |  | 24/06/2025 10:55 | 01/07/2025 10:55 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:09 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
27 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0705 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0072-0705 tòa 29-CT0072 trả phòng ngày 23/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0072-0705 tòa 29-CT0072 trả phòng ngày 23/06/2025 Thông tin trả cọc: 1012692603 NGUYEN THE HOANG Vietcombank |  | 24/06/2025 10:56 | 01/07/2025 10:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 15:10 | Trả cọc ngày 27/6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
28 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0705 | Dọn dẹp phòng 29-CT0072-0705 tòa 29-CT0072 | Dọn dẹp phòng 29-CT0072-0705 tòa 29-CT0072 |  | 24/06/2025 10:56 | 26/06/2025 10:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 15:23 | Hoàn thành |  |  | Quá hạn | 28 | Chưa đánh giá |  | TingTong
29 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0803 | thêm 1 người | nguyễn thị thu, 0354822386 |  | 24/06/2025 10:58 | 26/06/2025 10:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 24/06/2025 12:04 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Quốc Việt
30 |  |  |  | Hoàn thiện BC chi phí khuyến mại Realtime | Hoàn thiện BC chi phí khuyến mại Realtime |  | 24/06/2025 11:11 | 30/06/2025 23:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Như Mạnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 23:06 | Link báo cáo khuyến mại https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F_9jWAxhenWw7244nPU5tm6Sn3CSKkN9/edit?gid=2102419036#gid=2102419036 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
31 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0201 | Cửa nhà tắm khoá bị lệch cần xử lý | . |  | 24/06/2025 11:12 | 26/06/2025 11:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 25/06/2025 07:54 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
32 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0201 | Coppy 1 thẻ từ cửa và đánh lại khoá 2p ngủ do khách cũ bỏ cọc cầm đi | . |  | 24/06/2025 11:13 | 26/06/2025 11:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 25/06/2025 07:54 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
33 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0602 | Tắc bồn rửa bát | Tắc bồn rửa bát |  | 24/06/2025 11:13 | 26/06/2025 11:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 15:46 | Khách tự sử lý |  |  | Quá hạn | 4 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa
34 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN | Dear Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/12XHpEmgQM54OkMczdvBQgmYu89qx1tcbWgUKwj2oX9o/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 24/06/2025 11:16 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Phương Hà | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 00:27 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
35 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN (CS,BA) | Dear Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M3m3rCw5xqdQIgfZ7J0mGxHGznBYXGw0XYr3bTRTdKw/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 24/06/2025 11:18 | 27/06/2025 23:59 | Trần Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 22:57 | Đã xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
36 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN | Dear Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16QDrr-R2x0n86pFDqOCbUbtNlSs0-hKtWzcaGOHjZ7M/edit?gid=427196068#gid=427196068 |  | 24/06/2025 11:19 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thúy Hà | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 17:15 | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN ĐẦY ĐỦ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
37 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN (PTMB VÀ ADMIN) | ar Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link PTMB: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uG0cQN3xdgAVElXS68AL-1CyVzCtaUzy53FQCreGU88/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 LINK ADMIN: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yq2i3-QfyeO9FNrT13L1ZKWF0CitS3uFvGnCZBv23RU/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 24/06/2025 11:20 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Như Mạnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 18:52 | Duyệt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
38 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN | Dear Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mqud9GUj8bcIodA8HF4Drc8WUbHhNAcNllx9mIWto6k/edit?gid=782599531#gid=782599531 |  | 24/06/2025 11:21 | 27/06/2025 23:59 | Trần Duy Phương, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 16:55 | HN1 hoàn thành bộ OKRs Ver 2 và KA ver 1 cấp nhân viên | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
39 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN | Dear Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link HN3: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldC_5d1oCg_l7amrCvfzLePbRID9MVPMGKkaPazg9Zk/edit?gid=1066404239#gid=1066404239 Link HN4: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UjPO3O7nGLpCkeH-_YCEEZZoGOgKaT_iztJSN_R67rM/edit?gid=638009146#gid=638009146 |  | 24/06/2025 11:22 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 23:50 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
40 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN Dear Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8PchmCH9oteWUlW7DTqXz-WXnqaPzuW_nbEWP_ANQk/edit?gid=1318345243#gid=1318345243 |  | 24/06/2025 11:23 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 16:30 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
41 |  |  |  | NỘP BỘ OKRs VER 2 + KA VER1 CẤP NHÂN VIÊN | Dear Anh em, sau khi Nhân sự tinh chỉnh bộ OKRs Ver 2 và xây dựng KA Ver1, các Trưởng phòng/Trưởng nhóm vào link phòng ban mình phản hôi/góp ý, đốc thúc Nhân viên làm đúng mẫu, đúng OKRs và điền bái cáo kết quả hoàn thành. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ho8TgoOxw5x5vj63V5W9Vxivn9labGp8pzA3Epgz9oI/edit?gid=1603412721#gid=1603412721 |  | 24/06/2025 11:24 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 14:55 | đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
42 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0607 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0079-0607 tòa 29-CT0079 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0079-0607 tòa 29-CT0079 |  | 24/06/2025 11:34 | 01/07/2025 11:34 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:10 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
43 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0505 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0145-0505 tòa 29-CT0145 trả phòng ngày 23/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0145-0505 tòa 29-CT0145 trả phòng ngày 23/06/2025 Thông tin trả cọc: MB 8118121993 Trần Ngọc Tiến |  | 24/06/2025 11:45 | 01/07/2025 11:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 15:10 | Trả cọc ngày 27/6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
44 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0505 | Dọn dẹp phòng 29-CT0145-0505 tòa 29-CT0145 | Dọn dẹp phòng 29-CT0145-0505 tòa 29-CT0145 |  | 24/06/2025 11:45 | 26/06/2025 11:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Ánh Hồng | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 07:43 | Đã dọn xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
45 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0404 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0008-0404 tòa 29-CT0008 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0008-0404 tòa 29-CT0008 |  | 24/06/2025 11:53 | 01/07/2025 11:53 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:10 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
46 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0803 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0125-0803 tòa 29-CT0125 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0125-0803 tòa 29-CT0125 DS khách thêm: Nguyễn Thị Thu - 0354822386 |  | 24/06/2025 12:04 | 25/06/2025 12:04 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 25/06/2025 15:46 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 3 | Rất hài lòng |  | TingTong
47 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0303 | Sơn lại phòng | Khách chuyển đi chú giúp cháu sơn lại phòng ạ |  | 24/06/2025 12:17 | 26/06/2025 12:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 24/06/2025 14:06 | Sơn trắng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Thân Thanh Tùng
48 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | Sơn lại phòng | Khách bỏ cọc, chú giúp cháu sơn lại phòng ạ |  | 24/06/2025 12:20 | 26/06/2025 12:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 24/06/2025 14:06 | Sơn trắng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Thân Thanh Tùng
49 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0201 | điều hoà bị dò dỉ nước - KH mới vào 17.6 không thu phí | điều hoà bị dò dỉ nước xuống |  | 24/06/2025 12:45 | 26/06/2025 12:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 25/06/2025 09:20 | Đã liên hệ với KH bảo điều hoà k chảy nước nữa | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê công vinh
50 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0303 | sửa cánh tủ quần áo - KH mới vào 15.6 | mới nhận phòng và thấy cánh tủ hỏng ( mình ở TingTong 77 không phải ở Tingtong 73 ) |  | 24/06/2025 13:17 | 26/06/2025 13:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 25/06/2025 19:02 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | nguyễn thị thuỳ dung
51 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0303 | Chốt cửa sổ hỏng , k khoá được - Kh mới vào 15.6 | Sửa chốt cửa sổ ( mình ở Tingtong 77 không ở Tinhtong 73 ) |  | 24/06/2025 13:19 | 26/06/2025 13:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 25/06/2025 19:02 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | nguyễn thị thuỳ dung
52 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0402 | 402 TT149 ống nước trên tầng 5 nhỏ nước vào máy giặt phòng KH rất hôi | 84836717161 |  | 24/06/2025 13:44 | 10/07/2025 13:44 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
53 |  |  |  | Thu hồi công nợ nước 2 cửa hàng TT78 | Dear Anh Hậu, Anh hoàn thiện công việc thu hồi công nợ nước của 2 MB 78 giúp em trước 17h ngày 24-06-2025 nhé! |  | 24/06/2025 13:50 | 25/06/2025 12:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 25/06/2025 10:27 | Khách đã thanh toán | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
54 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0702 | 702 TT149 thêm 1 người phòngở 3 ( CSđã xác nhận) | SĐT bạn mới 0358163070 |  | 24/06/2025 13:52 | 26/06/2025 13:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 24/06/2025 15:07 | đã thêm | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
55 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0404 | cửa sổ - Kh mới vào ở 24.6 | cửa sổ chói quá, e muốn mk thiết kế lại giúp e cho đỡ bị sáng quá ạ |  | 24/06/2025 14:07 | 26/06/2025 14:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Không đạt | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 16:30 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 74 | Chưa đánh giá | null | Phan Trần Thu Hiên
56 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0404 | Thay pin điều hòa và đồng hồ, sửa quạt trần - mới thuê, còn bảo hành | Thay pin điều hòa và đồng hồ, sửa quạt trần kêu tiếng to |  | 24/06/2025 14:07 | 26/06/2025 14:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 16:30 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 74 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Cảnh
57 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0301 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0143-0301 tòa 29-CT0143 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0143-0301 tòa 29-CT0143 DS khách thêm: Lê Quang Hải - 0353989870 |  | 24/06/2025 14:08 | 25/06/2025 14:08 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 25/06/2025 15:47 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 1 | Rất hài lòng |  | TingTong
58 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0201 | Hỏng dây cấp | Hỏng dây cấp ( phòng mẫu ) |  | 24/06/2025 14:10 | 26/06/2025 14:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 24/06/2025 15:18 | Đã thay dây câp xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
59 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0701 | Hỏng vòi xịt | Hỏng dây vòi xịt ( phòng mẫu ) |  | 24/06/2025 14:11 | 26/06/2025 14:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 24/06/2025 15:16 | Hỏng dây và vòi xit đã thay mới xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Dây xịt WC - SL: 1 Đầu xịt WC - SL: 1
60 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0402 | Khôi phục hợp đồng | Chị khôi phục giúp em hợp đồng để kinh doanh thao tác thanh lý lại giúp em ạ, do hóa đơn trước sai nên cần thao tác lại ạ |  | 24/06/2025 14:12 | 25/06/2025 14:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 25/06/2025 09:59 | ĐÃ HỖ TRỢ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nông Phương Mai
61 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-01CH | Có 2 lần chốt chỉ số điện 2CH | Có 2 lần chốt chỉ số điện 2CH |  | 24/06/2025 14:23 | 26/06/2025 14:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 24/06/2025 16:52 | đã phản hồi với KT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Trung Quân
62 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0501 | Thêm người | Tên KH: Mai Thị Như Quỳnh sđt: 0862 556 137 |  | 24/06/2025 14:42 | 26/06/2025 14:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 25/06/2025 08:11 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
63 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0603 | Phòng 29-CT0154-0603 tòa 29-CT0154 trả phòng ngày 24/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0154-0603 tòa 29-CT0154 trả phòng ngày 24/09/2025 trả cọc |  | 24/06/2025 14:48 | 24/09/2025 23:59 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 14:28 | không phải căn qli |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
64 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0603 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0154-0603 tòa 29-CT0154 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0154-0603 tòa 29-CT0154 |  | 24/06/2025 14:49 | 01/07/2025 14:49 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:13 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
65 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0407 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0061-0407 tòa 29-CT0061 trả phòng ngày 21/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0061-0407 tòa 29-CT0061 trả phòng ngày 21/06/2025 Thông tin trả cọc: nguyen xuan tran 7879862010999 MB bank |  | 24/06/2025 14:57 | 01/07/2025 14:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 15:10 | Trả cọc ngày 27/6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
66 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0407 | Dọn dẹp phòng 29-CT0061-0407 tòa 29-CT0061 | Dọn dẹp phòng 29-CT0061-0407 tòa 29-CT0061 |  | 24/06/2025 14:57 | 26/06/2025 14:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 24/06/2025 17:06 | Đã dọn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
67 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0702 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0149-0702 tòa 29-CT0149 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0149-0702 tòa 29-CT0149 DS khách thêm: Lê Thị Thanh Hòa - 0358163070 |  | 24/06/2025 15:07 | 25/06/2025 15:07 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 25/06/2025 15:47 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
68 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0904 | Thêm vân tay | Phòng mình bây giờ có 1 bạn chuyển đi và có 1 bạn chuyển vào. Bạn chuyển đi là Lê Mạnh Dương. Mình muốn thêm vân tay cho bạn mới chuyển vào . số bạn mới 0395358030 |  | 24/06/2025 15:07 | 26/06/2025 15:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 25/06/2025 08:07 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Ngọc Ánh Dương
69 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0503 | nút bấm thang máy | nút bấm thang máy lên t5 ko bấm dc yêu cầu BQL ktra và sửa ngay và luôn ạ |  | 24/06/2025 15:29 | 26/06/2025 15:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 25/06/2025 12:49 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | mai anh Lê
70 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0401 | Sơn phòng | Sơn phần tường bị bẩn ở gần kệ bếp |  | 24/06/2025 15:47 | 26/06/2025 15:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 26/06/2025 10:13 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
71 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0204 | Sơn phòng | Sơn màu vàng nhạt |  | 24/06/2025 15:48 | 26/06/2025 15:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 25/06/2025 15:10 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
72 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0401 | Dọn vệ sinh | Chị dọn lại phòng mẫu giúp em vì mới dán lại sàn |  | 24/06/2025 15:49 | 25/06/2025 15:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lý Hà | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Gấp | 25/06/2025 11:17 | Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
73 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0101 | Dọn vệ sinh | Thợ đã thi công xong tầng 1, chị dọn vệ sinh phòng mẫu giúp em để setup cho thuê |  | 24/06/2025 15:51 | 25/06/2025 15:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lý Hà | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Gấp | 25/06/2025 11:17 | Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
74 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0102 | Sửa tay nắm cửa | Tay nắm cửa phòng bị rơi ra |  | 24/06/2025 15:52 | 26/06/2025 15:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 26/06/2025 09:24 | Đã ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa
75 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | Vệ sinh lại phòng | Chị giúp e vệ sinh lại phòng bỏ cọc, hạng mục quạt trần và trần wc và bếp ạ |  | 24/06/2025 16:08 | 25/06/2025 16:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Gấp | 24/06/2025 17:02 | Đã dọn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Thân Thanh Tùng
76 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0301 | Điều hoà không bật được | Điều hoà không bật được |  | 24/06/2025 16:15 | 26/06/2025 16:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 25/06/2025 17:44 | thay block điều hoà | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
77 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0602 | máy giặt hỏng | máy giặt bên trái cạnh lọc nước bị hỏng |  | 24/06/2025 16:17 | 26/06/2025 16:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 28/06/2025 15:20 | kỹ thuật đã mua phao để thay, hoá đơn số 1 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 47 | Rất hài lòng |  | Nguyễn văn hiển
78 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0203 | Sửa điều hoà | Khách bỏ cọc, điều hoà không chạy, chú cho thợ qa kiểm tra giúp cháu ạ |  | 24/06/2025 16:27 | 26/06/2025 16:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 26/06/2025 16:25 | mạch hỏng - mang đi sửa mạch, thay tụ block kết quả: máy đã sd ổn định | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng
79 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Vệ sinh điều hoà - phòng trống | Vệ sinh điều hoà |  | 24/06/2025 16:29 | 26/06/2025 16:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 02/07/2025 16:14 | đã vệ sinh sạch sẽ máy chạy ok | Hoàn thành |  | Quá hạn | 143 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
80 |  | 29-CT0095 |  | Sơn hành lang | Hành lang tầng 6-7 bị bẩn cần được sơn lại |  | 24/06/2025 16:31 | 24/06/2025 16:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 25/06/2025 14:27 | Đã sơn xong |  |  | Quá hạn | 21 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
81 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0203 | Đánh chìa khoá mới | Khách bỏ cọc, cầm chìa khoá theo, chú giúp cháu đánh khoá mới ạ |  | 24/06/2025 16:31 | 26/06/2025 16:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 25/06/2025 21:08 | Thợ mở khóa làm chìa khóa |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng
82 |  | 29-CT0013 | 29-CT0013-0301 | Điều hòa không mát | Không mát |  | 24/06/2025 16:37 | 26/06/2025 16:36 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 310 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
83 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0303 | Vệ sinh sofa | C Hằng gọi đối tác qua giặt và vệ sinh sofa sớm nhất giúp em nhé |  | 24/06/2025 16:40 | 27/06/2025 16:39 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Đã nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Gấp | 25/06/2025 20:08 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Văn Hậu
84 |  |  |  | Xử lý thông tin thấm ngấm của TT95 gửi văn bản trừ tiền nếu chủ nhà không xử lý | Xử lý thông tin thấm ngấm của TT95 gửi văn bản trừ tiền nếu chủ nhà không xử lý |  | 24/06/2025 16:52 | 26/06/2025 23:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 25/06/2025 10:36 | Đã trao đổi phương án TingTong sẽ xử lý và trừ vào đợt thanh toán tiền nhà | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Trần Thị Ngân
85 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 24/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 24/06/2025 Thông tin trả cọc: VP Bank 0984961935 Doan Thi Bich Phuong |  | 24/06/2025 17:22 | 01/07/2025 17:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 15:11 | Trả cọc ngày 27/6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
86 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Dọn dẹp phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 | Dọn dẹp phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 |  | 24/06/2025 17:22 | 26/06/2025 17:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 10:41 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
87 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Sửa hóa đơn thanh lý | Hóa đơn thanh lý của khách bị cộng thêm tiền 1 tháng tiếp theo. Chị sửa giúp em với ạ |  | 24/06/2025 17:24 | 24/06/2025 17:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Khác | Gấp | 25/06/2025 09:55 | đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kinh doanh |  | Quá hạn | 16 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
88 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0402 | bớt 1 bạn tên nguyễn việt thiện | phòng 402 cơ sở 22 muốn bớt 1 bạn tên nguyễn việt thiện đã về quê |  | 24/06/2025 18:16 | 26/06/2025 18:16 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 27/06/2025 14:27 | đã xoá vân tay |  |  | Quá hạn | 20 | Rất hài lòng | null | Vũ Văn Tân
89 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0203 | nước bẩn | tất cả hệ thống nước tại trọ đề có tình trạng như ảnh |  | 24/06/2025 19:30 | 26/06/2025 19:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Không đạt | Mất nước | Gấp | 26/06/2025 14:11 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Không hài lòng | 4 ngày vẫn chưa sửa xong | phạm ngọc vũ
90 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0304 | máy sấy hỏng | k sấy dc |  | 24/06/2025 19:50 | 26/06/2025 19:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 30/06/2025 10:45 | máy sấy sd bình thường | Hoàn thành |  | Quá hạn | 86 | Rất hài lòng |  | Lưu Nguyệt Quỳnh
91 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0503 | điều hoà làm mát chậm - Hết hạn bảo hành kỹ thuật báo chi phí cho KH | điều hoà làm mát khá lâu và không được mát lắm |  | 24/06/2025 20:49 | 26/06/2025 20:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 19:53 | KT đã LH với KH- KH bật sai chế độ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Kỹ thuật đã liên hệ và hướng dẫn sử dụng đúng | Đặng Thành Long
92 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0703 | Sơn phòng | Phòng trống tường bị bẩn cần được sơn trắng lại |  | 24/06/2025 21:17 | 24/06/2025 21:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 08:29 | Đôi tac đã sơn xong |  |  | Quá hạn | 35 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
93 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0502 | wifi ko vào được ạ | wifi ko vào được |  | 24/06/2025 21:41 | 26/06/2025 21:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 26/06/2025 08:34 | Đã xử lý cho kh sd mạng ok |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | TRẦN THANH THẢO
94 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0305 | Điều hoà gió không mát - Kh hết hạn bảo hành kỹ thuật báo chi phí | Gió điều hoà thổi nhưng không có gió lạnh |  | 24/06/2025 22:59 | 26/06/2025 22:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 27/06/2025 08:33 | Khác báo máy sd bình thường | Hoàn thành |  | Quá hạn | 9 | Chưa đánh giá |  | Thắng