## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0601 | Thu công nợ phòng 29-CT0151-0601 tòa 29-CT0151 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 25/06/2025 07:00 | 26/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Mai Long Vũ | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 18:09 | Xong |  |  | Quá hạn | 251 | Chưa đánh giá |  | TingTong
2 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0301 | Thu công nợ phòng 29-CT0067-0301 tòa 29-CT0067 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 25/06/2025 07:00 | 26/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 10:03 | Done |  |  | Quá hạn | 27 | Chưa đánh giá |  | TingTong
3 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0301 | Thu công nợ phòng 29-CT0067-0301 tòa 29-CT0067 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 25/06/2025 07:00 | 26/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 10:03 | Done |  |  | Quá hạn | 27 | Rất hài lòng |  | TingTong
4 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0601 | Thu công nợ phòng 29-CT0151-0601 tòa 29-CT0151 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 25/06/2025 07:00 | 26/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Mai Long Vũ | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 18:09 | Xong |  |  | Quá hạn | 251 | Chưa đánh giá |  | TingTong
5 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0404 | Vòi nước - KH mới vào 25.6 | lắp lại giúp e cái vòng nước . như muốn bị long ra ngoài |  | 25/06/2025 07:21 | 27/06/2025 07:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 11:51 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 52 | Hài lòng | null | Phan Trần Thu Hiên
6 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0704 | nhà vẫn bị dột | nhà vânz bị dột |  | 25/06/2025 07:31 | 27/06/2025 07:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Bình thường | 25/06/2025 15:42 | Dán băng chống dột |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Phương Thảo
7 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0201 | Thoát bồn rửa mặt hỏng khách mới còn bảo hành | . |  | 25/06/2025 07:49 | 27/06/2025 07:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 17:02 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
8 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0302 | Kiểm tra cống mùi nặng | . |  | 25/06/2025 07:50 | 27/06/2025 07:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 13:42 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
9 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0305 | Tổ ong vẫn còn ở ban công P305 | Tổ ong vẫn còn ở ban công P305 |  | 25/06/2025 07:50 | 07/07/2025 19:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 05/07/2025 13:00 | đã đuổi ong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hà My
10 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0402 | nhà vệ sinh hôi | nhà vệ sinh hôi |  | 25/06/2025 07:54 | 27/06/2025 07:54 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 295 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Cư Dân TT67
11 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0904 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0149-0904 tòa 29-CT0149 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0149-0904 tòa 29-CT0149 DS khách thêm: Trương Thế Vũ - 0395358030 DS khách bớt: Lê Manh Dương - 0862782203 |  | 25/06/2025 08:07 | 26/06/2025 20:07 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 17:11 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
12 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0501 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0051-0501 tòa 29-CT0051 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0051-0501 tòa 29-CT0051 DS khách thêm: Mai Thị Như Quỳnh - 0862556137 |  | 25/06/2025 08:11 | 26/06/2025 20:11 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 17:11 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | TingTong
13 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 25/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 25/06/2025 Thông tin trả cọc: 1231 |  | 25/06/2025 08:47 | 02/07/2025 08:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 15:11 | Trả cọc ngày 27/6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
14 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Dọn dẹp phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 | Dọn dẹp phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 |  | 25/06/2025 08:47 | 27/06/2025 08:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 10:41 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
15 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 25/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 25/06/2025 Thông tin trả cọc: Vp bank doan thi bich phuong 0984961935 |  | 25/06/2025 08:57 | 02/07/2025 08:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 15:11 | Trả cọc ngày 27/6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
16 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Dọn dẹp phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 | Dọn dẹp phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 |  | 25/06/2025 08:57 | 27/06/2025 08:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 10:41 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
17 |  | 29-CT0022 |  | kiểm tra bể nước 22 | khách báo từ lúc mất nước cặn bẩn không sạch nhờ Trinh qua kiểm tra và xử lý giúp |  | 25/06/2025 09:09 | 27/06/2025 09:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 26/06/2025 14:10 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trịnh Thị Hằng
18 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 21/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 trả phòng ngày 21/06/2025 Thông tin trả cọc: Vp bank doan thi bich phuong 0984961935 |  | 25/06/2025 09:53 | 02/07/2025 09:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 15:11 | Trả cọc ngày 27/6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
19 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0604 | Dọn dẹp phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 | Dọn dẹp phòng 29-CT0095-0604 tòa 29-CT0095 |  | 25/06/2025 09:53 | 27/06/2025 09:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 10:40 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
20 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0402 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0022-0402 tòa 29-CT0022 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0022-0402 tòa 29-CT0022 DS khách bớt: Nguyễn Việt Thiện - 0328382662 |  | 25/06/2025 09:57 | 26/06/2025 21:57 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 17:13 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | TingTong
21 |  | 29-CT0139 |  | Giếng trời | Mưa nước bị dột xuống cầu thang tầng 7,8 |  | 25/06/2025 09:58 | 27/06/2025 09:58 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 293 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
22 |  | 29-CT0127 |  | Bình cứu hoả vạch đỏ | Bình cứu hoả vạch đỏ ( tầng 5 ) |  | 25/06/2025 10:01 | 27/06/2025 10:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 28/06/2025 11:20 | Đa đôi bing mới xong |  |  | Quá hạn | 25 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
23 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0102 | Tường bị bong | cục wifi trên tường bị rơi ra nên tường bị bong vữa và sơn |  | 25/06/2025 10:01 | 27/06/2025 10:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 09/07/2025 10:04 | Kh đã xử li | Khách hàng thay đổi |  | Quá hạn | 288 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Mạnh Tuấn
24 |  | 29-CT0139 |  | Vệ sinh | Vệ sinh khu vực cổng, nhà xe, thang máy. |  | 25/06/2025 10:06 | 26/06/2025 10:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 26/06/2025 15:39 | Hoàn thành |  |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
25 |  | 29-CT0139 |  | Vật dụng thừa dưới nhà xe, hành lang, sắp xếp lại kho | Bừa và bẩn ở các khu vực chung |  | 25/06/2025 10:08 | 27/06/2025 10:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/06/2025 10:03 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
26 |  | 29-CT0139 |  | Thu hồi lại tài sản công ty | Máy giặt thừa tòa nhà không dùng đến |  | 25/06/2025 10:14 | 06/07/2025 22:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 06/07/2025 18:29 | tạm thời để trên sân thượng chờ tìm được vị trí để cất | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
27 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0604 | Khảo sát khi công bắn trần như trần P701 | Phòng này chuẩn bị gia hạn và cần sửa lại mái 1 phòng ngủ anh Lên P701 giúp em xem bắn như thế bao nhiêu tiền ạ để em lên phương án hỗ trợ |  | 25/06/2025 10:34 | 30/06/2025 10:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 03/07/2025 12:59 | Đã khảo sat và báo gia cho bên qltn xong |  |  | Quá hạn | 74 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
28 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0402 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0078-0402 tòa 29-CT0078 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0078-0402 tòa 29-CT0078 |  | 25/06/2025 10:46 | 02/07/2025 10:46 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:12 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng |  | TingTong
29 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0502 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0502 tòa 29-CT0134 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0502 tòa 29-CT0134 |  | 25/06/2025 10:48 | 02/07/2025 10:48 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:12 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0602 | 602 TT12 Kh phản ánh điều hòa không mát - Kh hết hạn bảo hành nhờ KT báo chi phí | 84343168018 |  | 25/06/2025 11:13 | 27/06/2025 11:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 19:08 | KH bật sai chế độ-KT đã liên hệ và hướng dẫn bật đúng chế độ | Hoàn thành |  | Quá hạn | 55 | Hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh
31 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0307 | hết hạn hợp đồng trả phòng | trả phòng 307 |  | 25/06/2025 11:20 | 27/06/2025 11:20 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu | Gia hạn hợp đồng | Gấp | 25/06/2025 17:34 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thế Anh
32 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0501 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0127-0501 tòa 29-CT0127 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0127-0501 tòa 29-CT0127 DS khách thêm: Nguyễn Thị Trà My - 0911554929 |  | 25/06/2025 11:33 | 26/06/2025 23:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 17:15 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
33 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0301 | Cửa phòng trống | Không có then cài |  | 25/06/2025 11:37 | 27/06/2025 11:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 17:22 | Dỏne | Hoàn thành |  | Quá hạn | 197 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Khác - SL: 1
34 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0703 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0100-0703 tòa 29-CT0100 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0100-0703 tòa 29-CT0100 |  | 25/06/2025 11:46 | 02/07/2025 11:46 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:12 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
35 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0505 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0505 tòa 29-CT0134 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0505 tòa 29-CT0134 |  | 25/06/2025 11:56 | 02/07/2025 11:56 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:11 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
36 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0603 | Thay bóng điện trần nhà | Thay 2 bóng trần nhà |  | 25/06/2025 12:06 | 27/06/2025 12:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 27/06/2025 13:48 | 26 off |  |  | Quá hạn | 1 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
37 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0603 | Lẹp tủ bong ra cần đóng đinh lại | Lẹp tủ bong ra cần bắn lại |  | 25/06/2025 12:07 | 27/06/2025 12:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 27/06/2025 13:48 | 26 off |  |  | Quá hạn | 1 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
38 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0401 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0152-0401 tòa 29-CT0152 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0152-0401 tòa 29-CT0152 |  | 25/06/2025 12:13 | 02/07/2025 12:13 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:11 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
39 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0304 | Dọn lại vệ sinh | Phòng bẩn nhờ cô Thuỷ dọn lại . Đặc biệt nhà vệ sinh dọn lại |  | 25/06/2025 12:23 | 27/06/2025 12:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thị Thủy | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/06/2025 13:55 | Đã làm |  |  | Quá hạn | 1 | Chưa đánh giá |  | Đào Hải Linh
40 |  | 29-CT0036 | 29-CT0036-0401 | cần dán lại đáy bồn cầu - KH hết hạn bảo hành | bồn cầu lâu ngày bị bung lớp dán ở phần đáy nên bị lung lay, yêu cầu cty cho người ts xử lý |  | 25/06/2025 12:23 | 27/06/2025 12:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 10:08 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | làm xong cần lau dọn sạch sẽ hơn | Nguễn Bá Thăng
41 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0701 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0060-0701 tòa 29-CT0060 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0060-0701 tòa 29-CT0060 |  | 25/06/2025 12:49 | 02/07/2025 12:49 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:11 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
42 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0701 | bảo dưỡng vệ sinh điều hoà - không thu phí | khách mới đến |  | 25/06/2025 12:51 | 27/06/2025 12:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 26/06/2025 10:09 | đã vệ sinh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Thảo
43 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0701 | khoá cửa phòng tắm hỏng | khách mới đến |  | 25/06/2025 13:18 | 27/06/2025 13:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 25/06/2025 19:07 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Thảo
44 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-1001 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-1001 tòa 29-CT0051 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-1001 tòa 29-CT0051 |  | 25/06/2025 13:34 | 02/07/2025 13:34 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:11 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | TingTong
45 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-02CH | rò rỉ vòi sịt - KH hết hạn bảo hành | vòi sịt bị rò chảy rất nhiều nước |  | 25/06/2025 14:00 | 27/06/2025 14:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 10:21 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Tran ngoc
46 |  | 29-CT0074 |  | Bình cứu hỏa nhà xe | 1 bình vạch đỏ |  | 25/06/2025 14:05 | 27/06/2025 14:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 28/06/2025 11:19 | Đã thay binh mới |  |  | Quá hạn | 21 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
47 |  | 29-CT0074 |  | Vệ sinh | Khu vực nhà để xe, khu thùng rác, khu máy giặt, góc tường có các vết bẩn lâu ngày cần vệ sinh lại. Rác trước cửa tòa nhà. Kho nhà xe cửa mở, bẩn |  | 25/06/2025 14:08 | 26/06/2025 14:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 26/06/2025 14:30 | Xong | Hoàn thành |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
48 |  | 29-CT0074 |  | Ý thức cư dân | Cư dân xả rác ra khu vực cầu thang, để dép, rác ngoài hành lang |  | 25/06/2025 14:11 | 27/06/2025 14:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/06/2025 16:17 | Done |  |  | Quá hạn | 2 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
49 |  | 29-CT0074 |  | Vân tay | Xử lý vân tay thừa khớp với app |  | 25/06/2025 14:12 | 27/06/2025 14:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/06/2025 16:17 | Done |  |  | Quá hạn | 2 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
50 |  | 29-CT0074 |  | Trần nhà xe và tường cầu thang | Vết mốc trần và tường nhà xe, vết bẩn trên tường cầu thang |  | 25/06/2025 14:14 | 06/07/2025 23:33 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 63 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
51 |  | 29-CT0074 |  | Biển fomex trước cổng | Vỡ cần dán lại |  | 25/06/2025 14:24 | 27/06/2025 14:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 25/06/2025 15:41 | Đã dán xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
52 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0507 | Thay khóa | . |  | 25/06/2025 14:52 | 27/06/2025 14:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 27/06/2025 13:48 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
53 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0601 | Sơn lại phòng | . |  | 25/06/2025 14:55 | 27/06/2025 14:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Khác | Gấp | 27/06/2025 11:43 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
54 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0404 | Điều hòa chảy nước | . |  | 25/06/2025 14:56 | 27/06/2025 14:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 21:01 | kỹ thuật đã xử lý xong oke | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
55 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0708 | Điều hoà bị chảy nước | Điều hoà chảy nước góc bên phải |  | 25/06/2025 14:57 | 27/06/2025 14:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 12:06 | đã vệ sinh máy | Hoàn thành |  | Quá hạn | 45 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
56 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0603 | Điều hòa rò rỉ nước | . |  | 25/06/2025 14:57 | 27/06/2025 14:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 09:36 | kỹ thuật đã xử lý xong, máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
57 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0301 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 25/06/2025 15:00 | 27/06/2025 15:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 19:00 | đã vệ sinh | Hoàn thành |  | Quá hạn | 28 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
58 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0403 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 25/06/2025 15:02 | 27/06/2025 15:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 18:35 | đã vệ sinh máy | Hoàn thành |  | Quá hạn | 27 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
59 |  |  |  | E tạo yêu cầu bên Phong cho àdd nhiều ảnh khi hoàn thành việc | E tạo yêu cầu bên Phong cho àdd nhiều ảnh khi hoàn thành việc |  | 25/06/2025 15:21 | 26/06/2025 15:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 25/06/2025 16:43 | e đã tạo việc và để cho phép cập nhật tối đa 5 ảnh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
60 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0702 | Điều hoà không mát - KH hết hạn bảo hành | điều hoà trong phòng bật lên xuống 16 độ mới mát 1 tí, mở nhiệt độ bình thường không có gió |  | 25/06/2025 15:23 | 27/06/2025 15:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 14:24 | KH báo máy sd bình thường | Hoàn thành |  | Quá hạn | 47 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Vũ Anh Thơ
61 |  |  |  | Gia hạn tập trung | Hoàn thiện link gia hạn tháng 7, đưa các phòng về 2 trạng thái Thành công/Thất bại Hoàn thiện giải trình lần 1 các phòng đến hạn tháng 8 (Trước 15/8) |  | 25/06/2025 15:45 | 26/06/2025 10:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 25/06/2025 22:53 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
62 |  |  |  | Gia hạn tập trung | Hoàn thiện link gia hạn tháng 7, đưa các phòng về 2 trạng thái Thành công/Thất bại Hoàn thiện giải trình lần 1 các phòng đến hạn tháng 8 (Trước 15/8) |  | 25/06/2025 15:45 | 26/06/2025 10:00 | Trần Duy Phương, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 00:10 | Khu vực HN1 đã cập nhật đầy đủ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
63 |  |  |  | Gia hạn tập trung | Hoàn thiện link gia hạn tháng 7, đưa các phòng về 2 trạng thái Thành công/Thất bại Hoàn thiện giải trình lần 1 các phòng đến hạn tháng 8 (Trước 15/8) |  | 25/06/2025 15:45 | 26/06/2025 10:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 09:03 | Đã giải trình lần 1 các phòng đến hạn trước 15/08 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
64 |  |  |  | Tạo tự động gửi HĐ chính thức ký cho KH qua Mail khi ký trên App | Tạo tự động gửi HĐ chính thức ký cho KH qua Mail khi ký trên App |  | 25/06/2025 15:46 | 28/06/2025 23:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 15:20 | đã gửi cv cho RSD | Hoàn thành |  | Quá hạn | 39 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
65 |  |  |  | Đổi tên sửa chữa phòng trống là bảo trì phòng trả | Công việc tự động khi KH rời Kỹ thuật: Đổi tên sửa chữa phòng trống là bảo trì phòng trả Vệ sinh: Dọn dẹp phòng trống |  | 25/06/2025 16:06 | 27/06/2025 16:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 15:25 | đã gửi cv cho RSD | Hoàn thành |  | Quá hạn | 71 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
66 |  |  |  | Tách ticket sửa chữa | HIện sửa chữa đang nơte nhiều mục thì nó đang chưa chia ra nhiều hạng mục để tích, ra nhiều công việc, sau không đo được tải, tính được chi phí . E với Huy cho c giải pháp |  | 25/06/2025 16:09 | 31/07/2025 15:45 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
67 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0203 | máy giặt hỏng | mình có phản hồi vài hôm rồi mà bên kỹ thuật kh làm, qua mình xuống giặt thì quần áo vẫn vậy, mặc dù mình đã phải bấm máy giặt rất nhiều lần, mng dùng nước giặt lên cũng sẽ kh lộ và họ kh biết nhưng mình dùng bột giặt thì lộ rất rõ, qua mình phải bỏ lên và giặt tay, chỉ cho vào máy giặt để vắt |  | 25/06/2025 16:10 | 27/06/2025 16:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 02/07/2025 17:25 | kỹ thuật đã thay hộp số cho cả 2 máy, hoá đơn số 3 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 121 | Rất hài lòng |  | Le Thu Hang
68 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0301 | vòi nước bị hỏng ạ - Kh hết hạn bảo hành | vòi nước bị hỏng, vòi nước của nhà vệ sinh, nên mình phải khoá van để nước khỏi chảy |  | 25/06/2025 16:11 | 27/06/2025 16:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 16:59 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thị Toan
69 |  | 29-CT0087 |  | Mép hành lang và ban công phòng trống | Cần được vệ sinh lại. |  | 25/06/2025 16:30 | 26/06/2025 16:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 26/06/2025 10:39 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
70 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0201 | Khách báo hỏng bồn nước anh em kĩ thuật qua xem sớm giúpạ -KH MỚI | Khách báo hỏng bồn nước anh em kĩ thuật qua xem sớm giúpạ -KH MỚI |  | 25/06/2025 16:31 | 27/06/2025 16:29 | TingTong, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 25/06/2025 16:35 | công việc lặp | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Thu Phương
71 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0201 | Khách báo hỏng bồn nước anh em kĩ thuật qua xem sớm giúpạ -KH MỚI | Khách báo hỏng bồn nước anh em kĩ thuật qua xem sớm giúpạ -KH MỚI |  | 25/06/2025 16:33 | 26/06/2025 16:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 16:40 | Dùng vật tư |  |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Thu Phương | Thoát xi phông lavabo - SL: 1
72 |  | 29-CT0087 |  | Vật dụng thừa ngoài hành lang | Rác, dép của khách hàng để ngoài hành lang |  | 25/06/2025 16:34 | 27/06/2025 16:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 26/06/2025 16:23 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
73 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0604 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0125-0604 tòa 29-CT0125 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0125-0604 tòa 29-CT0125 |  | 25/06/2025 16:34 | 02/07/2025 16:34 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:57 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
74 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-CN01 | Cập nhật lại chỉ số đầu kì đồng hồ điện | Chỉ số điện đầu kì cập nhật sai,cập nhật lại giúp a chỉ số đầu kì điện bỏ số 4 ở chỉ số hiện tại đi ( 6540 đang để 65404) |  | 25/06/2025 16:34 | 27/06/2025 16:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 26/06/2025 01:50 | đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kỹ thuật |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hoàng Văn Phong
75 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0508 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0125-0508 tòa 29-CT0125 trả phòng ngày 18/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0125-0508 tòa 29-CT0125 trả phòng ngày 18/06/2025 Thông tin trả cọc: Mb bank4080707082002KHONG TIEN TINH |  | 25/06/2025 16:41 | 02/07/2025 16:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 15:11 | Trả cọc ngày 27/6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
76 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0508 | Dọn dẹp phòng 29-CT0125-0508 tòa 29-CT0125 | Dọn dẹp phòng 29-CT0125-0508 tòa 29-CT0125 |  | 25/06/2025 16:41 | 27/06/2025 16:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Ánh Hồng | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 09:37 | Đã xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
77 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0201 | Xoá mục điện trong hoá đơn do đang để 2 phần điện + sửa hợp đồng | . |  | 25/06/2025 16:53 | 26/06/2025 16:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 26/06/2025 01:48 | đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kinh doanh |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
78 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0401 | Khách hàng không tin tưởng do điện cao bất thường | Yêu cầu : Nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ xuất xưởng, biên bản kiểm định của đồng hồ điện. Đây là yêu cầu của chủ nhà trọ phải cung cấp e xem cung cấp cho c xem cả khu trụ họ yêu câu ( anh liên hệ hỗ trợ khách giúp em ) |  | 25/06/2025 16:54 | 26/06/2025 16:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Khiếu nại | Bình thường | 29/06/2025 11:46 | Đã đo đông hô ko nhanh châm nhưng khach ko đồng y |  |  | Quá hạn | 66 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
79 |  | 29-CT0034 |  | Vệ sinh | Khu vực mép cầu thang, mép hàng lang, máy giặt |  | 25/06/2025 16:58 | 26/06/2025 16:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 28/06/2025 10:36 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
80 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0201 | sai hóa đơn | hóa đơn tính tiền nước thành 4 mục |  | 25/06/2025 17:01 | 27/06/2025 17:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 25/06/2025 18:03 | Em đã check lại hóa đơn tháng 6 và phát hiện sai sót, em xin lỗi vì sai sót trên hóa đơn tháng vừa rồi, em sẽ trừ lại khoản tiền 340.000 vào hóa đơn kỳ tới, mong chị thông cảm ạ. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Mk thấy có 2 mục phụ phí điện với cùng số tiền là 231.200 là ntn ạ ? | Nguyễn Thu Phương
81 |  | 29-CT0074 |  | Sọt rác trước cửa | Sọt rác của cư dân tòa khác để trước cửa tòa TT74. CSTN có phản ánh đã từng trao đổi với nhà đối diện nhưng họ vẫn để. Nhờ NVKD hỗ trợ xử lý. |  | 25/06/2025 17:01 | 27/06/2025 17:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/06/2025 16:17 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
82 |  | 29-CT0034 |  | Vật dụng thừa trên tầng thượng | NVKD xử lý |  | 25/06/2025 17:03 | 29/06/2025 17:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 28/06/2025 10:37 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
83 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0602 | Sửa lại số tiền cọc từ 3450k thành 1800k | . |  | 25/06/2025 17:10 | 26/06/2025 17:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 25/06/2025 23:48 | đã hỗ trợ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
84 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0304 | hỏng tay nắm cửa - KKH hết hạn bảo hành | tay nắm cửa nhà vệ sinh bị lỏng |  | 25/06/2025 17:13 | 27/06/2025 17:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 18:39 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Việt Toàn
85 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0807 | Phòng bị ngập mỗi khi mưa to - khách hàng hẹn sáng thử 7 ngày 12/07 | Cứ lúc nào mưa to là nước sẽ chảy vào phòng, em bị khá nhiều lần rồi nhưng sáng nay mới biết được nguyên nhân. |  | 25/06/2025 17:20 | 12/07/2025 17:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Bình thường | 09/07/2025 07:52 | Bơm keo silicon cửa sổ mưa chàn vào |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Việt Dũng
86 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0404 | Chập điện điều hoà,khách đã báo 3 ngày rồi,bạn qua sử lý nhanh nhá | Chập điện điều hoà,khách đã báo 3 ngày rồi,bạn qua sử lý nhanh nhá |  | 25/06/2025 18:17 | 27/06/2025 18:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 26/06/2025 11:34 | KT đã xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản
87 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0704 | Sửa ngày tính tiền trong hợp đồng cọc 704 TT119 | Sửa thành ngày 26/6 tính tiền nhà |  | 25/06/2025 18:21 | 26/06/2025 18:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 26/06/2025 01:32 | dã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
88 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước 19h00 ngày 25/06/25 | Mất nc |  | 25/06/2025 19:00 | 27/06/2025 19:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:10 | Mât nc do luu lượng nguôn câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Không hài lòng |  | Nguyễn Thanh Ngọc
89 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0403 | Hết nước rồi ạ | Hết nước rồi ạ |  | 25/06/2025 19:02 | 27/06/2025 19:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:09 | Mât nc do nguôn câp ko đủ luu lượng |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Duc Anh
90 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0203 | Sửa lai chỉ số đh nước | Đông hồ nuoc bi hỏng đã thay em sửa lai |  | 25/06/2025 19:44 | 26/06/2025 19:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 26/06/2025 17:45 | đã hỗ trợ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Tuấn Anh
91 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0704 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0119-0704 tòa 29-CT0119 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0119-0704 tòa 29-CT0119 |  | 25/06/2025 20:11 | 02/07/2025 20:11 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:57 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng |  | TingTong
92 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0501 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 |  | 25/06/2025 20:51 | 02/07/2025 20:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:57 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
93 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0501 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 |  | 25/06/2025 20:51 | 02/07/2025 20:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:57 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
94 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0403 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0403 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0403 tòa 29-CT0034 |  | 25/06/2025 21:04 | 02/07/2025 21:04 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:57 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
95 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0403 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0403 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0403 tòa 29-CT0034 |  | 25/06/2025 21:04 | 02/07/2025 21:04 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:58 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
96 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0403 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0403 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0403 tòa 29-CT0034 |  | 25/06/2025 21:04 | 02/07/2025 21:04 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:58 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
97 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0901 | Điều hoà - Khách hàng hết hạn bảo hành | Điều hoà không lạnh. |  | 25/06/2025 21:16 | 28/06/2025 21:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 10:33 | khách không có nhu cầu sửa | Khách hàng thay đổi |  | Quá hạn | 37 | Chưa đánh giá |  | Bui Vu Hong Nhung
98 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0406 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0072-0406 tòa 29-CT0072 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0072-0406 tòa 29-CT0072 |  | 25/06/2025 21:35 | 27/06/2025 21:35 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 11:57 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
99 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0406 | Dọn dẹp phòng 29-CT0072-0406 tòa 29-CT0072 | Dọn dẹp phòng 29-CT0072-0406 tòa 29-CT0072 |  | 25/06/2025 21:35 | 27/06/2025 21:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 15:24 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
100 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0603 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0077-0603 tòa 29-CT0077 trả phòng ngày 23/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0077-0603 tòa 29-CT0077 trả phòng ngày 23/06/2025 Thông tin trả cọc: MB 9622121995 Bui Duc Toan |  | 25/06/2025 21:57 | 02/07/2025 21:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:15 | Trả cọc ngày 4/7 9.643.001 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
101 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0603 | Dọn dẹp phòng 29-CT0077-0603 tòa 29-CT0077 | Dọn dẹp phòng 29-CT0077-0603 tòa 29-CT0077 |  | 25/06/2025 21:57 | 27/06/2025 21:57 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 11:13 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
102 |  | 29-CT0087 |  | Kiểm tra máy giặt chung cư dân phản ánh TT87 | máy giặt ở ngoài cùng (xa cửa thoát hiểm) hiện tại giặt liên tục bị bọt xà phòng. Cư dân dùng nước giặt và chỉnh mức xả tối đa rồi, bị nhiều lần. |  | 25/06/2025 22:25 | 27/06/2025 22:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 29/06/2025 15:59 | Đã thay mâm chạy oke | Hoàn thành |  | Quá hạn | 41 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Cảnh
103 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0602 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0069-0602 tòa 29-CT0069 trả phòng ngày 25/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0069-0602 tòa 29-CT0069 trả phòng ngày 25/06/2025 Thông tin trả cọc: 041869419 ViB Nguyễn Việt Anh |  | 25/06/2025 22:29 | 02/07/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:16 | Trả cọc ngày 2/7 số tiền 2.734.733 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
104 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0602 | Dọn dẹp phòng 29-CT0069-0602 tòa 29-CT0069 | Dọn dẹp phòng 29-CT0069-0602 tòa 29-CT0069 |  | 25/06/2025 22:29 | 27/06/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 16:22 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
105 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0602 | Kiểm tra hóa đơn thanh lý | Hóa đơn thanh lý cộng thêm tiền nhà 1 tháng cho KH. Chị ktra lại giúp em ạ |  | 25/06/2025 22:30 | 26/06/2025 22:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sai hoá đơn | Gấp | 26/06/2025 10:52 | đã hỗ trợ | Lỗi hệ thống |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
106 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0302 | mất nước trên tầng thượng | nước không bơm được lên tầng thượng |  | 25/06/2025 23:10 | 27/06/2025 23:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:36 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Thị Thanh