## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0504 | Thu công nợ phòng 29-CT0151-0504 tòa 29-CT0151 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 26/06/2025 07:00 | 27/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Mai Long Vũ | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 18:09 | Xong |  |  | Quá hạn | 227 | Hài lòng |  | TingTong
2 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0704 | Thu công nợ phòng 29-CT0062-0704 tòa 29-CT0062 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 26/06/2025 07:00 | 27/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Mai Long Vũ | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 18:11 | Xong |  |  | Quá hạn | 227 | Chưa đánh giá |  | TingTong
3 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0504 | Thu công nợ phòng 29-CT0151-0504 tòa 29-CT0151 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 26/06/2025 07:00 | 27/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Mai Long Vũ | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 12:02 | Xong |  |  | Quá hạn | 197 | Chưa đánh giá |  | TingTong
4 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0704 | Thu công nợ phòng 29-CT0062-0704 tòa 29-CT0062 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 26/06/2025 07:00 | 27/06/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Mai Long Vũ | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 18:09 | Xomg |  |  | Quá hạn | 227 | Chưa đánh giá |  | TingTong
5 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0308 | Điều hoà bị chảy nước | Điều hoà chảy nước |  | 26/06/2025 07:03 | 28/06/2025 07:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 15:30 | máy hdbt | Hoàn thành |  | Quá hạn | 32 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
6 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0304 | lắp ô điện lại | khách bỏ cọc ổ điện bị long nho Trinh hỗ trợ lại giúp c cho an toàn |  | 26/06/2025 08:54 | 28/06/2025 08:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 26/06/2025 11:05 | Dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng | Ổ cắm đôi Sino - SL: 1
7 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0304 | đóng lại tủ quần áo | tủ quần áo sộc xệch nhờ Trinh đóng lại giúp c |  | 26/06/2025 08:55 | 28/06/2025 08:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 26/06/2025 11:05 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
8 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0803 | Dây vòi sen bị hỏng | . |  | 26/06/2025 09:11 | 28/06/2025 09:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 27/06/2025 10:04 | Khách hàng không còn nhu cầu | Khách hàng thay đổi |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
9 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0403 | Sửa lại tên khách hàng tại hoá đơn và phiếu cọc | Chị ơi chị sửa giúp em tên khách hàng tại hoá đơn và phiếu cọc P403 toà TT62 ạ. Tên khách hàng: Khổng Văn Đức. Em cảm ơn |  | 26/06/2025 09:28 | 27/06/2025 09:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn | Bình thường | 26/06/2025 09:52 | đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kinh doanh |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa
10 |  |  |  | Xây dựng tiêu chuẩn cứng vị trí Nhân viên Kinh doanh | Dear Linh, Sau khi họp xong, Linh xây dựng tiêu chuẩn cứng, làm gì, nói gì, tài liệu vị trí Nhân viên kinh doanh nhé. DL hoàn thành: 12h ngày 01/07/2025 Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=322649759#gid=322649759 Trân trọng! |  | 26/06/2025 09:40 | 01/07/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 11:23 | Đã điền link và hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
11 |  |  |  | Xây dựng tiêu chuẩn cứng vị trí MO, SO | Dear Dịu, Sau khi họp xong, Dịu xây dựng tiêu chuẩn cứng, làm gì, nói gì, tài liệu vị trí MO, SO nhé. DL hoàn thành: 12h ngày 01/07/2025 Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=322649759#gid=322649759 Trân trọng! |  | 26/06/2025 09:42 | 01/07/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dịu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 29/06/2025 18:00 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
12 |  |  |  | Xây dựng tiêu chuẩn cứng vị trí MKT | Dear Hà, Sau khi họp xong, Hà xây dựng tiêu chuẩn cứng, làm gì, nói gì, tài liệu vị trí MKT nhé. DL hoàn thành: 12h ngày 01/07/2025 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=322649759#gid=322649759 Trân trọng! |  | 26/06/2025 09:42 | 01/07/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thúy Hà | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 00:12 | Hoàn thành Xây dựng tiêu chuẩn cứng vị trí MKT. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
13 |  |  |  | Xây dựng tiêu chuẩn cứng vị trí Kỹ thuật | Dear Tùng, Sau khi họp xong, Tùng xây dựng tiêu chuẩn cứng, làm gì, nói gì, tài liệu vị trí KỸ THUẬT nhé. DL hoàn thành: 12h ngày 01/07/2025 Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=322649759#gid=322649759 Trân trọng! |  | 26/06/2025 09:43 | 01/07/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 17:12 | đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
14 |  |  |  | Xây dựng tiêu chuẩn cứng vị trí CS | Dear Ngọc Anh, Sau khi họp xong, Ngọc Anh xây dựng tiêu chuẩn cứng, làm gì, nói gì, tài liệu vị trí CS nhé. DL hoàn thành: 12h ngày 01/07/2025 Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=322649759#gid=322649759 Trân trọng! |  | 26/06/2025 09:45 | 01/07/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 09:50 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
15 |  |  |  | Xây dựng tiêu chuẩn cứng vị trí CSTN | Dear Bích, Sau khi họp xong, Bích xây dựng tiêu chuẩn cứng, làm gì, nói gì, tài liệu vị trí CSTN nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=322649759#gid=322649759 DL hoàn thành: 12h ngày 01/07/2025 Trân trọng! |  | 26/06/2025 09:46 | 01/07/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trương Thị Ngọc Bích | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 11:37 | Đã đề xuất tiêu chuẩn cứng mềm tại vị trí CSTN https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=885594821#gid=885594821 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Thị Ngọc Bích
16 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0603 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0603 tòa 29-CT0134 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0603 tòa 29-CT0134 |  | 26/06/2025 09:54 | 05/07/2025 21:54 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 11:32 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
17 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0506 | Sơn phòng do ẩm mốc | Sơn phòng do ẩm mốc |  | 26/06/2025 10:09 | 28/06/2025 10:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 28/06/2025 10:18 | 26 off |  |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
18 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0506 | Đóng lại thanh tủ | Đóng lại thanh tủ |  | 26/06/2025 10:09 | 28/06/2025 10:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 28/06/2025 10:17 | 26 off |  |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
19 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0206 | Sơn lại phòng | Sơn lại phòng |  | 26/06/2025 10:17 | 28/06/2025 10:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 26/06/2025 21:27 | Sơn trắng |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
20 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0403 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0075-0403 tòa 29-CT0075 trả phòng ngày 25/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0075-0403 tòa 29-CT0075 trả phòng ngày 25/06/2025 Thông tin trả cọc: Vietcombank 1040574031 Vu Dinh Phuc |  | 26/06/2025 10:18 | 03/07/2025 10:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:25 | Trả cọc 4/7 số tiền 6.337.334 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
21 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0403 | Dọn dẹp phòng 29-CT0075-0403 tòa 29-CT0075 | Dọn dẹp phòng 29-CT0075-0403 tòa 29-CT0075 |  | 26/06/2025 10:18 | 28/06/2025 10:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thị Thủy | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 22:48 | Đã làm |  |  | Quá hạn | 12 | Chưa đánh giá |  | TingTong
22 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0204 | Sơn lại chỗ bị mốc và đóng đinh treo tranh thương hiệu | Sơn lại chỗ bị mốc và đóng đinh treo tranh thương hiệu |  | 26/06/2025 10:18 | 28/06/2025 10:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 26/06/2025 21:25 | Sơn trắng |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
23 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0603 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0603 tòa 29-CT0134 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0603 tòa 29-CT0134 |  | 26/06/2025 10:19 | 05/07/2025 22:19 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 11:30 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
24 |  | 29-CT0121 |  | Vệ sinh giếng trời | Vệ sinh giếng trời |  | 26/06/2025 10:21 | 27/06/2025 10:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Gấp | 26/06/2025 18:22 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Bình Trọng
25 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0203 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0121-0203 tòa 29-CT0121 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0121-0203 tòa 29-CT0121 |  | 26/06/2025 10:22 | 28/06/2025 10:22 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 11:58 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
26 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0203 | Dọn dẹp phòng 29-CT0121-0203 tòa 29-CT0121 | Dọn dẹp phòng 29-CT0121-0203 tòa 29-CT0121 |  | 26/06/2025 10:22 | 28/06/2025 10:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 18:37 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
27 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0503 | hết hạn trả phòng | hết hạn trả phòng |  | 26/06/2025 10:24 |  | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 26/06/2025 11:47 | Đã đăng ký ngày chuyển đi cho khách hàng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê Thị Thu Phương
28 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0403 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0087-0403 tòa 29-CT0087 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0087-0403 tòa 29-CT0087 |  | 26/06/2025 10:37 | 05/07/2025 22:37 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 17:19 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Done | TingTong
29 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-02CH | thêm và xoá dấu vân tay | người thêm: Nguyễn Mỹ Hạnh - 0357431657. người xoá: Nguyễn Minh Thắng - 0974614828 |  | 26/06/2025 10:38 | 28/06/2025 10:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Tâm | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 27/06/2025 16:38 | Đã thêm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Tran ngoc
30 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0603 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0603 tòa 29-CT0134 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0603 tòa 29-CT0134 |  | 26/06/2025 10:38 | 05/07/2025 22:38 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 11:30 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
31 |  | 29-CT0126 | 29-CT0126-0303 | Sơn lại phòng | Sơn lại phòng ẩm mốc |  | 26/06/2025 10:45 | 28/06/2025 10:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 28/06/2025 09:45 | Đã ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
32 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0602 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0069-0602 tòa 29-CT0069 trả phòng ngày 26/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0069-0602 tòa 29-CT0069 trả phòng ngày 26/06/2025 Thông tin trả cọc: 041869419 ViB Nguyễn Việt Anh |  | 26/06/2025 10:51 | 03/07/2025 10:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 16:26 | Trả cọc 4/7 số tiền 2.734.733 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
33 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0602 | Dọn dẹp phòng 29-CT0069-0602 tòa 29-CT0069 | Dọn dẹp phòng 29-CT0069-0602 tòa 29-CT0069 |  | 26/06/2025 10:51 | 28/06/2025 10:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 16:22 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
34 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0404 | Rò rỉ nước điều hòa | Do ảnh hưởng tòa nhà |  | 26/06/2025 10:52 | 28/06/2025 10:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 11:33 | dh bẩn, kt đã xử lý xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
35 |  | 29-CT0034 |  | Sân thượng | Chị dọn cỏ sân thượng nhé |  | 26/06/2025 11:10 | 29/06/2025 11:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 28/06/2025 10:37 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
36 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0601 | Sơn lại chỗ bẩn thành màu trắng | Sơn lại chỗ bẩn thành màu trắng |  | 26/06/2025 11:24 | 28/06/2025 11:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 28/06/2025 09:45 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
37 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0703 | Chị sửa giúp em ngày chuyển đến là ngày 29/6 vs ạ | Chị sửa giúp em ngày chuyển đến là ngày 29/6 vs ạ |  | 26/06/2025 11:25 | 26/06/2025 11:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Khác | Gấp | 26/06/2025 11:45 | đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kinh doanh |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm
38 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0602 | Sửa chỉ số nước | Phòng 602 số nước đang không đúng thực tế. Chị sửa giúp em ạ, số hiện tại là 210 |  | 26/06/2025 11:33 | 27/06/2025 11:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 26/06/2025 17:43 | đã hỗ trợ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
39 |  | 29-CT0086 |  | Bổ sung bình cứu hỏa | Hiện tại nhà xe tầng 1 mới có 3 bình cứu hỏa, trong đó 1 bình hết áp suất |  | 26/06/2025 11:43 | 28/06/2025 11:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 28/06/2025 11:30 | Đã chuyển về kho để đổi |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Công Tuyến
40 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0602 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0054-0602 tòa 29-CT0054 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0054-0602 tòa 29-CT0054 |  | 26/06/2025 11:58 | 05/07/2025 23:58 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:22 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
41 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0602 | phòng 602 tt54 - Khách mới, còn bảo hành | em mới chuyển đến điều hoà không mát bảo dưỡng điều hoà giúp em ạ |  | 26/06/2025 12:00 | 28/06/2025 12:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 02/07/2025 17:09 | khi nào khách rảnh sẽ báo lại | Khách hàng thay đổi |  | Quá hạn | 101 | Hài lòng | null | Nguyễn Hoài Nam
42 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0602 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 26/06/2025 12:27 | 28/06/2025 12:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 17:35 | đã vệ sinh dh , máy hdbt | Gọi xác nhận |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
43 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0603 | Vệ sinh điều hòa | . |  | 26/06/2025 12:28 | 28/06/2025 12:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 18:18 | máy đã vệ sinh | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
44 |  | 29-CT0115 | 29-CT0115-0202 | Sửa thông tin hợp đồng | Em lên sai quy trình em là người đón khách, chị sửa giúp em với ạ |  | 26/06/2025 12:34 | 26/06/2025 12:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Khác | Gấp | 26/06/2025 13:56 | đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kinh doanh |  | Quá hạn | 1 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
45 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0702 | Không gia hạn thêm hợp đồng. Trả phòng khi hết hợp đồng tháng 9 | Do phòng mất cửa sổ thoáng. Xây dựng rất bụi bẩn. Nên ngừng gia hạn hợp đồng, sẽ chuyển đi khi hết hạn hợp đồng vào tháng 9. |  | 26/06/2025 12:35 | 28/06/2025 12:35 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu | Gia hạn hợp đồng | Gấp | 26/06/2025 14:00 | Đã đăng ký ngày chuyển đi cho khách hàng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Bình thường |  | Lâm Vũ
46 |  | 29-CT0068 |  | Chốt phương án thi công PCCC | dear A Mạnh , như quy trình đã thống nhất, sau khi có kết quả trao đổi từ TĐV, sẽ chuyển tới phần A Mạnh chốt thi công. Em đã gửi đã chi phí kèm kết quả trao đổi với chủ nhà, bảng báo giá đã so sánh các chi phí trội hơn sẽ bôi đỏ, Anh mạnh xem qua để chốt phương án thi công nhé link hạn mức: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxzU7Z0HLPcgrb3mrqenWnTJbkgv-BUKEgbUefTmSQU/edit?gid=1432228120#gid=1432228120 |  | 26/06/2025 12:52 | 28/06/2025 23:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Như Mạnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 23:25 | Nhà 68 này đặc thù, báo giá chưa có phần cả ống kẽm phần chữa cháy. Vì nhà này là ống nhựa. CA yêu cầu làm ống kẽm đảm bảo PCCC. Tùng lviec lại với đvi thi công và TPKD để lên lại phương án nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
47 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0402 | hỗ trợ làm tạm trú tạm vắng | hỗ trợ làm tạm trú tạm vắng |  | 26/06/2025 12:53 | 28/06/2025 12:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 01/07/2025 11:40 | Done |  |  | Quá hạn | 71 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Thu Phương
48 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0204 | Đánh chìa khóa | Phòng bỏ cọc mất chìa khóa |  | 26/06/2025 13:10 | 28/06/2025 13:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 26/06/2025 16:23 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
49 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0702 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0028-0702 tòa 29-CT0028 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0028-0702 tòa 29-CT0028 |  | 26/06/2025 13:21 | 05/07/2025 23:21 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:25 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
50 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-02CH | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0149-02CH tòa 29-CT0149 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0149-02CH tòa 29-CT0149 DS khách thêm: Nguyễn Mỹ Hạnh - 0357431657 |  | 26/06/2025 14:01 | 27/06/2025 14:01 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 11:20 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
51 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0602 | phòng 602 tt54 vòi hoa sen phòng tắm - khách mới, còn bảo hành | vòi hoa sen không hoạt động |  | 26/06/2025 14:08 | 28/06/2025 14:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 28/06/2025 12:07 | Hỏng củ sen kèm sen tắm, han rỉ chân củ sen dẫn đến không thể tháo được dây cấp. Dây sen bị rò rỉ tại chân củ sen |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Tốt | Nguyễn Hoài Nam | Vòi nước lavabo kèm sen tắm - SL: 1 Dây cấp 40cm - SL: 2 Dây sen - SL: 1
52 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0602 | vệ sinh cục mát điều hoà - khách hàng còn bảo hành | vệ sinh cục mát điều hoà |  | 26/06/2025 14:09 | 03/07/2025 14:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 02/07/2025 17:04 | đã vệ sinh sạch sẽ máy chạy ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Phan Hồng Phong
53 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0306 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0080-0306 tòa 29-CT0080 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0080-0306 tòa 29-CT0080 |  | 26/06/2025 14:31 | 05/07/2025 23:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:28 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
54 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-1002 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-1002 tòa 29-CT0051 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-1002 tòa 29-CT0051 |  | 26/06/2025 14:33 | 05/07/2025 23:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:32 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
55 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-1002 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-1002 tòa 29-CT0051 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-1002 tòa 29-CT0051 |  | 26/06/2025 14:35 | 05/07/2025 23:35 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:29 | Trùng đầu việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
56 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0603 | Sửa hđ | Chỗ phần ghi chú, khách hàng mong muốn ghi thêm chữ chỉ thu tiền đến hạn hợp đồng là 23 ngày |  | 26/06/2025 14:38 |  | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 26/06/2025 17:44 | đã hỗ trợ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Quang Vinh
57 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0507 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0507 tòa 29-CT0012 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0507 tòa 29-CT0012 |  | 26/06/2025 14:42 | 05/07/2025 23:42 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:34 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
58 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0604 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0079-0604 tòa 29-CT0079 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0079-0604 tòa 29-CT0079 |  | 26/06/2025 14:47 | 05/07/2025 23:47 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:38 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
59 |  | 29-CT0115 | 29-CT0115-0202 | Sửa ngày chuyển vào | Sửa ngày chuyển vào là 27/6 |  | 26/06/2025 14:50 | 27/06/2025 14:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 26/06/2025 14:50 | đã hỗ trợ | Lỗi hệ thống |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
60 |  | 29-CT0016 | 29-CT0016-0305 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0016-0305 tòa 29-CT0016 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0016-0305 tòa 29-CT0016 |  | 26/06/2025 15:28 | 28/06/2025 15:28 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:33 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
61 |  | 29-CT0016 | 29-CT0016-0305 | Dọn dẹp phòng 29-CT0016-0305 tòa 29-CT0016 | Dọn dẹp phòng 29-CT0016-0305 tòa 29-CT0016 |  | 26/06/2025 15:28 | 28/06/2025 15:28 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
62 |  | 29-CT0016 | 29-CT0016-0305 | Kiểm tra và sửa chữa tài sản hỏng khi bàn giao căn hộ cho khách thuê | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Pallet: phí sửa chữa 0, ghi chú: |  | 26/06/2025 15:28 | 28/06/2025 15:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 26/06/2025 16:37 | Đã đo và báo gia cho bpkd xong tông 9m vuông hêt 3.6 triêu | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
63 |  | 29-CT0016 | 29-CT0016-0305 | Xử lý sự cố nhận/chuyển phòng 29-CT0016-0305 tòa 29-CT0016 | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Pallet: phí sửa chữa 0, ghi chú: |  | 26/06/2025 15:28 | 28/06/2025 15:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 16:31 | TingTong không quản lý TT16 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
64 |  | 29-CT0016 | 29-CT0016-0101 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0016-0101 tòa 29-CT0016 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0016-0101 tòa 29-CT0016 |  | 26/06/2025 15:28 | 28/06/2025 15:28 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:34 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
65 |  | 29-CT0016 | 29-CT0016-0101 | Dọn dẹp phòng 29-CT0016-0101 tòa 29-CT0016 | Dọn dẹp phòng 29-CT0016-0101 tòa 29-CT0016 |  | 26/06/2025 15:28 | 28/06/2025 15:28 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
66 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0402 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0402 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0402 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:30 | 28/06/2025 15:30 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:13 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
67 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0402 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0402 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0402 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:30 | 28/06/2025 15:30 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
68 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0301 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0301 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0301 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:15 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
69 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0301 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0301 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0301 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
70 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0401 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0401 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0401 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:15 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
71 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0401 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0401 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0401 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
72 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0302 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0302 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0302 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:15 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
73 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0302 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0302 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0302 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
74 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0601 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0601 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0601 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:16 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
75 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0601 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0601 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0601 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
76 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0502 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0502 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0502 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:16 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
77 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0502 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0502 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0502 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
78 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0403 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0403 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0403 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:16 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
79 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0403 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0403 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0403 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
80 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0404 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0404 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0404 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:17 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
81 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0404 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0404 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0404 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
82 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0303 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0303 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0303 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:18 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
83 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0303 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0303 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0303 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
84 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0604 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0604 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0604 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:16 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
85 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0604 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0604 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0604 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
86 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0503 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0503 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0503 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:19 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
87 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0503 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0503 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0503 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
88 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0501 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0501 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0501 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:17 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
89 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0501 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0501 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0501 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
90 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0501 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0501 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0501 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:19 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
91 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0501 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0501 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0501 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
92 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0204 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0204 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0204 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:19 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
93 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0204 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0204 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0204 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
94 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0304 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0304 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0304 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:19 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
95 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0304 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0304 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0304 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
96 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0602 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0602 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0602 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:18 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
97 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0602 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0602 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0602 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:31 | 28/06/2025 15:31 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
98 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0504 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0504 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0504 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:19 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
99 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0504 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0504 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0504 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
100 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0202 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0202 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0202 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:18 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
101 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0202 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0202 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0202 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
102 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0203 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0203 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0203 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:19 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
103 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0203 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0203 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0203 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
104 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0201 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0201 tòa 29-CT0071 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0071-0201 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:20 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
105 |  | 29-CT0071 | 29-CT0071-0201 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0201 tòa 29-CT0071 | Dọn dẹp phòng 29-CT0071-0201 tòa 29-CT0071 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
106 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0603 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0603 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0603 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:20 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
107 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0603 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0603 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0603 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
108 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0702 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0702 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0702 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:20 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
109 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0702 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0702 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0702 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
110 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0803 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0803 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0803 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:20 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
111 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0803 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0803 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0803 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
112 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0403 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0403 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0403 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:21 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
113 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0403 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0403 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0403 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
114 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0703 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0703 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0703 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:20 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
115 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0703 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0703 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0703 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
116 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0703 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0703 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0703 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:21 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
117 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0703 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0703 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0703 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
118 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0804 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0804 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0804 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:21 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
119 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0804 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0804 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0804 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:32 | 28/06/2025 15:32 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
120 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0302 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0302 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0302 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:33 | 28/06/2025 15:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:20 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
121 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0302 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0302 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0302 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:33 | 28/06/2025 15:33 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
122 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0301 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0301 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0301 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:33 | 28/06/2025 15:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:21 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
123 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0301 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0301 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0301 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:33 | 28/06/2025 15:33 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
124 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0301 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0301 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0301 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:33 | 28/06/2025 15:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:21 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
125 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0301 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0301 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0301 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:33 | 28/06/2025 15:33 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
126 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0201 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0201 tòa 29-CT0150 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0150-0201 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:33 | 28/06/2025 15:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 14:21 | TingTong không còn vận hành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
127 |  | 29-CT0150 | 29-CT0150-0201 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0201 tòa 29-CT0150 | Dọn dẹp phòng 29-CT0150-0201 tòa 29-CT0150 |  | 26/06/2025 15:33 | 28/06/2025 15:33 |  | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 263 | Chưa đánh giá |  | TingTong
128 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0201 | Kiểm tra mức tiêu thụ điện của điều hoà | Kiểm tra mức tiêu thụ điện của điều hoà |  | 26/06/2025 15:45 | 28/06/2025 15:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 26/06/2025 17:00 | đang sang kiểm tra cho khách hàng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
129 |  | 29-CT0115 | 29-CT0115-0202 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0115-0202 tòa 29-CT0115 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0115-0202 tòa 29-CT0115 |  | 26/06/2025 15:47 | 05/07/2025 23:47 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:55 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
130 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0603 | Sơn lại phòng | . |  | 26/06/2025 16:16 | 28/06/2025 16:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 09:46 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
131 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0603 | Thay bóng đèn và vòi rửa bát | . |  | 26/06/2025 16:17 | 28/06/2025 16:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 28/06/2025 12:31 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ
132 |  |  |  | Góp ý quy trình xử lý mất điện tòa nhà | Các A TĐV đọc quy trình xử lý mất điện tòa nhà và góp ý nếu cần ( ở sheet góp ý) Trường hợp không góp ý thì note mô tả là không góp ý https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tHOAG8bycDLzBw5fi5wmKqvRuOoU1a87gWoZGbh3A2g/edit?gid=321851192#gid=321851192 |  | 26/06/2025 16:21 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 23:49 | Không có góp ý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
133 |  |  |  | Góp ý quy trình xử lý mất điện tòa nhà | Các A TĐV đọc quy trình xử lý mất điện tòa nhà và góp ý nếu cần ( ở sheet góp ý) Trường hợp không góp ý thì note mô tả là không góp ý https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tHOAG8bycDLzBw5fi5wmKqvRuOoU1a87gWoZGbh3A2g/edit?gid=321851192#gid=321851192 |  | 26/06/2025 16:22 | 28/06/2025 23:59 | Trần Duy Phương, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/06/2025 17:29 | Anh Góp ý chút về phần thông báo nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
134 |  |  |  | Góp ý quy trình xử lý mất điện tòa nhà | Các A TĐV đọc quy trình xử lý mất điện tòa nhà và góp ý nếu cần ( ở sheet góp ý) Trường hợp không góp ý thì note mô tả là không góp ý https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tHOAG8bycDLzBw5fi5wmKqvRuOoU1a87gWoZGbh3A2g/edit?gid=321851192#gid=321851192 |  | 26/06/2025 16:23 | 27/06/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 09:10 | A ko có góp ý gì thêm Tùng nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lại Thanh Tùng
135 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0602 | Bóng dưới nhà xe | Khách hàng Hiển phản ánh bóng hỏng mới chỉ được tháo ra chưa được thay. |  | 26/06/2025 16:25 | 28/06/2025 16:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 28/06/2025 09:46 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
136 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0602 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0602 tòa 29-CT0134 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0134-0602 tòa 29-CT0134 |  | 26/06/2025 16:26 | 05/07/2025 16:26 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 11:33 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
137 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0604 | P604, tt67 - Khách hàng hết hanj bảo hành | Tủ lạnh ngăn làm đá không làm đông được, tủ kêu tiếng rất to |  | 26/06/2025 16:33 | 03/07/2025 16:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 02/07/2025 19:41 | đã xử lý ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phùng Thị Lan Anh
138 |  | 29-CT0127 |  | Cư dân nhà bên cạnh phản ảnh nước từ dâyđiều hòa tầng 4 và tầng 5 | Dây điều hòa tầng 4 và tầng 5 để ở ngoài nước chảy hết vào xe nhà hàng xóm |  | 26/06/2025 16:40 | 28/06/2025 16:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 28/06/2025 10:38 | đã bảo QLTN thông báo cư dân không để nước điều hoà chảy qua nhà hàng xóm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến
139 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0605 | Bớt người từ ngày 12/06 | Bớt khách Hoàng Văn Yên ra khỏi hợp đồng. Sđt: 0376791497 |  | 26/06/2025 16:56 | 26/06/2025 20:56 | Mai Long Vũ | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 306 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
140 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0603 | tắc bồn rửa bát - Khách hàng hết hạn bảo hành | tắc bồn rửa bát |  | 26/06/2025 16:57 | 28/06/2025 16:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 27/06/2025 15:54 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | ĐẶNG PHƯƠNG NAM
141 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0601 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0139-0601 tòa 29-CT0139 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0139-0601 tòa 29-CT0139 |  | 26/06/2025 17:11 | 05/07/2025 17:11 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:57 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
142 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0601 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0139-0601 tòa 29-CT0139 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0139-0601 tòa 29-CT0139 |  | 26/06/2025 17:11 | 05/07/2025 17:11 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:56 | trùng đầu việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
143 |  |  |  | Hoàn thiện bản cơ chế lương MO, SO có chi phí full ngân sách các hạng mục vp phòng, đồng phục… | Hoàn thiện bản cơ chế lương MO, SO có chi phí full ngân sách các hạng mục vp phòng, đồng phục… |  | 26/06/2025 17:33 | 28/06/2025 23:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Như Mạnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 23:27 | Done cơ chế SO, MO. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ayHkrVzUA6rOYcQVd2oKP9z60mK5IcGHD3MwfhFoTGY/edit?gid=768684147#gid=768684147 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
144 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0605 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0062-0605 tòa 29-CT0062 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0062-0605 tòa 29-CT0062 DS khách bớt: Hoàng Văn Yên - 0376791497 |  | 26/06/2025 17:43 | 27/06/2025 17:43 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 11:20 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
145 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 17:56 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Phương Hà | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:31 | Hoàn thành bảng chấm công TCKT tháng 6 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
146 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 17:56 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trương Thị Ngọc Bích | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 28/06/2025 11:41 | Done hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
147 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 17:57 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thúy Hà | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 11:42 | Hoàn thành bảng chấm công MKT tháng 6.2025. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
148 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 17:58 | 01/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 13:42 | Đã chấm đủ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
149 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 17:58 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 22:06 | đã chấm công xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
150 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 17:59 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 29/06/2025 20:57 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
151 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 18:01 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Như Mạnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 19:24 | DONE | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
152 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 18:01 | 01/07/2025 23:59 | Trần Duy Phương, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 15:34 | HN1 hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
153 |  |  |  | Hoàn thiện mục tiêu tháng 07.2025 | Dear Cả nhà, Em gửi link KH_T07, mọi người hoàn thiện mục tiêu của mình nhé ạ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YQSqtFGb2Q01viD4tFkv8vaKkZjZ2oYhbD9q2bxR3tw/edit?gid=903176186#gid=903176186 |  | 26/06/2025 18:03 | 26/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thúy Hà | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 18:05 | Hoàn thiện mục tiêu của MO tháng 07.2025. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
154 |  |  |  | Hoàn thiện mục tiêu tháng 07.2025 | Dear Cả nhà, Em gửi link KH_T07, mọi người hoàn thiện mục tiêu của mình nhé ạ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YQSqtFGb2Q01viD4tFkv8vaKkZjZ2oYhbD9q2bxR3tw/edit?gid=903176186#gid=903176186 |  | 26/06/2025 18:03 | 26/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dịu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 21:30 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
155 |  |  |  | Hoàn thiện mục tiêu tháng 07.2025 | Dear Cả nhà, Em gửi link KH_T07, mọi người hoàn thiện mục tiêu của mình nhé ạ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YQSqtFGb2Q01viD4tFkv8vaKkZjZ2oYhbD9q2bxR3tw/edit?gid=903176186#gid=903176186 |  | 26/06/2025 18:03 | 27/06/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 08:56 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
156 |  |  |  | Hoàn thiện mục tiêu tháng 07.2025 | Dear Cả nhà, Em gửi link KH_T07, mọi người hoàn thiện mục tiêu của mình nhé ạ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YQSqtFGb2Q01viD4tFkv8vaKkZjZ2oYhbD9q2bxR3tw/edit?gid=903176186#gid=903176186 |  | 26/06/2025 18:04 | 26/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 22:53 | Đã điền link | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
157 |  |  |  | Hoàn thiện mục tiêu tháng 07.2025 | Dear Cả nhà, Em gửi link KH_T07, mọi người hoàn thiện mục tiêu của mình nhé ạ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YQSqtFGb2Q01viD4tFkv8vaKkZjZ2oYhbD9q2bxR3tw/edit?gid=903176186#gid=903176186 |  | 26/06/2025 18:04 | 26/06/2025 23:59 | Trần Duy Phương, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 09:35 | Anh hoàn thành trên link tối 26/06 rồi nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Ngọc Hoa
158 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 18:05 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 13:20 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
159 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 18:06 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 12:19 | đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
160 |  |  |  | Hoàn thành bảng chấm công tháng 6.2025 | Dear anh chị TĐV, Em gửi anh chị link điền bảng chấm công tháng 6.2025, Anh chị điền chấm công của team, khu vực, phòng ban của anh chị vào link ạ. Anh chị hoàn thành trước 24h ngày 01/07/2025 ạ. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcC2tOcUgzo2IjU-D8eJXHVrmtv8aoK0cA1o6y3vbKk/edit?usp=sharing Trân trọng! |  | 26/06/2025 18:06 | 01/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dịu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 26/06/2025 21:35 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Nguyễn Thị Thanh Vân
161 |  |  |  | Gửi lại cơ chế SO, MO bản final | Dear Hà, Dịu. Sau khi có góp ý của A Linh, CEO và Bích, AE tính toán lại phần cơ chế đánh ngoài cho SO, MO nhé. Lưu ý: Đầu chủ tăng lên 10%. MO thêm phần chi phí văn phòng, vận hành, ... |  | 26/06/2025 18:12 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dịu | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 26/06/2025 21:59 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Bùi Như Mạnh
162 |  |  |  | Gửi bản final cơ chế SO, MO | Dear Hà, Dịu. Sau khi có góp ý của A Linh, CEO và Bích, AE tính toán lại phần cơ chế đánh ngoài cho SO, MO nhé. Lưu ý: Đầu chủ tăng lên 10%. MO thêm phần chi phí văn phòng, vận hành, ... |  | 26/06/2025 18:13 | 27/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thúy Hà | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 27/06/2025 22:05 | Hoàn thành cơ chế mới, đã bổ sung các chi phí vận hành và điều chỉnh lại phần tỉ trọng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Bùi Như Mạnh
163 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0504 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0151-0504 tòa 29-CT0151 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0151-0504 tòa 29-CT0151 |  | 26/06/2025 18:46 | 05/07/2025 18:46 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 16:14 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
164 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0302 | bị rò rỉ nước ở trên trần bếp ở phòng 302 | bị rò rỉ nước ở trên trần bếp từ 11h đêm 25/06, tuy nhiên đã qua gần 20 tiếng đến nay là 19h ngày 26/06 nước vẫn bị rò rỉ |  | 26/06/2025 18:46 | 30/06/2025 18:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 28/06/2025 15:07 | Dsax xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Thị Thanh
165 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0508 | 45t p508 nước sinh hoạt chảy yếu cả giờ không cao điểm | 45t p508 nước sinh hoạt chảy yếu cả giờ không cao điểm |  | 26/06/2025 18:53 | 29/06/2025 18:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 28/06/2025 10:47 | Hỏng bơm ap đã sử xong |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Nguyễn Hà Lan
166 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0502 | phòng 502 - Khách hàng còn bảo hành | điều hòa ko lên |  | 26/06/2025 19:11 | 28/06/2025 19:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 27/06/2025 12:33 | đã liên hệ với KH máy sd bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | BUI DANG DUY
167 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0204 | vòi nước bị rò rỉ - khách hàng hết hạn bảo hành | vòi nước bị hỏng, chảy rất nhiều nước |  | 26/06/2025 19:17 | 29/06/2025 19:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 16:28 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Tô Thị Anh Thùy
168 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0203 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0069-0203 tòa 29-CT0069 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0069-0203 tòa 29-CT0069 |  | 26/06/2025 19:19 | 05/07/2025 19:19 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 16:17 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
169 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0704 | nước | rò rỉ nước ra ngoài |  | 26/06/2025 19:19 | 05/07/2025 23:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 22:01 | KT đã bơm keo xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn hải yến
170 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0101 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0043-0101 tòa 29-CT0043 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0043-0101 tòa 29-CT0043 |  | 26/06/2025 19:42 | 05/07/2025 19:42 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 16:22 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
171 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0703 | vệ sinh cục mát điều hoà - khách mới, còn bảo hành | cục mát điều hoà phải mở nhiệt độ thấp mới mát và cần được vệ sinh |  | 26/06/2025 20:01 | 28/06/2025 20:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 28/06/2025 15:49 | đã vsinh sạch sẽ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | bùi thanh long
172 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0703 | vòi hoa sen bị tắc - Khách hàng còn bảo hành | khi bật vòi hoa sen nước chảy yếu, bị tắc |  | 26/06/2025 20:03 | 29/06/2025 20:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 27/06/2025 13:48 | Hỏng dây sen đã thay mới xong | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | bùi thanh long | Dây sen - SL: 1
173 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0305 | hỏng đồ - khách hàng vào 26/05 | ống nước bị hỏng dán băng dính từ khi nhận phòng, bây giờ bị tuột ra |  | 26/06/2025 20:39 | 29/06/2025 20:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 14:10 | Khi nào ở nhà sửa chữa sau |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | T7,Cn có ở nhà | Thu Uyên
174 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0206 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0078-0206 tòa 29-CT0078 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0078-0206 tòa 29-CT0078 |  | 26/06/2025 20:53 | 05/07/2025 20:53 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 16:33 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
175 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0205 | Hỗ trợ diệt mối | Phòng mình mối nhiều quá Nó làm ổ khắp mọi nơi Đã dọn nhiều lần nhưng không hết.Nó chui trong tủ quần áo cắn mọt hết tủ. |  | 26/06/2025 20:56 | 28/06/2025 20:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 29/06/2025 07:25 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 10 | Chưa đánh giá | ơ hay Bên minh sao không phản hồi thế ? | Vũ Văn Được
176 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0504 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0099-0504 tòa 29-CT0099 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0099-0504 tòa 29-CT0099 |  | 26/06/2025 21:57 | 05/07/2025 21:57 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 16:35 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
177 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0202 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 |  | 26/06/2025 22:13 | 05/07/2025 22:13 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 16:37 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
178 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0202 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 |  | 26/06/2025 22:13 | 04/07/2025 22:13 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 16:45 | Trùng đầu việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
179 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0202 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 |  | 26/06/2025 22:14 | 04/07/2025 22:14 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 16:46 | Trùng đầu việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
180 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0202 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 |  | 26/06/2025 22:14 | 04/07/2025 22:14 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 16:46 | Trùng đầu việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
181 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0202 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0118-0202 tòa 29-CT0118 |  | 26/06/2025 22:14 | 04/07/2025 22:14 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 16:46 | Trùng đầu việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
182 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0204 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0124-0204 tòa 29-CT0124 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0124-0204 tòa 29-CT0124 DS khách thêm: Vũ Đức Nam - 0338086390 |  | 26/06/2025 22:51 | 27/06/2025 22:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 11:20 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Không hài lòng |  | TingTong
183 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0202 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0161-0202 tòa 29-CT0161 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0161-0202 tòa 29-CT0161 DS khách thêm: Trần Thị Kim Dung - 0966211511 |  | 26/06/2025 22:51 | 27/06/2025 22:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 11:20 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất không hài lòng |  | TingTong
184 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0201 | Mất nước | Mất nước nóng |  | 26/06/2025 23:08 | 28/06/2025 23:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 28/06/2025 09:46 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Mộng Hồng
185 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0201 | Điều hoà - Khách hàng còn bảo hành | Điều hoà không bật được |  | 26/06/2025 23:10 | 28/06/2025 23:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 28/06/2025 14:24 | đã sửa bo mạch, máy hdbt, hoá đơn sửa mạch đã gửi cho cán bộ quản lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Mộng Hồng
186 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0406 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0144-0406 tòa 29-CT0144 trả phòng ngày 02/07/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0144-0406 tòa 29-CT0144 trả phòng ngày 02/07/2025 Thông tin trả cọc: Vcb 1048872057 phan dang khoa |  | 26/06/2025 23:27 | 03/07/2025 23:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 17:23 | Trả cọc 4/7 số tiền 1.824.200 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
187 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0406 | Dọn dẹp phòng 29-CT0144-0406 tòa 29-CT0144 | Dọn dẹp phòng 29-CT0144-0406 tòa 29-CT0144 |  | 26/06/2025 23:27 | 28/06/2025 23:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 13:10 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
188 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0201 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0144-0201 tòa 29-CT0144 trả phòng ngày 25/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0144-0201 tòa 29-CT0144 trả phòng ngày 25/06/2025 Thông tin trả cọc: liên hệ qua zalo |  | 26/06/2025 23:53 | 03/07/2025 23:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 03/07/2025 15:49 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
189 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0201 | Dọn dẹp phòng 29-CT0144-0201 tòa 29-CT0144 | Dọn dẹp phòng 29-CT0144-0201 tòa 29-CT0144 |  | 26/06/2025 23:53 | 28/06/2025 23:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 27/06/2025 17:11 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong