## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0503 | Kiểm tra lại Wifi | wifi yếu, chập chờn |  | 29/06/2025 07:11 | 01/07/2025 19:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 01/07/2025 14:38 | Thay wifi 300k.100k công |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Thị Huệ
2 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0401 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0143-0401 tòa 29-CT0143 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0143-0401 tòa 29-CT0143 |  | 29/06/2025 07:39 | 01/07/2025 07:39 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 16:58 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
3 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0401 | Dọn dẹp phòng 29-CT0143-0401 tòa 29-CT0143 | Dọn dẹp phòng 29-CT0143-0401 tòa 29-CT0143 |  | 29/06/2025 07:39 | 01/07/2025 07:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 01/07/2025 14:19 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 6 | Chưa đánh giá |  | TingTong
4 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0501 | Đồng hồ không hiện số | Anh qua kiểm tra giúp em |  | 29/06/2025 08:23 | 01/07/2025 08:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 29/06/2025 08:50 | Hỏng đông hồ điên đã thay mới vtcp |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh | Công tơ điện tử Analog 1P-HM-666-663-5(40)A Hồng Minh Loại mới - SL: 1
5 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0501 | Ctơ diên mât sô | Công to điên mât sô em chinh lai chi sô anh thay đh mơi va tinh khach bắng thang trước |  | 29/06/2025 08:27 | 29/06/2025 09:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 30/06/2025 08:51 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tuấn Anh
6 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0306 | Ktra điều hoà | A Giang kiểm tra điều hoà phòng này hộ e nhé, e đang nghi bị hở gas |  | 29/06/2025 08:59 | 01/07/2025 08:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 03/07/2025 00:56 | đã thay mặt lạnh ,hoá đơn số 5 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 39 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Trinh
7 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0202 | phòng 202 hỏng mạng | phòng mình bị hỏng mạng nha |  | 29/06/2025 09:26 | 01/07/2025 09:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 29/06/2025 12:21 | Kh đã sd lại ok.a đóng list |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Phương Thảo
8 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0405 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0080-0405 tòa 29-CT0080 trả phòng ngày 29/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0080-0405 tòa 29-CT0080 trả phòng ngày 29/06/2025 Thông tin trả cọc: MB 0919579626 ĐOÀN KIM HẠNH |  | 29/06/2025 09:31 | 06/07/2025 09:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 08:25 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
9 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0405 | Dọn dẹp phòng 29-CT0080-0405 tòa 29-CT0080 | Dọn dẹp phòng 29-CT0080-0405 tòa 29-CT0080 |  | 29/06/2025 09:31 | 01/07/2025 09:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 22:40 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
10 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0203 | Dò nước đồng hồ nước tăng đột biến | Kĩ thuật check 25/6 het 15 khối nước, ngày 28 tôi check tăng lên 26 khối |  | 29/06/2025 10:08 | 01/07/2025 10:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 01/07/2025 22:41 | KT ktra k có dò nước | Hoàn thành |  | Quá hạn | 12 | Hài lòng | null | Đào Đình Quân
11 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0602 | mất ghế của phòng | hôm 28/6/2025 sáng mình có cho một bạn mặc áo Tingtong mượn ghế trong phòng mình để có thể sửa điện phòng đối diện. Trước khi đi làm mình có dặn hãy để ghế trước cửa phòng sau khi các bạn sửa xong. Đến nay mình vẫn chưa nhận lại được ghế, ảnh hưởng đến việc sử dụng tiện ích trong phòng của mình tuy ít nhưng vô cùng khó chịu khi 2 anh em trong phòng phải nhường nhau cái ghế còn lại trong phòng để ngồi và làm việc. Mong các bạn sớm gởi lại mình chiếc ghế cho p602 tingtong 08. Trong trường hợp không có thì liên hệ mình sớm để mình có thể tự mua ghế mới để sử dụng. Xin cảm ơn |  | 29/06/2025 10:52 | 01/07/2025 10:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 30/06/2025 09:50 | Done |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Trần Văn Thịnh
12 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0101 | Thay tay nắm cửa | Tay nắm cửa bị gãy |  | 29/06/2025 11:00 | 01/07/2025 10:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 30/06/2025 09:42 | Đã ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
13 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0207 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0080-0207 tòa 29-CT0080 trả phòng ngày 07/07/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0080-0207 tòa 29-CT0080 trả phòng ngày 07/07/2025 Thông tin trả cọc: mb 562610946666 Nguyễn thị Quỳnh Anh |  | 29/06/2025 11:11 | 06/07/2025 11:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 11:01 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
14 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0207 | Dọn dẹp phòng 29-CT0080-0207 tòa 29-CT0080 | Dọn dẹp phòng 29-CT0080-0207 tòa 29-CT0080 |  | 29/06/2025 11:11 | 01/07/2025 11:11 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 02/07/2025 18:37 | Hoàn thành |  |  | Quá hạn | 31 | Chưa đánh giá |  | TingTong
15 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0601 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0093-0601 tòa 29-CT0093 trả phòng ngày 27/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0093-0601 tòa 29-CT0093 trả phòng ngày 27/06/2025 Thông tin trả cọc: 0984605840 TP Bank Nguyễn Quang Giáp |  | 29/06/2025 11:16 | 06/07/2025 11:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 11:02 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
16 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0601 | Dọn dẹp phòng 29-CT0093-0601 tòa 29-CT0093 | Dọn dẹp phòng 29-CT0093-0601 tòa 29-CT0093 |  | 29/06/2025 11:16 | 01/07/2025 11:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 20:55 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
17 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-0504 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0068-0504 tòa 29-CT0068 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0068-0504 tòa 29-CT0068 |  | 29/06/2025 11:23 | 06/07/2025 11:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 11:01 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
18 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0203 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0042-0203 tòa 29-CT0042 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0042-0203 tòa 29-CT0042 |  | 29/06/2025 11:27 | 06/07/2025 11:27 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 11:01 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
19 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | không có điều khiển điều hoà - kh mới vào 30.6 | không có điều khiển điều hoà |  | 29/06/2025 11:30 | 01/07/2025 11:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 30/06/2025 14:37 | đã bổ sung điều khiển | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hoàng Kim Tuyết
20 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | không có chìa khoá phòng | không có chìa khoá phòng |  | 29/06/2025 11:31 | 01/07/2025 11:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | An ninh trật tự | Bình thường | 07/07/2025 21:47 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 154 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Kim Tuyết
21 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0702 | hỏng thông gió nhà wc - Kh mới vào 20.6 | hỏng |  | 29/06/2025 11:31 | 01/07/2025 11:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 01/07/2025 09:49 | Ok |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Huế | Quạt hút trần khoét lỗ 200 hút thẳng - SL: 1
22 |  | 29-CT0144 |  | Vệ sinh ngoài toà nhà | Vệ sinh ngoài toà nhà |  | 29/06/2025 11:35 | 30/06/2025 11:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 30/06/2025 13:35 | Xong | Hoàn thành |  | Quá hạn | 2 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
23 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0101 | thay bóng bán nguyệt | p101 TT54 khách trả phòng bóng tu đoi lâu vào phòng tối nhờ kt thay bóng bán nguyệt set up cho thuê |  | 29/06/2025 11:38 | 01/07/2025 11:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 29/06/2025 17:03 | Thay bóng bán nguyệt cho phòng mẫu |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trịnh Thị Hằng | Tuýp bán nguyệt 60w (1,2m) Rạng Đông - SL: 1
24 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0302 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0074-0302 tòa 29-CT0074 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0074-0302 tòa 29-CT0074 DS khách thêm: Nguyễn Thị Thu - 0962283801 |  | 29/06/2025 11:43 | 30/06/2025 23:43 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:32 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng |  | TingTong
25 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0904 | Phòng 29-CT0130-0904 tòa 29-CT0130 trả phòng ngày 31/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0130-0904 tòa 29-CT0130 trả phòng ngày 31/08/2025 trả cọc |  | 29/06/2025 11:55 | 31/08/2025 23:59 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 22:01 | không qli | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
26 |  | 29-CT0036 | 29-CT0036-0603 | máy giặt hỏng | máy giặt bị hỏng rất nhiều lần. Set chế độ giặt xong mà k chảy nước |  | 29/06/2025 12:01 | 01/07/2025 12:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 29/06/2025 18:49 | đã qua kiểm tra máy sd bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê Trâm Anh
27 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0202 | Điều hoà chảy ra ngoài rất nhiều - Kh hết hạn bảo hành | Điều hoà chảy ra ngoài rất nhiều |  | 29/06/2025 12:34 | 06/07/2025 12:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 02/07/2025 14:01 | đã vệ sinh ống thoát nước | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
28 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | Thêm người | Tên KH: Vũ Hoài Nam sđt: 0374053897 |  | 29/06/2025 12:43 | 01/07/2025 15:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Văn Sỹ | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 02/07/2025 10:06 | Đã thêm vân tay KH | Hoàn thành |  | Quá hạn | 18 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
29 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0302 | tủ lạnh bị hở dây - Kh mới vào 20.6 | kiểm tra dây tủ lạnh cho e, bị hở từ lúc chuyển vào đến giờ |  | 29/06/2025 12:54 | 01/07/2025 12:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 29/06/2025 15:58 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thanh ngân
30 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0403 | Phòng 29-CT0148-0403 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 31/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0403 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 31/07/2025 trả cọc |  | 29/06/2025 13:42 | 31/07/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
31 |  | 29-CT0155 |  | Dán lại tiêu lệnh pccc | Dán lại tiêu lệnh pccc |  | 29/06/2025 13:47 | 03/07/2025 13:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/07/2025 12:46 | Đã lam xong |  |  | Quá hạn | 47 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
32 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0503 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0099-0503 tòa 29-CT0099 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0099-0503 tòa 29-CT0099 |  | 29/06/2025 13:48 | 06/07/2025 13:48 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 11:01 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
33 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0203 | Sửa người dẫn khách trên quy trình | Em chuyển giúp a quy trình khách này qa cho Trọng vì Trọng là người chốt khách nhé |  | 29/06/2025 13:53 | 30/06/2025 13:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Khác | Gấp | 29/06/2025 13:53 | Đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kinh doanh |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng
34 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0305 | bóng đèn hỏng | hỏng bóng đèn tầng 3 |  | 29/06/2025 13:53 | 01/07/2025 13:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 29/06/2025 17:33 | Thay bóng ốp nổi tròn 18 w cho hành lang tầng 3 |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Thuy Luong | Ốp nổi tròn 18W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông - SL: 1
35 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0301 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0062-0301 tòa 29-CT0062 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0062-0301 tòa 29-CT0062 |  | 29/06/2025 14:14 | 06/07/2025 14:14 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 11:01 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
36 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | Sửa hoá đơn cọc | KH P501-52 thanh toán ngày lẻ bắt đầu từ 30/6 không phải từ 27/6. Chị sửa giúp em ạ |  | 29/06/2025 14:40 | 30/06/2025 14:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 30/06/2025 10:07 | đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kinh doanh |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
37 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0508 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0039-0508 tòa 29-CT0039 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0039-0508 tòa 29-CT0039 |  | 29/06/2025 14:42 | 06/07/2025 14:42 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 11:01 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
38 |  | 29-CT0019 | 29-CT0019-05V7 | điện | phụ phí điện là gì ạ |  | 29/06/2025 15:04 | 01/07/2025 15:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai, Đặng Đức Công | Đã nghiệm thu | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 30/06/2025 08:33 | Đã giải thích cho khách | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần trọng khôi
39 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | Vệ sinh điều hoà - Kh vừa vào 29.6 k thu phí | Vệ sinh điều hoà |  | 29/06/2025 15:26 | 03/07/2025 15:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 02/07/2025 12:12 | đã vsinh sạch sẽ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm
40 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0603 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0113-0603 tòa 29-CT0113 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0113-0603 tòa 29-CT0113 |  | 29/06/2025 15:26 | 06/07/2025 15:26 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 11:02 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
41 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0202 | sửa vòi nước bồn rửa bát - Kh mới vàoở | vòi nước bị lỏng |  | 29/06/2025 15:32 | 01/07/2025 15:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 29/06/2025 16:26 | Thay vòi chậu rửa,dây cấp | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thuỳ Trang | Dây cấp 40cm - SL: 1 Vòi chậu rửa - SL: 1
42 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0149-0901 tòa 29-CT0149 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0149-0901 tòa 29-CT0149 |  | 29/06/2025 15:39 | 06/07/2025 15:39 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 11:02 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
43 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0302 | Phòng 29-CT0154-0302 tòa 29-CT0154 trả phòng ngày 05/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0154-0302 tòa 29-CT0154 trả phòng ngày 05/07/2025 trả cọc |  | 29/06/2025 15:42 | 05/07/2025 23:59 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 22:01 | ko quan lý | Từ chối nhận việc |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
44 |  | 29-CT0023 | 29-CT0023-0102 | 102 TT23 Kh báo không thấy khuyến mại 600k trong hóa đơn | 84923052031 |  | 29/06/2025 15:46 | 30/06/2025 15:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai, Đặng Đức Công | Đã nghiệm thu | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 30/06/2025 08:40 | Đã kiểm tra và bổ sung tiền khuyến mại theo hợp đồng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh
45 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0402 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0110-0402 tòa 29-CT0110 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0110-0402 tòa 29-CT0110 |  | 29/06/2025 15:55 | 06/07/2025 15:55 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 15:20 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
46 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0202 | 202 TT39 số nước 1 số và số điện 37 số ( Kh báo hóađơnđang sai cần sửa lại ) | SĐT : 84818273687 |  | 29/06/2025 16:01 | 30/06/2025 16:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai, Đặng Đức Công | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 30/06/2025 21:53 | Đã kiểm tra và điều chỉnh lại hóa đơn | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh
47 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | Phòng 29-CT0149-0901 tòa 29-CT0149 trả phòng ngày 28/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0149-0901 tòa 29-CT0149 trả phòng ngày 28/07/2025 trả cọc |  | 29/06/2025 16:05 | 28/07/2025 23:59 | Nguyễn Đình Tâm | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
48 |  | 29-CT0041 | 29-CT0041-0502 | Bớt người : Nguyễn Thị Hồng | Bớt người : Nguyễn Thị Hồng |  | 29/06/2025 16:10 | 01/07/2025 16:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 03/07/2025 13:12 | Done |  |  | Quá hạn | 45 | Hài lòng | null | Vũ Mạnh Việt
49 |  |  |  | Check lại đồng hồ | Anh kiểm tra đồng hồ các phòng này giúp em, kinh doanh xác nhận khách vẫn ở bình thường nhưng hiện tại số nước không nhảy (có phòng đã 2 tháng không nhảy) 29-CT0144-0401 29-CT0144-0407 29-CT0144-0501 29-CT0144-0503 29-CT0144-0505 |  | 29/06/2025 16:13 | 30/06/2025 17:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  | Gấp | 30/06/2025 15:29 | đã trao đổi trực tiếp với kt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
50 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0208 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0072-0208 tòa 29-CT0072 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0072-0208 tòa 29-CT0072 |  | 29/06/2025 16:13 | 06/07/2025 16:13 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 15:20 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
51 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0603 | Điều hoà không mát | Điều hoà không mát, khách vào ở 29/6 |  | 29/06/2025 16:17 | 15/07/2025 16:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 08/07/2025 13:42 | đã xly ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
52 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0703 | Sửa ghế | Sửa ghế đã phạt tiền khách cũ |  | 29/06/2025 16:29 | 01/07/2025 16:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 01/07/2025 09:49 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh | Khác - SL: 1
53 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0703 | Nước chảy ở vòi xịt | Nước chảy ở vòi xịt |  | 29/06/2025 16:30 | 01/07/2025 16:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 01/07/2025 09:50 | Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh | Dây xịt WC - SL: 1 Đầu xịt WC - SL: 1
54 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0406 | Mua điều kiển điều hoà | Mua điều khiển điều hoà khách cũ bỏ cọc |  | 29/06/2025 16:34 | 01/07/2025 16:34 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 191 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
55 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0203 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0025-0203 tòa 29-CT0025 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0025-0203 tòa 29-CT0025 DS khách thêm: Lê Thị Thương - 0387206034 |  | 29/06/2025 16:38 | 30/06/2025 16:38 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 14:50 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
56 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0801 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0087-0801 tòa 29-CT0087 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0087-0801 tòa 29-CT0087 |  | 29/06/2025 16:41 | 06/07/2025 16:41 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 15:20 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
57 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0501 | hợp đồng thuê | Tôi muốn gửi 1 file hợp đồng thuê phòng tôi để in ra được có dấu để làm tạm trú |  | 29/06/2025 16:50 | 02/07/2025 16:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Chờ nghiệm thu | An ninh trật tự | Bình thường | 01/07/2025 09:57 | Done |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lương Nguyễn Thương Hoài
58 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0062-0202 tòa 29-CT0062 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0062-0202 tòa 29-CT0062 |  | 29/06/2025 17:00 | 06/07/2025 17:00 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 15:20 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
59 |  | 29-CT0045 |  | Máy giặt đọng nước không chảy đi được | Máy giặt đọng nước không chảy đi được |  | 29/06/2025 17:01 | 01/07/2025 17:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 29/06/2025 18:48 | đã qua kiểm tra máy sd bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
60 |  | 29-CT0041 | 29-CT0041-0202 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0041-0202 tòa 29-CT0041 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0041-0202 tòa 29-CT0041 DS khách thêm: Nguyễn Văn Cương - 0847984388 |  | 29/06/2025 17:23 | 30/06/2025 18:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:38 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
61 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0702 | Thêm người | Tên Kh: Nguyễn Thuỳ Dương sđt: 0345306101 |  | 29/06/2025 17:29 | 30/06/2025 17:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Văn Sỹ | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 01/07/2025 10:52 | Đã thêm vân tay cho Kh | Hoàn thành |  | Quá hạn | 17 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ
62 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0203 | wifi | wifi bị hỏng không kết nối được vào ạ |  | 29/06/2025 17:35 | 01/07/2025 17:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 30/06/2025 19:26 | Đã xly.kh sd mạng ok |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thị Minh Thuỷ
63 |  |  |  | Kiểm tra đồng hồ nước | 29-CT0139-0403 29-CT0139-0501 29-CT0139-0804 Anh kiểm tra đồng hồ các phòng này giúp em, kinh doanh xác nhận khách vẫn ở bình thường nhưng hiện tại số nước không nhảy |  | 29/06/2025 17:39 | 04/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu |  | Gấp | 04/07/2025 12:30 | Đã giao việc cho KT phụ trách khu vực đi kiểm tra. Nếu có bất thường sẽ báo lại với Phòng KT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
64 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0601 | Sửa số điện | Số nước của khách hàng tại thời điểm chốt là 191 nhưng hoá đơn đang là 291. Chị sửa giúp em với ạ |  | 29/06/2025 17:45 | 30/06/2025 17:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sai hoá đơn | Gấp | 30/06/2025 09:34 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
65 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0201 | khoá cửa hỏng | phá khoá giúp em |  | 29/06/2025 17:49 | 01/07/2025 17:49 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 30/06/2025 08:53 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê công vinh
66 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0405 | Đổi người dẫn khách | Đổi người dẫn khách : đổi sang Đỗ Văn Sỹ |  | 29/06/2025 18:10 | 30/06/2025 18:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 30/06/2025 09:53 | đã hỗ trợ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
67 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-1002 | Đổi thồn tin cọc sang | Đổi thồn tin cọc sang từ 1002.1 sang 1002.5 |  | 29/06/2025 18:15 | 30/06/2025 18:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 30/06/2025 13:54 | done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Bình Trọng
68 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0702 | Sửa số nước | Số nước KH tại thời điểm kỹ thuật chốt là 167 không phải là 267 |  | 29/06/2025 18:20 | 30/06/2025 18:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sai hoá đơn | Gấp | 30/06/2025 08:31 | đã hỗ trợ | Lỗi thao tác - Kỹ thuật |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
69 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0602 | Gọi xác nhận KH nhượng phòng 29-CT0160-0602 tòa 29-CT0160 | Gọi xác nhận KH nhượng phòng 29-CT0160-0602 tòa 29-CT0160 |  | 29/06/2025 18:28 | 30/06/2025 18:28 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:42 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong
70 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0602 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0160-0602 tòa 29-CT0160 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0160-0602 tòa 29-CT0160 |  | 29/06/2025 18:33 | 06/07/2025 18:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 15:21 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
71 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0303 | Sơn tường trắng 303 TT87 - khách mới, còn bảo hành | Sơn tường trắng khách mới ký HĐ |  | 29/06/2025 18:33 | 02/07/2025 18:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 30/06/2025 11:25 | Đã sơn xong vtcp |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Sơn nội thất Nippon VATEX 17 Lít - SL: 1
72 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0303 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0087-0303 tòa 29-CT0087 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0087-0303 tòa 29-CT0087 |  | 29/06/2025 19:44 | 06/07/2025 19:44 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 15:21 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
73 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0403 | may hút mùi trong nhà tắm - Khách hàng hết hạn bảo hành | Máy hút mùi không hoạt động do sơ xuất cá nhân từ lúc vào không để ý đã bị hỏng nên mới phát hiện không hoạt động cách đây không lâu dẫn đến kết quả bị ám mùi nên đến hiện tại với biết |  | 29/06/2025 20:00 | 01/07/2025 20:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 16:57 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Ngọc Linh
74 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0902 | đề nghị mở nhóm zalo của tòa nhà ra cho cư dân biết đường hỏi nhau chứ | chung cư suốt ngày thất lạc quần áo dưới phòng giặt , có cái nhóm cư dân thì khóa vào chúng tôi biết phản ánh với ai? chưa bao giờ thấy bql tòa nhà check cam hỗ trợ cho cư dân |  | 29/06/2025 20:11 | 01/07/2025 20:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Chờ nghiệm thu | Khiếu nại | Bình thường | 03/07/2025 13:12 | Done |  |  | Quá hạn | 41 | Chưa đánh giá |  | Thanh Hà
75 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0203 | rỉ ống nước - Khách mới, còn bảo hành | nước bị rỉ ra nhà |  | 29/06/2025 20:48 | 04/07/2025 20:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 03/07/2025 16:55 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê Anh Tuấn
76 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0701 | bớt ng | khối nghỉ hè...!!!-_-' Bớt Nguyễn Hương Trà từ 30.06 |  | 29/06/2025 20:57 | 02/07/2025 20:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/07/2025 15:46 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 66 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hương Trà
77 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | Hỗ thay điều hoà mới phòng 503-Toà 77t- Khách hàng hết hạn bảo hành, Kỹ thuật kiểm tra xem điều hòa có sửa được khồng sau đó kỹ thuật với NVKD khu vực | Điều hoà Daikin cũ - cục nóng kêu to và tốn điện => yêu cầu cty thay ĐH mới |  | 29/06/2025 22:02 | 02/07/2025 22:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 18:32 | kỹ thuật đã qua ktra, máy hoạt động bình thường, máy bị lỗi mắt nhận, cần tháo mạch đi thay mắt nhận, | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Kỹ thuật thái độ rất tốt, nhiệt tình hỗ trợ | Nguyễn vân
78 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0502 | Bóng đèn âm tường nhấp nháy hỏng liên tục | . |  | 29/06/2025 22:12 | 07/07/2025 22:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 07/07/2025 15:38 | Cục nguồn đèn led trang trí phòng |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Khác - SL: 1
79 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0206 | Thắc mắc hoá đơn tháng 7 | Chào ad! Mình có chút thắc mắc về số điện ạ. Mình đi làm cả ngày đến 7h30, 8h tối mới về, có hôm 9h30 tối mới về, sáng mình đi làm từ 7h rồi, mà tháng 6 vừa rồi hết hơn 200 số điện trong khi mk ko tủ lạnh, ko nấu nướng, chỉ dùng điều hoà buổi tối đi ngủ. Trong khi tháng 5 mk làm onl ở nhà dùng suốt mà không hết nhiều như vậy. Rất mong bên mình kiểm tra lại công tơ điện và giải quyết thắc mắc này giúp mình để mk sớm thanh toán tiền tháng 7 ạ ! mình vui lòng liên hệ vào 12h trưa hoặc 7h tối lúc đó e mới cầm điện thoại ạ |  | 29/06/2025 22:25 | 01/07/2025 22:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 01/07/2025 12:02 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Hoàng Đức Mạnh
80 |  | 29-CT0058 |  | Xử lý sự cố cháy át tô mát tầng 4 | Át tầng 4 chập cháy |  | 29/06/2025 22:25 | 01/07/2025 22:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 29/06/2025 22:26 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa
81 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0206 | Kiểm tra đồng hồ điện nước | e ở phòng 206, tháng 6 vừa rồi e đi làm suốt, ko nấu nướng, ko tủ lạnh, tối về đi ngủ mới bật điều hoà mà dùng hết hơn 200 số điện. Rất mong bên mình kiểm tra lại giúp e. Trong khi tháng 5 e làm việc onl ở nhà dùng suốt điều hoà mà ko hết nhiều đến như vậy. |  | 29/06/2025 22:28 | 02/07/2025 22:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 01/07/2025 12:02 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Hoàng Đức Mạnh
82 |  | 29-CT0019 | 29-CT0019-04V6 | Phản ánh về hoá đơn | theo hợp đồng cũ thì đến 21/7/2025 giá thuê của em vẫn là 3.750.000 đ và sau 21/7 mới tính theo giá thuê mới là 3.850.000 đ ( đã trừ khuyến mãi). sao tháng 7 này tiền nhà của em đã là 3.850.000 đ và 133.000 d tiền ra hạn hợp đồng là thế nào ạ |  | 29/06/2025 22:33 | 01/07/2025 22:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai, Đặng Đức Công | Đã nghiệm thu | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 30/06/2025 15:55 | Đã giải thích và điều chỉnh sai xót | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Lê Hồng Ngọc
83 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0203 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0069-0203 tòa 29-CT0069 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0069-0203 tòa 29-CT0069 |  | 29/06/2025 22:36 | 30/06/2025 22:36 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 30/06/2025 17:44 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
84 |  | 29-CT0069 | 29-CT0069-0203 | Xác nhận phòng trống | Phòng 203-69 chuyển lên phòng 602-69 từ ngày hôm nay. Chị xác nhận giúp em nhé |  | 29/06/2025 22:37 | 30/06/2025 10:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Chờ nghiệm thu | Khác | Gấp | 30/06/2025 10:00 | done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
85 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0201 | Kiểm tra lại đồng hồ nước ( Kh hẹn thứ 7 5/7 qua) | Kiểm tra lại đồng hồ nước |  | 29/06/2025 22:53 | 07/07/2025 23:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 07/07/2025 19:08 | Đông hồ nc bi hỏng đã thay mới xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thiều Thị Thanh Tâm | Đồng hồ nước Phú Thịnh - SL: 1
86 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0505 | lan can tầng 6 | ln can bị gẫy mình thấy 2 tháng nay rồi |  | 29/06/2025 23:44 | 02/07/2025 23:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 02/07/2025 15:24 | Đã hàn lại |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Ngọc Mai