## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 |  | 29-CT0155 |  | Dán lại tiêu lệnh pccc | Dán lại tiêu lệnh pccc |  | 29/06/2025 13:47 | 03/07/2025 13:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/07/2025 12:46 | Đã lam xong |  |  | Quá hạn | 47 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh