## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | 503 TT77- Khách báo thoát sàn tắc k thoát được nước | . |  | 07/12/2024 18:15 | 08/12/2024 18:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 07/12/2024 21:45 | kẹt nắp thoát sàn. hiện tại đã thông |  |  | Không | 0 | Hài lòng | 0942268899 thuê bao | Nguyễn Hải Huyền Trang
2 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | 503 TT77- Hỗ trợ khách kiểm tra đồng hồ điện, nước nghi tăng cao | Liên hệ khách hàng để thông báo về tình hình đồng hồ |  | 15/03/2025 09:41 | 23/03/2025 15:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 23/03/2025 15:34 | Đã kiểm tra đho điện chạy đúng, gọi kh thuê bao |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
3 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | 503 TT77 - Xoá hoá đơn gia hạn tiền phòng chênh 113k do khuyến mại 200/tháng khách về giá cũ | . |  | 25/04/2025 08:17 | 26/04/2025 08:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 25/04/2025 09:51 | Lỗi hệ thống sai logic |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đào Hải Linh
4 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0077-0503 tòa CT0077 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0077-0503 tòa CT0077 |  | 25/04/2025 17:31 | 02/05/2025 17:31 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 01/05/2025 18:08 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
5 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | Hỗ trợ sửa thoát nước sàn Nhà VS(khách hàng hết hạn bảo hành, CS liên hệ khách hàng knm) | Phòng 503 - nước thoát chậm, ứ đọng lâu sau khi tắm hay xả nước nhiều . |  | 04/05/2025 22:01 | 07/05/2025 22:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 06/05/2025 19:40 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn vân
6 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | Hỗ thay điều hoà mới phòng 503-Toà 77t- Khách hàng hết hạn bảo hành, Kỹ thuật kiểm tra xem điều hòa có sửa được khồng sau đó kỹ thuật với NVKD khu vực | Điều hoà Daikin cũ - cục nóng kêu to và tốn điện => yêu cầu cty thay ĐH mới |  | 29/06/2025 22:02 | 02/07/2025 22:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 18:32 | kỹ thuật đã qua ktra, máy hoạt động bình thường, máy bị lỗi mắt nhận, cần tháo mạch đi thay mắt nhận, | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Kỹ thuật thái độ rất tốt, nhiệt tình hỗ trợ | Nguyễn vân
7 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | P503-toà 77t - kỹ thuật qua thay khu vực sẽ chịu chi phí quản lý đã làm đề xuất | kỹ thuật đã qua check - hỏng mắt nhận ĐH. y/c sửa . Chi phí này cty sẽ chịu chứ KH ko chịu ( lý do: thiết bị cũ, dùng lâu sẽ có vấn đề : cty cần đảm bảo việc bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị trong quá trình cho thuê ) . |  | 30/06/2025 18:33 | 06/07/2025 18:33 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 69 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn vân