## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24)
1 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0506 | máy giặt | máy giặt thứ 3 ngoài cùng không làm việc, chảy nước đã nhiều ngày |  | 07/06/2025 11:27 | 20/07/2025 11:27 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Trung Kiên
2 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0305 | kiểm tra điều hoà , ga điều hoà , bật lâu k thấy mát - khách mới, còn bảo hành | kiểm tra vệ sinh điều hoà |  | 18/06/2025 16:04 | 20/06/2025 16:04 | Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 20/06/2025 12:55 | vệ sinh điều hoà | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trịnh Minh Ngọc | Kiều Thanh Tùng
3 |  | 29-CT0100 |  | Máy giặt bị chảy nước | Máy giặt tầng thượng rò nước, chảy lênh láng ra sân, chú kiểm tra giúp cháu ạ |  | 19/06/2025 09:59 | 21/06/2025 09:58 | Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 19/06/2025 17:12 | đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Thân Thanh Tùng | Kiều Thanh Tùng
4 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0401 | điều hoà ko mát - Kh hết hạn bảo hành ( kỹ thuật điện lạnh gọi cho Kh báo chi phí sửa nếu Kh oke thì xử lý ) | ko mát |  | 20/06/2025 00:28 | 22/06/2025 00:28 | Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 20/06/2025 13:21 | khách hàng k có nhu cầu sửa chữa vệ sinh | Khách hàng thay đổi |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Duy Minh | Kiều Thanh Tùng
5 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0605 | điều hoà chảy nước - khách hàng hết hạn bảo hành | điều hoá chảy nước từ tối qua |  | 23/06/2025 13:56 | 25/06/2025 13:56 | Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 24/06/2025 10:12 | vệ sinh điều hoà | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Tiến Hưng | Kiều Thanh Tùng