## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
1 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0501 | Dọn phòng bỏ cọc 501 TT34 | Dọn phòng bỏ cọc |  | 02/07/2025 16:20 | 03/07/2025 16:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh phòng bỏ cọc | Bình thường | 03/07/2025 10:19 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh
2 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0701 | Vệ sinh phòng bỏ cọc 701 TT74 | Vệ sinh phòng |  | 03/07/2025 11:13 | 04/07/2025 11:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng bỏ cọc | Bình thường | 04/07/2025 16:46 | T7 làm | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh
3 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0902 | Vệ sinh | P902 khách chuyển đi, chị giúp e vệ sinh lại phòng để khách mới chuyển vào ngày 16-7 ak |  | 14/07/2025 14:38 | 16/07/2025 14:38 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng bỏ cọc | Gấp | 15/07/2025 13:25 | Đã dọn |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng | Nguyễn Thị Hiếu | 15/07/2025 15:15
4 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0601 | Vệ sinh phòng chuyển | Vệ sinh phòng chuyển phòng |  | 02/07/2025 09:46 | 03/07/2025 09:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng trả cọc | Gấp | 05/07/2025 17:36 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 55 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
5 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0507 | Dọn vệ sinh khách trả phòng 507 TT119 | Dọn vệ sinh |  | 02/07/2025 16:49 | 04/07/2025 16:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng trả cọc | Bình thường | 04/07/2025 16:45 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh
6 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0503 | Dọn phòng trả | Dọn phòng trả |  | 06/07/2025 11:00 | 07/07/2025 10:59 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng trả cọc | Bình thường | 07/07/2025 08:56 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản | Lê Minh Hằng
7 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0503 | Vệ sinh phòng | Phòng 503 vệ sinh phòng trống |  | 06/07/2025 15:10 | 07/07/2025 15:10 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Đã nghiệm thu | Vệ sinh phòng trả cọc | Gấp | 07/07/2025 12:15 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | Lê Minh Hằng
8 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0402 | Dọn vệ sinh trả phòng 402 TT74 | Dọn vệ sinh trả phòng 402 TT74 |  | 07/07/2025 15:50 | 08/07/2025 15:50 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng trả cọc | Bình thường | 07/07/2025 21:46 | Trùng việc. Thứ 4 làm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Lê Minh Hằng
9 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0202 | Dọn vệ sinh | Dọn vệ sinh |  | 10/07/2025 13:47 | 11/07/2025 13:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng trả cọc | Gấp | 11/07/2025 10:52 | Đã dọn |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Thị Hiếu | 11/07/2025 10:25
10 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0203 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0045-0203 tòa 29-CT0045 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0045-0203 tòa 29-CT0045 |  | 10/07/2025 16:19 | 13/07/2025 08:34 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Đã nghiệm thu | Vệ sinh phòng trả cọc | Bình thường | 11/07/2025 13:05 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | TN CSTN_K Giao Việc | 11/07/2025 13:05
11 |  | 29-CT0074 |  | Vệ sinh sân thượng TT74 | Vệ sinh lại sân thượng TT74 mới bắn mái tôn xong |  | 01/07/2025 17:03 | 02/07/2025 17:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 02/07/2025 15:30 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh
12 |  | 29-CT0149 |  | Vệ sinh | Chị vệ sinh lại giúp em vết nước mưa nhà xe, vết bẩn lâu ngày ở cầu thang, vết cáu hành lang ạ |  | 04/07/2025 11:04 | 05/07/2025 11:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 07/07/2025 14:55 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 51 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
13 |  | 29-CT0095 |  | Xử lý rác | Rác khu vực rãnh nhà xe, góc tường, cầu thang bẩn cần được vệ sinh. |  | 04/07/2025 23:36 | 05/07/2025 23:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 15:48 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh
14 |  | 29-CT0051 |  | Vệ sinh toà nhà | Khu vực góc tường, chân cầu thang phòng 901 bẩn, bụi và cửa kính trong ngoài các hành lang |  | 04/07/2025 23:38 | 05/07/2025 23:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 07/07/2025 15:02 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 39 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh
15 |  | 29-CT0032 |  | Rọn vệ sinh trên tầng 7 khu vực ban công , có rất nhiều cây với đất thừa | Rọn vệ sinh trên tầng 7 khu vực ban công , có rất nhiều cây với đất thừa |  | 05/07/2025 08:54 | 06/07/2025 08:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 17:29 | Đã dọn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
16 |  | 29-CT0078 |  | Dọn vệ sinh nhà xe | Nhà xe các góc nhiều vết bẩn lâu ngày chưa được dọn. Dắt các xe ra và lau dọn tránh để cắn lâu ngày khó vệ sinh |  | 05/07/2025 10:22 | 06/07/2025 10:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 15:22 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
17 |  | 29-CT0059 |  | Vệ sinh khu giặt | Anh Dùng vòi xịt mạnh xịt qua giúp em một lượt cho sạch ak |  | 05/07/2025 10:43 | 06/07/2025 10:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 17:52 | đã vệ sinh sạch sẽ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh | 05/07/2025 17:52
18 |  | 29-CT0149 |  | Dọn vệ sinh tầng thượng đang bị két bẩn | Dọn vệ sinh tầng thượng đang bị két bẩn |  | 05/07/2025 11:35 | 06/07/2025 11:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 17:10 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
19 |  | 29-CT0149 |  | Dọn vệ sinh khu vức nhà xe đang két bẩn , rắt toàn bộ xe cũ ra để vệ sinh khu vực dưới xe đó | Dọn vệ sinh khu vức nhà xe đang két bẩn , rắt toàn bộ xe cũ ra để vệ sinh khu vực dưới xe đó |  | 05/07/2025 11:37 | 06/07/2025 11:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 17:57 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
20 |  | 29-CT0149 |  | Đánh hết các vết hàng lang Tầng 9 | Đánh hết các vết hàng lang Tầng 9 |  | 05/07/2025 11:38 | 06/07/2025 11:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 16:49 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
21 |  | 29-CT0078 |  | Vệ sinh lại nhà xe | Vệ sinh lại nhà xe khu vực xe cũ để yêu cầu vệ sinh rắt ra rồi vệ sinh khu vực chỗ để xe |  | 05/07/2025 11:39 | 06/07/2025 11:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 15:22 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
22 |  | 29-CT0149 |  | Vệ sinh | Vệ sinh cổng |  | 07/07/2025 20:05 | 08/07/2025 20:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Gấp | 08/07/2025 18:04 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
23 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0203 | P203 Tingtong100t phản ánh chuột | Hiện sau phòng ở tầng 2 phía sau rào sắt chuột làm tổ mùi khá nồng nặc, mình ở phòng 203 cũng thấy hiện tượng chuột kêu chỗ cửa đóng mở phía trên có bình nóng lạnh. Mong quản lý toà nhà hỗ trợ sớm vì khu sau đựng bát đũa ăn uống mà mùi nước đái chuột rất nồng nên khá mất vệ sinh. |  | 08/07/2025 15:33 | 10/07/2025 15:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 10/07/2025 09:25 | Khách hẹn sáng thứ 7 xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hồng Sơn | Nguyễn Ngọc Anh
24 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0502 | vệ sinh bẩn | chưa thấy vệ sinh dọn, nhà xe và hành lang rất bẩn |  | 11/07/2025 09:54 | 13/07/2025 09:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thị Thủy | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 12/07/2025 09:22 | Đâ làm |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Dương Thu Hương | Hoàng Thị Thủy | 12/07/2025 09:22
25 |  | 29-CT0041 |  | Vệ sinh | TT41 chị vệ sinh giúp em các góc, cửa sổ nhà xe, thang máy, cầu thang, sân thượng, chân máy giặt. Chị tẩy keo giúp em tem dán quảng cáo bị bóc trên biển và thang máy. |  | 11/07/2025 10:35 | 12/07/2025 10:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 12/07/2025 14:14 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa | 12/07/2025 14:14
26 |  | 29-CT0067 |  | Vệ sinh | Chị vệ sinh lại khu vực tòa nhà ạ: mặt tiền, nhà xe, bình cứu hỏa, góc hành lang, góc cầu thang, cầu thang lên sân thượng, các góc thang máy |  | 11/07/2025 11:40 | 12/07/2025 11:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 12/07/2025 14:14 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 2 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa | 12/07/2025 14:14
27 |  | 29-CT0060 |  | Vệ sinh | TT60 , chị vệ sinh lại giúp em thang máy và các góc thang máy, các vết bẩn cầu thang, sân thượng khu giặt, phòng trống ạ. |  | 11/07/2025 12:21 | 12/07/2025 12:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 12/07/2025 09:46 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Bích Loan | 12/07/2025 09:21
28 |  | 29-CT0127 |  | Khu vực sân thượng và nhà xe | Chị vệ sinh giúp em nhé |  | 11/07/2025 16:23 | 12/07/2025 16:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 12/07/2025 14:15 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa | 12/07/2025 14:15
29 |  | 29-CT0059 |  | Vệ sinh | Chị vệ sinh giúp em góc nhà xe, phần bệ để vật dụng ở nhà xe, cầu thang ạ |  | 11/07/2025 16:56 | 12/07/2025 16:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Đã nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 12/07/2025 09:54 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Bích Loan | 12/07/2025 09:53
30 |  | 29-CT0143 |  | Vệ sinh | Chị vệ sinh vết sơn trên biển ạ, góc nhà xe, góc và mép cầu thang giúp em ạ. Phòng trống chị cũng xử lý lại giúp em nhé. |  | 11/07/2025 16:59 | 12/07/2025 16:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 12/07/2025 14:16 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa | 12/07/2025 14:16
31 |  | 29-CT0143 |  | Vệ sinh | Chị vệ sinh vết sơn trên biển ạ, góc nhà xe, góc và mép cầu thang giúp em ạ. Phòng trống chị cũng xử lý lại giúp em nhé. |  | 11/07/2025 17:00 | 12/07/2025 16:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 12/07/2025 14:16 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa | 12/07/2025 14:16
32 |  |  |  | Xây lại luồng vệ sinh nhìn thấy chỉ số dễ | Xây lại luồng vệ sinh nhìn thấy chỉ số dễ |  | 12/07/2025 10:37 | 25/07/2025 10:37 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chưa làm | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
33 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Thang máy bẩn | Thang máy bẩn |  | 12/07/2025 12:39 | 14/07/2025 12:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Gấp | 12/07/2025 17:17 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Thị Bích Loan | 12/07/2025 16:10
34 |  | 29-CT0119 |  | Dọn dẹp sân thượng TT119 | Dọn dẹp vật dụng thừa trên sân thượng |  | 13/07/2025 11:23 | 14/07/2025 11:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 14/07/2025 10:49 | Chiều dọn. Công việc hạn có 1 ngày. Cn thì là ngày off. Hôm nay là lịch dọn toà. Nhưng chiều mới dọn đc. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Thị Bích Loan | 14/07/2025 10:49
35 |  | 29-CT0119 |  | Dọn dẹp 2 nhà vệ sinh trên sân thượng TT119 | Dọn dẹp 2 nhà vệ sinh trên sân thượng TT119 |  | 13/07/2025 11:24 | 14/07/2025 11:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 14/07/2025 10:47 | Chiều dọn. Công việc hạn có 1 ngày. Cn thì là ngày off. Hôm nay là lịch dọn toà. Nhưng chiều mới dọn đc. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Thị Bích Loan | 14/07/2025 10:47
36 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0602 | Đổ rác | Tôi thấy có nước rác trong thang máy, mùi rất thối và khó chịu, gây ảnh hưởng mất vệ sinh chung. Kiến nghị ai đi đổ rác phải có ý thức buộc túi cẩn thận, kiểm tra xem túi có rách, thủng hay không để tránh tình trạng này xảy ra tiếp tục |  | 13/07/2025 20:32 | 15/07/2025 20:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thị Thủy | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 14/07/2025 14:37 | Đã su lý xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thuỷ Tiên | Hoàng Thị Thủy | 14/07/2025 14:30
37 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0903 | thang máy | tháng máy có mùi lạ 1 tuần trời, bốc mùi lên thối kinh khủng, vừa bẩn vừa hôi ! |  | 14/07/2025 20:03 | 17/07/2025 20:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường | 15/07/2025 17:52 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phương oanh P903 Toà 130t | Tạ Thị Hoa | 15/07/2025 17:52
38 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0305 | Vệ sinh lại phòng mẫu | Vệ sinh lại phòng mẫu |  | 01/07/2025 11:30 | 02/07/2025 11:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Gấp | 01/07/2025 14:03 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
39 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0305 | Vệ sinh lại phòng trống | Vệ sinh lại phòng trống khu vực bếp |  | 01/07/2025 11:33 | 02/07/2025 11:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Gấp | 01/07/2025 14:04 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
40 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0203 | tủ quần áo bị mối mọt | tủ quần áo bị mối mọt rất nhiều ở khe tủ gỗ ra cần xử lí gấp |  | 02/07/2025 11:00 | 04/07/2025 11:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Bình thường | 04/07/2025 17:09 | Đã hoàn thành |  |  | Quá hạn | 6 | Rất hài lòng | Chưa thấy gửi thuốc phun diệt mối | Nguyễn Diệu Linh | Nguyễn Ngọc Anh
41 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0701 | Vệ sinh lại | Vệ sinh lại bồn rửa mặt |  | 04/07/2025 11:29 | 06/07/2025 11:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Bình thường | 06/07/2025 14:43 | Đã xl |  |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | Done | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
42 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0303 | Vệ sinh lại phòng mẫu 303 TT119 | Phòng trống lâu ngày + làm đường xá nên bụi bẩn, cần vệ sinh lại |  | 04/07/2025 14:36 | 05/07/2025 14:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Bình thường | 04/07/2025 16:46 | T2 làm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh
43 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0601 | Vệ sinh lại phòng mẫu | Vệ sinh lại phòng mẫu |  | 08/07/2025 18:03 | 09/07/2025 18:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thu | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Gấp | 09/07/2025 09:46 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
44 |  | 29-CT0019 | 29-CT0019-0302 | vệ sinh lại toàn bộ phòng TT19-302 - KH mới vào ở | 1/vệ sinh mạng nhện trên trần và tường , 2/vệ sinh toàn bộ gạch ốp+trần trong nhà vệ sinh; 3/vệ sinh và lau lại nền nhà cùng các vật dụng giường,tủ,cánh cửa |  | 11/07/2025 07:45 | 13/07/2025 07:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thị Thủy | Đã nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Bình thường | 12/07/2025 15:59 | Hoan thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyen Van Ban | Hoàng Thị Thủy | 12/07/2025 15:59
45 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0701 | Vệ sinh phòng trống | Chị vệ sinh lại giúp em ạ |  | 11/07/2025 16:16 | 12/07/2025 16:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Bình thường | 12/07/2025 14:15 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Tạ Thị Hoa | 12/07/2025 14:15
46 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0201 | Phòng nhiều gián | . |  | 12/07/2025 11:39 | 13/07/2025 11:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lý Hà | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng dọn lại | Bình thường | 13/07/2025 08:35 | 13/7 là ngày off tuần của chị nên chị hẹn khách hàng 15h ngày 14/7 sẽ qua xử lý. Khách hàng nhất trí. |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Lý Hà | 13/07/2025 08:35
47 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0602 | trả phòng khi hết hợp đồng | trả phòng khi hết hợp đồng |  | 12/07/2025 07:13 | 14/07/2025 07:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu | Vệ sinh phòng trả cọc | Gấp | 12/07/2025 10:43 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần việt hoàng | Đoàn Thị Hải Yến | 12/07/2025 10:42