## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
1 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0403 | nhà tắm bị tràn nước | tràn nước ra ngoài |  | 30/06/2025 21:15 | 02/07/2025 21:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Bình thường | 01/07/2025 16:57 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Ngọc Linh | Nguyễn Ngọc Anh
2 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0303 | Vòi nước bị rò rỉ 303 TT87 | Sửa vòi nước bị rò rỉ |  | 30/06/2025 09:26 | 02/07/2025 09:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 30/06/2025 10:40 | Hong voi gat đã thay mới xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh | Vòi gạt - SL: 1 | 30/06/2025 10:36
3 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Sơn phòng | Sơn phòng |  | 30/06/2025 10:25 | 02/07/2025 10:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 02/07/2025 08:33 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh | Nguyễn Ngọc Anh
4 |  | 29-CT0093 |  | Nước điều hoà tầng thượng chảy xuống đường | Nước điều hoà tầng thượng chảy xuống đường |  | 30/06/2025 10:26 | 02/07/2025 10:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 05/07/2025 16:48 | kỹ thuật đã đi lại đường nước từ mái xuống t1, hoá đơn số 6 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 78 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 05/07/2025 13:53
5 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0203 | Sơn lại phòng | Sơn lại phòng |  | 30/06/2025 11:28 | 02/07/2025 11:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 30/06/2025 18:24 | Sơn trắng |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng | Nguyễn Ngọc Anh |  | 30/06/2025 18:24
6 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0603 | 603 TT77- Điều hoà k hoạt động ( phòng trống ) | . |  | 30/06/2025 13:17 | 02/07/2025 13:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 30/06/2025 14:32 | điều khiển hết pin, kỹ thuật đã thay pin, máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh |  | 30/06/2025 14:31
7 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0201 | Xử lý thấm ngấm trong phòng | Xử lý thấm ngấm trong phòng |  | 30/06/2025 14:18 | 15/07/2025 14:17 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 26 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
8 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0501 | Thêm điều kiển điều hoà thiếu 1 cái bên trong - Phòng trống | Thêm điều kiển điều hoà thiếu 1 cái bên trong |  | 30/06/2025 19:42 | 02/07/2025 19:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 02/07/2025 12:12 | đã bổ sung điều khiển | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh | Điều khiển điều hòa ĐN - SL: 1
9 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0603 | Thay pin, do pin yếu khách còn bảo hành | . |  | 30/06/2025 22:19 | 02/07/2025 22:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 01/07/2025 10:50 | Dùng vật tư. 4 viên pin loại tốt |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
10 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0204 | điện | chưa bao giờ số điện lên 251 số/tháng được. |  | 30/06/2025 10:06 | 02/07/2025 10:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 30/06/2025 18:25 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Nhị | Nguyễn Ngọc Anh |  | 30/06/2025 18:25
11 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0604 | số điện cao hơn tháng trước | tháng trước e ở 2 toàn ở nhà mà tháng này e ở 1 đi ra ngoài nhiều ít khi ở nhà mà sao tiền điện cao hơn tháng trước rất nhiều ( em chịu cả nóng k bật điều hoà mà vẫn cao ntn ) |  | 30/06/2025 11:52 | 02/07/2025 11:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 02/07/2025 10:28 | Đ ac ktra, đho chayh đúng |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phan Quang Huy | Nguyễn Ngọc Anh
12 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0403 | Kiểm tra đồng hồ nước | A Phong kiểm tra lại đồng hồ nước phòng này hiện KH báo vẫn sử dụng nước nhưng chỉ số ko lên |  | 30/06/2025 14:26 | 15/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 15/07/2025 15:48 | Thay đồng hồ nc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Hoàng Văn Phong | Đồng hồ nước Phú Thịnh - SL: 1 | 15/07/2025 15:22
13 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0804 | kiểm tra đồng hồ nước | A Phong kiểm tra lại đồng hồ nước phòng này hiện KH báo vẫn sử dụng nước nhưng chỉ số ko lên |  | 30/06/2025 14:30 | 15/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 15/07/2025 15:48 | Thay đồng hồ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Hoàng Văn Phong | Đồng hồ nước Phú Thịnh - SL: 1 | 15/07/2025 15:47
14 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0401 | Kiểm tra đồng hồ nước | A Tuấn kiểm tra lại đồng hồ nước phòng này hiện KH báo vẫn sử dụng nước nhưng chỉ số ko lên |  | 30/06/2025 14:33 | 02/07/2025 14:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 30/06/2025 16:50 | Khach thêu nhung chua vao ở |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Ngọc Anh
15 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0407 | Kiểm tra đồng hồ nước | A Tuấn Anh kiểm tra lại đồng hồ nước phòng này hiện KH báo vẫn sử dụng nước nhưng chỉ số ko lên |  | 30/06/2025 14:36 | 02/07/2025 14:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 30/06/2025 16:49 | P khach mới thuê |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Ngọc Anh
16 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0501 | Kiểm tra đồng hồ nước | A Tuấn Anh kiểm tra lại đồng hồ nước phòng này hiện KH báo vẫn sử dụng nước nhưng chỉ số ko lên |  | 30/06/2025 14:38 | 02/07/2025 14:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 30/06/2025 16:48 | Khach mơi nhán p chua sinh hoat |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Ngọc Anh
17 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0208 | Tiền điện tăng cao | Tháng 6 e ở phòng chỉ nửa tháng mà tiền điện cao hơn cả tháng 5 ở full. Check lại số điện giúp e với ạ |  | 30/06/2025 17:02 | 02/07/2025 17:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 09/07/2025 07:35 | Thay đồng hồ điện chạy nhanh gấp đôi |  |  | Quá hạn | 158 | Chưa đánh giá |  | Thanh Thảo | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/07/2025 15:38
18 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0302 | Check lại số nước | Vui lòng check lại số nước, mấy tháng trước do số nước cao nên bên kĩ thuật đã đổi đồng hồ, sau đó số nước về 4. Tuy nhiên tháng trước nữa (chốt tháng 4) thì lại lên 8 số, tháng trước (tháng 5) không có (0 số), tôi hỏi thì bên kĩ thuật báo có thể đã nhầm vào tháng 4 nên tháng 5 trừ đi không có, tháng này lại là 20 số. Vui lòng check lại số đồng hồ, chúng tôi sẽ không đóng tiền tháng này tới khi số nước về đúng hoặc được giải thích hợp lí (liên hệ số điện thoại: 0392256772) |  | 30/06/2025 17:09 | 02/07/2025 17:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 01/07/2025 09:16 | Đã chech đông hồ vả phong của khach |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Mai Anh | Nguyễn Ngọc Anh
19 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0604 | điện nhảy số nhiều | mấy ngày nay e ở quê k ở p mà có mỗi hôm qua e lên bật điều hoà từ 10h tối đến 6h sáng mà điện nhảy thêm 20 số mà không dùng j thêm cả “ có điện p 1 tí” |  | 30/06/2025 17:34 | 02/07/2025 17:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 02/07/2025 10:28 | Đã ktra, đho chạy đúng |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phan Quang Huy | Nguyễn Ngọc Anh
20 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0604 | Điền tiện bất hợp lý - kỹ thuật qua liên hệ khách hàng cùng kiểm tra | tiền điện của tôi tự dưng tăng gấp 3 lần so với các tháng khác. Khi tôi kiểm tra ở công tơ điện nhận thấy công tơ quay nhanh hơn so với bình thường. Khi bật điện cơ bản + 1 tủ lạnh 85 w bật chế độ bình thường nhưng đo công suất tiêu thụ trung của phòng tôi là 273 w điều phi thực tế. Yêu cầu bên kỹ thuật kiểm tra lại công tơ điện. |  | 30/06/2025 17:39 | 02/07/2025 17:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 02/07/2025 10:56 | Đã cung khach lắp đông hồ điên đo ko nhanh chậm |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Kiều Tiến khoa | Nguyễn Ngọc Anh |  | 01/07/2025 15:57
21 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0606 | tiền điện tháng 6 | tiền điện tháng 6 dùng ít hơn tháng trước nhưng tiền điện lại chênh so với tháng 5 khá nhiều |  | 30/06/2025 18:15 | 03/07/2025 18:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 17:41 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Quá hạn | 119 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Xuân Khải | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/07/2025 15:41
22 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0702 | kiểm tra lại công tơ điện | tháng vừa rồi về phòng em về quê gần như sử dụng điện rất ít, tại sao số điện lại cao hơn tháng ở phòng nhiều mở điều hoà cả ngày? cảm thấy số điện như thế là không hợp lí, cty qua kiểm tra lại công tơ điện. toà nhà không chỉ phòng em mà còn nhiều phòng khác cũng có tình trạng số điện tăng cao trong tháng này |  | 30/06/2025 18:17 | 03/07/2025 18:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 17:37 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Quá hạn | 119 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Vũ Anh Thơ | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/07/2025 15:53
23 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0805 | xem lại tiền điện | xem lại tiền điện giúp 805 |  | 30/06/2025 18:19 | 03/07/2025 18:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 15:26 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Quá hạn | 117 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Thị Thanh Lam | Nguyễn Ngọc Anh |  | 08/07/2025 15:26
24 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0404 | Hoá đơn tiền điện | chênh lệch tiền điện quá cao |  | 30/06/2025 18:24 | 03/07/2025 18:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 17:50 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Quá hạn | 119 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Minh Nguyệt | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/07/2025 16:00
25 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0602 | tiền điện | sao tiền điện tháng 6 của mình lại tận 400 số vậy ? |  | 30/06/2025 18:38 | 03/07/2025 18:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 17:44 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Quá hạn | 119 | Chưa đánh giá |  | Bùi Ngọc Huyền | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/07/2025 16:06
26 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0403 | tiền điện | tháng này tôi ở phòng ít hơn sử dụng điện ít hơn tháng trước mà số điện lại nhiều hơn tháng trước là như nào |  | 30/06/2025 20:35 | 03/07/2025 20:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Không đạt | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 15:31 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Quá hạn | 114 | Bình thường |  | Nguyễn Sang Hạ | Nguyễn Ngọc Anh |  | 08/07/2025 15:31
27 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0501 | tiền điện tăng cao | tiền điện tăng cao gấp đôi tháng trước |  | 30/06/2025 21:17 | 03/07/2025 21:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 05/07/2025 13:52 | Đã đo ktr xong chay binh thuong |  |  | Quá hạn | 40 | Chưa đánh giá |  | Trang | Nguyễn Ngọc Anh |  | 02/07/2025 11:18
28 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0602 | đồng hồ công tơ điện của phòng 602 hỏng | đồng hồ công tơ điện phòng 602 chạy lúc nhanh lúc chậm trong đó trong phòng dùng điện vẫn vậy |  | 30/06/2025 21:26 | 03/07/2025 21:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 05/07/2025 13:49 | Đã đo kiêm tra đông hô chay binh thuong |  |  | Quá hạn | 40 | Bình thường |  | Hoàng Minh Quân | Nguyễn Ngọc Anh |  | 02/07/2025 10:59
29 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0205 | tiền điện | hiện tại em thấy tiền điện tháng này cao hơn tháng trước rất nhiêuyf mà trong khi đó em ót khi ở nhà sử dụng thậm chí ở nhà dùng thì ko nhiều đến thế em ở mợt mình mà cứ như ở cả một hộ gia đình ấy trong khi các thiết e dùng cx ko có nhiều e cần toà check lại cho em hệ thống điện chứ em bất bình với số tiền điện này lắm chứ tự nhiên cao e thấy ko đúng |  | 30/06/2025 22:36 | 03/07/2025 22:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 09/07/2025 07:34 | Thay đồng hồ điện chạy nhanh gấp đôi |  |  | Quá hạn | 128 | Chưa đánh giá |  | Lê Thái Sơn | Nguyễn Ngọc Anh |  | 08/07/2025 17:10
30 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0204 | Tiền điện tăng | P204 vẫn sinh hoạt đều như tháng trước nhưng tiền điện tăng khá nhiều so với tháng trước, cụ thể là gần 300k. Rất mong bên kĩ thuật có thể xem xét và sửa chữa lại đồng hồ điện trong thời gian nhanh nhất ạ. Em cảm ơn nhiều |  | 30/06/2025 23:45 | 03/07/2025 23:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 01/07/2025 15:13 | Đã cung khach đo va ktr đông hô chay đung |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Minh Yến | Nguyễn Ngọc Anh |  | 01/07/2025 14:24
31 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0304 | tiền điện tăng vọt dù dùng k nhiều bằng tháng trước | tiền điện tăng vọt dù dùng k nhiều bằng tháng trước |  | 30/06/2025 23:55 | 02/07/2025 23:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 16:17 | Đồng hồ điện chạy ổn định không sai số |  |  | Quá hạn | 136 | Hài lòng |  | Tùng Lâm | Nguyễn Ngọc Anh
32 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0302 | P302 TT110 Cần bắt vít lại giường | Từ đợt sơn lại phòng cho em thì người ta tháo hết vít giường để đem giường ra ngoài nhưng đến giờ vẫn không ai đến bắt vít lại |  | 30/06/2025 08:42 | 02/07/2025 08:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 10:32 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Doãn Thị Hồng Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh
33 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0505 | Điều hoà bị hỏng ạ - khách mới, còn bảo hành 7 | Điều hoà |  | 30/06/2025 08:56 | 02/07/2025 08:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 02/07/2025 15:11 | mạch mất nguồn mang đi sửa đã ok( hoá đơn4) | Hoàn thành |  | Quá hạn | 6 | Hài lòng | null | Lê Duy Nguyên | Nguyễn Ngọc Anh |  | 01/07/2025 17:57
34 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0301 | thay bóng đèn - khách mới, còn bảo hành | có các bóng đèn khá tối mà em muốn thay ạ: bóng trong nhà vệ sinh, bóng ở bếp, và bóng ở trên gác xép. Anh có thể xem giúp em nếu có thể lắp thêm bóng đèn trên gác xép và chuyển vị trí bóng ở chỗ bếp ra giữa bếp được ko ạ? |  | 30/06/2025 09:29 | 02/07/2025 09:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 11:54 | Đã thay xong |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Nguyễn Minh Quyên | Nguyễn Ngọc Anh | Búp trụ 20W - SL: 1 | 30/06/2025 11:53
35 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0403 | nước rò - khách hàng mới, còn bảo hành | nước rò |  | 30/06/2025 09:35 | 02/07/2025 09:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 10:34 | Hỏng voi gat đã thay mới xong |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Tất Công | Nguyễn Ngọc Anh | Vòi gạt - SL: 1 | 30/06/2025 10:31
36 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0704 | Điều khiển điều hoà hỏng - khách hàng hếthạn bảo hành | Điều khiển điều hoà hỏng |  | 30/06/2025 09:49 | 02/07/2025 09:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 19:34 | đã xử lý cho KH | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Ngọc Anh
37 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Cần kiểm tra đường khí gas của điều hoà - Khách hàng hết hạn bảo hành | Khi mở điều hoà có mùi hắc hắc nên mình cần người qua kiểm tra ạ. |  | 30/06/2025 10:31 | 02/07/2025 10:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 14:38 | điều hoà hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Cao Thị Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Anh |  | 01/07/2025 09:57
38 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0206 | Nút vòi nước bị kẹt không nhấc lên được | Vòi nước bị kẹt không chuyển qua vòi sen được |  | 30/06/2025 10:41 | 02/07/2025 10:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 02/07/2025 08:33 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Ngọc Anh | Khác - SL: 1
39 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0602 | Điều hòa k mát | Khách mới thuê |  | 30/06/2025 10:51 | 02/07/2025 10:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 02/07/2025 16:11 | đã thay máy nén giá 1tr3, hoá đơn số 2 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ | Nguyễn Ngọc Anh |  | 01/07/2025 18:02
40 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0206 | Vòi nước rửa bát yếu | Vòi nước rửa bát nhỏ giọt |  | 30/06/2025 11:07 | 02/07/2025 11:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 02/07/2025 08:32 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Ngọc Anh
41 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0508 | toà 45t p508 hỏng điều hoà - mới sửa 06.06, cần bảo trì, không thu phí | toà 45t p508 hỏng điều hoà, sau sửa rò gas |  | 30/06/2025 11:48 | 02/07/2025 11:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 14:02 | đã xử lý chỗ hở và bơm gas cho khách vật tư gồm có 1 đầu giắc co 12+ 1 tụ 35+ 1kg gas 32 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Nguyễn Hà Lan | Nguyễn Ngọc Anh |  | 01/07/2025 12:14
42 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0704 | điều khiển điều hoà - khách hàng hết hạn bảo hành | hỏng |  | 30/06/2025 11:56 | 02/07/2025 11:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 19:33 | đã xử lý cho KH | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn hải yến | Nguyễn Ngọc Anh
43 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | vòi nước trong nhà tắm chảy ko đều, khó mở - khách hàng mới, còn bảo hành | vòi nước trong nhà tắm chảy ko đều, khó mở |  | 30/06/2025 12:29 | 02/07/2025 12:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 18:23 | Thay vòi gạt |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Hoàng Kim Tuyết | Nguyễn Ngọc Anh
44 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0602 | Bệ bồn cầu bị hở bên dưới cần xử lý | . |  | 30/06/2025 14:33 | 02/07/2025 14:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 01/07/2025 18:31 | Khách bảo tự thuê ngoài | Từ chối nhận việc |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
45 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0503 | P503-toà 77t - kỹ thuật qua thay khu vực sẽ chịu chi phí quản lý đã làm đề xuất | kỹ thuật đã qua check - hỏng mắt nhận ĐH. y/c sửa . Chi phí này cty sẽ chịu chứ KH ko chịu ( lý do: thiết bị cũ, dùng lâu sẽ có vấn đề : cty cần đảm bảo việc bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị trong quá trình cho thuê ) . |  | 30/06/2025 18:33 | 06/07/2025 18:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 09/07/2025 19:48 | kt đã sửa oke | Hoàn thành |  | Quá hạn | 73 | Rất hài lòng |  | Nguyễn vân | Nguyễn Ngọc Anh |  | 09/07/2025 19:48
46 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0202 | rồi bao lâu qua sửa máy nước nóng - còn bảo hành | làm dịch vụ tệ vãi. nhu cầu cơ bản của khách mà không đáp ứng được. |  | 30/06/2025 19:04 | 03/07/2025 19:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 09:02 | kỹ thuật đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất không hài lòng |  | Thắng Tô | Nguyễn Ngọc Anh
47 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Bình nóng lạnh không ra nước nóng | Bình nóng lạnh không ra nước nóng |  | 30/06/2025 19:46 | 03/07/2025 19:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 14:39 | kỹ thuật đã ktra ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Cao Thị Thanh Hà | Nguyễn Ngọc Anh |  | 01/07/2025 14:39
48 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | vệ sinh điều hòa - Khách mới, còn bảo hành | vệ sinh điều hòa |  | 30/06/2025 19:59 | 02/07/2025 19:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 02/07/2025 12:11 | đã vệ sinh sạch sẽ - bổ xung gas r22 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Hùng Văn Thanh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 02/07/2025 11:22
49 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0602 | nóng lạnh ko hoạt động - KH mới vào ở còn bảo hành | nóng lạnh bật ko lên đèn k có nước nóng |  | 30/06/2025 20:28 | 03/07/2025 20:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 03/07/2025 14:38 | đã xử lý ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Thị Thanh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/07/2025 11:30
50 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0201 | điều hoà bị chảy nước - Kh mới vàoở không mất phí | điều hoà bị chảy nước, vệ sinh điều hoà cho e |  | 30/06/2025 21:06 | 03/07/2025 21:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 14:04 | đã xử lý ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê công vinh | Nguyễn Ngọc Anh
51 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Kiểm tra khoá cửa. Khâcg thay pin hôm qua hôm qua vẫn không sử dụng đc | . |  | 30/06/2025 21:48 | 02/07/2025 21:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 01/07/2025 08:43 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
52 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0401 | điều hoà hỏng cục nóng - Khách hàng hết hạn bảo hành | điều hoà hỏng bật không mát , cục nóng kêu cạch cạch |  | 30/06/2025 21:51 | 03/07/2025 21:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 04/07/2025 15:56 | đã thay quạt dàn nóng | Hoàn thành |  | Quá hạn | 18 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Hồng | Nguyễn Ngọc Anh |  | 02/07/2025 19:08
53 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0603 | 603 TT113- Cửa khoing đóng lại đường bị lỏng chốt cần xử lý, còn bảo hành | . |  | 30/06/2025 22:18 | 02/07/2025 22:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 05/07/2025 09:53 | Đã xl |  |  | Quá hạn | 59 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
54 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0405 | Sửa Chữa Thiết Bị - Khách mới, còn bảo hành | điều hoà k mát , nước bị rò gỉ |  | 30/06/2025 22:31 | 03/07/2025 22:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 01/07/2025 17:33 | nạp gas | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phùng Tiến Tùng | Nguyễn Ngọc Anh |  | 01/07/2025 16:26
55 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0301 | Kiểm tra kỹ thuật - Khách hàng mới, còn bảo hành | Đề nghị kiểm tra kỹ thuật cho cánh tủ quần áo. Cánh kẹt cứng, không kéo được. Xảy ra từ ngày vào nhận phòng |  | 30/06/2025 22:38 | 03/07/2025 22:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 09/07/2025 10:04 | KT đã xử lí | Hoàn thành |  | Quá hạn | 131 | Hài lòng |  | Khue | Nguyễn Ngọc Anh
56 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0403 | Sửa luôn trong ngày - Khách hàng hết hạn bảo hành | bồn cầu bị tắc thoát nước chậm , sử lý ngay giúp em ạ |  | 30/06/2025 09:28 | 02/07/2025 09:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 01/07/2025 15:38 | Kh báo sẽ phản hồi lại sau | Gọi xác nhận |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Nguyệt Hà | Nguyễn Ngọc Anh
57 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0101 | Điều hoà hỏng | Điều hoà k hiển thị nhiệt độ |  | 30/06/2025 11:21 | 02/07/2025 11:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 14/07/2025 15:00 | kỹ thuật đã thay bo hiển thị mới , bo cũ bị hỏng, hoá đơn số 20 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 291 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Trường Giang |  | 14/07/2025 13:33
58 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0601 | Mùi cồng | Trong phòng khách hàng có mùi cống |  | 30/06/2025 14:53 | 02/07/2025 14:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 02/07/2025 10:47 | Đã kiểm tra.cần theo dõi thêm.Đã nhờ khách có gì báo lại |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
59 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-1002 | nhà vệ sinh chung tầng 2 bị gãy mất khoá xả nước | nhà vệ sinh chung tầng 2 bị gãy mất khoá xả nước |  | 30/06/2025 16:49 | 02/07/2025 16:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 30/06/2025 16:55 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Lưu Nguyễn Trường Sơn | Nguyễn Ngọc Anh
60 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0301 | Mạng trong phòng hơi chậm | em đang dùng mạng để phục vụ một số việc, cần đường mạng tốt hơn ạ |  | 30/06/2025 13:47 | 02/07/2025 13:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 02/07/2025 16:35 | Thay wifi 300k.100k công |  |  | Quá hạn | 2 | Rất hài lòng | null | Bảo | Nguyễn Ngọc Anh
61 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0305 | wifi có vấn đề | em không kết nối được wifi |  | 30/06/2025 14:24 | 02/07/2025 14:24 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 01/07/2025 11:14 | Mất mạng do p 306 cắm sai.đã xử lý ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Bui Thi Hanh | Nguyễn Ngọc Anh
62 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0307 | mất internet | mất internet |  | 30/06/2025 15:00 | 02/07/2025 15:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 01/07/2025 11:14 | Mất mạng do p 306 cắm sai.đã xử lý ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đặng Huy | Nguyễn Ngọc Anh
63 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0309 | mạng lag | mạng bị lag không truy cập được |  | 30/06/2025 15:23 | 02/07/2025 15:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 02/07/2025 16:34 | Thay wifi 300k.100k công |  |  | Quá hạn | 1 | Chưa đánh giá |  | Lục Cao Bắc | Nguyễn Ngọc Anh
64 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0303 | mạng không dùng được | wifi không dùng được mấy hôm nay rồi |  | 30/06/2025 15:43 | 02/07/2025 15:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 01/07/2025 11:14 | Mất mạng do p 306 cắm sai.đã xử lý ok |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Trần Quang Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh
65 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0402 | Wifi k dùng được | Wifi k dùng được |  | 30/06/2025 17:39 | 02/07/2025 17:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 01/07/2025 15:29 | Đã qua cấu hình lại wifi.mạng đã ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Ngọc Anh
66 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | mật khẩu wifi khônggg đúng | mật khẩu wifi khônggg đúng |  | 30/06/2025 19:51 | 02/07/2025 19:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 01/07/2025 13:43 | Đã qua xử lý.kh sd mạng ok |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Hùng Văn Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
67 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0304 | Gấp - Hỏng đường truyền internet | Wifi truy cập nhưng không có kết nối. đã reset nhiều lần không có tác dụng. Cần xử lý gấp vì làm việc online |  | 30/06/2025 21:12 | 02/07/2025 21:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 01/07/2025 11:14 | Mất mạng do p 306 cắm sai.đã xử lý ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Anh Vân | Nguyễn Ngọc Anh
68 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-01MB | mái bị dột ạ | nước từ mái chảy xuống |  | 30/06/2025 16:32 | 02/07/2025 16:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 02/07/2025 15:24 | Đã sửa,cần theo dõi thêm |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Đức | Nguyễn Ngọc Anh
69 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | trần thấm dột | hễ cứ trời mưa là trần phòng ngủ thấm dột, nước chảy xuống một góc gường gây ướt và hư hỏng gường |  | 30/06/2025 19:05 | 15/07/2025 19:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Thấm dột | Bình thường | 09/07/2025 15:36 | Thay tấm tôn xanh chống dột |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hùng Văn Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
70 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0501 | thay ổ khoá phòng - Khách mới, còn bảo hành | thay ổ khoá phòng |  | 30/06/2025 14:02 | 02/07/2025 14:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 30/06/2025 18:22 | Thợ mở khóa làm chìa khóa |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Hoàng Kim Tuyết | Nguyễn Ngọc Anh |  | 30/06/2025 18:22