## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0152 |  | Mất nước | Mất nước |  | 11/05/2025 18:31 | 12/05/2025 19:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 12/05/2025 09:06 | K dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Công Tuyến | Nguyễn Ngọc Anh
2 |  | 29-CT0144 |  | Mất nước toà nhà | Mất nước toà nhà |  | 12/05/2025 19:29 | 12/05/2025 01:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 12/05/2025 20:25 | Đã xl xong |  |  | Quá hạn | 18 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 12/05/2025 20:25
3 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0301 | phòng bị mất nước | van mở nhưng ko có nước sinh hoạt |  | 13/05/2025 23:33 | 15/05/2025 23:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 14/05/2025 10:37 | không dùng VT Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Ngô Tiến Đạt | Nguyễn Ngọc Anh |  | 14/05/2025 10:37
4 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0301 | Mất nước | Mất nước |  | 13/05/2025 23:35 | 14/05/2025 10:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 14/05/2025 21:44 | Không dùng VT đã sử lý |  |  | Quá hạn | 11 | Hài lòng | null | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh |  | 14/05/2025 21:44
5 |  | 29-CT0149 |  | Cả toà đang mất nước | Cả toà mất nước |  | 13/05/2025 23:46 | 14/05/2025 09:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 14/05/2025 00:40 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh |  | 14/05/2025 00:39
6 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0401 | vòi nước không chảy nước | vòi nước hết cả nước |  | 16/05/2025 17:06 | 18/05/2025 17:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/05/2025 11:50 | Đã đên phong khach bao ko |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Khánh Linn | Nguyễn Ngọc Anh
7 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước | Mất nước |  | 16/05/2025 17:26 | 18/05/2025 17:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/05/2025 11:48 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh
8 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0204 | mất nước | phòng em tự nhiên bị mất nước ạ |  | 16/05/2025 17:34 | 18/05/2025 17:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/05/2025 11:44 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Thị Hà Vy | Nguyễn Ngọc Anh
9 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | ác mộng đang rửa bát mất nước again | ác mộng đang rửa bát mất nước again |  | 16/05/2025 21:21 | 18/05/2025 21:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/05/2025 11:42 | Đã xl thay phao tec toa nhà xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | Done | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh
10 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước là mất hoà bình rồi. Ting tong ơi | mất nước như này thì chủ nhà có bồi thường thiệt hại cho cư dân ko nhỉ? ko nấu được cơm=> vừa đi ăn ngoài hết 3 khối nước 🤣, ko tắm được? ko đi ẻ được? hì |  | 16/05/2025 21:34 | 18/05/2025 21:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/05/2025 11:37 | Do mât nc toa nhà |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh
11 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0403 | Mất nước | Phòng em bị mất nước, a/c hỗ trợ em nhé |  | 19/05/2025 17:47 | 22/05/2025 17:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 20/05/2025 12:12 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Quang Anh | Nguyễn Ngọc Anh
12 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0601 | Mất nước | mất nước giữa ban ngày tại Tingtong52 ngõ 772 đường Kim Giang |  | 20/05/2025 12:47 | 22/05/2025 12:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 20/05/2025 16:09 | Không dùng VT Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Hiếu | Nguyễn Ngọc Anh |  | 20/05/2025 16:09
13 |  | 29-CT0052 | 29-CT0052-0702 | mất nước | mất nước sinh hoạt |  | 20/05/2025 19:39 | 23/05/2025 19:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 21/05/2025 11:00 | Không dùng VT đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Trọng Tài | Nguyễn Ngọc Anh |  | 21/05/2025 11:00
14 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0602 | quan trong : mất nước-!!!!! | tự nhiên mất nước |  | 21/05/2025 20:49 | 24/05/2025 20:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 24/05/2025 10:31 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyen Huy Bac | Nguyễn Ngọc Anh
15 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0504 | Mất nước | mất nước tầng 5 |  | 23/05/2025 06:15 | 25/05/2025 06:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 24/05/2025 12:46 | Dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Văn Công | Nguyễn Ngọc Anh
16 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0506 | mất nước | không có nước sử dụng |  | 23/05/2025 11:00 | 25/05/2025 11:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 24/05/2025 11:24 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Anh Tú | Nguyễn Ngọc Anh
17 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0206 | Hết Nước | Hết nước tối ngày 23 |  | 23/05/2025 15:55 | 25/05/2025 15:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 25/05/2025 09:49 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thành Lâm | Nguyễn Ngọc Anh
18 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0405 | Mất nước | Hôm nay 26/2 ở toà mất nước cả ngày, đi làm về không có nước để ăn uống chứ chưa nói đến tắm rửa. mình k biết Tingtong có đang cố gắng giải quyết không. Không thì thật sự mất nước thì không ở được. Nếu lấy lý do mất cả khu thì mong TT tìm hướng giải quyết khác ạ. Cảm ơn |  | 26/05/2025 22:20 | 28/05/2025 22:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 27/05/2025 20:23 | Do luu lượng câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Về vấn đế mất nước đã được khắc phục. Nhưng sau đó nước sinh hoạt rất bẩn ạ | Tô Chính Hoàng | Nguyễn Ngọc Anh
19 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0201 | mất nước buổi tối | mất nước phòng 201 từ 20h ngày 26/5/2015 đến hiện tại vẫn chưa có nước |  | 26/05/2025 23:56 | 28/05/2025 23:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 27/05/2025 20:22 | Do nguồn câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trịnh Văn Liêm | Nguyễn Ngọc Anh
20 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0401 | không có nước | mất nước từ trưa đến bây giờ vẫn chưa có |  | 27/05/2025 00:03 | 29/05/2025 00:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 27/05/2025 19:01 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
21 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0302 | mất nước | toàn bộ tòa nhà bị mất nước |  | 27/05/2025 07:02 | 29/05/2025 07:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 27/05/2025 13:16 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Hoàng Thị Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
22 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0202 | MẤT NƯỚC TOÀN BỘ TOÀ TT88 | mất nước nghiêm trọng k còn chút nước nào, đề nghị toà xử lý nhanh để cư dân sinh hoạt kịp đi làm |  | 27/05/2025 07:53 | 29/05/2025 07:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 27/05/2025 10:40 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Phương Thảo | Nguyễn Ngọc Anh
23 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0202 | lại mất nước toà TT88 | tối về dùng lại mất nước |  | 27/05/2025 20:49 | 29/05/2025 20:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 28/05/2025 09:55 | Dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Phương Thảo | Nguyễn Ngọc Anh
24 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0403 | mất nươc? | phòng mất nước rồi, sáng cũng mất giờ mất tiếp |  | 27/05/2025 21:32 | 29/05/2025 21:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 28/05/2025 09:54 | K dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Hằng | Nguyễn Ngọc Anh
25 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0204 | mất nước | toà tinhtong 93 mất nước rồi |  | 29/05/2025 07:46 | 31/05/2025 07:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 30/05/2025 09:11 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trương Huệ Trinh | Nguyễn Ngọc Anh
26 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0304 | Mất nước | vòi nước không chảy |  | 29/05/2025 09:35 | 31/05/2025 09:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 30/05/2025 09:11 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Nguyễn Ngọc Anh
27 |  | 29-CT0127 |  | Mất nước | Mất nước |  | 02/06/2025 13:12 | 03/06/2025 15:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 02/06/2025 14:35 | Do hỏng phao diên trên tec đã thay mới vtcp |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 02/06/2025 14:35
28 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước ngày 3/6/25 | Mất nước |  | 03/06/2025 21:21 | 06/06/2025 21:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 05/06/2025 20:38 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh
29 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0504 | mất nước | toà 134T lại mất nước. năm ngoái đã mấy lần mấy nước, chất lượng không tương xứng với phí dịch vụ |  | 03/06/2025 23:40 | 06/06/2025 23:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 04/06/2025 09:53 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Huyen | Nguyễn Ngọc Anh
30 |  | 29-CT0084 |  | TT84- Mất nước cần hỗ trợ | . |  | 04/06/2025 13:47 | 05/06/2025 14:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 04/06/2025 15:04 | KT đã xử li |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
31 |  | 29-CT0087 |  | Mất nước toà nhà | Mất nước toà nhà |  | 05/06/2025 07:53 | 05/06/2025 18:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 05/06/2025 11:32 | Do khu vực mất nc lên mua tam 1 p 1 binh 20 để xd tam |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 05/06/2025 11:31
32 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước 17h30 ngày 5/6/25 | Mất nc |  | 05/06/2025 17:33 | 07/06/2025 17:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 06/06/2025 13:47 | Do nguôn nc khu vực câp ko đủ luu luổng mong quy cd thông cảm vi sự cô này |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh |  | 06/06/2025 13:46
33 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Đề nghị BQL đưa ra lý do mất nước | Đề nghị BQL đưa ra lý do mất nước và gửi vào nhóm zalo để cư dân được biết và tìm cách khắc phục, do việc mất nước diễn ra thường xuyên thời gian gần đây. Nếu do phòng nào đó để thất thoát nước thì cần xử lý để ko xảy ra tình trạng này nữa, ko thể để vì 1 phòng mà cả toà phải chịu được. Nhất là mất vào giờ tan làm, nấu cơm thế này |  | 05/06/2025 17:37 | 07/06/2025 17:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 06/06/2025 13:43 | Do nguồn câp khu vuc ko đủ mong quy cd đông hanh và chia sẻ vi sự cố ko mong muôn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh |  | 06/06/2025 13:43
34 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0601 | Tần suất mất nước quá nhiều | Tần suất mất nước dạo gần đây quá nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Không có thông báo, phản hồi để cư dân nắm thông tin |  | 05/06/2025 18:37 | 07/06/2025 18:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 06/06/2025 13:40 | Do lưu lượng nước khu vực câp ko đủ mong quy cd thông cãm vi sự bât tiẻn này |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thị Thùy Trang | Nguyễn Ngọc Anh |  | 06/06/2025 13:40
35 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0502 | Mất nước thường xuyên | Gần đây ngày nào cũng bị mất nước vào giờ sinh hoạt sáng tối của gia đình. Đề nghị công ty xử lý triệt để vấn đề này |  | 06/06/2025 07:52 | 08/06/2025 07:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 06/06/2025 13:39 | Do lưu lượng câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Hằng | Nguyễn Ngọc Anh |  | 06/06/2025 13:38
36 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0703 | Cả toà nhà mất nước | Nhà tingtong 112 số 22/89 Phạm Văn Đồng đang bị mất nước cả toà nhà. Bộ phận kĩ thuật xem và sửa chữa sớm và ngay giúp cư dân ạ. |  | 08/06/2025 18:49 | 10/06/2025 18:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 09/06/2025 09:26 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Thảo Nguyễn | Nguyễn Ngọc Anh
37 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-0503 | mất nước | Mất nước |  | 10/06/2025 09:50 | 11/06/2025 10:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 10/06/2025 15:05 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thị Thu Phương | Nguyễn Ngọc Anh
38 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0804 | 804 TT113- Kiểm tra nhà tắm mất nước | . |  | 14/06/2025 18:07 | 14/06/2025 19:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 16/06/2025 17:13 | Không dùng vật tư |  |  | Quá hạn | 46 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
39 |  | 29-CT0133 |  | Mất nước cần hỗ trợ sớm | . |  | 16/06/2025 06:52 | 16/06/2025 07:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 16/06/2025 08:14 | Đã xử lý |  |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
40 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0102 | mất nước | không có nước để sử dụng |  | 16/06/2025 07:32 | 18/06/2025 07:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 16/06/2025 09:42 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Minh Đức | Nguyễn Ngọc Anh |  | 16/06/2025 09:42
41 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0404 | mất nước | mất nước |  | 16/06/2025 07:57 | 18/06/2025 07:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 16/06/2025 09:23 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đào Thế Anh | Nguyễn Ngọc Anh
42 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0501 | mất nước | mất nước |  | 16/06/2025 19:39 | 18/06/2025 19:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/06/2025 10:47 | K dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Minh Trường | Nguyễn Ngọc Anh
43 |  | 29-CT0133 |  | TT133- Mất nước | . |  | 17/06/2025 07:49 | 17/06/2025 08:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/06/2025 10:47 | Dùng vt |  |  | Quá hạn | 1 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
44 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0902 | Ngày nào cũng mất nước buổi sáng - mất nước | Gửi anh chị quản lý tòa nhà, nếu các anh chị không quản lý được thì đừng cho thuê phong, giá thuê 1 phòng đã cao nhưng hệ thống lỗi tè le hết, lúc máy lạnh, lúc thì nước. hai ngày nay sáng nào cũng mất nước ảnh hưởng đến công việc em quá rồi, nếu anh chị không đáp ứng được thì báo để em mướn phòng khác chứ làm ăn kiểu này sao được. mướn căn hộ để nghỉ ngơi đi làm chứ không phải mướn cục nợ để về mang cục tức vào người. nếu a chị không xử lý dứt điểm thì chúng ta bàn tới hủy hợp đồng sau khi hết tháng này. chứ em không chấp nhận kiểu đi làm về mất nước, máy lạnh chạy nóng. |  | 17/06/2025 08:22 | 19/06/2025 08:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/06/2025 10:46 | K dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Võ Hùng Tuyên | Nguyễn Ngọc Anh
45 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0301 | Mất nướv k có nước sinh hoạt | . |  | 17/06/2025 20:20 | 17/06/2025 21:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 18/06/2025 09:39 | Không dùng vật tư |  |  | Quá hạn | 12 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
46 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-CN | Thêm ct nước chủ nhà | Chủ nhà có 2 ct nước trong ap mói co1 |  | 21/06/2025 10:58 | 21/06/2025 11:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 21/06/2025 11:47 | đã thêm | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Tuấn Anh | Nguyễn Ngọc Anh
47 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0301 | nước | mất nước |  | 23/06/2025 02:58 | 25/06/2025 02:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 25/06/2025 19:57 | KT đã xử li | Hoàn thành |  | Quá hạn | 16 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Thị Thu | Nguyễn Ngọc Anh
48 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0502 | mất nước | phòng 502 mất nước ạ |  | 24/06/2025 01:00 | 26/06/2025 01:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 25/06/2025 11:01 | Đã xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Lương Danh Thái | Nguyễn Ngọc Anh
49 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0203 | nước bẩn | tất cả hệ thống nước tại trọ đề có tình trạng như ảnh |  | 24/06/2025 19:30 | 26/06/2025 19:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Không đạt | Mất nước | Gấp | 26/06/2025 14:11 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Không hài lòng | 4 ngày vẫn chưa sửa xong | phạm ngọc vũ | Nguyễn Ngọc Anh
50 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước 19h00 ngày 25/06/25 | Mất nc |  | 25/06/2025 19:00 | 27/06/2025 19:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:10 | Mât nc do luu lượng nguôn câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Không hài lòng |  | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh
51 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0403 | Hết nước rồi ạ | Hết nước rồi ạ |  | 25/06/2025 19:02 | 27/06/2025 19:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:09 | Mât nc do nguôn câp ko đủ luu lượng |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Duc Anh | Nguyễn Ngọc Anh
52 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0302 | mất nước trên tầng thượng | nước không bơm được lên tầng thượng |  | 25/06/2025 23:10 | 27/06/2025 23:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 26/06/2025 10:36 | Đã xử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hoàng Thị Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
53 |  | 29-CT0161 | 29-CT0161-0201 | Mất nước | Mất nước nóng |  | 26/06/2025 23:08 | 28/06/2025 23:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 28/06/2025 09:46 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Mộng Hồng | Nguyễn Ngọc Anh
54 |  | 29-CT0133 |  | Mất nước cần hỗ trợ | . |  | 05/07/2025 07:07 | 05/07/2025 08:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 05/07/2025 08:10 | Đã xl |  |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
55 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0303 | 7/7/2025 | vui lòng kiểm tra lại nước vì nước rất kém và lúc sau đã hết nước |  | 07/07/2025 20:03 | 09/07/2025 20:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 09/07/2025 10:07 | KT đã HD khách xử lí ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | LÊ VĂN THU | Nguyễn Ngọc Anh
56 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước 23h ngày 7/7 | Mất nước |  | 07/07/2025 22:48 | 09/07/2025 22:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 09/07/2025 12:07 | Hê thông bơm vân hoat đông nhung do nguôn câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Không hài lòng |  | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh |  | 09/07/2025 12:06
57 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0204 | mất nước | Mất nước |  | 09/07/2025 00:22 | 11/07/2025 00:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 09/07/2025 12:06 | Do nguôn câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Minh Yến | Nguyễn Ngọc Anh
58 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0204 | Mất nước | Em không hiểu tại sao trọ mình liên tục mất nước. Đang nửa đêm cũng mất nước. Em đi làm cả ngày về đang tắm thì không có nước để tắm nữa. tình trạng này đã diễn ra rất nhiều lần. Đã có rất nhiều cư dân phản ánh nhưng quản lý không hề xử lý một cách triệt để. em không biết là ban quản lý tòa nhà mình có định giải quyết vấn đề này cho cư dân hay không? em cảm thấy rất khó chịu. có phòng còn nói rằng phải tự xuống bơm. bọn em đóng tiền phòng và tiền dịch vụ đầy đủ để được hưởng quyền lợi chứ kh phải bất tiện như này. bọn em đã phản ánh rất nhiều với chị Huyền Trang quản lý nhưng cái được nhận lại chỉ là sự im lặng không hề có một sự phản hồi nào cả. Em cần 1 sự giải quyết phù hợp, đề nghị ban quản lý toà nhà xem xét |  | 09/07/2025 00:37 | 11/07/2025 00:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 09/07/2025 12:03 | Do luu luong nguôn câp ko đủ |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Thị Hà Vy | Nguyễn Ngọc Anh
59 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất nước 7h ngày 9/7 | Mất nc |  | 09/07/2025 07:00 | 11/07/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 09/07/2025 12:04 | Do nguông cáp nước sach ko đủ câp |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | BQL cho hỏi có thông báo mất nước từ bên Công ty nước ko ạ? Mất nc buổi tối có thể do nguồn cấp ko đủ, cư dân dùng nhiều nên mất nước, chứ cả đêm cư dân đi ngủ ko sử dụng nước, công ty cấp nước ko thông báo ngừng cấp nước thì sao ko có nước cấp vào bể được. Mong Bql kiểm tra thật kỹ và tìm đúng lý do để khắc phục vì việc mất nc diễn ra quá thường xuyên | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh
60 |  | 29-CT0094 |  | Mất nước cần hỗ trợ | . |  | 09/07/2025 07:12 | 10/07/2025 16:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 09/07/2025 16:40 | đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
61 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0505 | Mất nước | Khách phản ánh mất nước sáng nay vẫn chưa được xử lý ạ |  | 10/07/2025 10:10 | 10/07/2025 11:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 11/07/2025 13:24 | Đã xử lý |  |  | Quá hạn | 26 | Hài lòng | null | Hoàng Thúy Quỳnh | Nguyễn Quang Trinh |  | 11/07/2025 13:19
62 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0401 | Mất nước - QLTN thông tin lại đến khách hàng | Mất nước nhiều lần, không có thông báo. Nhắn tin quản lý nhưng không có sự phản hồi. Làm việc thiếu trách nhiệm. |  | 10/07/2025 11:51 | 12/07/2025 11:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hải Huyền Trang | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 11/07/2025 10:28 | Đã thông báo cư dân | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê Thị Thu | Nguyễn Hải Huyền Trang |  | 11/07/2025 10:28
63 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Mất nước liên tục | TT54 401 Xuân Đỉnh mất nước liên tục. Kính đề nghị Ban quản trị sửa chữa khẩn cấp để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân. Trân trọng |  | 11/07/2025 16:50 | 13/07/2025 16:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 11/07/2025 19:41 | Đã xử lý, hỏng bơm, đã sửa chữa về, toà nhà đã có nước |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hồ Ngọc Tân | Nguyễn Quang Trinh |  | 11/07/2025 19:39
64 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0403 | Mất nước từ hôm qua | . |  | 17/07/2025 08:10 | 17/07/2025 09:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 17/07/2025 09:03 | Do P101 đứt dây cấp đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Vũ Trung Quân | Dây cấp 40cm - SL: 2 | 17/07/2025 09:03
65 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0504 | p504-91t | nước phòng mình tự dưng bị mất từ trưa tới chiều tối có nước nma rất yếu |  | 17/07/2025 17:11 | 19/07/2025 17:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 18/07/2025 23:52 | Tối ngày 17/7 đã sử lý Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Kiều Trang | Vũ Trung Quân |  | 18/07/2025 23:52
66 |  | 29-CT0091 |  | mất nước cả toà 91 | TT91 mất nước nhờ kỹ thuật qua ktra hỗ trợ đẻ khách có nước sinh hoạt ạ |  | 17/07/2025 22:07 | 19/07/2025 03:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 17/07/2025 22:09 | Nước yếu.Bơm hút giếng hỗ trợ bể ngầm cháy.Chú chủ nhà đã lấy bơm khác để thay Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng | Vũ Trung Quân |  | 17/07/2025 22:09
67 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0604 | Mất nước | Mất nước tất cả các vòi nước trong nhà |  | 17/07/2025 23:12 | 19/07/2025 23:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 18/07/2025 09:34 | Đã xl có nước khach đang dùng lai bt |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Mai Linh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 18/07/2025 10:19
68 |  | 29-CT0121 |  | Mất nước | Toà nhà mất nước từ đêm hqa, chú kiểm tra giúp cháu ạ |  | 18/07/2025 06:29 | 18/07/2025 07:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 18/07/2025 07:23 | Mât nước do pao diên trên tec đã xl xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng | Nguyễn Tuấn Anh |  | 18/07/2025 08:08
69 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0304 | Mất nước | Tingtong121 ơi bên nước sạch có thông báo mất nước không? Nếu có thì mất lâu ko? Tòa nhà có có bể ngầm chứa nước ko? Đề nghị BQL xử lý sớm chứ mùa này mất nước kinh khủng lắm. Xin cảm ơn! |  | 18/07/2025 07:14 | 20/07/2025 07:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Bình thường | 18/07/2025 09:32 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN | Nguyễn Tuấn Anh |  | 18/07/2025 10:16
70 |  | 29-CT0090 |  | Mất nước hỗ trợ xử lý sớm | . |  | 18/07/2025 07:16 | 18/07/2025 08:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 18/07/2025 09:23 | Không dùng vật tư | Hoàn thành |  | Quá hạn | 1 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Quang Trinh |  | 18/07/2025 09:22
71 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0602 | mất nước | nước không chảy |  | 18/07/2025 10:43 | 20/07/2025 10:43 | Đào Mạnh Sơn | Chưa làm | Mất nước | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Ngọc Huyền
72 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0404 | mất nước p 404 | buổi tối hôm qua mất nước đến sáng xử lý. bây giờ lại mất nước công ty xem thế nào về hiện tượng mất nước ạ rất bất tiện ạ. công ty xử lý luôn ạ |  | 18/07/2025 17:54 | 20/07/2025 17:54 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm | Mất nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Minh Nguyệt
73 |  | 29-CT0090 |  | Mất nước | . |  | 18/07/2025 21:59 | 18/07/2025 22:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 18/07/2025 22:36 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Quang Trinh |  | 18/07/2025 22:35
74 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0401 | Mất nước | Tôi đã phản ánh rất nhiều lần về vấn đề mất nước này rồi. Vẫn là câu chuyện mất nước, khi cư dân hỏi mới thông báo là mất nước, làm ăn trách nhiệm để đâu vậy các bạn. Đi làm về không một giọt nước để tắm. Tôi chuyển vào đây 5 tháng nhưng chưa có một tháng nào là không bị mất nước. Tiền nước tôi chưa đóng thiếu 1 nghìn, 1 tháng nào sao tháng nào cũng mất nước vẫn là câu trả lời là cấp nước yếu. Cho tôi một lời giải thích. Tôi không muốn nghe câu cấp nước yếu và mất nước không có thông báo nữa rồi các bạn nhé! Trân trọng! |  | 18/07/2025 22:28 | 20/07/2025 22:28 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm | Mất nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Thu