## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0305 | mất điện | bật nóng lạnh khoảng 1-2 phút thì mất điện cả phòng |  | 17/05/2025 20:16 | 19/05/2025 20:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 18/05/2025 10:56 | Alo khxh xl ok roi |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đặng Thị Xoan | Nguyễn Ngọc Anh
2 |  | 29-CT0155 |  | Mất điện toà nhà | Mất điện toà nhà |  | 21/05/2025 11:12 | 21/05/2025 20:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 21/05/2025 15:45 | Do chua tt tiẽn điên luc cat đã mở lai có điên bt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 21/05/2025 15:45
3 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0204 | mất điện | bị mất điện |  | 21/05/2025 21:47 | 23/05/2025 21:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 22/05/2025 13:52 | Không dùng VT Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Vũ Thị Thanh Thư | Nguyễn Ngọc Anh |  | 22/05/2025 13:52
4 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0101 | cần sửa chữa - khách hàng đồng ý chi phí sửa chữa | bồn cầu của phòng em bị hỏng thanh nhựa bên trong nên ko thể xả |  | 22/05/2025 09:36 | 24/05/2025 09:36 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 22/05/2025 17:29 | Đã xl xòng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hoàng Thuận An | Nguyễn Ngọc Anh
5 |  | 29-CT0012 |  | Tầng 1 tt12 bị mất điện + vân tay đang bị ngoại tuyến | Tầng 1 tt12 bị mất điện + vân tay đang bị ngoại tuyến |  | 22/05/2025 13:07 | 22/05/2025 14:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 22/05/2025 13:13 | KT xử lí xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Ngọc Anh
6 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0403 | no light | my lights went off |  | 23/05/2025 03:58 | 25/05/2025 03:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 23/05/2025 11:21 | Đã xl k dùng vt |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Isaac Bonsu | Nguyễn Ngọc Anh
7 |  | 29-CT0133 |  | TT133- Mất điện nửa toà nhà, nghi chập cháy cần xử lý luôn | . |  | 23/05/2025 07:38 | 23/05/2025 08:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 23/05/2025 09:32 | Dùng vt |  |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh
8 |  | 29-CT0149 |  | TT149 Tang 3 mat dien | . |  | 25/05/2025 17:03 | 25/05/2025 18:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 25/05/2025 21:12 | Dùng VT Thay ổ cắm đôi , chập cháy ổ cắm |  |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 25/05/2025 21:12
9 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0201 | mất điện | mất điện lúc 9h sáng hôm nay không có thông báo trước |  | 30/05/2025 09:20 | 01/06/2025 09:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 30/05/2025 10:43 | Đã xl co diieen |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trịnh Văn Liêm | Nguyễn Ngọc Anh
10 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0205 | Phòng mất điện | Cả tòa TT43 có điện, mỗi phòng 205 mất điện. KH đã bật hết At ngoài và At trong |  | 30/05/2025 20:06 | 31/05/2025 11:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 31/05/2025 11:40 | Đôi tac khoan vao nguôn câp p đã xl xong |  |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh
11 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0205 | phòng mất điện | phòng mất điện |  | 30/05/2025 21:02 | 01/06/2025 21:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 31/05/2025 11:36 | Do thợ lam chông chay khoan vao dây nguân đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Đại Trường An | Nguyễn Ngọc Anh |  | 31/05/2025 11:35
12 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0504 | mất điện cách quãng | ngày 31/5 toà nhà mình có tình trạng bị ngắt điện cách quãng. không biết vấn đề bị làm sao |  | 31/05/2025 16:33 | 02/06/2025 16:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 31/05/2025 17:37 | Do thơ lam pccc cắt để lam sơ khoan đuc vao dây điên |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lưu ngọc dương | Nguyễn Ngọc Anh
13 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0703 | mất điện | cả toà bị mất điện |  | 02/06/2025 20:22 | 04/06/2025 20:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 03/06/2025 11:47 | KT đã xử li |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Thanh Linh | Nguyễn Ngọc Anh
14 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0504 | mất điện nhiều lần liên tục | toà nhà hiện tại lúc 22h30 bị mất điện liên tục , đã xảy ra 4 lần liên tục . |  | 02/06/2025 22:53 | 04/06/2025 22:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 03/06/2025 17:18 | Sự cố tại cột điện đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lưu ngọc dương | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/06/2025 17:18
15 |  | 29-CT0155 |  | Mất điện toà nhà | Mất điện toà nhà |  | 02/06/2025 23:09 | 04/06/2025 02:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 03/06/2025 08:13 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/06/2025 08:13
16 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0501 | [Tingtong 08 mất điện] | Tinhtong 08 mất điện lúc hơn 11 giờ đêm. |  | 02/06/2025 23:20 | 05/06/2025 23:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 03/06/2025 15:10 | KT đã xử lí ngày 2/6 |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thành Long | Nguyễn Ngọc Anh
17 |  | 29-CT0036 |  | Mất điện | Toà nhà bị mất điện |  | 02/06/2025 23:30 | 03/06/2025 09:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 03/06/2025 01:16 | Nhảy attomat tổng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh |  | 03/06/2025 01:16
18 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0501 | qua xem và sửa lại dòng điện hộ em ạ | em đang định cắm nước không thấy lên tự nhiên chỗ bật đèn phụt lên sau đó tắt điện trong phòng tắt hết ạ |  | 03/06/2025 16:14 | 05/06/2025 16:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 03/06/2025 18:43 | Htro xử lí xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Quỳnh Trang | Nguyễn Ngọc Anh
19 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0405 | mất điện đột ngột | phòng em mất điện đột ngột ạ e cần giải quyết gấp ạ !!! |  | 03/06/2025 23:57 | 06/06/2025 23:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 05/06/2025 15:26 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngân | Nguyễn Ngọc Anh |  | 05/06/2025 15:26
20 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0405 | khách báo mất điện | khách báo mất điện |  | 04/06/2025 00:01 | 06/06/2025 01:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 05/06/2025 15:25 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thị Thu Phương | Nguyễn Ngọc Anh |  | 05/06/2025 15:24
21 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0204 | Chập điện làm tầng 2 mất điện | Chập điện làm tầng 2 mấy điện |  | 05/06/2025 18:31 | 05/06/2025 20:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 05/06/2025 22:36 | Không dùng VT sử lý chập ổ điện |  |  | Quá hạn | 2 | Hài lòng | null | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh |  | 05/06/2025 22:36
22 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0701 | Tuột dây điện | Tuột dây điện ( phòng mẫu ) mất điện ạ |  | 06/06/2025 13:24 | 06/06/2025 22:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 06/06/2025 17:58 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 06/06/2025 17:52
23 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0301 | Mất điện phòng | nhờ đội hỗ trợ lên kiểm tra hệ thống điện ở phòng |  | 08/06/2025 10:51 | 10/06/2025 10:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 10/06/2025 22:16 | Sửa mạch bếp từ đôi |  |  | Quá hạn | 11 | Hài lòng | Done | Bui Nguyen Khanh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 10/06/2025 22:15
24 |  | 29-CT0025 |  | Mất điện tòa nhà | . |  | 09/06/2025 15:32 | 09/06/2025 16:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 09/06/2025 15:48 | Mất điện khu vực |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
25 |  | 29-CT0074 |  | Mất điện toà nhà | Mất điện toà nhà |  | 11/06/2025 22:20 | 13/06/2025 00:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 12/06/2025 09:20 | Đa xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh
26 |  | 29-CT0144 |  | Mất điện toà nhà | Mất điện toà nhà |  | 14/06/2025 09:17 | 14/06/2025 22:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 14/06/2025 14:53 | Đã có điện | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh
27 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0204 | nửa đêm mất điện không rõ lý do | đề nghị toà nhà có phương án dự phòng nguồn điện cho cư dân, đồng thời hỗ trợ nhanh chóng giải quyết vấn đề |  | 15/06/2025 03:34 | 17/06/2025 03:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 15/06/2025 10:42 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Phạm Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
28 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0604 | lại mất điện | lại mất điện nữaaaaaaaa |  | 16/06/2025 01:10 | 18/06/2025 01:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 17/06/2025 10:11 | Ko dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Bùi Thị Hương Hảo | Nguyễn Ngọc Anh
29 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0904 | mất điện | mất điện |  | 17/06/2025 08:09 | 19/06/2025 08:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 17/06/2025 16:51 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | done | Nguyễn Thị Hương Giang | Nguyễn Ngọc Anh
30 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0302 | đang dùng bình thường mất điện | có mỗi phòng e mất điện đột ngột |  | 17/06/2025 12:34 | 19/06/2025 12:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 17/06/2025 15:55 | Châp ổ cắm |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đinh Phúc Nhân | Nguyễn Ngọc Anh |  | 17/06/2025 15:27
31 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0707 | mất điện | mất điện từ đêm rồi mong toà nhà xem sửa điện |  | 18/06/2025 06:15 | 20/06/2025 06:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 18/06/2025 09:47 | Mất điện khu vực 10h30 sẽ có lại |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Khánh Linh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 18/06/2025 09:47
32 |  | 29-CT0062 |  | Mất điện tòa nhà | . |  | 18/06/2025 22:05 | 18/06/2025 23:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 18/06/2025 22:45 | K dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ | Nguyễn Ngọc Anh
33 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0403 | mất điện | sao tự dưng cắt điện mà không báo trước ạ? m làm việc online |  | 19/06/2025 10:46 | 21/06/2025 10:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 19/06/2025 14:40 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Lê Hằng | Nguyễn Ngọc Anh
34 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0308 | vấn đề điện | bị chập điện |  | 22/06/2025 18:47 | 24/06/2025 18:47 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 22/06/2025 23:17 | Khách hàng đổi ý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hữu Quân | Nguyễn Ngọc Anh
35 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0501 | Ctơ diên mât sô | Công to điên mât sô em chinh lai chi sô anh thay đh mơi va tinh khach bắng thang trước |  | 29/06/2025 08:27 | 29/06/2025 09:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 30/06/2025 08:51 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Quá hạn | 23 | Hài lòng | null | Nguyễn Tuấn Anh | Nguyễn Ngọc Anh
36 |  | 29-CTVP01 | 29-CTVP01-01T1 | Sửa công tắc bóng đèn | Công tắc bóng đèn ở văn phòng bị hỏng |  | 01/07/2025 08:40 | 05/07/2025 23:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 05/07/2025 22:00 | KT đã thay công tắc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thanh Tùng | Nguyễn Ngọc Anh
37 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0203 | điên phòng hỏng | bật công tắc điện nên nhưng kh sáng |  | 01/07/2025 18:57 | 04/07/2025 18:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 02/07/2025 16:28 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Le Thu Hang | Nguyễn Ngọc Anh
38 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0101 | 101 TT45 chập cháy điện | 84946808892 |  | 02/07/2025 13:42 | 02/07/2025 14:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 02/07/2025 14:32 | Đã alo khach xl đc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Ngọc Anh
39 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0304 | Gấp. cầu dao tầng 3 bị hỏng | bị dập cầu dao không rõ nguyên nhân. Đã rút hết thiết bị trong phòng để bật lại cầu dao nhưng lại dập luôn. |  | 03/07/2025 12:20 | 05/07/2025 12:20 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 03/07/2025 16:35 | Khách hàng xác nhận kỹ thuật đã sửa xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Minh Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
40 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0706 | bị trập điện | p706 câu giao bật lên k đc |  | 07/07/2025 14:30 | 09/07/2025 14:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 07/07/2025 15:44 | Do bếp từ của khách |  |  | Không | 0 | Hài lòng |  | Phạm Quý Dũng | Nguyễn Ngọc Anh
41 |  | 29-CT0058 |  | Mất điện toà nhà | Toà nhà mất điện |  | 07/07/2025 15:28 | 07/07/2025 16:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 07/07/2025 16:00 | Điện lực sửa đường dây |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Ngọc Anh
42 |  | 29-CT0055 |  | Mất điện toà nhà | Toà nhà mất điện |  | 07/07/2025 16:25 | 07/07/2025 20:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 07/07/2025 17:31 | Mất do điện lực |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Ngọc Anh
43 |  | 29-CT0125 |  | Mấtđiện | Mấtđiện |  | 08/07/2025 14:06 | 10/07/2025 00:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 08/07/2025 18:49 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Lê Thị Thu Phương | Nguyễn Ngọc Anh
44 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0201 | Điện bị nhảy át lúc 04h00 sáng | Điện bị nhảy at lúc đến nhận phòng 3 lần, kĩ thuật đã đến kiểm tra nhưng báo không thấy nhảy. Hôm nay lại nhảy vào lúc sáng sớm. Đề nghị công ty cử kĩ thuật có tay nghề cao kiểm tra xử lý dứt điểm giúp vì điện ngắt hỏng đồ tủ lạnh, ngoài ra điện ngắt giữa đêm có thể không ngủ được vì nóng, hoặc không tắt được điều hoà khi ra ngoài |  | 09/07/2025 05:19 | 11/07/2025 05:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 09/07/2025 21:09 | Thay attomat đơn 32a |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | hiện tại đang theo dõi chưa thấy có sự cố | Nguyễn Thị Lan | Nguyễn Ngọc Anh |  | 09/07/2025 21:08
45 |  | 29-CT0155 |  | Mất điện toà nhà | Mất điện toà nhà |  | 09/07/2025 20:21 | 09/07/2025 21:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 10/07/2025 16:42 | Đã thay xong at tông mới 100A |  |  | Quá hạn | 19 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Tuấn Anh | APTOMAT 3 PHA 100A Sino - SL: 1 | 10/07/2025 16:42
46 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0504 | Mất điện | Mất điện |  | 09/07/2025 22:11 | 11/07/2025 22:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 10/07/2025 10:24 | Đã alo và phản hôi khach ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng |  | Nguyễn Thanh Ngọc | Nguyễn Ngọc Anh
47 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0304 | mất điện | mất điện |  | 09/07/2025 22:16 | 11/07/2025 22:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 10/07/2025 10:24 | Do trạm biên thê của khu vuc bi châp |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Thu Huyền | Nguyễn Ngọc Anh
48 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0503 | mất điện | mất điện 20 phút chưa có người xử lý |  | 09/07/2025 22:18 | 11/07/2025 22:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Bình thường | 10/07/2025 10:22 | Đã alo cho khach do khu vực bi chấp |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Ngọc Quyền | Nguyễn Ngọc Anh
49 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0402 | 402 | cần kiểm tra điện ở phòng bật ko lên. |  | 10/07/2025 07:58 | 12/07/2025 07:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 10/07/2025 10:19 | Đã ktr xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Hồng Hà | Nguyễn Ngọc Anh
50 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0201 | mất điện | mất điện |  | 13/07/2025 21:19 | 13/07/2025 22:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 14/07/2025 08:44 | Mât điên do nhảy at tông |  |  | Quá hạn | 10 | Rất hài lòng |  | Lê Thị Thu Phương | Nguyễn Tuấn Anh |  | 14/07/2025 08:44
51 |  | 29-CT0144 |  | Mất điện toà nhà | Mất điện toà nhà |  | 15/07/2025 13:17 | 15/07/2025 14:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 15/07/2025 14:19 | Bên điên luc cắt điên để sửa chũa đên 17gio mới có lai |  |  | Quá hạn | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 15/07/2025 14:19
52 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0303 | ất tổng của 2 phòng 302-303 bị sập | em ra bật thì nổ 1 cái |  | 17/07/2025 10:38 | 19/07/2025 10:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 17/07/2025 15:02 | KT đã xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | nguyen dinh manh | Hoàng Văn Phong |  | 17/07/2025 12:41