## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0304 | tháng sau em huỷ “ để xe điện tại hầm “ | không có nhu cầu sử dụng nên em đã cho xe điện về quê từ 30/3/2025 |  | 06/04/2025 12:48 | 08/04/2025 12:48 | Nguyễn Quang Vinh | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 2593 | Chưa đánh giá |  | Bùi Thái Thuỳ Linh
2 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0202 | Khách hàng thắc mắc tiền nhà và khuyến mại | . |  | 05/05/2025 17:00 | 06/05/2025 16:58 | Đào Huỳnh Đức | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1917 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
3 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0403 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0008-0403 tòa CT0008 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0008-0403 tòa CT0008 |  | 06/05/2025 21:31 | 13/05/2025 21:31 | TingTong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1744 | Chưa đánh giá |  | TingTong
4 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0701 | cần quản lí qua nghiệm thu trả phòng | hẹn 18:30 ngày 6/5/2025 để qua nghiệm thu trả phòng nhưng lại hẹn hôm nay , đến giờ vẫn chưa liên lạc được với quản lí toà nhà để hoàn tất trả phòng và nhận lại tiền cọc |  | 07/05/2025 13:47 | 09/05/2025 13:47 | TingTong | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1848 | Chưa đánh giá |  | HOÀNG HẢI LONG
5 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0403 | Thêm thành viên | mình có gửi quản lý toà nhà phòng mình thêm thành viên từ đầu tháng, nhưng qua đổi vân tay họ bảo là bây giờ phải gọi lên tổng tài. mong được hỗ trợ thêm thành viên ạ. SĐT bạn mới 0342122426 |  | 20/05/2025 14:11 | 22/05/2025 14:11 | Mai Long Vũ | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1536 | Chưa đánh giá |  | Đào Ngọc Thuỳ
6 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0301 | kiểm tra hoá đơn tiền nhà tháng 6 | Theo hợp đồng cũ tiền nhà đến tháng 6 vẫn được giảm 600k trong chương trình khuyến mãi. anh/chị kế toán kiểm tra lại hoá đơn giúp em ạ. Em cảm ơn ạ |  | 27/05/2025 12:18 | 29/05/2025 12:18 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Đang làm | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1370 | Chưa đánh giá |  | Đinh Thị phương thuỳ
7 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0301 | 301 TT54 thắc mắc hóađơn sai tiền khuyến mại | KH báo hợp đồng hết tháng 6 là khuyến mại 600k hiện hóa đơn đang ghi nhận 300k |  | 28/05/2025 11:55 | 29/05/2025 11:55 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Đang làm | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1370 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
8 |  | 29-CT0123 | 29-CT0123-0301 | tính tiền nhầm | ở một người nhưng phí dịch vụ đang tính 2 người |  | 28/05/2025 12:13 | 30/05/2025 12:13 | Mai Long Vũ | Đang làm | Sai hoá đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1346 | Chưa đánh giá |  | Đinh Văn Hoàn
9 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0301 | Thu công nợ phòng 29-CT0035-0301 tòa CT0035 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 29/05/2025 07:00 | 30/05/2025 07:00 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1351 | Chưa đánh giá |  | TingTong
10 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0403 | Sửa hóa đợn dv còn 2 người , và bớt khách tên đức | Khách đã chuyển đi từ đầu t5 |  | 29/05/2025 18:52 | 30/05/2025 18:52 | Mai Long Vũ | Đang làm | Sai hoá đơn | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 1339 | Chưa đánh giá |  | Mai Long Vũ
11 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0303 | Chuyển trọ. - BA xóa người trong hợpđồng xong chuyển qua NVKD xóa vân tay | Phòng hiện tại có 1 bạn chuyển đi nên từ tháng sau sẽ xóa dấu vân tay và giảm tiền dịch vụ xuống còn 2 người Xóa khách hàng Nguyễn Phương Ngân ra khỏi hợp đồng |  | 30/05/2025 20:14 | 01/06/2025 20:14 | Trần Công Tuyến | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1290 | Chưa đánh giá |  | Trần Phương Uyên
12 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0306 | Bớt người - đổi người đại diện | Bớt người : Phạm Danh Thắng. Người đại diện thay thế : Vũ Đức Thông |  | 31/05/2025 15:26 | 02/06/2025 15:26 | Trần Công Tuyến | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 1270 | Chưa đánh giá |  | Phạm Danh Thắng
13 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0202 | 202 TT133- Kiểm tra lại chống thấm, phòng khách vẫn bị thấm | . |  | 11/06/2025 09:34 | 20/07/2025 09:34 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 124 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
14 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0306 | Phòng dột | Phòng cứ mưa to là dột |  | 13/06/2025 15:42 | 16/07/2025 15:41 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 214 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
15 |  | 29-CT0022 |  | Thấm dột | Thấm dột |  | 13/06/2025 15:45 | 08/08/2025 15:44 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân
16 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0304 | Phòng 29-CT0045-0304 tòa 29-CT0045 trả phòng ngày 16/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0045-0304 tòa 29-CT0045 trả phòng ngày 16/07/2025 trả cọc |  | 16/06/2025 14:23 | 31/07/2025 23:59 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
17 |  | 29-CT0143 |  | treo mặt nạ chống khói độc | Như đã trao đổi Dự án PCCC có hạng mục treo mặt nạ chống hói độc vào trong phòng khách . AE NVKD chủ động treo mặt nạ vào phòng KH đồng thời báo cho Hoa Ad để thêm vào hợp đồng có mặt nạ là tài sản của công ty |  | 17/06/2025 10:47 | 20/06/2025 22:47 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm | Khác | Thấp |  |  |  |  | Quá hạn | 831 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
18 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0202 | máy giặt hỏng | máy giặt bên trái báo lỗi E1, máy giặt bên phải báo lỗi E4 |  | 22/06/2025 21:30 | 24/06/2025 21:30 | Kiều Thanh Tùng | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 736 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quốc Toản |  |  | 29/06/2025 09:48
19 |  |  |  | Tách ticket sửa chữa | HIện sửa chữa đang nơte nhiều mục thì nó đang chưa chia ra nhiều hạng mục để tích, ra nhiều công việc, sau không đo được tải, tính được chi phí . E với Huy cho c giải pháp |  | 25/06/2025 16:09 | 31/07/2025 15:45 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân |  |  | 25/07/2025 09:29
20 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0605 | Bớt người từ ngày 12/06 | Bớt khách Hoàng Văn Yên ra khỏi hợp đồng. Sđt: 0376791497 |  | 26/06/2025 16:56 | 26/06/2025 20:56 | Mai Long Vũ | Đang làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 689 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến |  |  | 26/06/2025 17:44
21 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0502 | Thấm nước | Thấm dột ướt hết phòng |  | 02/07/2025 07:49 | 16/07/2025 07:49 | Nguyễn Tuấn Anh | Đang làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 222 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Hà |  |  | 14/07/2025 10:44
22 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0201 | Bong sơn lúc dọn vào - khách vào từ 15/06 | Bong sơn lúc dọn vào |  | 04/07/2025 19:47 | 09/07/2025 19:47 | Hoàng Văn Phong | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 378 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt
23 |  |  |  | Xử lý các hạng mục chưa đảm bảo tiêu chuẩn | Xử lý hoặc điều phối để cải thiện các công việc trong danh sách sau: Check nhà Mạnh 05/07.25 TT59 - TT59 xử lý sàn sân phơi, chuyển tủ lạnh, lắp còi nhà xe TT60 - [ ] Xử lý vệ sinh trước cửa mặt bằng, nước trào khu máy giặt - [ ] Dán sàn phòng 702, đồng hồ, thấm tường, bắn lại giường, tay nắm cửa sổ - [ ] Mua xốp chèn cửa các phòng chưa có tránh thoát hơi điều hoà - [ ] Đánh lại hành lang bộ nhiều két bẩn lâu ngày, cặn bê tông - [ ] Tầng 6, 3 quét rác ra hành lang - [ ] Thay biểm cửa vào thang máy - [ ] Khu nhà xe bắn thanh sắt bảo vệ ống thoát nước TT144 - [ ] Đống cát nhà xe - [ ] Mua rèm dán nhà kho - [ ] P502:ko có điều khiển điều hoà, đồng hồ hết pin, sơn tưởng bẩn (trống từ 06/05) - [ ] P507 đi thêm ống nhựa nối dây thoát chậy rửa, điều khiển điều hoà ko có pin, đồng hồ không pin, hot line chưa dán - [ ] Phòng trống không khoá cửa - [ ] 406 thiếu biển nội quy - [ ] 201 sơn nổ trần gác xép, ngấm, cửa đóng nặng TT45 - [ ] Gương hành lang tầng 5 - [ ] Cửa phòng 401 quét rác ra ngoài - [ ] 407 để giá giầy ra ngoài - [ ] Biển hành lang tầng 2 bong |  | 05/07/2025 14:24 | 01/08/2025 23:59 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Phương |  |  | 08/07/2025 12:08
24 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0501 | Phòng 29-CT0072-0501 tòa 29-CT0072 trả phòng ngày 25/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0072-0501 tòa 29-CT0072 trả phòng ngày 25/08/2025 trả cọc |  | 09/07/2025 10:45 | 25/08/2025 23:59 | Nguyễn Công Nghĩa | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
25 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0301 | Setup phòng mẫu 29-CT0152-0301 tòa 29-CT0152 | Setup phòng mẫu 29-CT0152-0301 tòa 29-CT0152 |  | 09/07/2025 16:09 | 16/07/2025 16:09 | Trần Công Tuyến | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 214 | Chưa đánh giá |  | TingTong
26 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0604 | A kiểm tra kiếm thêm đối tác làm trần chi phí rẻ hơn | A kiểm tra kiếm thêm đối tác làm trần chi phí rẻ hơn |  | 10/07/2025 09:40 | 12/07/2025 09:40 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 316 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
27 |  | 29-CT0011 | 29-CT0011-0201 | Phòng 29-CT0011-0201 tòa 29-CT0011 trả phòng ngày 06/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0011-0201 tòa 29-CT0011 trả phòng ngày 06/09/2025 trả cọc |  | 10/07/2025 11:36 | 06/09/2025 23:59 | Bùi Xuân Toản | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
28 |  | 29-CT0019 | 29-CT0019-0302 | TT19-302 Bảo trì điều hoà và thay thế công tắc điện - KH mới vào 30.6 | 1/Bảo trì điều hoà khách ở trong vòng 2 tuần đầu ; 2/công tắc điện khi bật có tiếng kêu xẹt xẹt => Làm vào chiều thứ 7 ngày 12/7/2025 từ 13h30 |  | 11/07/2025 07:48 | 26/07/2025 19:48 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Bảo trì | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyen Van Ban
29 |  |  |  | Xây lại luồng vệ sinh nhìn thấy chỉ số dễ | Xây lại luồng vệ sinh nhìn thấy chỉ số dễ |  | 12/07/2025 10:37 | 25/07/2025 10:37 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đang làm | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 3 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân |  |  | 22/07/2025 14:16
30 |  |  |  | Xử lý các hạng mục chưa đúng tiêu chuẩn gồm các tòa TT129, TT130, TT06, TT23 | 1. Vân tay: Phòng 302, 502 chưa xoá vân tay. 201 ở một nhưng vân tay 2 người. Reset làm lại vân tay cả toà 2. Biển bảng dính sơn cần vệ sjnh lại 3. Thùng rác bản, mua thê 1 thùng 120 lít để đồng bộ 1. Nhà xe hiện nhiều cát do nhà bên cạnh xây => Chú ý vệ sinh 4. Hành lang chung, hành lang phơi đồ nhiều cặn bẩn lâu ngày chưa xử lý, lan can inox bẩn 5. Cửa phòng khách bẩn bụi, lâu ngày chưa lau 6. Cặn bẩn lâu ngày cầu thang bộ 7. Bình cứu hoả bẩn, dính sơn 8. P302 còn đồ thừa trên gác xép, làm rẻm che kệ bếp hoặc của đóng mở, thiếu cục phát wifi, chưa có sáp thơm, thiếu khoá phòng, điều hoà không mát 9. Hiên phơi đồ có dàn cây nha đam, làm việc với khách làm giỏ treo hoặc chuyển lên trên sân thượng, hoặc bỏ đi 10. Phòng 502 trả 11/07 chưa kịp giọn vệ sinh - lưu ý xử lý 11. Tầng 5 quét rác hắt ra ngoài 12. Bóng điện bẩn bụi lâu ngày chưa lau 13. Tổng thể nhà bẩn, nhiều điều cần khắc phục về vệ sinh TT23 1. Nhà ve bẩn góc tường, sơn thừa dính sàn lâu ngày 2. Biển bảng dính sơn thừa 3. Thay 2 thùng rác nhỏ thành 1 thùng 120 lít 4. Đèn, hành lang bụi bẩn lâu ngày chưa lau 5. Mặt sàn bậc thang bẩn cặn lâu ngày, dùng trũi làm sạch 6. Máy vân tay khó mở, thay mặt mới để khách dễ sử dụng TT130 1. Làm bộ hẹn giờ bật tắt của đèn chiếu ngược ngoài hiên (hiện bật cả ngày ko tắt) 2. Góc trong khu máy giặt bẩn lâu ngày chưa giọn, bổ sung sọt rác nhỏ + túi rác nhỏ cho khu máy giật 3. Lau vệ sinh định kì nóc của 2 két nước (bụi lâu ngày chưa lâu) 4. Tem quảng cáo tại biển vân tay 5. Tổng thể nhà sạch, không đồ đạc thừa ngoài hànhb lang TT129 1. Khách hàng phơi đồ trên tầng 10 và quản lý tự cho phép 2. 704 vệ sinh bẩn, cửa ra hành lang kẹt, sofa thừa khách cũ đã hỏng - bỏ đi hoặc bọc lại, đồng hồ chết, ko có sáp thơm 3. Biển cửa vào thang máy rách cần thay 4. Bể phốt sắp đầy báo kĩ thuật xử lý kiểm tra luôn 5. Tổng thể nhà sạch |  | 14/07/2025 11:39 | 08/08/2025 11:59 | Vũ Mạnh Việt | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Phương
31 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0203 | dột trần trong nhà tắm | từ lúc nhận phòng em đã thắc mắc là nóng trong nhà tắm bị dột ở bóng đèn, nhưng chưa có ai sửa lý cho em, thỉnh thoảng nó lại dột 1 ít, nay thì dột nhiều hơn |  | 14/07/2025 19:39 | 30/07/2025 19:39 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Le Thu Hang
32 |  | 29-CT0093 |  | Nước chảy vào kho tầng nhà xe | Nước điều hoà chảy vào kho nhà xe trong nhà xe có át điện cần xử lí nước |  | 16/07/2025 00:15 | 24/07/2025 23:14 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 15 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh
33 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0601 | bị nhỏ nước từ ban công tầng 7 | ban công tầng 7 bị thấm nước, nhỏ xuống |  | 17/07/2025 18:36 | 01/08/2025 18:36 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thanh Huyền |  |  | 19/07/2025 13:44
34 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0501 | 501 TT127 KH mất đồ nhiều lần cần hỗ trợ check cam - nếu trường hợp cam tòa nhà khôngđảm bảođề xuất lắp thêm cam | 84862179981 |  | 18/07/2025 08:23 | 19/07/2025 08:22 | Đỗ Đức Mạnh | Đang làm | Check camera | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 149 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
35 |  | 29-CT0019 | 29-CT0019-03V3 | 3V3 TT19 KH phản ánhđiều hòa không mát muốn kiểm tra - KH hết hạn bảo hành | 84948321798 |  | 18/07/2025 11:30 | 25/07/2025 23:30 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
36 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0601 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0085-0601 tòa 29-CT0085 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0085-0601 tòa 29-CT0085 |  | 18/07/2025 15:04 | 25/07/2025 15:04 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 24/07/2025 09:23
37 |  | 29-CT0011 | 29-CT0011-0601 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0011-0601 tòa 29-CT0011 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0011-0601 tòa 29-CT0011 |  | 18/07/2025 19:02 | 25/07/2025 19:02 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 24/07/2025 09:23
38 |  | 29-CT0090 |  | cải tạo lại hệ thống bơm | Trinh thi công lắp đặt hệ thống phao nước điện tại bể ngầm để kết nối với bơm nước |  | 19/07/2025 10:15 | 24/07/2025 23:59 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 14 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
39 |  | 29-CT0139 |  | Chốt chỉ số nước | Chốt chỉ số nước theo kỳ công nợ hàng tháng |  | 19/07/2025 10:57 | 24/07/2025 23:50 | Hoàng Văn Phong | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 14 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
40 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0303 | lối lên xuống cửa nhà. | lối lên xuống cửa nhà cao và rất trơn. lên xuống trơn trượt dễ ngã. đề nghị sửa lại lối lên xuống. |  | 19/07/2025 21:17 | 25/07/2025 21:17 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Văn Hải
41 |  |  |  | Kéo thẻ quy trình bắn khách chuẩn từ 18-20/7 | Khu vực Kéo thẻ quy trình bắn khách chuẩn từ 18-20/7 |  | 19/07/2025 21:29 | 20/07/2025 22:00 | Trần Duy Phương | Đang làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 112 | Chưa đánh giá |  | Vũ Thúy Hà
42 |  | 29-CT0054 |  | lắp chuông báo động | toà dạo gần đây rất nhìu khách không đóng cửa. để nâng cao tính an toàn toà nhà nhờ kỹ thuật lắp chuông báo động ra vào vân tay |  | 19/07/2025 22:39 | 25/07/2025 22:39 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Khiếu nại | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
43 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0605 | Thay đồng hồ điện | Đồng hồ điện chạy nhanh gấp 3lần . trừ tiền cho khách hàng |  | 20/07/2025 10:49 | 18/08/2025 10:48 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đào Mạnh Sơn |  |  | 22/07/2025 09:30
44 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0204 | sơn lại chỗ ẩm mốc | phòng này tiền sử bị mốc trần nhờ kỹ thuật sơn lại giúp ạ để set uo cho thuê |  | 20/07/2025 19:41 | 22/07/2025 19:40 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 66 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
45 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0201 | MÁY GIẶT LỖI LẦN 2 KHÔNG GIẶT ĐƯỢC | Máy giặt lỗi không giặt được |  | 21/07/2025 21:18 | 23/07/2025 21:18 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 41 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Huyền Trang |  |  | 23/07/2025 12:44
46 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0402 | Mùi cống nặng cần xử lý | . |  | 21/07/2025 21:53 | 23/07/2025 21:52 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 40 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
47 |  | 29-CT0007 | 29-CT0007-0401 | rò rỉ nước - khách mới, còn bảo hành | vòi nước trong nhà vệ sinh bị nhỏ giọt khi đã khoá chặt. ib để gửi video |  | 22/07/2025 08:43 | 26/07/2025 20:43 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Thị Thuỳ Linh
48 |  | 29-CT0086 |  | Bổ sung bình cứu hỏa tầng 1 và thay bình hết hạn | Đã giao việc lần 2 |  | 22/07/2025 15:10 | 24/07/2025 15:10 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
49 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0201 | Sơn tường | 1 phần góc tường bị thấm và bong sơn. Em cạo phần sơn cũ và sơn lại giúp anh |  | 22/07/2025 15:11 | 24/07/2025 15:11 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 23 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
50 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0202 | Bồn rửa bát bị tắc - KH hết hạn bảo hành | Bồn rửa bát bị tắc và vòi rửa bị lung lay từ hồi nhà cũ chưa đc fix |  | 22/07/2025 19:13 | 25/07/2025 19:13 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Hiền
51 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0202 | Bồn chắn nước trong nhà tắm bị tắc từ trc khi ở - KH hết hạn bảo hành | Bồn chắn nước trong nhà tắm bị tắc từ trc khi ở, cần được hỗ trợ thay mới |  | 22/07/2025 19:15 | 26/07/2025 19:15 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Hiền
52 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0301 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0148-0301 tòa 29-CT0148 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0148-0301 tòa 29-CT0148 |  | 22/07/2025 20:14 | 29/07/2025 20:14 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 23/07/2025 09:22
53 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0301 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0148-0301 tòa 29-CT0148 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0148-0301 tòa 29-CT0148 |  | 22/07/2025 20:14 | 29/07/2025 20:14 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 23/07/2025 09:22
54 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0301 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0148-0301 tòa 29-CT0148 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0148-0301 tòa 29-CT0148 |  | 22/07/2025 20:14 | 29/07/2025 20:14 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 23/07/2025 09:21
55 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0201 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0148-0201 tòa 29-CT0148 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0148-0201 tòa 29-CT0148 |  | 22/07/2025 20:16 | 29/07/2025 20:16 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 23/07/2025 09:21
56 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0503 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0091-0503 tòa 29-CT0091 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0091-0503 tòa 29-CT0091 |  | 22/07/2025 21:29 | 29/07/2025 21:29 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 23/07/2025 09:21
57 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0303 | Điều hoà lỗi P3 | Điều hoà khách bật 20' lại báo P3 |  | 23/07/2025 09:54 | 25/07/2025 09:54 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 4 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
58 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0403 | nước - khách vào từ 03.07 | nước bồn cầu bị rò rỉ |  | 23/07/2025 17:37 | 26/07/2025 17:37 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lưu Thị Hường
59 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0301 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0145-0301 tòa 29-CT0145 trả phòng ngày 23/07/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0145-0301 tòa 29-CT0145 trả phòng ngày 23/07/2025 Thông tin trả cọc: MB 8118121993 Trần Ngọc Tiến |  | 23/07/2025 17:51 | 30/07/2025 17:51 | Nông Phương Mai | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
60 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0305 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0145-0305 tòa 29-CT0145 trả phòng ngày 23/07/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0145-0305 tòa 29-CT0145 trả phòng ngày 23/07/2025 Thông tin trả cọc: MB 8118121993 Trần Ngọc Tiến |  | 23/07/2025 17:53 | 30/07/2025 17:53 | Nông Phương Mai | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
61 |  |  |  | CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA TÒA NHÀ | CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA TÒA NHÀ Câp nhật thông tin của tòa nhà tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BkM68x7Vz4FhZxr_3SVv3WJ9DEQrxz4itVVRNtrIkEQ/edit?gid=0#gid=0 Mục đích là lưu trữ dữ liệu để hỗ trợ kịp thời khi cần thiết, giúp dễ dàng tra cứu và xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý tòa nhà. |  | 24/07/2025 10:37 | 24/07/2025 23:59 | Trần Văn Hậu | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 14 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  |  | 24/07/2025 22:44
62 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0204 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0127-0204 tòa 29-CT0127 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0127-0204 tòa 29-CT0127 DS khách thêm: Đỗ Thuỳ Phương - 0397949196 |  | 24/07/2025 15:53 | 25/07/2025 15:53 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 25/07/2025 09:21
63 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0402 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0151-0402 tòa 29-CT0151 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0151-0402 tòa 29-CT0151 |  | 24/07/2025 17:51 | 25/07/2025 17:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 25/07/2025 09:21
64 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0102 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0058-0102 tòa 29-CT0058 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0058-0102 tòa 29-CT0058 |  | 24/07/2025 17:52 | 25/07/2025 17:52 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 25/07/2025 09:21
65 |  | 29-CT0023 | 29-CT0023-0502 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0023-0502 tòa 29-CT0023 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0023-0502 tòa 29-CT0023 DS khách bớt: Nguyễn Đình Việt - 0967531896 |  | 24/07/2025 18:57 | 25/07/2025 18:57 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 25/07/2025 09:21
66 |  | 29-CT0083 |  | Dọn tòa TT83 | Chị Hằng dọn tòa TT83 vào ngày mai. Chị nhận việc và hoàn thành trên app c nha |  | 24/07/2025 20:45 | 25/07/2025 23:59 | Lê Minh Hằng, TN CSTN_K Giao Việc | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thanh Vân |  |  | 25/07/2025 13:59
67 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0507 | Sửa hợp đồng cọc từ phòng 507 sang phòng 403 TT119 | Sau khi khách hàng cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định chốt chuyển từ phòng 507 xuống 403, kế toán sửa lại hợp đồng cọc với khuyến mãi như cũ 600k/tháng hợp đồng 5 tháng, tiền cọc còn thừa 200k trừ vào tiền nhà |  | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 05:59 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Đang làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
68 |  | 29-CT0083 |  | Dọn tòa TT83 | Chị Hằng dọn tòa TT83 vào ngày mai. Chị nhận việc và hoàn thành trên app c nha |  | 25/07/2025 04:00 |  | Lê Minh Hằng, TN CSTN_K Giao Việc | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 25/07/2025 13:59
69 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0504 | ống nước - KH mới vào 24.7 | ống thoát nước bồn rửa bát bị hỏng |  | 25/07/2025 08:50 | 27/07/2025 08:50 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đào Văn Chiến
70 |  | 29-CT0091 |  | TT91 KH báo máy giặt hỏng cả 2 máy nhờ KT qua kiểm tra xử lý gấp giúp | 84862251856 |  | 25/07/2025 09:16 | 27/07/2025 09:16 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh |  |  | 25/07/2025 11:30
71 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0401 | 401 TT66 điều hòa k mát - Kh hết hạn bảo hành | 84921888683 |  | 25/07/2025 10:08 | 27/07/2025 10:07 | Nguyễn Trường Giang | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
72 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0303 | tháo tủ cũ bỏ đi thay tủ mới | phòng ở lâu mối mọt hỏng không sử dụng dk nữa nhờ kt hỗ trợ bỏ tủ cũ thay tủ mới ạ |  | 25/07/2025 11:04 | 03/08/2025 11:03 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
73 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0208 | Sai số lượng người | phòng 208 chỉ có 1 người thuê là Phạm Thị Hồng An |  | 25/07/2025 12:46 | 27/07/2025 12:46 | Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm | Khác | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Hồng An |  |  | 25/07/2025 14:14
74 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0401 | hỏng - KH mới vào 21.7 | mở cửa khó |  | 25/07/2025 13:13 | 27/07/2025 13:13 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Phương Nam