## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0051 |  | Phản hồi đề xuât của NVKD | Dear chị Ngân, Hiện tại tầng 10, các phòng homestay có khu vực vệ sinh chung và nấu ăn chung. Các chị CSTN mỗi lần đến dọn dẹp xong ngay hôm sau khu vực chung đó đã rất nhiều rác, ruồi nhặng vây quanh. Khi đi check nhà CS có phản hồi với NVKD quán triệt không để khách hàng để rác tại khu vực này.NVKD là anh Sỹ nhận thong tin từ khách hàng có trao đổi góc nhìn muốn thử để túi rác trong 1 tuần xem ý thức của cư dân như nào (sẽ có nhắc nhở hoặc phạt khi vứt rác bừa bãi). Em xin ý kiến phản hồi từ chị Ngân về vấn đề trên ạ. |  | 03/07/2025 00:10 | 05/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/07/2025 15:20 | Đã báo ae khu vực, k có sắm thùng rác nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Trần Thị Ngân
2 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0602 | kiem tra thấm | khách báo mưa bị thấm đã từ lâu chưa dk xử lý nhờ kỹ thuat lh qua ktra và xử lý dứt điêm |  | 03/07/2025 00:37 | 03/07/2025 01:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp | 03/07/2025 16:01 | Không dùng vật tư |  |  | Quá hạn | 14 | Hài lòng | Đã qua kiểm tra | Trịnh Thị Hằng | Nguyễn Ngọc Anh
3 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0401 | sai hoá đơn | đợt gia hạn truoc ap chưa hoàn chỉnh dẫn đến cọc khách ghi nhận sai. lần này khi gia hạn cap nhật đúng số tiền cọc khách là 7.700.000đ. Nhờ H sửa lại hoá đơn gia hạn cho đúng |  | 03/07/2025 00:44 | 05/07/2025 00:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Gia hạn hợp đồng | Bình thường | 04/07/2025 15:48 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trịnh Thị Hằng | Nguyễn Ngọc Anh
4 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0605 | tiền nước | nước gì 1tr tiền tháng này vậy? |  | 03/07/2025 04:30 | 05/07/2025 04:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 11/07/2025 15:52 | Do thợ làm chống thấm, làm rò rỉ đường ống thất thoát . đề nghị trừ 20 số nước |  |  | Quá hạn | 155 | Hài lòng | null | Phạm Tiến Hưng | Đào Mạnh Sơn |  | 11/07/2025 15:52
5 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0501 | wifi bị mất | trong tháng wifi bị mất 3-4lần r |  | 03/07/2025 06:29 | 05/07/2025 06:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Không đạt | Wifi, mạng | Bình thường | 05/07/2025 12:35 | Sự cố mất mạng khu vực.fpt xử lý. A đóng list |  |  | Quá hạn | 6 | Không hài lòng | Khách hàng đánh giá công việc 3 sao và không đạt yêu cầu. Do đó thực hiện mở lại công việc. | Hồ Vĩnh Toàn | Nguyễn Ngọc Anh
6 |  | 29-CT0148 | 29-CT0148-0502 | Phòng 29-CT0148-0502 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 27/08/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0148-0502 tòa 29-CT0148 trả phòng ngày 27/08/2025 trả cọc |  | 03/07/2025 06:58 | 27/08/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
7 |  | 29-CT0006 | 29-CT0006-0303 | Thu công nợ phòng 29-CT0006-0303 tòa 29-CT0006 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 03/07/2025 07:00 | 04/07/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 10:09 | Ngày 7-7 khách mới lên để làm hợp đồng và tt hết |  |  | Quá hạn | 27 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
8 |  | 29-CT0006 | 29-CT0006-0303 | Thu công nợ phòng 29-CT0006-0303 tòa 29-CT0006 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 03/07/2025 07:00 | 04/07/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Mạnh Việt | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:11 | Done |  |  | Quá hạn | 32 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
9 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-1002 | Thu công nợ phòng 29-CT0051-1002 tòa 29-CT0051 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 03/07/2025 07:00 | 04/07/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Văn Sỹ | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/07/2025 20:33 | KH bỏ cọc | Hoàn thành |  | Quá hạn | 85 | Rất hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
10 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-1002 | Thu công nợ phòng 29-CT0051-1002 tòa 29-CT0051 | - Yêu cầu thu đủ công nợ đối với những phòng đã kí hợp đồng, - Xác nhận với khách hàng hết hạn giữ phòng và báo bỏ cọc |  | 03/07/2025 07:00 | 04/07/2025 07:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Văn Sỹ | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 07/07/2025 20:32 | KH bỏ cọc | Hoàn thành |  | Quá hạn | 85 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
11 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0802 | Kính ngăn phòng vỡ - khu vực traođổi thông tin với khách hàng | Kính tự nổ mạnh rồi vỡ vụn |  | 03/07/2025 07:46 | 15/07/2025 07:46 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 318 | Chưa đánh giá |  | Lưu Thế Lâm
12 |  | 29-CT0043 |  | Xử lý nước mưa ngập hành lang | Toà TT43 mỗi khi có mưa là nước hắt vào hành lang, tràn vào phòng của cư dân rất bất tiện. Anh xử lý giúp em với ạ |  | 03/07/2025 08:46 | 12/07/2025 11:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 09/07/2025 15:55 | Đã mua alu bắn chắn mưa |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh |  | 09/07/2025 15:17
13 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0604 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0119-0604 tòa 29-CT0119 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0119-0604 tòa 29-CT0119 |  | 03/07/2025 08:51 | 10/07/2025 08:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 08:36 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
14 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0604 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0119-0604 tòa 29-CT0119 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0119-0604 tòa 29-CT0119 |  | 03/07/2025 08:51 | 10/07/2025 08:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/07/2025 17:36 | Trùng công việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
15 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0203 | Hỏng phao trong bồn cầu - khách ahnfg hết hạn bảo hành | P-203 hỏng phao trong bồn cầu gây thấy thoát nước tháng vừa rồi. Đề xuất sửa và hỗ trợ khách hàng |  | 03/07/2025 08:59 | 05/07/2025 08:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 14/07/2025 11:22 | Kh tự xử li | Gọi xác nhận |  | Quá hạn | 218 | Hài lòng | null | Đào Đình Quân | Hoàng Văn Phong |  | 14/07/2025 11:22
16 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0304 | Thanh toán sai nội dung | Thanh toán sai nội dung |  | 03/07/2025 09:14 | 04/07/2025 09:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 03/07/2025 14:39 | Đã ghi nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh
17 |  |  |  | HOÀN THIỆN HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KH VER3 + DANH MỤC TÀI LIỆU | Anh em Rà soát và sửa lại các Tiêu chuẩn cứng/mềm sau buổi chữa bài với a Linh. Xem kỹ các cột có trong file, với các tiêu chuẩn đó cần năng lực gì, tài liệu gì. Liệt kê danh mục tên các tài liệu liên quan và năng lực cần có để đóng gói nhé (Quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, hình ảnh) và gắn link tài liệu vào từng điểm chạm Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=1997750807#gid=1997750807 |  | 03/07/2025 09:38 | 08/07/2025 11:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/07/2025 11:10 | Đã hoàn thành bài tập trên linh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
18 |  |  |  | HOÀN THIỆN HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KH VER3 + DANH MỤC TÀI LIỆU | Anh em Rà soát và sửa lại các Tiêu chuẩn cứng/mềm sau buổi chữa bài với a Linh. Xem kỹ các cột có trong file, với các tiêu chuẩn đó cần năng lực gì, tài liệu gì. Liệt kê danh mục tên các tài liệu liên quan và năng lực cần có để đóng gói nhé (Quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, hình ảnh) và gắn link tài liệu vào từng điểm chạm Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=1148403066#gid=1148403066 |  | 03/07/2025 09:41 | 06/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 22:33 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
19 |  |  |  | HOÀN THIỆN HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KH VER3 + DANH MỤC TÀI LIỆU | Anh em Rà soát và sửa lại các Tiêu chuẩn cứng/mềm sau buổi chữa bài với a Linh. Xem kỹ các cột có trong file, với các tiêu chuẩn đó cần năng lực gì, tài liệu gì. Liệt kê danh mục tên các tài liệu liên quan và năng lực cần có để đóng gói nhé (Quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, hình ảnh) và gắn link tài liệu vào từng điểm chạm Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=1013625511#gid=1013625511 |  | 03/07/2025 09:42 | 06/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dịu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 12:00 | Hoàn thành danh mục tài liệu | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
20 |  |  |  | HOÀN THIỆN HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KH VER3 + DANH MỤC TÀI LIỆU | Anh em Rà soát và sửa lại các Tiêu chuẩn cứng/mềm sau buổi chữa bài với a Linh. Xem kỹ các cột có trong file, với các tiêu chuẩn đó cần năng lực gì, tài liệu gì. Liệt kê danh mục tên các tài liệu liên quan và năng lực cần có để đóng gói nhé (Quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, hình ảnh) và gắn link tài liệu vào từng điểm chạm Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=1013625511#gid=1013625511 |  | 03/07/2025 09:42 | 06/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thúy Hà | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 23:03 | Hoàn thiện các phần còn thiếu và danh mục tài liệu HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KH VER3 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
21 |  |  |  | HOÀN THIỆN HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KH VER3 + DANH MỤC TÀI LIỆU | Anh em Rà soát và sửa lại các Tiêu chuẩn cứng/mềm sau buổi chữa bài với a Linh. Xem kỹ các cột có trong file, với các tiêu chuẩn đó cần năng lực gì, tài liệu gì. Liệt kê danh mục tên các tài liệu liên quan và năng lực cần có để đóng gói nhé (Quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, hình ảnh) và gắn link tài liệu vào từng điểm chạm Link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=885594821#gid=885594821 |  | 03/07/2025 09:42 | 06/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 23:22 | em đã hoàn thanh xong bộ trả lời hotline cho kt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
22 |  |  |  | HOÀN THIỆN HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KH VER3 + DANH MỤC TÀI LIỆU | Anh em Rà soát và sửa lại các Tiêu chuẩn cứng/mềm sau buổi chữa bài với a Linh. Xem kỹ các cột có trong file, với các tiêu chuẩn đó cần năng lực gì, tài liệu gì. Liệt kê danh mục tên các tài liệu liên quan và năng lực cần có để đóng gói nhé (Quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, hình ảnh) và gắn link tài liệu vào từng điểm chạm Link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=885594821#gid=885594821 |  | 03/07/2025 09:43 | 06/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trương Thị Ngọc Bích | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 17:43 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wI-LK6kKFX7C_JK52eIJ4Lkqa68gB_0HPTLJ3FGDN8M/edit?gid=885594821#gid=885594821 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
23 |  |  |  | XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU CHO CÁC ĐIỂM CHẠM NVKD TRẢI NGHIỆM KH_VER1 | Anh em dựa vào các tiêu chuẩn/cứng mềm tại các điểm chạm đã xây dựng Ver3 + danh mục các năng lực, tài liệu cần có. Từ đó xây dựng bộ tài liệu Ver 1 cho từng danh mục đó (Quy trình, quy định, hướng dẫn, tài liệu...) nhằm để tổng hợp tài liệu về 1 gói và đào tạo nhân viên làm được các tiêu chuẩn này tại các điểm chạm. Anh em trả link tài liệu tại phần kết quả nhé. |  | 03/07/2025 09:48 | 08/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/07/2025 21:49 | làm tài liệu cùng anh Phương đóng gói tài liệu nhân bản NVKD. Links : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d72yFTYy7rPW7maDTwyFE_VBgPhZUxEYHQ4gi9bjto0/edit?gid=954733693#gid=954733693 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 285 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Đào Hải Linh |  | 20/07/2025 21:49
24 |  |  |  | XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU CHO CÁC ĐIỂM CHẠM NVKD TRẢI NGHIỆM KH_VER1 | Anh em dựa vào các tiêu chuẩn/cứng mềm tại các điểm chạm đã xây dựng Ver3 + danh mục các năng lực, tài liệu cần có. Từ đó xây dựng bộ tài liệu Ver 1 cho từng danh mục đó (Quy trình, quy định, hướng dẫn, tài liệu...) nhằm để tổng hợp tài liệu về 1 gói và đào tạo nhân viên làm được các tiêu chuẩn này tại các điểm chạm. Anh em trả link tài liệu tại phần kết quả nhé. |  | 03/07/2025 09:48 | 08/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/07/2025 17:51 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14NiglYegjTqksgPzTq25zIvKk0V4EtlA | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
25 |  |  |  | XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU CHO CÁC ĐIỂM CHẠM NVKD TRẢI NGHIỆM KH_VER1 | Anh em dựa vào các tiêu chuẩn/cứng mềm tại các điểm chạm đã xây dựng Ver3 + danh mục các năng lực, tài liệu cần có. Từ đó xây dựng bộ tài liệu Ver 1 cho từng danh mục đó (Quy trình, quy định, hướng dẫn, tài liệu...) nhằm để tổng hợp tài liệu về 1 gói và đào tạo nhân viên làm được các tiêu chuẩn này tại các điểm chạm. Anh em trả link tài liệu tại phần kết quả nhé. |  | 03/07/2025 09:49 | 09/07/2025 00:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Dịu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/07/2025 00:04 | https://docs.google.com/document/d/1B-PsQYxhtCEVXx8iPuS9XoWVJLRm5iwYevBe3Otq9HY/edit?tab=t.0 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
26 |  |  |  | XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU CHO CÁC ĐIỂM CHẠM NVKD TRẢI NGHIỆM KH_VER1 | Anh em dựa vào các tiêu chuẩn/cứng mềm tại các điểm chạm đã xây dựng Ver3 + danh mục các năng lực, tài liệu cần có. Từ đó xây dựng bộ tài liệu Ver 1 cho từng danh mục đó (Quy trình, quy định, hướng dẫn, tài liệu...) nhằm để tổng hợp tài liệu về 1 gói và đào tạo nhân viên làm được các tiêu chuẩn này tại các điểm chạm. Anh em trả link tài liệu tại phần kết quả nhé. |  | 03/07/2025 09:49 | 08/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thúy Hà | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 15:54 | Hoàn thành XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU CHO CÁC ĐIỂM CHẠM NVKD TRẢI NGHIỆM KH_VER1. Các tài liệu MKT: https://drive.google.com/drive/folders/16RiXZ6AIn1r7gd1CenfAhbM7ewGokKQd?fbclid=IwAR2vjyQfSwfRiOwguIRhBQkRPomiyH47oPSk24P6XLRAn6x4tH2vgeYDCHM Bộ nhận diện thương hiệu: https://drive.google.com/drive/folders/1SkOBJqvL0Y_QbqYjc0DL2borWqLq9Uvn | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
27 |  |  |  | XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU CHO CÁC ĐIỂM CHẠM NVKD TRẢI NGHIỆM KH_VER1 | Anh em dựa vào các tiêu chuẩn/cứng mềm tại các điểm chạm đã xây dựng Ver3 + danh mục các năng lực, tài liệu cần có. Từ đó xây dựng bộ tài liệu Ver 1 cho từng danh mục đó (Quy trình, quy định, hướng dẫn, tài liệu...) nhằm để tổng hợp tài liệu về 1 gói và đào tạo nhân viên làm được các tiêu chuẩn này tại các điểm chạm. Anh em trả link tài liệu tại phần kết quả nhé. |  | 03/07/2025 09:49 | 08/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/07/2025 23:38 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L_ZfOGClOyr9KAzcjr93pNJLUg6ZxspoIQsAJmYeBDE/edit?gid=1466107576#gid=1466107576 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
28 |  |  |  | XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU CHO CÁC ĐIỂM CHẠM NVKD TRẢI NGHIỆM KH_VER1 | Anh em dựa vào các tiêu chuẩn/cứng mềm tại các điểm chạm đã xây dựng Ver3 + danh mục các năng lực, tài liệu cần có. Từ đó xây dựng bộ tài liệu Ver 1 cho từng danh mục đó (Quy trình, quy định, hướng dẫn, tài liệu...) nhằm để tổng hợp tài liệu về 1 gói và đào tạo nhân viên làm được các tiêu chuẩn này tại các điểm chạm. Anh em trả link tài liệu tại phần kết quả nhé. |  | 03/07/2025 09:49 | 08/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trương Thị Ngọc Bích | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 06/07/2025 17:44 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Z1tRfbPBxVKuOg6kFmHOB1GvypQNUdG/edit?gid=1875095563#gid=1875095563 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
29 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0701 | Sơn trắng trần nhà 701 TT74 - Phòng trống | Trần nhà bị ố vàng cần sơn lại |  | 03/07/2025 10:08 | 07/07/2025 10:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 14/07/2025 14:00 | Thuê đôi tac đã sơn xong |  |  | Quá hạn | 171 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 14/07/2025 14:00
30 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-01CH | dột | anh chị qua xem giúp em nước từ chỗ giếng trời dột vào trong spa nước khá nhiều bên trong toàn đồ điện |  | 03/07/2025 10:26 | 18/07/2025 10:26 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 244 | Chưa đánh giá |  | Dang Tran Vu
31 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0304 | P304 TT83 bị chảy nước từ ống hút mùi xuống | P304 TT83 bị chảy nước từ ống hút mùi xuống |  | 03/07/2025 10:42 | 05/07/2025 23:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Thấm dột | Bình thường | 05/07/2025 22:00 | KT đã xử lí trên mái | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vu Thi Dung | Nguyễn Ngọc Anh
32 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0504 | Kiểm tra hoá đơn thanh lý | KH P504 hết hanh ngày 2/7 nhưng hoá đơn thanh lý vẫn tính thêm tiền cho tháng sau |  | 03/07/2025 10:48 | 04/07/2025 10:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn | Gấp | 03/07/2025 12:24 | dã sửa | Lỗi hệ thống |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh
33 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0101 | Làm lại hợp đồng | Hợp đồng đang để đơn giá và dich vụ sai, yêu cầu thanh lý và làm lại hợp đồng tránh sai xót cho các kỳ tiếp theo Giá thuê trên hợp đồng: 7.150.000 và có tính dịch vụ Giá thuê thực tế: 3.250.000 và không tính dịch vụ (yêu cầu làm lại hợp đồng theo đúng giá này) |  | 03/07/2025 10:54 | 09/07/2025 17:00 | Trần Duy Phương, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 08/07/2025 11:29 | Chị Hà đã giao lại việc sửa hợp đồng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Nông Phương Mai | Trần Duy Phương
34 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0401 | Kiểm tra qr hoá đơn | Khách gặp lỗi quét qr báo người thụ hưởng không tồn tại |  | 03/07/2025 11:01 | 04/07/2025 11:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn | Bình thường | 03/07/2025 14:50 | Đã kiểm tra và điều chỉnh hóa đơn. Anh vui lòng check lại giúp em ạ. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Ngọc Anh
35 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0903 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-0903 tòa 29-CT0051 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-0903 tòa 29-CT0051 |  | 03/07/2025 11:01 | 10/07/2025 11:01 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 10:49 | khách hàng đã xác nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
36 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0901 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-0901 tòa 29-CT0051 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-0901 tòa 29-CT0051 |  | 03/07/2025 11:03 | 10/07/2025 11:03 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 10:52 | Khách hàng đã xác nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
37 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0701 | Vệ sinh phòng bỏ cọc 701 TT74 | Vệ sinh phòng |  | 03/07/2025 11:13 | 04/07/2025 11:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu | Vệ sinh phòng bỏ cọc | Bình thường | 04/07/2025 16:46 | T7 làm | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh
38 |  |  |  | GIAỈ TRÌNH SỐ ĐIỆN BẤT THƯỜNG | Phòng kế toán gửi danh sách điện bất thường, Trưởng các khu vực xem để nắm được thông tin và giao về các anh em phụ trách nhé! Cảm ơn anh em https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vrZo_B-WCrmaXx8GWXBiq-iO-ulUIzP07QuRVz4WdUA/edit?gid=0#gid=0 |  | 03/07/2025 11:23 | 03/07/2025 18:00 | Trần Duy Phương, Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh, Trần Văn Hậu | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 03/07/2025 15:54 | HN1 có 2 phòng đã điền thông tin | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | Tạm Nghiệm thu, PKT sẽ check và phản hồi KD phối hợp, hoặc có Phương án nếu cần. | Phạm Phương Hà | Trần Duy Phương
39 |  | 29-CT0039 |  | Tách đầu việc từ các CV TPKD giao | Dọn móc ai, quần áo rơi sang mái nhà hàng xóm |  | 03/07/2025 11:35 | 05/07/2025 11:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 03/07/2025 14:50 | Cv không thuộc quản lí của kĩ thuật | Từ chối nhận việc |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
40 |  | 29-CT0039 |  | Tách đầu việc từ CV TPKD giao | - Bổ sung lại Bình cứu hỏa và giá đỡ bình cứu hỏa ở hành lang |  | 03/07/2025 11:36 | 05/07/2025 11:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 05/07/2025 17:22 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
41 |  | 29-CT0039 |  | Xử lý thấm dột nặng tường tòa TT39 | Khi mưa to các hành lang tòa nhà đều bị nước vào và tường bị thấm dột dẫn đến ẩm mốc, mong kỹ thuật có cách khắc phục triệt để |  | 03/07/2025 11:51 | 18/07/2025 16:50 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 237 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
42 |  | 29-CT0011 | 29-CT0011-0404 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0011-0404 tòa 29-CT0011 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0011-0404 tòa 29-CT0011 |  | 03/07/2025 11:58 | 10/07/2025 11:58 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 10:53 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
43 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0504 | Vệ sinh bảo dưỡng điều hoà | Khách thuê mới |  | 03/07/2025 12:05 | 06/07/2025 15:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 05/07/2025 16:42 | đã vệ sinh + bổ sung 0,3kg gas r32 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh |  | 05/07/2025 16:06
44 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0301 | Xử lý lại chỗ đọng nước máy giặt | Đọng nước kéo dài dẫn tới ngấm xuống 301 |  | 03/07/2025 12:11 | 18/07/2025 12:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 14/07/2025 17:58 | Đã xl xong ko còn nc đọng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 14/07/2025 17:58
45 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0402 | Khách gia hạn nhưng k có hợp đồng mới | . |  | 03/07/2025 12:15 | 04/07/2025 12:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 05/07/2025 11:21 | Lỗi hệ thống Đã thông báo KD cho khách xem HĐ và thực hiện ký trên app | Lỗi hệ thống |  | Quá hạn | 23 | Hài lòng | null | Mai Long Vũ | Nguyễn Ngọc Anh
46 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0703 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-0703 tòa 29-CT0051 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0051-0703 tòa 29-CT0051 |  | 03/07/2025 12:16 | 10/07/2025 12:16 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 10:56 | vòi nước bị rỉ , cs đã tạo cv trên app cho khách | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
47 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0304 | Gấp. cầu dao tầng 3 bị hỏng | bị dập cầu dao không rõ nguyên nhân. Đã rút hết thiết bị trong phòng để bật lại cầu dao nhưng lại dập luôn. |  | 03/07/2025 12:20 | 05/07/2025 12:20 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 03/07/2025 16:35 | Khách hàng xác nhận kỹ thuật đã sửa xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Minh Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
48 |  | 29-CT0162 |  | Kiểm tra điều hoà các phòng toà 162 | Anh ơi HN4 có vận hành căn mới 162. Anh hỗ trợ em kiểm tra lại điều hoà các phòng ạ. |  | 03/07/2025 12:23 | 05/07/2025 12:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 04/07/2025 19:02 | kỹ thuật đã qua ktra điều hoà 25 phòng , có 1 phòng lỗi quạt dàn nóng, 3 phòng ko có đk, dsax báo cho quản lý toà nhà lên phương án khắc phục | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Ngọc Anh |  | 04/07/2025 19:02
49 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0301 | Nước dột | Ngấm trần, đột nước trần nhà vệ sinh, đột theo đường ống dẫn |  | 03/07/2025 12:24 | 18/07/2025 12:24 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 242 | Chưa đánh giá |  | Đinh Thị Ngọc Lan
50 |  | 29-CT0043 |  | Điện tầng 3 bị mất | Phòng 304 bị mất điện |  | 03/07/2025 12:50 | 05/07/2025 12:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 03/07/2025 15:36 | đã xly ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh
51 |  |  |  | Sửa hợp đồng và hoá đơn những phòng hỗ trợ giá điện | Mã đề xuất: 1908391. Chị sửa giúp em hợp đồng và hoá đơn những phòng được hỗ trợ giá điện em có diễn giải đầy đủ ạ. |  | 03/07/2025 12:55 | 04/07/2025 12:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 05/07/2025 11:21 | Kế toán không đồng ý. Không hỗ trợ | Từ chối nhận việc |  | Quá hạn | 22 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Ngọc Anh
52 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0301 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0035-0301 tòa 29-CT0035 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0035-0301 tòa 29-CT0035 |  | 03/07/2025 13:07 | 05/07/2025 23:07 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 17:06 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
53 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0301 | Dọn dẹp phòng 29-CT0035-0301 tòa 29-CT0035 | Dọn dẹp phòng 29-CT0035-0301 tòa 29-CT0035 |  | 03/07/2025 13:07 | 05/07/2025 13:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thị Thủy | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 11:57 | Đã làm |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
54 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0202 | không có mạng | không có mạng. wifi báo đỏ |  | 03/07/2025 13:11 | 05/07/2025 13:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 05/07/2025 12:35 | Sự cố mất mạng khu vực.fpt xử lý. A đóng list |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Trần Thị Mai Anh | Nguyễn Ngọc Anh
55 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0903 | Ngấm nước toà nhà | Ngấm nước toà nhà |  | 03/07/2025 13:11 | 18/07/2025 17:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Thấm dột | Bình thường | 21/07/2025 15:58 | KT đã xử lí phía bên ngoài tường mái | Hoàn thành |  | Quá hạn | 70 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt | Hoàng Văn Phong |  | 21/07/2025 15:58
56 |  | 29-CT0032 |  | Nước chàn lên | Nước chàn lên , máy bơm k hoạt động |  | 03/07/2025 13:12 | 06/07/2025 13:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 13:13 | đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
57 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | thấm dột | thấm dột cần sửa lại gấp |  | 03/07/2025 13:22 | 18/07/2025 13:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Bình thường | 10/07/2025 22:17 | Thay tấm tôn xanh chống dột |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hùng Văn Thanh | Đào Mạnh Sơn |  | 10/07/2025 16:13
58 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0601 | nước cống dưới tầng hầm | nước cống tràn ra cả khu để xe, rất bẩn |  | 03/07/2025 13:45 | 05/07/2025 13:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp | 05/07/2025 13:12 | đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trương Bình Dương | Nguyễn Ngọc Anh
59 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0407 | thắc mắc về hoá đơn | Em vào từ ngày 15/6 đã thanh toán đến ngày 2/7, thì số tiền em phải đóng là tiền điện và nước… thôi chứ ạ, hiện tại hoá đơn báo em phải đón cả tiền tháng 7 sắp tới, nên kt lại giúp em ạ |  | 03/07/2025 14:17 | 05/07/2025 14:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai, Đặng Đức Công | Đã nghiệm thu | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 04/07/2025 10:39 | Đã gọi và giải thích thông tin cho khách hàng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Huyền Thương | Nguyễn Ngọc Anh
60 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0501 | Bổ sung thêm bàn bếp 501 TT34 | Tài sản phòng trên app có bàn bếp nhưng thực tế đang không có, mong kỹ thuật bổ sung thêm |  | 03/07/2025 14:23 | 10/07/2025 23:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 06/07/2025 15:47 | Đã lam bàn bêp mua chấu rửa bat xong vt ngoai |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh | Dây cấp 40cm - SL: 1 Băng tan - SL: 1 Vòi chậu rửa - SL: 1 Xi phông đơn bồn rửa bát - SL: 1 | 06/07/2025 15:47
61 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0504 | Đổi ngày tính tiền | Chị tính tiền phiếu cọc ngày mùng 2 giúp em |  | 03/07/2025 14:36 | 04/07/2025 14:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 04/07/2025 12:00 | done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Ngọc Anh
62 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0401 | xử lý thấm | chủ nhà có phát hiện và báo tầng 4 nước vòi gì nhà vẹ sinh rò rỉ bị ngấm nhờ Trinh qua ktra xử lý giúp c. chủ nhà can xử lý nhanh chóng mong kỹ thuật hỗ trợ |  | 03/07/2025 14:42 | 18/07/2025 14:41 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 239 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
63 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0506 | tiền điện | sao tiền điện tăng gấp đôi so với tháng trước vậy ạ |  | 03/07/2025 14:43 | 05/07/2025 14:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 05/07/2025 09:59 | Đã alo phan hôi khach ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê Tuấn Anh | Nguyễn Ngọc Anh
64 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0702 | cử lý thấm | chủ nhà có phát hiện và báo tầng 4 nước vòi gì nhà vẹ sinh rò rỉ bị ngấm nhờ Trinh qua ktra xử lý giúp c. chủ nhà can xử lý nhanh chóng mong kỹ thuật hỗ trợ |  | 03/07/2025 14:43 | 18/07/2025 14:43 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 239 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
65 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0403 | xử lý thấm | chủ nhà có phát hiện và báo tầng 4 nước vòi gì nhà vẹ sinh rò rỉ bị ngấm nhờ Trinh qua ktra xử lý giúp c. chủ nhà can xử lý nhanh chóng mong kỹ thuật hỗ trợ |  | 03/07/2025 14:48 | 18/07/2025 14:48 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 239 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
66 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0501 | hết hạn trả phòng | hết hợp đồng |  | 03/07/2025 14:52 | 05/07/2025 14:52 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Gia hạn hợp đồng | Gấp | 03/07/2025 16:28 | Đã đăng ký ngày chuyển đi cho khách hàng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Xuân Tân | Nguyễn Ngọc Anh
67 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0702 | tiền dịch vụ | hạn hợp đồng 25/7 tổng 15 ngày sửa lại dvu đến 25/7 ạ |  | 03/07/2025 14:53 | 05/07/2025 14:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai, Đặng Đức Công | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 05/07/2025 09:57 | Đã trao đổi với khách, thực hiện hóa đơn theo đúng kỳ bình thường của TingTong. Phần ngày lẻ của các dịch vụ khi trả sẽ tổng hợp tại hóa đơn thanh lý phòng - khi khách trả phòng. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Diễm quỳnh | Nguyễn Ngọc Anh
68 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0504 | hỗ trợ làm tạm trú | hỗ trợ làm giấy tờ tạm trú |  | 03/07/2025 14:54 | 05/07/2025 14:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Thân Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 12/07/2025 08:58 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 162 | Rất hài lòng |  | Hoàng Trung Quân | Thân Thanh Tùng |  | 12/07/2025 08:58
69 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0401 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0062-0401 tòa 29-CT0062 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0062-0401 tòa 29-CT0062 |  | 03/07/2025 15:05 | 10/07/2025 15:05 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 14:02 | Khách hàng đã xác nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
70 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0202 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0032-0202 tòa 29-CT0032 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0032-0202 tòa 29-CT0032 |  | 03/07/2025 15:06 | 10/07/2025 15:06 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 14:04 | Khách hàng đã xác nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
71 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0406 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0072-0406 tòa 29-CT0072 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0072-0406 tòa 29-CT0072 |  | 03/07/2025 15:16 | 10/07/2025 15:16 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 14:10 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
72 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0504 | không có nhu cầu sử dụng máy giặt | phòng 504 có máy giặt riêng nên muốn cắt phí dịch vụ máy giặt |  | 03/07/2025 15:20 | 05/07/2025 15:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Thân Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sai hoá đơn | Bình thường | 12/07/2025 09:01 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 161 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Trung Quân | Thân Thanh Tùng |  | 12/07/2025 09:01
73 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0201 | Wifi | Wifi không lên sau khi mất điện |  | 03/07/2025 15:22 | 04/07/2025 15:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 05/07/2025 13:07 | Đã xử lý cho kh sd ok |  |  | Quá hạn | 21 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
74 |  | 29-CT0151 |  | Thang thoát hiểm đang khoá | Thang thoát hiểm đang khoá |  | 03/07/2025 15:22 | 04/07/2025 15:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Mai Long Vũ | Chờ nghiệm thu | An ninh trật tự | Bình thường | 05/07/2025 12:00 | thang này mở từ trong vào tránh trộm cấp |  |  | Quá hạn | 20 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Ngân | Nguyễn Ngọc Anh
75 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0501 | trả phòng | hết hợp đồng |  | 03/07/2025 15:29 | 05/07/2025 15:29 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Trả Cọc | Gấp | 03/07/2025 16:23 | Đã đăng ký ngày chuyển đi cho khách hàng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Xuân Tân | Nguyễn Ngọc Anh
76 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | Góc Gường bị mưa dột ngấm nước | Góc Gường bị mưa dột ngấm nước, coa thể gây hư hỏng gường |  | 03/07/2025 15:54 | 05/07/2025 15:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Thấm dột | Bình thường | 05/07/2025 14:18 | KT đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hùng Văn Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
77 |  |  |  | CHỈ GHI NHẬN NGƯỜI ẤN NÚT HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CUỐI CÙNG | Để đảm bỏa cho báo cáo theo dõi tỷ lệ hoàn thành công việc chính xác và ko gây khó khăn cho việc theo dõi, thì đề xuất tính năng của Phần mềm chỉ ghi nhận người ấn nút hoàn thành cuối cùng chứ ko ghi nhận chung những người được giao việc, chuyển tiếp 1 công việc vào chung kết quả hoàn thành. |  | 03/07/2025 16:02 | 10/07/2025 15:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 11:20 | đã thêm ticket cho RSD | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
78 |  |  |  | ĐIỀN KẾT QUẢ OKRS QUÝ 2 | dear Anh Em chủ trì, Anh Em điền kết quả OKRs tháng 6 và tổng kết quả OKRs quý 2 để review kết quả OKRs quý 2 trong buổi họp tháng 7/7 sắp tới nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 03/07/2025 16:05 | 05/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Như Mạnh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 04/07/2025 18:27 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh
79 |  |  |  | ĐIỀN KẾT QUẢ OKRS QUÝ 2 | dear Anh Em chủ trì, Anh Em điền kết quả OKRs tháng 6 và tổng kết quả OKRs quý 2 để review kết quả OKRs quý 2 trong buổi họp tháng 7/7 sắp tới nhé. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sRbDby0d1mSqw53a5QSt4HzgMl8HY_sIoxVuYawbm-I/edit?gid=1876410161#gid=1876410161 |  | 03/07/2025 16:05 | 05/07/2025 23:59 | Trần Thị Ngân, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 15:22 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá | null | Trương Thị Ngọc Bích | Trần Thị Ngân
80 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-1003 | Hết hợp đồng ko gia hạn nữa | Hết hợp đồng ko gia hạn nữa |  | 03/07/2025 16:52 | 05/07/2025 16:52 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Gia hạn hợp đồng | Gấp | 03/07/2025 17:04 | Đã đăng ký ngày chuyển đi cho khách hàng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hồ Đức Hoàn | Nguyễn Ngọc Anh
81 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0405 | Hóa đơn | Khách hàng ở đến ngày 11/07 |  | 03/07/2025 16:56 | 04/07/2025 16:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai, Đặng Đức Công | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn | Bình thường | 04/07/2025 10:52 | Đã kiểm tra và điều chỉnh hóa đơn | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
82 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0303 | Thái độ phục vụ | Mình từng rất ấn tượng với thái độ phục vụ và xử lý nhanh gọn của Ting Tong. Nhưng lần này khiến mình thất vọng vô cùng. Nhân viên không trực tiếp giải quyết và không đưa ra cho khách hàng câu trả lời hợp lý. Giờ lỗi của nhân viên mà khách hàng phải chịu à???? Trước khi khiếu nại là 6tr8 tại sao sau khi khiếu nại xong lại thành 7tr1 ???? Giờ bên mình không cần khách nữa phải không? |  | 03/07/2025 16:59 | 06/07/2025 16:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn | Bình thường | 04/07/2025 10:39 | Em rất xin lỗi vì sự nhầm lẫn trong quá trình chốt số nước vừa rồi. Em đã điều chỉnh và trừ khoản chênh lệch 315.000đ do chênh 9 số nước cho chị. Em cảm ơn chị và mong chị thông cảm cho bên em ạ. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Trần Phương Uyên | Nguyễn Ngọc Anh
83 |  | 29-CT0139 |  | Nhà xe bị hỏng tường | Nhà xe bị hỏng tường |  | 03/07/2025 17:35 | 20/07/2025 16:44 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 189 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt
84 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0102 | tiền điện tăng gấp rưỡi tháng trước. | tiền điện tăng gấp rưỡi tháng trước. Trong khi nhà m vẫn dùng như thế, tháng này bạn nhỏ còn về quê ngày k có ai ở nhà |  | 03/07/2025 18:16 | 08/07/2025 18:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 07/07/2025 17:33 | K dùng vật tư.đã ktra cùng khách và nhờ khách theo doi. Thêm |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hoa | Nguyễn Ngọc Anh
85 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0702 | hỏng ông nước - KH mới vào 20.6 | hỏng ống nước |  | 03/07/2025 18:29 | 11/07/2025 18:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 10/07/2025 18:30 | Thay xiphong vuông |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Huế | Vũ Trung Quân | Khác - SL: 1 | 10/07/2025 18:30
86 |  |  |  | HOÀN THÀNH HÀNH VI THEN CHỐT | Dear Hậu, Mình gửi công việc tìm hành vi then chốt A- Kết quả đầu ra: Hoàn thành khái niệm, tỷ trọng, hành vi then chốt của các năng lực B- Các link cần thiết - Link để hướng dẫn tìm hành vi then chốt : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d72yFTYy7rPW7maDTwyFE_VBgPhZUxEYHQ4gi9bjto0/edit?gid=1253845707#gid=1253845707 - Link điền tỷ trọng, khái niệm, hành. vi : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d72yFTYy7rPW7maDTwyFE_VBgPhZUxEYHQ4gi9bjto0/edit?gid=270298241#gid=270298241 |  | 03/07/2025 18:50 | 04/07/2025 23:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 10:49 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Quá hạn | 11 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Nhưỡng | Nguyễn Ngọc Anh
87 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0703 | bóng đền ngủ bị hỏng ở phòng 703 - KH mới vào | bóng đèn ngủ bị hỏng ở phòng 703 ạ, nhờ mấy a thay hộ e bóng đèn mới với, bọn e mới dọn qua được 1 ngày |  | 03/07/2025 18:57 | 06/07/2025 18:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 13/07/2025 11:49 | Đã sử lý |  |  | Quá hạn | 160 | Hài lòng | null | Lê Danh Phương | Đào Mạnh Sơn |  | 13/07/2025 11:49
88 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0203 | phòng 203 hư máy nước nóng - KH hết hạn bảo hành | phòng 203 hư máy nước nóng |  | 03/07/2025 19:14 | 06/07/2025 19:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 06/07/2025 15:49 | máy sd bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Phạm Thị Phương Uyên | Nguyễn Ngọc Anh
89 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0502 | Yêu cầu xử lý thấm dột | Xử lý thấm dột ướt hết phòng hỏng thiết bị cá nhân |  | 03/07/2025 19:23 | 18/07/2025 19:23 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 235 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Hà
90 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0201 | Xuất cho tôi hoá đơn ( QR ) | tôi Thắng thuê phòng 201 , tiền điện tháng này tăng đột biến 10 tr , hôm qua tôi đã có thắc mắc và đã đc giải quyết nhưng chưa đc hoá đơn mới . Trước tôi đóng 3 tháng 1 nhưng giờ tôi chỉ đóng tháng 1 vì tiền tôi còn làm ăn . nếu cty ko đồng ý tôi chấp nhận bỏ cọc , còn phòng tôi ở 1 mình sạch đẹp như khách sạn , cty cứ kiểm tra , hỏng đâu tôi đền , tôi đi thuê chỗ khác chuyên nghiệp hơn |  | 03/07/2025 19:55 | 06/07/2025 19:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai, Đặng Đức Công | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn | Bình thường | 05/07/2025 09:54 | Đã thực hiện | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Hà Huy Thắng | Nguyễn Ngọc Anh
91 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0602 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0124-0602 tòa 29-CT0124 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0124-0602 tòa 29-CT0124 |  | 03/07/2025 20:01 | 10/07/2025 20:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 17:10 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 10/07/2025 17:10
92 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0703 | Lỗi camera toà nhà không kết nối được | Cam lỗi không kết nối được |  | 03/07/2025 20:02 | 05/07/2025 19:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 05/07/2025 12:37 | Đã xử lý.kh sd ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Hoàng | Nguyễn Ngọc Anh
93 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0602 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 |  | 03/07/2025 20:08 | 05/07/2025 20:08 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 16:04 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
94 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0602 | Dọn dẹp phòng 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 | Dọn dẹp phòng 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 |  | 03/07/2025 20:08 | 05/07/2025 20:08 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 19:40 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
95 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0303 | tôi muốn đổi khu vuc qua hoàng ngân | tôi muốn đổi phongd qua hoàng ngân cho dễ lm viec |  | 03/07/2025 20:17 | 06/07/2025 20:17 | Trần Công Tuyến, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Chuyển nhượng | Bình thường | 04/07/2025 11:00 | Đã trao đổi, hiện chưa có phòng trống để chuyển |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Mai Van Tài | Trần Công Tuyến
96 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0202 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0089-0202 tòa 29-CT0089 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0089-0202 tòa 29-CT0089 |  | 03/07/2025 20:43 | 10/07/2025 20:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/07/2025 17:12 | Khách hàng đã xác nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 10/07/2025 17:11
97 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0302 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0025-0302 tòa 29-CT0025 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0025-0302 tòa 29-CT0025 |  | 03/07/2025 20:46 | 11/07/2025 20:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 11/07/2025 09:01 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh |  | 10/07/2025 17:11
98 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0703 | check lại số điện t6 ạ | số điện tăng |  | 03/07/2025 20:59 | 09/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 17:03 | Không dùng vật tư, không có sai số hay lỗi của đồng hồ |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Thu | Nguyễn Ngọc Anh
99 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0604 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0110-0604 tòa 29-CT0110 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0110-0604 tòa 29-CT0110 DS khách thêm: Trần Kiều Hà Vy - 0912542086 |  | 03/07/2025 21:01 | 05/07/2025 21:01 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 05/07/2025 16:38 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh
100 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0201 | Sửa số tháng gia hạn trong hợp đồng 201 TT87 | Sửa gia hạn 2 tháng thành 1 tháng khuyến mãi 350k/tháng |  | 03/07/2025 22:16 | 04/07/2025 22:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 04/07/2025 16:01 | done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh
101 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0201 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0087-0201 tòa 29-CT0087 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0087-0201 tòa 29-CT0087 |  | 03/07/2025 22:18 | 11/07/2025 22:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 11/07/2025 09:01 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh |  | 10/07/2025 17:11
102 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0401 | wifi không thể sử dụng đc | wifi không thể truy cập |  | 03/07/2025 22:19 | 06/07/2025 22:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 05/07/2025 12:35 | Sự cố mất mạng khu vực.fpt xử lý. A đóng list |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Thành Đạt | Nguyễn Ngọc Anh
103 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0404 | bị gẫy ống đầu ống dẫn nước chậu rửa mặt - Kh hết hạn bảo hành sự cố gấp nay chú Sơn OFF Tùng điều phối | Bị gãy ống dẫn nước sáng sớm mai nhờ công ty xử lý giúp em phòng 404 ạ |  | 03/07/2025 22:22 | 06/07/2025 22:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 04/07/2025 18:03 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Lê Thị Minh Nguyệt | Nguyễn Ngọc Anh
104 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0702 | Tầng trên phòng 702 gần 23h đêm vẫn đập gạch | Đêm làm ồn ngay trên gác xép, ko ngủ được rất khó chịu, như phá sửa chữa gì đó |  | 03/07/2025 22:45 | 06/07/2025 22:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Văn Sỹ | Đã nghiệm thu | Khiếu nại | Bình thường | 04/07/2025 16:43 | Đã trao đổi với KH | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lâm Vũ | Nguyễn Ngọc Anh
105 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0401 | Đăng ký thêm vân tay | Bắt đầu từ 04/07-4/8, phòng 401 đăng ký thêm 1 vân tay cho người nhà. 0944422926 |  | 03/07/2025 22:48 | 05/07/2025 22:48 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 05/07/2025 12:11 | đã làm vt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thục Anh | Trịnh Thị Hằng
106 |  | 29-CT0065 | 29-CT0065-0502 | rò rỉ nước điều hoà - Kh hết hạn bảo hành kỹ thhuật báo chi phí | rò rỉ ống nước điều hoà |  | 03/07/2025 23:39 | 06/07/2025 23:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 06/07/2025 12:12 | xly ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Đức Minh | Nguyễn Ngọc Anh