## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0304 | Gấp. cầu dao tầng 3 bị hỏng | bị dập cầu dao không rõ nguyên nhân. Đã rút hết thiết bị trong phòng để bật lại cầu dao nhưng lại dập luôn. |  | 03/07/2025 12:20 | 05/07/2025 12:20 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 03/07/2025 16:35 | Khách hàng xác nhận kỹ thuật đã sửa xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Minh Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
2 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0602 | kiem tra thấm | khách báo mưa bị thấm đã từ lâu chưa dk xử lý nhờ kỹ thuat lh qua ktra và xử lý dứt điêm |  | 03/07/2025 00:37 | 03/07/2025 01:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp | 03/07/2025 16:01 | Không dùng vật tư |  |  | Quá hạn | 14 | Hài lòng | Đã qua kiểm tra | Trịnh Thị Hằng | Nguyễn Ngọc Anh
3 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0601 | nước cống dưới tầng hầm | nước cống tràn ra cả khu để xe, rất bẩn |  | 03/07/2025 13:45 | 05/07/2025 13:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp | 05/07/2025 13:12 | đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trương Bình Dương | Nguyễn Ngọc Anh
4 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0701 | Sơn trắng trần nhà 701 TT74 - Phòng trống | Trần nhà bị ố vàng cần sơn lại |  | 03/07/2025 10:08 | 07/07/2025 10:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 14/07/2025 14:00 | Thuê đôi tac đã sơn xong |  |  | Quá hạn | 171 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 14/07/2025 14:00
5 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0501 | Bổ sung thêm bàn bếp 501 TT34 | Tài sản phòng trên app có bàn bếp nhưng thực tế đang không có, mong kỹ thuật bổ sung thêm |  | 03/07/2025 14:23 | 10/07/2025 23:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 06/07/2025 15:47 | Đã lam bàn bêp mua chấu rửa bat xong vt ngoai |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh | Dây cấp 40cm - SL: 1 Băng tan - SL: 1 Vòi chậu rửa - SL: 1 Xi phông đơn bồn rửa bát - SL: 1 | 06/07/2025 15:47
6 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0605 | tiền nước | nước gì 1tr tiền tháng này vậy? |  | 03/07/2025 04:30 | 05/07/2025 04:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 11/07/2025 15:52 | Do thợ làm chống thấm, làm rò rỉ đường ống thất thoát . đề nghị trừ 20 số nước |  |  | Quá hạn | 155 | Hài lòng | null | Phạm Tiến Hưng | Đào Mạnh Sơn |  | 11/07/2025 15:52
7 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0506 | tiền điện | sao tiền điện tăng gấp đôi so với tháng trước vậy ạ |  | 03/07/2025 14:43 | 05/07/2025 14:43 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 05/07/2025 09:59 | Đã alo phan hôi khach ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Lê Tuấn Anh | Nguyễn Ngọc Anh
8 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0102 | tiền điện tăng gấp rưỡi tháng trước. | tiền điện tăng gấp rưỡi tháng trước. Trong khi nhà m vẫn dùng như thế, tháng này bạn nhỏ còn về quê ngày k có ai ở nhà |  | 03/07/2025 18:16 | 08/07/2025 18:16 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 07/07/2025 17:33 | K dùng vật tư.đã ktra cùng khách và nhờ khách theo doi. Thêm |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Hoa | Nguyễn Ngọc Anh
9 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0703 | check lại số điện t6 ạ | số điện tăng |  | 03/07/2025 20:59 | 09/07/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Bình thường | 08/07/2025 17:03 | Không dùng vật tư, không có sai số hay lỗi của đồng hồ |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Thị Thu | Nguyễn Ngọc Anh
10 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0802 | Kính ngăn phòng vỡ - khu vực traođổi thông tin với khách hàng | Kính tự nổ mạnh rồi vỡ vụn |  | 03/07/2025 07:46 | 15/07/2025 07:46 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 318 | Chưa đánh giá |  | Lưu Thế Lâm
11 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0203 | Hỏng phao trong bồn cầu - khách ahnfg hết hạn bảo hành | P-203 hỏng phao trong bồn cầu gây thấy thoát nước tháng vừa rồi. Đề xuất sửa và hỗ trợ khách hàng |  | 03/07/2025 08:59 | 05/07/2025 08:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 14/07/2025 11:22 | Kh tự xử li | Gọi xác nhận |  | Quá hạn | 218 | Hài lòng | null | Đào Đình Quân | Hoàng Văn Phong |  | 14/07/2025 11:22
12 |  | 29-CT0079 | 29-CT0079-0702 | hỏng ông nước - KH mới vào 20.6 | hỏng ống nước |  | 03/07/2025 18:29 | 11/07/2025 18:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 10/07/2025 18:30 | Thay xiphong vuông |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Huế | Vũ Trung Quân | Khác - SL: 1 | 10/07/2025 18:30
13 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0703 | bóng đền ngủ bị hỏng ở phòng 703 - KH mới vào | bóng đèn ngủ bị hỏng ở phòng 703 ạ, nhờ mấy a thay hộ e bóng đèn mới với, bọn e mới dọn qua được 1 ngày |  | 03/07/2025 18:57 | 06/07/2025 18:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 13/07/2025 11:49 | Đã sử lý |  |  | Quá hạn | 160 | Hài lòng | null | Lê Danh Phương | Đào Mạnh Sơn |  | 13/07/2025 11:49
14 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0203 | phòng 203 hư máy nước nóng - KH hết hạn bảo hành | phòng 203 hư máy nước nóng |  | 03/07/2025 19:14 | 06/07/2025 19:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 06/07/2025 15:49 | máy sd bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Phạm Thị Phương Uyên | Nguyễn Ngọc Anh
15 |  | 29-CT0065 | 29-CT0065-0502 | rò rỉ nước điều hoà - Kh hết hạn bảo hành kỹ thhuật báo chi phí | rò rỉ ống nước điều hoà |  | 03/07/2025 23:39 | 06/07/2025 23:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 06/07/2025 12:12 | xly ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Đức Minh | Nguyễn Ngọc Anh
16 |  | 29-CT0162 |  | Kiểm tra điều hoà các phòng toà 162 | Anh ơi HN4 có vận hành căn mới 162. Anh hỗ trợ em kiểm tra lại điều hoà các phòng ạ. |  | 03/07/2025 12:23 | 05/07/2025 12:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 04/07/2025 19:02 | kỹ thuật đã qua ktra điều hoà 25 phòng , có 1 phòng lỗi quạt dàn nóng, 3 phòng ko có đk, dsax báo cho quản lý toà nhà lên phương án khắc phục | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Công Nghĩa | Nguyễn Ngọc Anh |  | 04/07/2025 19:02
17 |  | 29-CT0043 |  | Điện tầng 3 bị mất | Phòng 304 bị mất điện |  | 03/07/2025 12:50 | 05/07/2025 12:50 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 03/07/2025 15:36 | đã xly ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh
18 |  | 29-CT0032 |  | Nước chàn lên | Nước chàn lên , máy bơm k hoạt động |  | 03/07/2025 13:12 | 06/07/2025 13:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 05/07/2025 13:13 | đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh
19 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0703 | Lỗi camera toà nhà không kết nối được | Cam lỗi không kết nối được |  | 03/07/2025 20:02 | 05/07/2025 19:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 05/07/2025 12:37 | Đã xử lý.kh sd ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Hoàng | Nguyễn Ngọc Anh
20 |  | 29-CT0039 |  | Tách đầu việc từ các CV TPKD giao | Dọn móc ai, quần áo rơi sang mái nhà hàng xóm |  | 03/07/2025 11:35 | 05/07/2025 11:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 03/07/2025 14:50 | Cv không thuộc quản lí của kĩ thuật | Từ chối nhận việc |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
21 |  | 29-CT0039 |  | Tách đầu việc từ CV TPKD giao | - Bổ sung lại Bình cứu hỏa và giá đỡ bình cứu hỏa ở hành lang |  | 03/07/2025 11:36 | 05/07/2025 11:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 05/07/2025 17:22 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 5 | Hài lòng | null | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
22 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0501 | wifi bị mất | trong tháng wifi bị mất 3-4lần r |  | 03/07/2025 06:29 | 05/07/2025 06:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Không đạt | Wifi, mạng | Bình thường | 05/07/2025 12:35 | Sự cố mất mạng khu vực.fpt xử lý. A đóng list |  |  | Quá hạn | 6 | Không hài lòng | Khách hàng đánh giá công việc 3 sao và không đạt yêu cầu. Do đó thực hiện mở lại công việc. | Hồ Vĩnh Toàn | Nguyễn Ngọc Anh
23 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0202 | không có mạng | không có mạng. wifi báo đỏ |  | 03/07/2025 13:11 | 05/07/2025 13:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 05/07/2025 12:35 | Sự cố mất mạng khu vực.fpt xử lý. A đóng list |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Trần Thị Mai Anh | Nguyễn Ngọc Anh
24 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0201 | Wifi | Wifi không lên sau khi mất điện |  | 03/07/2025 15:22 | 04/07/2025 15:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Chờ nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 05/07/2025 13:07 | Đã xử lý cho kh sd ok |  |  | Quá hạn | 21 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh
25 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0401 | wifi không thể sử dụng đc | wifi không thể truy cập |  | 03/07/2025 22:19 | 06/07/2025 22:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 05/07/2025 12:35 | Sự cố mất mạng khu vực.fpt xử lý. A đóng list |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Thành Đạt | Nguyễn Ngọc Anh
26 |  | 29-CT0043 |  | Xử lý nước mưa ngập hành lang | Toà TT43 mỗi khi có mưa là nước hắt vào hành lang, tràn vào phòng của cư dân rất bất tiện. Anh xử lý giúp em với ạ |  | 03/07/2025 08:46 | 12/07/2025 11:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 09/07/2025 15:55 | Đã mua alu bắn chắn mưa |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Ngọc Anh |  | 09/07/2025 15:17
27 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0301 | Xử lý lại chỗ đọng nước máy giặt | Đọng nước kéo dài dẫn tới ngấm xuống 301 |  | 03/07/2025 12:11 | 18/07/2025 12:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường | 14/07/2025 17:58 | Đã xl xong ko còn nc đọng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh | Nguyễn Tuấn Anh |  | 14/07/2025 17:58
28 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0403 | xử lý thấm | chủ nhà có phát hiện và báo tầng 4 nước vòi gì nhà vẹ sinh rò rỉ bị ngấm nhờ Trinh qua ktra xử lý giúp c. chủ nhà can xử lý nhanh chóng mong kỹ thuật hỗ trợ |  | 03/07/2025 14:48 | 18/07/2025 14:48 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 239 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
29 |  | 29-CT0139 |  | Nhà xe bị hỏng tường | Nhà xe bị hỏng tường |  | 03/07/2025 17:35 | 20/07/2025 16:44 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 189 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt
30 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0401 | xử lý thấm | chủ nhà có phát hiện và báo tầng 4 nước vòi gì nhà vẹ sinh rò rỉ bị ngấm nhờ Trinh qua ktra xử lý giúp c. chủ nhà can xử lý nhanh chóng mong kỹ thuật hỗ trợ |  | 03/07/2025 14:42 | 18/07/2025 14:41 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 239 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
31 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0702 | cử lý thấm | chủ nhà có phát hiện và báo tầng 4 nước vòi gì nhà vẹ sinh rò rỉ bị ngấm nhờ Trinh qua ktra xử lý giúp c. chủ nhà can xử lý nhanh chóng mong kỹ thuật hỗ trợ |  | 03/07/2025 14:43 | 18/07/2025 14:43 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 239 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
32 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-01CH | dột | anh chị qua xem giúp em nước từ chỗ giếng trời dột vào trong spa nước khá nhiều bên trong toàn đồ điện |  | 03/07/2025 10:26 | 18/07/2025 10:26 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 244 | Chưa đánh giá |  | Dang Tran Vu
33 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0304 | P304 TT83 bị chảy nước từ ống hút mùi xuống | P304 TT83 bị chảy nước từ ống hút mùi xuống |  | 03/07/2025 10:42 | 05/07/2025 23:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Thấm dột | Bình thường | 05/07/2025 22:00 | KT đã xử lí trên mái | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vu Thi Dung | Nguyễn Ngọc Anh
34 |  | 29-CT0039 |  | Xử lý thấm dột nặng tường tòa TT39 | Khi mưa to các hành lang tòa nhà đều bị nước vào và tường bị thấm dột dẫn đến ẩm mốc, mong kỹ thuật có cách khắc phục triệt để |  | 03/07/2025 11:51 | 18/07/2025 16:50 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 237 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
35 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0301 | Nước dột | Ngấm trần, đột nước trần nhà vệ sinh, đột theo đường ống dẫn |  | 03/07/2025 12:24 | 18/07/2025 12:24 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 242 | Chưa đánh giá |  | Đinh Thị Ngọc Lan
36 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0903 | Ngấm nước toà nhà | Ngấm nước toà nhà |  | 03/07/2025 13:11 | 18/07/2025 17:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Thấm dột | Bình thường | 21/07/2025 15:58 | KT đã xử lí phía bên ngoài tường mái | Hoàn thành |  | Quá hạn | 70 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt | Hoàng Văn Phong |  | 21/07/2025 15:58
37 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | Góc Gường bị mưa dột ngấm nước | Góc Gường bị mưa dột ngấm nước, coa thể gây hư hỏng gường |  | 03/07/2025 15:54 | 05/07/2025 15:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Thấm dột | Bình thường | 05/07/2025 14:18 | KT đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hùng Văn Thanh | Nguyễn Ngọc Anh
38 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | thấm dột | thấm dột cần sửa lại gấp |  | 03/07/2025 13:22 | 18/07/2025 13:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Bình thường | 10/07/2025 22:17 | Thay tấm tôn xanh chống dột |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Hùng Văn Thanh | Đào Mạnh Sơn |  | 10/07/2025 16:13
39 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0404 | bị gẫy ống đầu ống dẫn nước chậu rửa mặt - Kh hết hạn bảo hành sự cố gấp nay chú Sơn OFF Tùng điều phối | Bị gãy ống dẫn nước sáng sớm mai nhờ công ty xử lý giúp em phòng 404 ạ |  | 03/07/2025 22:22 | 06/07/2025 22:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 04/07/2025 18:03 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | null | Lê Thị Minh Nguyệt | Nguyễn Ngọc Anh
40 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0502 | Yêu cầu xử lý thấm dột | Xử lý thấm dột ướt hết phòng hỏng thiết bị cá nhân |  | 03/07/2025 19:23 | 18/07/2025 19:23 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 235 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Hà