## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Hư vòi sen | Hư vòi sen ( phòng vừa cho thuê) |  | 04/12/2024 10:13 | 04/12/2024 10:12 | Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 04/12/2024 14:11 | Đã thay |  |  | Quá hạn | 3 | Hài lòng | KH xác nhận đã xử lý | Mai Long Vũ | Vũ Trung Quân
2 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Nóng lạnh k lên đèn | Kiểm tra nóng lạnh bật k nóng k lên đèn( khách mới thuê$ |  | 07/12/2024 15:26 | 07/12/2024 15:25 | Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu |  | Gấp | 11/12/2024 10:37 | Đã sửa |  |  | Quá hạn | 91 | Hài lòng | Done | Mai Long Vũ | Vũ Trung Quân
3 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Bục ống nước trong nhà vệ sinh | Bục ống nước trong nhà vệ sinh |  | 02/06/2025 12:43 | 04/06/2025 12:43 | Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 04/06/2025 08:09 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Nguyễn Quang Vinh | Vũ Trung Quân
4 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Ngấm | Ngấm chỗ cửa sổ |  | 17/06/2025 14:56 | 19/06/2025 14:56 | Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 19/06/2025 08:47 | K dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Quang Vinh | Vũ Trung Quân
5 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Cửa tủ bị tuột | Cửa tủ bếp tuột |  | 19/06/2025 11:30 | 21/06/2025 11:30 | Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 22/06/2025 14:47 | Đã Ok |  |  | Quá hạn | 27 | Hài lòng | null | Nguyễn Quang Vinh | Vũ Trung Quân
6 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Thay bát sen | Thay bát sen và vòi nước chậu rửa mặt hơi yếu |  | 22/06/2025 23:29 | 24/06/2025 23:28 | Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 24/06/2025 09:35 | Đã ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh | Vũ Trung Quân
7 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Bóng điện sắp tuột | Bóng điện trần nhà tắm lỏng |  | 22/06/2025 23:30 | 24/06/2025 23:29 | Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 24/06/2025 09:34 | Đã ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh | Vũ Trung Quân
8 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | Sơn phòng | Sơn phòng |  | 30/06/2025 10:25 | 02/07/2025 10:25 | Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 02/07/2025 08:33 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Vinh | Vũ Trung Quân
9 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0204 | nhà vệ sinh phòng em bị hỏng - khách mới, còn bảo hành | cái nắp bồn cầu phòng em bị bung với khi xả nước bì rò ra ngoài ở phần dưới |  | 10/07/2025 00:45 | 16/07/2025 00:45 | Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 15/07/2025 11:32 | Đã sửa |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đặng Thái Hưng | Vũ Trung Quân |  | 15/07/2025 11:32