## KH tong
| KHỞI NGHIỆP LẦN 2 - SINH NHẬT CÔNG TY 5 NĂM Slogan: Đi cùng nhau - Có tương lai |  | Vững nội lực - Đón tương lai
Mục tiêu tổng thể chương trình: Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp, đương đầu với thử thách khó khăn và cùng nhau hưởng thành quả và hạnh phúc
Thời gian sự kiện: | 12/8 đến 14/8/2023
MỤC ĐÍCH MỤC TIÊU | HỘI (Từ đêm 12/8 đến 16h ngày 13/8) | LỄ (Từ 17h 13/8 đến 12h ngày 14/8)
| Mục tiêu về cảm xúc: Căng thẳng, khó chịu, mệt và áp lực | Mục tiêu về cảm xúc: Hạnh phúc, ấn tượng,vỡ òa
| Mục tiêu về thông điệp: Thời kỳ startup khó khăn, gian nan, vất vả và Startup luôn tồn tại cùng sự phát triển của công ty | Mục tiêu về thông điệp: Hưởng thành quả và hạnh phúc sau thời gian cùng nhau vượt qua gian nan, khó khăn và vất vả
TRƯỚC | Xây dựng Kế hoạch chi tiết
Truyền thông sự kiện
Checkin kế hoạch theo deadline
TRONG | Tập trung - Xuất phát | Checkin nhận phòng theo phân công Trong phòng được chuẩn bị món quà cho từng nhân sự
| Hành quân | Vệ sinh cá nhân
| Cắm trại - Nghỉ đêm | Concert TingTong với 4 chương: Khát Khao - Cống Hiến - Gắn kết - Niềm Tin được thể hiện qua Vở kịch + Band nhạc
| Thức dậy sáng sớm - Thể dục | Chương 1: Khát khao: Kịch của BGĐ tái hiện quá khứ - Hiện tại: Tái hiện sự khát khao thành lập công ty, mốc quan trọng và TingTong của hiện tại
| Ăn sáng | Chương 2: Biết ơn - Những Cống hiến Bài hát: Đón Bình Minh - Band nhạc và Ca sỹ thể thiện
| Huấn luyện đặc biệt qua Teambuilding Cần làm rõ mục tiêu của từng Game: Nhân - Quả từng game để tìm ra mục tiêu và thông điệp trong mỗi phần game | Chương 3: Biết ơn - Sự Gắn Kết Bài hát: Vinh Quang đang chờ ta - We belong together (TĐV thể hiện)
| Tổng kết teambuilding | Chương 4: Biết ơn - Niềm tin Bài hát: Đường đến ngày Vinh Quang (TĐV + TGĐ thể hiện)
| Ăn trưa - Nghỉ ngơi | Lễ: Chúc mừng sinh nhật công ty Bánh sinh nhật + nghệ sỹ đàn Violin kéo bài Happy Birthday từ dưới sân khấu đi lên Cắt bánh + Nổ pháo chúc mừng TingTong 5 năm tuổi
| Chiều: Đào tạo Nội bộ | Trao giải thưởng: Trạm TingTong
| Di chuyển sang địa điểm 2 | Khai tiệc
Dùng tiệc và Giao lưu văn nghệ
Nghỉ đêm
Thức dậy sáng - Ăn sáng
SAU | Nhân sự nắm được rõ mục tiêu, thông điệp của từng Game và tổng quát phần Lễ | Nhân sự nắm rõ được thông điệp của phần Lễ và toàn bộ sự kiện Sinh nhật công ty gồm cả 2 phần
| Tạo nên tập thể kỷ luật, đoàn kết | Khảo sát ý kiến về sự hài lòng tổ chức sự kiện
| Rèn luyện thể lực & kỹ năng quản lý, tương trợ lẫn nhau cùng nhau phát triển | Truyền thông trên các trang Page của công ty
| Kết thúc từng phần mong muốn nhân sự nhận ra điều gì? | Kết thúc từng phần mong muốn nhân sự nhận ra điều gì?

## KH chi tiet (hidden)
KỊCH BẢN CHI TIẾT SINH NHẬT 5 NĂM CÔNG TY
KHỞI NGHIỆP LẦN 2
I. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
| 1. Thời gian: 12/8 đến 14/8/2023 |  |  |  | 3. Chủ đề: Khởi nghiệp lần 2
2. Địa điểm:
4. Dress Code đêm Gala: Đen - Trắng
II. KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
STT | TIME | PHÚT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | MÔ TẢ CHI TIẾT/HẠNG MỤC CẦN CHUẨN BỊ | THỜI GIAN | NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH | GHI CHÚ
I. TRƯỚC
|  |  | Xây dựng khung chương trình sự kiện | Chương trình có đầy đủ cơ bản các hạng mục công việc theo tiêu chí của BGĐ | 2023-06-15 | Ms Bích
|  |  | Duyệt kịch bản lần 1 | TGĐ xem và duyệt | 2023-06-28
|  |  | Tuyển chọn BTC lâm thời | Tuyển chọn BTC chương trình | 2023-06-19 |  | Đề xuất toàn bộ BGĐ tham gia vào BTC chương trình + MKT để truyền thông và thiết kế ấn phẩm
|  |  | Địa điểm tổ chức chặng 1 Hành Quân | Địa điểm rộng, có nhiều địa hình dạng quân đội. Có không gian để cắm trại và hành quân khoảng 5km. Ưu tiên đã setup sẵn các game huấn luyện quân đội Có hội trường cho 100ng để đào tạo | 2023-06-25 | BTC lâm thời | Đề xuất 1: Vườn Quốc Gia Ba Vì - Địa hình đồi núi rừng thông rất hợp với Hành quân nhưng sẽ hơi nguy hiểm cần người dân hiểu địa hình và support - Trên đó có Đền thờ Bác Hồ tổ chức thiền định, dâng hương và chào cờ rất ý nghĩa Địa điểm 2: Khu huấn luyện bên Sóc Sơn IOGT hoặc My Camping
|  |  | Địa điểm 2 tổ chức Gala Dinner | Resort có không gian rộng và setup được tiệc ngoài trời Décor tiệc ánh đèn lung linh, style Vintage (hoa, nến, khăn trải bàn) và có đầu bếp nấu ăn tại bàn, pha chế đồ uống | 2023-06-25 | BTC lâm thời | Đề xuất 1: Asian Ba Vì - Không Gian rộng có nhiều hoạt động thư giãn sau chặng 1 và di chuyển ko xa, có thể tổ chức ngoài trời nhưng ko có decor dạng Vintage chill chill hoặc chuyển sang Party Pool sôi động, vui vẻ, thuê DJ Đề xuất 2: Đại Lải Vĩnh Phúc, sau khi hoàn thành chặng 1 ở Sóc Sơn di chuyển về Đại Lải (Đại Lải chưa gửi thông tin về tiệc)
|  |  | Đi tiền trạm địa điểm tổ chức lần 1 | Khảo sát nơi tổ chức Chặng 1 để đánh giá độ khả thi khi thực hiện | 04-06/7/2023 | Nhưỡng - Bích - Ngân
|  |  | Chỉnh sửa kịch bản sau đi tiền trạm |  | 08-10/7/2023 | Bích
|  |  | Xây dựng Kế hoạch V2 khi phân công hạng mục Nhưỡng - Teambuilding Hiếu - KH truyền thông, chụp ảnh, quay phim, video Bích - Gala | Bảng kế hoạch chi tiết: Timeline, chi phí, dụng cụ, người hỗ trợ KỊch bản chi tiết phần Quay và Chụp với từng chặng để tạo lên 1 Video ngắn đầy ấn tượng Dựng video thành câu chuyện kể về hành trình từng năm của TingTong đến hiện tại để tái hiện từng hành trình phát triển | 17-19/7/2023 | Nhưỡng - Bích - Hiếu
|  |  | Đi tiền trạm lần 2 | Ở thực tế để trải nghiệm | 20-25/7/2023 | Nhưỡng
|  |  | Truyền thông sự kiện | Kế hoạch truyền thông, ấn phẩm truyền thông | Từ 18/7-12/8 | Hiếu
|  |  | Thiết kế các ấn phẩm chương trình | Theo kế hoạch | Từ 18/7-30/7 | Hiếu
|  |  |  | Banner chặng 1 | 2023-07-15 | Hiếu
|  |  |  | Backdrop Chặng 1 và Chặng 2 | 2023-07-15
|  |  |  | Thiệp chúc mừng cá thể hóa cá nhân “.... Thân mến" Thay mặt công ty tôi rất vui mừng khi chúng ta đã có ... ngày bên nhau với nhiều cảm xúc buồn vui. Sau tất cả bạn đã cùng công ty đi qua những ngày mưa, khó khăn nhất. Chúng tôi thực sự biết ơn sự có mặt của bạn ngày hôm nay và đặc biệt công sức bạn làm việc vì công ty trong suốt thời gian qua. Đêm nay tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chào đón dấu mốc mới của TingTong - Dấu mốc 5 năm. Tôi hy vọng con số... ngày sẽ không dừng ở đó mà tiếp tục tăng tiến trong thời gian tới. Chúng ta hãy coi nhau như một gia đình biết gắn kết, chia sẻ và cảm thông lẫn nhau đó mới chính là giá trị thực của cuộc sống. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã lựa chọn TingTong và đóng góp cho sự phát triển của TingTong. Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thái | 2023-07-25 | Hiếu
|  |  |  | Cờ TingTong tam giác cho các đội Hành quân | 2023-07-25 | Hiếu
|  |  |  | Huy hiệu cài áo TingTong và Cup vinh danh | 2023-07-25 | Hiếu
|  |  |  | Standee Chặng 1 trên các điểm Hành Quân | 2023-07-25 | Hiếu
|  |  |  | Backdrop Gala 5 năm truyền thông trên các nền tảng | 2023-07-25 | Hiếu
|  |  |  | Standee Gala dựng ở cổng resort + Trước sân khấu gala Logo +chủ đề: 5 năm Khởi nghiệp (Backdrop chính là sử dụng con tàu của Kickoff)+ slogan: hoặc: Vững vàng nền tảng - Nâng tầm thương hiệu Kết nối nội lực - Vững bước vươn xa Giữ trọn niềm tin - Vững bước vươn xa | 2023-07-25 | Hiếu | Tượng chipi cá nhân
|  |  |  | Banner Gala treo tại cổng resort | 2023-07-25 | Hiếu
|  |  |  | Slide Vinh Danh nhân sự cống hiến + Quà | 2023-07-25 | Hiếu
|  |  | Đặt mua quà tặng cho nhân sự | Quà tặng tại resort kỉ niệm chặng đường 5n: Gấu bông thêu logo TingTong Huy hiệu cài áo TingTong Cup Vinh danh nhân sự cống hiến | 2023-07-25 | Hằng HCNS | Máy in 3D -
|  |  |  | Quà sinh nhật CBNV tháng 8 | 2023-07-25 | Hằng HCNS | bỏ
|  |  | Chuẩn bị đồ y tế | Bông băng, thuốc đau đầu, đau bụng, dầu, xịt côn trùng | 2023-07-25 | Hằng HCNS
|  |  | Chuẩn bị cờ Tổ quốc và Nhạc Quốc ca |  | 2023-07-25 | Hằng HCNS
|  |  | Nội dung đào tạo | Chuẩn bị Nội dung và slide đào tạo | 2023-07-25 | Mạnh - Anh Thái
|  |  | Đặt bánh sinh nhật với Resort | Bánh sinh nhật công ty + Bánh sinh nhật CBNV Quý 3 | 2023-08-10 | Hằng HCNS | Tìm thêm phương án
CHẶNG 1: ĐÊM 12/8 ĐẾN NGÀY 13/8: HÀNH QUÂN - Ý CHÍ - VƯỢT NGƯỠNG
1 | 22:00 | 30 | Tập trung | Nhân sự tập trung tại trước cửa công ty Các đội trưởng gặp BTC để lấy khăn và cờ cho đội mình Nhân sự tập trung yêu cầu mặc đồng phục teambuilding đầy đủ Đội trưởng điểm danh Nhân sự team và báo lại cho BTC | Cờ đội | Các đội trưởng
2 | 22:30 | 45 | Xuất phát | Toàn quân lên xe di chuyển đến địa điểm được BTC chỉ định Các team lên xe theo Danh sách được phân chia |  | Các đội trưởng |  |  | p
3 | 23:15 | 20 | Nhập ngũ - chia đội | Toàn quân di chuyển đến khu tập kết và xếp hàng theo đội Đội trưởng đứng đầu hàng cầm cờ team mình MC giới thiệu mục đích chương trình và tuyên thệ BTC phân chia đồ đạc và lương thực |  |  |  | p
4 | 23:35 | 120 | Hành quân đêm - Niềm tin dẫn lối | Hành quân đường bộ từ 3-5km trong khuôn viên của khu trải nghiệm (đường bằng và đường rừng) của doanh trại Lữ đoàn gần đó Chặng đường: ....km - Phổ biến mục tiêu nhiệm vụ: cán đích trong ... tiếng .... phút. - Vượt qua 1 thử thách giữa đường. - Yêu cầu các tiểu đội có phương án phòng bị, phân công nhau nhắc nhở về việc giữ an toàn cho đồng đội khi đi hành quân. |  |  | Bài học: 1. Muốn làm việc gì cũng phải có kỷ luật, tính kiên trì. 2. Để tập thể hoàn thành được mục tiêu, mỗi cá nhân cần đạt lợi ích tập thể lên trước lợi ích cá nhân. 3. Thách thức vượt giới hạn, rèn luyện sức bền và ý chí.
5 | 1:35 | 180 | Dựng lều và nghỉ ngơi | Hành quân đến địa điểm được yêu cầu, toàn quân dừng chân dựng lều trại và nghỉ ngơi
6 | 4:35 | 20 | Thức dậy thể dục | Thổi còi báo thức - Toàn quân thức dậy và thể dục sáng |  |  | Nghe theo tiếng Kẻng của BTC
7 | 4:55 | 30 | Thiền định | Thiền định, tìm về những giá trị bản thân
8 | 5:25 | 5 | Chào cờ | Chào cờ |  |  | Chuẩn bị nhạc Quốc ca, toàn quân hát khí thế
9 | 5:30 | 60 | Ăn sáng | Toàn quân nấu ăn sáng theo thực phẩm và đồ dùng được BTC phát
| 6:30 | 310 | TEAMBUILDING - HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT | WRAM UP - RÈN LUYỆN THỂ CHẤT |  | Mr Nhưỡng | Note: sau từng bài tập teamwork, Coach sẽ điều phối thông qua việc quan sát quá trình học viên chơi game để đặt câu hỏi phù hợp. Qua đó, mỗi người tự rút ra bài học, giá trị cho riêng mình và chia sẻ những giá trị đó với tập thể. Thông qua quá trình chia sẻ đó, các học viên cũng tự học hỏi được từ đồng đội, đồng nghiệp, và cả các đội khác.
18 | 11:30 | 30 | ĂN TRƯA | có 2 option: 1. Tất cả nấu ăn dã ngoại theo yêu cùa của BTC: Cung cấp thực phẩm và xoong nồi nấu ăn 2. Ăn cơm tập thể theo dạng quân đội (Tự cầm bát, đi bộ xếp hàng và tự rửa bát đũa sau khi ăn xong) |  | Toàn nhân sự
19 | 12:00 | 60 | NGHỈ TRƯA |  |  | Toàn nhân sự
20 | 13:00 | 180 | ĐÀO TẠO NỘI BỘ | Đào tạo Vòng Luân Hồi |  | Mr Mạnh - Thái | Bảng, giấy, bút viết Hội trường tối, có nến Mong muốn AE nhìn lại và trân trọng những gì mình đang có
21 | 16:00 | 40 | DI CHUYỂN VỀ ĐỊA ĐIỂM 2
CHẶNG 2: TỐI NGÀY 13/8 ĐẾN TRƯA 14/8 - GALA DINNER
1 | 17:20 | 10 | Check in nhận phòng | Nhân sự nhận phòng theo danh sách phòng được BTC phân chia Trong phòng setup các phần quà dành tặng từng cá nhân theo vị trí giường đã được phân chia Nhân sự sử dụng món quà này cho sự kiện gala buổi tối |  | Bích
2 | 17:30 | 60 | Nghỉ ngơi - Vệ sinh cá nhân
3 |  |  | Mở đầu đêm gala | Xin chào Tôi là trái tim, tôi ấm áp, tôi nhiệt huyết và đầy yêu thương. Hôm nay tô sẽ kể cho bạn nghe về 1 câu chuyện. Câu chuyện về sự hình thành, trưởng thành và phát triển. Nó cũng chính là hành trình của tôi. Hành trình của trái tim ....... Tôi đã đến đây và lớn lên như thế. Tôi đã có một quá trình đầy những nỗ lực, kiên trì và học tập để phát triển. Còn bây giờ không chỉ còn sự Nỗ lực nhiệt thành của quá khứ. mà tôi còn có những ngày yêu thương .............. Như vậy là một phần của cuộc hành trình đã qua. Không ít khó khăn, thuận lợi và thách thức, nhưng TÔI VẪN LÀM ĐƯỢC. Đơn giản vì tôi không chỉ có một mình. Phần còn lại của hành trình này có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm và lâu hơn thế nữa. Nhưng chúng tôi biết rằng, chúng tôi có mặt ở đây là vì có chung một sứ mệnh chinh phục một trái tim khác. TRÁI TIM CỦA KHÁCH HÀNG |  |  | Tắt hết đến và máy chiếu mở chỉ chiếu 1 trái tim màu đỏ rực rỡ và những lời thoại chạy theo MC nói
Bánh sinh nhật 3 tầng + 2 đàn violon đi từ phía dưới sân khấu đi lên
4 | 18:30 | 10 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |  |  | MC
5 | 18:40 | 10 | Phát biểu về mục đích và ý nghĩa của chương trình |  |  | Mr Thái
6 | 18:50 | 10 | Chiếu slide chặng đường 5 năm | Chiếu video về chặng đường hình thành 5n vừa qua |  | DJ Chinh | Tắt đèn chỉ để nến trên bàn sáng
7 | 19:00 | 5 | Chiếu slide Chặng 1 của sự kiện | Chiếu video ngắn về chặng 1 vừa diễn ra ngày 12-13/8 |  | DJ Chinh | Tắt đèn chỉ để nến trên bàn sáng
4 | 18:30 | 10 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |  |  | MC
5 | 18:40 | 10 | Phát biểu về mục đích và ý nghĩa của chương trình |  |  | Mr Thái
11 | 19:45 | 90 | Khai tiệc | Bánh sinh nhật 3 tâng + 2 nghệ sĩ đàn violon xuất hiện từ phía cuối hộ trường và khéo đàn bài hát Happy birthday Mời các BGĐ + Trưởng đơn vị lên sân khấu để mở saampanh và chúc mừng TingTong 5 năm (Đếm ngược 10) Đồng thời pháo điện, pháo sáng trên dàn sân khấu + pháo giấy nổ để chức mừng sự kiện quan trọng này Mời toàn thể CBNV cùng nâng ly và hô vang: TingTong, TingTong, chúc mừng sinh nhật |  | MC | DJ chuẩn bị nhạc sự kiện Kỹ thuật nổ pháo giấy và pháo điện
12 | 22:00 | 30 | Văn nghệ giao lưu
Lửa trại
13 | 23:30 |  | Tổng kết
14 | 7:00 | 30 | Ăn sáng | Tự do ăn sáng tại resort theo xuất
15 | 7:30 |  | Vui chơi tự do - check out | Vui chơi tự do trong resort và chi phí tự túc Check out phòng trước giờ ăn trưa
16 | 11:00 | 60 | Ăn trưa | Ăn trưa tại resort
17 | 12:00 | 40 | Di chuyển về Hà Nội
SAU
|  |  | Khảo sát đánh giá về sự kiện | Tạo link khảo sát về ý nghĩa, nội dung của chương trình
|  |  | Truyền thông | Hình ảnh sự kiện
|  |  | Truyền thông | Video sau khi hoàn thiện
|  |  | Họp rút kinh nghiệm | Đánh giá ưu - nhược điểm của sự kiện

## Du tru CP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG | [6 empty] | Tổng nhân sự: 100 (Gồm cả SO chính thức:15; Nhân sự thử việc:16ng gồm có - OTA Partime: 3 - Media: 1ng)
|  |  | CHI PHÍ DỰ KIẾN SINH NHẬT CÔNG TY |  |  |  |  | Nhân sự trên 14 ngày thử việc
| Số lượng dự kiến: 100 nhân sự | [6 empty] | Partime lên chính thức
STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Đã Cọc/chi TT | Ghi chú
| I. Hạng mục chung |  |  |  | 29100000
1 | Xe oto 45 chỗ | Xe | 2 | 6500000 | 13000000 | 2000000 |  | https://pttravel.vn/thue-xe-du-lich-45-cho/?gclid=CjwKCAjwp6CkBhB_EiwAlQVyxcfT7xwkKSuSG0gh1f1w9NpO43lGeGcY4lEUbBdwpKaXnKH-IqSsaRoCTlYQAvD_BwE
2 | Xe 16 chỗ | Xe | 1 | 4000000 |  |  | Dùng 2 xe công ty để di chuyển cơ động | https://pttravel.vn/thue-xe-du-lich-45-cho/?gclid=CjwKCAjwp6CkBhB_EiwAlQVyxcfT7xwkKSuSG0gh1f1w9NpO43lGeGcY4lEUbBdwpKaXnKH-IqSsaRoCTlYQAvD_BwE
3 | Chi phí tiền trạm 2 địa điểm lần 1 (Đi lại và ăn uống) | Người | 3 | 150000 | 450000 | 228000 | 2 người đi 1 ngày hoặc 2 ngày tùy vào địa điểm khảo sát
4 | Chi phí tiền trạm 2 địa điểm lần 2 (Đi lại và ăn uống và ở) | Người |  |  | 5050000 | 5068000 | 2 người đi 1 ngày hoặc 2 ngày tùy vào địa điểm khảo sát
5 | Thiết bị quay highlight | Gói | 1 | 1000000 | 1000000 |  | Dũng Media Quay highlight và quay full
6 | Chụp Ảnh | Gói | 2 | 3550000 | 7100000 |  | 1 thợ đi chụp từ đêm 13/8 và 1 chụp nguyên ngày 14/8
7 | Fly cam | Gói | 1 | 2500000 | 2500000 |  | Máy quay ngày 14/8
| II. Hạng mục Marketing |  |  |  | 40285000 |  |  | 40285000
1 | Phát động gameshow ngày ấy - bây giờ: 1. Mỗi cá nhân gửi ảnh thời gian đầu mới vào TingTong + ảnh hiện tại + caption 50-100 chữ xúc tích. 2. Phòng MKT sẽ ghép ảnh lại theo 1 form chung kèm caption đó. 3. Phòng HCNS tạo 1 album gameshow kèm mã số của từng người và đăng lên TingTong life style. Cho đến hết ngày 10/8 mã số nào nhiều nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng. Điểm được tính theo công thức: 60% số like, share, bình luận + 40% đánh giá từ ban giám khảo. Giải thưởng: - 1 giải nhất: 1 triệu - 2 giải nhì: 500k/giải - 3 giải ba: 200k/giải |  |  |  | 2600000 |  |  | #REF!
| KHU ARMY |  |  |  | 4185000
1 | 1 backdrop lớn 970x360 | M2 | 36 | 60000 | 2160000
2 | 1 banner ngoài cổng - KT: 5m-x70 | M2 | 3.5 | 150000 | 525000
3 | Bồi dưỡng nhân công | Người | 5 | 300000 | 1500000
| KHU LARITA |  |  |  | 33500000
1 | Banner cổng vào KT550x70cm | cái | 1 | 1000000 | 1000000
2 | Phướn xỏ que 2 đầu treo cột khu hội trường kt 60*150cm | Cái | 10 | 150000 | 1500000
3 | Phướn xỏ que 2 đầu treo nhà villa bên trái | Cái | 9 | 150000 | 1350000
4 | Phướn xỏ que 2 đầu + cọc sắt treo lối đi hàng cây ra điểm sự kiện | Cái | 10 | 200000 | 2000000
5 | Phướn xỏ que 2 đầu treo dãy nhà Bunggalow | Cái | 10 | 150000 | 1500000
6 | Phướn xỏ que 2 đầu treo dãy nhà tập thể | Cái | 8 | 150000 | 1200000
7 | Phướn xỏ que 2 đầu + cọc sắt treo lối đi vào cổng sự kiện | Cái | 10 | 200000 | 2000000
8 | 1 cổng decor 5 năm, kích thước 500x350 theo décor yêu cầu | Cái | 1 | 15000000 | 15000000
9 | Decor khu vực chòi bằng đèn nhấp nháy, chữ mica và hơn 100 ảnh nhân sự. Phân chia 3 ô 2018-2019, 2020-2021, 2022 | Gói | 1 | 1500000 | 1500000
10 | Hashtag tầm tay |  | 5 | 90000 | 450000
11 | Công vận chuyển, setup và nhân sự | Gói | 1 | 3000000 | 3000000
12 | Dự trù phát sinh |  |  |  | 3000000
| III. Hạng mục teambuilding - Army Staion Thạch Thất |  |  |  | 36320000
1 | Xe BTC game di chuyển trước | Xe | 1 | 500000 | 500000 |  | Nếu đi xe Mạnh thì ko mất phí
2 | Vé vào cửa địa điểm tổ chức huấn luyện: Khu trải nghiệm quân sự Army Station -thôn Dân Lập, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội | Vé | 100 | 120000 | 12000000 | 6000000 | Qua đêm là tính thêm 20k/1ng | https://leutraihanoi.com/thue-leu-cam-trai-ha-noi/
3 | Phòng Hội trường | Giờ | 3 | 1000000 | 3000000 |  | Gồm: Âm thanh, điều hòa, máy chiếu
4 | Ăn trưa ngày 13/8 (Cơm xuất bình dân) | Xuất | 100 | 50000 | 5000000 |  | Cơm tám Canh thịt chua Trứng rán Thịt xay rim Đậu rim hành Lạc rang Rau xào Hoa quả tráng miệng
5 | Decan dán xe oto | cái | 2 | 10000 | 20000
6 | Decan dán phòng | Cái | 5 | 10000 | 50000
7 | Biển tên team dựng lều | cái | 5 | 200000 | 1000000
8 | Nước lavi hành quân chai 1,5 lít | Chai | 10 | 20000 | 375000
9 | Thuê Lều cắm trại 10 người | Cái | 11 | 270000 | 2970000 | 2625000 | Tính 2 đêm | https://www.leuphot.com/bang-gia
10 | Quạt dã ngoại | Cái | 11 | 150000 | 1650000
11 | Đèn pin hành quân | Cái | 6 | 105000 | 630000
12 | Băng keo thể thao | Cuộn | 15 | 10000 | 150000 |  |  | 1980 | 990
13 | Bình nước 20lit | Bình | 20 | 25000 | 500000 |  | Mua của Army | 1100 | 550
14 | Bộ bát đũa nhựa ăn sáng (1 bát + 1 đũa + 1 cốc) | cái | 100 | 5000 | 500000 |  | Nấu ăn trải nghiệm bữa sáng ngày 13/8 | 420 | 210
15 | Bún khô | Túi | 35 | 25000 | 875000 |  | Nấu ăn trải nghiệm bữa sáng ngày 13/8 | 3500 | 1750
16 | Trứng gà ta | Quả | 100 | 3500 | 350000 |  | Nấu ăn trải nghiệm bữa sáng ngày 13/8 |  | 5250
17 | Rau xanh: Cải chít, cải bắp | 1 người | 100 | 5000 | 500000 |  | Nấu ăn trải nghiệm bữa sáng ngày 13/8 |  | 35
18 | Lương khô | gói | 50 | 15000 | 750000
19 | Quạt lan | cái | 5 | 10000 | 50000
20 | Bật lửa | cái | 5 | 5000 | 25000
21 | Giấy ăn gấu trúc 1 thùng | thùng | 1 | 100000 | 100000
22 | Bông băng | Hộp | 2 | 25000 | 50000
23 | Băng gạc | Hộp | 1 | 60000 | 60000
24 | Thuốc đau đầu | Vỉ | 5 | 10000 | 50000
25 | Thuốc đau bụng | Lọ | 1 | 50000 | 50000
26 | Dầu gió | Lọ | 3 | 15000 | 45000
27 | Bút viết bảng | Cái | 10 | 7000 | 70000
28 | Giải nhất toàn đoàn |  | 1 | 2000000 | 2000000
29 | Giải nhì toàn đoàn |  | 1 | 1000000 | 1000000
30 | Dự trù phát sinh |  |  |  | 2000000
31 | Loa kéo | Cái | 1 |  |  |  | Army chuẩn bị
32 | Bộ đàm | cái | 6 |  |  |  | Army chuẩn bị
33 | Loa cầm tay | Cái | 5 |  |  |  | Army chuẩn bị
34 | Bếp hoàng cầm | Cái | 5 |  |  |  | Army chuẩn bị
35 | Nồi nấu | Cái | 10 |  |  |  | Army chuẩn bị
36 | Bát | Cái | 100 |  |  |  | Army chuẩn bị
37 | Đũa | Cái | 100 |  |  |  | Army chuẩn bị
38 | Củi | Bó | 5 |  |  |  | Army chuẩn bị
39 | Đóm mồi bếp | Bó | 5 |  |  |  | Army chuẩn bị
40 | Thuyền, mái chèo | Cái | 2 |  |  |  | Army chuẩn bị
41 | Dây trượt Zipline | Cái | 10 |  |  |  | Đã có trong kho
42 | Giấy A0 | Tờ | 30 | 2000 |  |  | Đã có trong kho
| IV. HẠNG MỤC GALA TIỆC - ĐỊA ĐIỂM LARITA ĐỒI CỎ MƠ - HÒA BÌNH |  |  |  | 191038000 |  |  | Link page: https://www.facebook.com/LaritaFarmstay
1 | Villa 8 phòng ngủ Phòng chung 24 giường 1.6m 7 Bungalow 2 người 5 Bungalow 4 người | Người | 100 | 393000 | 39300000 | 24000000 | Gồm 8villa, 12 Bung và 1 phòng chung | Link ảnh phòng: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1P79fgtfOFmDxne4_M1py13Z9T0IX32Rq
2 | Ăn tối Gala tiệc ngoài trời | Người | 100 | 250000 | 25000000 |  | Ngô chiên Khoai tây chiên Măng rừng xào lá lốt Bò xào rau muống 1/2 gà hấp lá chanh Lẩu riêu cua bắp bò Hoa quả tráng miệng | 44600000
3 | Khung Sân khấu + Âm thanh + ánh sáng Décor theo yêu cầu | Gói | 1 | 21000000 | 21000000 |  | Setup sân khấu Như hình White Party bên cạnh
4 | Khăn voan ghế, hoa để bàn | Gói | 1 | 1000000 | 1000000
5 | Huy hiệu vàng 24k - tặng tri ân nhân sự cống hiến | cái | 7 | 7900000 | 55300000 |  | 07 Nhân sự
6 | Vé máy bay khứ hồi HN-ĐL | vé | 2 | 2500000 | 5000000 |  | Quà cho nhân sự đặc biệt
7 | Quà tặng đặc biệt | cái | 2 | 1000000 | 2000000 |  | Quà cho nhân sự đặc biệt
8 | Pháo hoa Z121 bộ quốc phòng | ống | 100 | 28000 | 2800000
9 | Pháo điện | Cái | 5 | 108000 | 540000
10 | Pháo giấy | Lốc | 1 | 80000 | 80000
11 | Mô hình bánh sinh nhật 3 tầng | Cái | 1 |  | 1500000 |  | Đặt bánh tại Hòa Bình, bánh mô hình ở Hà Nội báo đắt | Tiệc ngoài trời - Sân khấu hiện tại (Backdrop hoặc LED)
12 | Rượu | lít | 40 | 40000 | 1600000
13 | Nước lọc 550ml | Thùng | 7 | 90000 | 630000
14 | Nước ngọt | Thùng | 4 | 192000 | 768000
15 | Thuê band nhạc (3 nhạc công + 2 ca sỹ nam - nữ) trọn gói di chuyển | Gói | 1 | 16000000 | 16000000 | 8000000
16 | Gấu bông in nội dung 5 năm (Gấu Nam - Nữ loại 40cm) | Con | 100 | 100000 | 10000000 | 1000000
17 | Đèn LED light stick | cái | 100 | 10000 | 1000000
18 | Hộp đựng quà | cái | 100 | 9200 | 920000
19 | Thiệp chúc mừng | cái | 100 | 8000 | 800000
20 | Chữ Neon Happy Birthday |  |  |  | 800000
21 | Dự trù phát sinh |  |  |  | 5000000
| Tổng |  |  |  | 296743000 | 48921000
[5 empty] | 56140000 | 7219000
40900000
1000000
1500000
27370000
[7 empty] | 70770000 | Sân khấu mở dùng đèn LED, hoa và bóng bay chill vintage
1600000
69170000
34585000

## KH PR (hidden)
Thời gian sự kiện 12,13,14/8
TRƯỚC SỰ KIỆN 17/7 - 11/8
STT | Thời gian | Hạng mục | Nội dung | Người phụ trách | Ghi chú
1 | 2023-07-10 | Phổ kiến nội dung sự kiện và kế hoạch truyền thông | Phổ biến mục tiêu của sự kiện tháng 8, kế hoạch hành động và đầu việc phụ trách của từng người
2 | 2023-07-12 | Checklist bài truyền thông | Lên checklist 10 bài viết xuyên suốt cho đến ngày tổ chức sự kiện. Bao gồm: - 5 bài về gameshow - 7 bài về sự kiện | Hà | Hiếu kiểm duyệt
3 | 2023-07-13 | Duyệt nội dung và thể lệ gameshow | Duyệt nội dung và thể lệ gameshow tiền sự kiện. Thời gian từ 17/7 - 11/8 | Hiếu | A.Thái duyệt
4 | 2023-07-17 | Truyền thông về gameshow | Truyền thông trên buổi họp zoom thứ 2 đầu tuần, giới thiệu về gameshow | Bích
5 |  |  | Đăng bài giới thiệu gameshow, thể lệ và nội dung chặng 1 | Hà
6 | 18-23/7 | Truyền thông trên zoom về gameshow | Truyền thông trên buổi họp zoom đầu mỗi ngày, sau ngày 24/7 thì 2 ngày nhắc lại 1 lần | Bích
7 | 2023-07-24 |  | Tổng kết kết quả chặng 1 gameshow và bắt đầu chặng 2. Đăng bài giới thiệu gameshow, thể lệ, tổng kết chặng 1 và nội dung chặng 2 | Bích
8 | 2023-07-31 |  | Tổng kết kết quả chặng 2 gameshow và bắt đầu chặng 3. Đăng bài giới thiệu gameshow, thể lệ, tổng kết chặng 2 và nội dung chặng 3 | Bích
9 | 2023-08-07 |  | Tổng kết kết quả chặng 3 gameshow và bắt đầu chặng 4. Đăng bài giới thiệu gameshow, thể lệ, tổng kết chặng 3 và nội dung chặng 4 | Bích
10 | 2023-08-11 |  | Tổng kết toàn bộ gameshow | Bích | Trao quà vào đêm gala
11 | 2023-08-02 | Truyền thông về sự kiện team building | Bài số 1 | Hà | Nội dung bài cần ăn nhập với chặng 1 và 2 gameshow
12 | 2023-08-08 |  | Bài số 2 | Hà | Nội dung bài cần ăn nhập với chặng 3 gameshow
13 | 2023-08-09 |  | - Bài số 3 - Bài đếm ngược 3 ngày | Hà
14 | 2023-08-10 |  | Bài đếm ngược 2 ngày | Hà
15 | 2023-08-11 |  | - Bài số 4 - Bài đếm ngược 1 ngày | Hà | Nội dung bài cần ăn nhập với chặng 4 gameshow

## KB video 5n (hidden)
Thứ tự | Mạch clip | Diễn biến cụ thể | Cảm xúc | Thời lượng (giây)
Opening | Tốc độ vừa phải | Chiếu lại những hình ảnh xuyên suốt 5 năm qua, cách hình ảnh biến thành các hạt pixel và ghép lại thành logo TingTong | Hào hùng | 10
Câu dẫn | Tốc độ vừa phải | Câu dẫn tóm tắt về nội dung clip | Hào hùng | 10
2018 | Khởi nghiệp với 100tr, 2 cổ đông, nhanh chóng đạt 162 căn hộ | Nhận thấy sự khó khăn của các sinh viên trong quá trình tìm phòng trọ anh Nguyễn Đức Thái quyết tâm tìm giải pháp nhằm cung cấp môi trường sống an toàn, phù hợp nhằm mang đến an tâm. | Hồi hộp, hứng khởi như lúc mới yêu | 15
2019 | Tăng trưởng 60%, đạt 260 căn hộ và quyết định thành lập City Academy chuyên về đào tạo | Dịch covid đổ bộ nhưng chưa ảnh hưởng nhiều | Phấn khích khi đạt được những thành tựu đáng kể đầu tiên giống như có nụ hôn đầu | 15
2020 | Tăng trưởng 300%, đạt 767 căn hộ, đặt trụ sở tại 59/5 Lê Đức Thọ | Dịch covid diễn biến phức tạp, nhiều anh em quyết tâm ở lại văn phòng, làm 24/7 | Bùng nổ cảm xúc ở phần đầu nhưng lo lắng và bất an khi covid giống lúc bị dọa chia tay | 20
2021 | Tăng trưởng 50%, đạt 1000 căn hộ | Bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch covid, nhưng bằng lòng quyết tâm, công ty tăng trưởng mạnh mẽ trong thời buổi hàng nghìn công ty phải đóng cửa | Không gục ngã, ý chí mạnh mẽ giống như bị chia tay quyết tâm quay lại | 20
2022 | Thương hiệu TingTong ra đời, tăng trưởng 100%, cán mốc 2020 căn hộ, dẫn đầu thị trường Hà Nội | Bứt phá mạnh mẽ, đưa TingTong thành một thương hiệu uy tín, dẫn đầu ngành thuê | Bùng nổ cảm xúc, tràn đầy hạnh phúc giống như khi cầu hôn thành công | 30
2023 | 5 năm thành lập, toàn công ty khởi nghiệp lần 2 với tinh thần mãi mãi tinh thần khởi nghiệp | Lấy thành công năm 2022 làm bàn đạp để chuyển mình mạnh mẽ, ra mắt thêm thương hiệu mới TingTong Student và tái khởi động thương hiệu CTA. | Đầy hứng khởi nhưng cũng nhiều lo lắng khi đã nhìn được con đường phía trước, giống như khi có con | 15
Phỏng vấn anh Thái | Gần gũi | Lời cám ơn đến toàn bộ nhân viên TingTong định hướng tương lai của TingTong | Hạnh phúc, vui vẻ, hướng tới tương lại | 30
Ending | Kết thúc clip | Thoại về hành trình 5 năm của TingTong đã kết thúc, một chuyến phiêu lưu mang tên khởi nghiệp lần 2 chính thức bắt đầu | Hào hùng | 10
Outro |  | Đưa thông điệp "Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp" |  | 5
|  |  | Tổng | 180 | 3ph

## Trang tính8 (hidden)
GAME 1: NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG (Leadership) | Vượt qua liên hoàn thử thách: Di chuyển qua làn khói =>Bò qua hàng rào thép gai=> chui qua địa đạo => Vượt qua tường rào Lần lượt các chiến binh trong team vượt qua | MC | Đứng ở cả 2 vai trò: người được dẫn dắt và là người dẫn dắt người kế cận, để từ đó hiểu được vai trò, chức năng, trách nhiệm của nhau.
GAME 2:MẠNG NHỆN (Kỷ luật và niềm tin) |  | MC | Bài học về tính kỷ luật, cẩn trọng trong từng hành động, lời nói, và đặt niềm tin vào đồng đội.
NGHỈ GIẢI LAO |  | MC
GAME 3: CẦU GẪY (teamwork) |  | MC | Phát triển không ngừng: + Học tập trọn đời: không ngừng học tập trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm. + Cải tiến liên tục: nhìn lại mỗi ngày để biết phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu.
GAME 4: VẬN ĐỘNG TRƯỜNG LIÊN HOÀN (thể lực) |  | MC | 2 biều hiện của "Chu toàn bổn phận": + Quyết liệt: đấu tranh và làm việc đến cùng để hoàn thành công việc + Chủ động: đặt mình là chủ của vấn đề để có tâm thái, hành động đúng giải quyết. => Không thể có một ý chí vững vàng trong một cơ thể yếu ớt => bài học về rèn luyện thể thao, giữ sức khỏe tốt..
GAME 5: Cuộc chiến sinh tồn | Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ, các binh đoàn nấu ăn phục vụ bữa trưa - đóng vai anh nuôi thực thụ | MC

## ND tien tram (hidden)
BẢNG KHẢO SÁT TIỀN TRẠM ĐỊA ĐIỂM
Hạng mục | Chi tiết yêu cầu | Địa điểm 1 | Báo giá | Giá deal | Địa điểm 2 | Báo giá | Giá deal | Địa điểm 3 | Giá
I. Khu huấn luyện Teambuilding |  | Khu quân sự Army Station - Thạch Thất, Hà Nội |  |  | Green Pine Camping - Nho Quan, Ninh Bình |  |  | Địa điểm Ngân tìm
Địa hình | Có địa hình thuần quân đội (Gò, hang, hẻm, ao, đồi, hạm.....game vượt chướng, đường hành quân...) |  | Vé 100k/1ng |  |  | Vé 100k/1ng
Khuân viên | Rộng lớn, có khoảng rộng để cắm trại cho khoảng 100 người
Hội trường | Hội trường lớn riêng biệt có đủ: Âm thanh, điều hòa, ghế, bảng biết, máy chiếu, màn chiếu, bình nước |  | 1 triệu/ 1h (có âm thanh, điều hòa) |  |  | 4000000
Cho thuê Lều trại | Có dịch vụ cho thuê lều trại và cắm trại qua đêm |  | 150k/1 lều (2 người) |  |  | 150k/1 lều 6 người
Cho thuê dụng cụ chơi game | Các dụng cụ chơi teambuilding
Setup chuẩn bị thực phẩm nấu ăn | Xoong, nồi, chảo, bếp củi, thực phẩm sống: Rau, củ, lợn, gà, cá, xúc xích.... |  | 150k/1 người |  |  | 150k/1 người
Thời gian hoạt động | Vào cửa mọi khung giờ và không hạn chế thời gian hoạt động
Lắp đặt backdrop và sân khấu | In và lắp đặt khung backdrop, sân khấu, âm thanh
Loa kéo mini
Dựng standde | Được dựng Standde thoải mái trong khuân viên theo yêu cầu
Không gian | Ưu tiên được riêng tư để bao trọn khu đảm bảo an toàn, riêng tư
Địa điểm không có các đồ đạc ở trên - thuê bên ngoài vào có mất phí không?
II. Khu tổ chức Gala Sinh nhật |  | Larita Đồi Cỏ Mơ - Lương Chanh, Hòa Bình | Báo giá | Giá deal | Green Pine Camping - Nho Quan, Ninh Bình | Báo giá | Giá deal
Phòng ở | Tiêu chuẩn 2- 3 người/ phòng. Phòng đẹp, thoáng, tiêu chuẩn khách sạn 3* trở lên |  | 43000000 |  |  | 58455000
Bể bơi | Có bể bơi chung/riêng |  | Bể bơi vô cực |  |  | Bể bơi
Các tiện ích xung quanh | Đạp xe/bơi thuyền/tắm khoáng nóng/ Xông hơi/Bi lắc/BiA.... |  | Chèo thuyền, vui chơi, chăn cừu... |  |  | Khu vui chơi và cắm trại
Khuân viên | Rộng lớn xanh mát, có sân rộng cho 100 người và tổ chức tiệc ngoài trời |  | Có
Âm thanh, Ánh sáng | Âm thanh - Ánh sáng chuẩn sự kiện chuyên nghiệp |  | 8000000 |  |  | 20000000
Sân khấu | Sân khấu có sẵn hoặc dựng sân khấu theo yêu cầu
Màn chiếu - Máy chiếu/ Màn hình LED | Loại net từ 200 inch trở lên/ Màn hình LED |  | 15000000 |  |  | Thuê đơn vị bên ngoài vào vì chỉ có bàn ghế gỗ
Setup tiệc ngoài trời | Tiệc setup dạng sang trọng: Bàn ghế style Vintage, cổ điển/Châu Âu Bàn có lọ hoa, khăn bàn, nến thơm Đen lung linh trang trí trên không trung, đèn LED cây xung quanh |  | Bàn, ghế, khăn bàn trắng
Tiệc | Tiệc có menu lạ - Mong muốn có các món ăn nấu ngay tại trên bàn tạo ấn tượng |  | 350k/1 người Ko có món ăn đầu bếp nấu tại bàn |  |  | 350k/1 người Ko có món ăn đầu bếp nấu tại bàn
Nhân viên pha chế | Pha chế trực tiếp tại bữa tiệc |  | Không có |  |  | Không có
Nếu ko setup tiệc được thì thuê bên ngoài vào có mất phí không?

## Du kien CP (hidden)
| My Retreat Đại Lải |  | My Camping - Sóc Sơn |  | Army Station - Thạch Thất |  | Camping Sơn Tinh |  | Paragon Ba Vì |  |  | Đảo Ngọc - Đại Lải |  | Larita Đồi Cỏ Mơ - Hòa Bình |  | Green Pine Camp - Nho Quan Ninh Bình
Vé vào cửa | 5000000 | 50k/1ng vé vào cửa | 4800000 | 48k/1ng vé vào | 10000000 | 100k/vé | 11000000 | 110k/1 vé | 25000000 | 250k/1 vé | Phòng ngủ | 43800000 | Gồm Homestay và Villa Giá trên đã bao gồm vé vào resort, vé bể bơi công viên nước ko hạn chế số lần chơi | 43000000 | Gồm 8villa, 12 Bung và 1 phòng chung ✅ Câu cá suối miễn phí. ✅ Bể bơi vô cực. ✅ Free Sử dụng trà hoa. ✅ Free Chèo thuyền. ✅ Free Đốt lửa ngoài trời. ✅ Free đá bóng trẻ em. ✅ Free khu vui chơi trẻ em. ✅Sân rộng chơi team building ✅Hỗ trợ loa chơi team building ✅ Cho cừu ăn, chụp ảnh với cừu, cho chim ăn, chụp ảnh cùng chim bồ câu. ✅ Khám phá, lội suối tự nhiên | 58455000
Sân team | 5000000 | Sân rộng 3000m2 | 3600000 | Sân rộng 2700m2 |  |  | 2000000 |  | 2000000 |  | Tiệc setup như yêu cầu | 50000000 | 500k/1ng: setup bàn ghế, sân khấu , âm thanh ánh sáng theo yêu cầu | 35000000 | 350k/1ng. Setup bàn tiệc đơn giản, ko có âm thanh ánh sáng | 30000000
Hội trường | 7000000 | Hội trường đào tạo 1 buổi, đã có sẵn sân khấu | 9000000 |  | 4000000 | 1tr/1h gồm âm thanh, điều hòa | 8000000 | Sân khấu, âm thanh, máy chiếu, màn chiếu | 4500000 | âm thanh, bục sân khấu, bảng trắng, flip chart, nước uống bình 19l, | Âm thanh ánh sáng, máy chiếu |  |  | 8000000 |  | 12000000 | Có màn hình LED
Âm thanh | 5000000 | Nếu dùng loa kéo: 500k | 2250000 | Loa di động miễn phí
In và lắp backdrop | 3240000 |  | 1674000 |  |  |  | 2000000 |  | 1600000
Lều di động | 20000000 |  | 6120000 | Lều 6-8ng
Máy chiếu 200inch | 4000000 | Lều màu xanh cho 12 người ngủ, có chăn gối, tấm cách nhiệt | 3150000
Xoong nồi nấu ăn | 6700000
Thực phẩm | 15000000 | 150k/1ng | 15000000 | 150k/1ng | 15000000 | 150k/1ng | 15000000 | 150k/1ng | 15000000 | 150k/1ng
Dụng cụ chơi game
Tổng | 70940000 |  | 45594000 |  | 29000000 |  | 38000000 |  | 48100000 |  |  | 93800000 |  | 86000000 |  | 100455000
Bên này có cho thuê cả lều trại và có khu để cắm trại và tổ chức teambuilding

## Du tru CP2 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
CHI PHÍ DỰ KIẾN SINH NHẬT CÔNG TY
STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
| I. Hạng mục quà tặng và ấn phẩm |  |  |  | 83655000
1 | In banner huấn luyện | M | 3.5 | 50000 | 175000
2 | In backdrop huấn luyện | M2 | 36 | 200000 | 7200000
3 | In Ngôi sao Vinh danh | Cái | 100 | 20000 | 2000000 | Dựng con đường Vinh danh trên đường Hành quân, ghi tên toàn bộ nhân sự công ty, mỗi người là 1 ngôi sao
4 | In Cờ vải huấn luyện | Cái | 8 | 200000 | 1600000 | Cờ cho từng đội
5 | In standee huấn luyện | Cái | 5 | 130000 | 650000 | standee chân chữ X
6 | In Thiệp chào mừng | Cái | 100 | 5000 | 500000
7 | In banner Gala | M | 3.5 | 50000 | 175000
8 | In backdrop checkin Gala | M2 | 36 | 200000 | 7200000
9 | In standee Gale | Cái | 5 | 130000 | 650000 | standee chân chữ X
10 | Quay phim | Gói | 1 | 7000000 | 7000000
11 | Chụp Ảnh | Gói | 1 | 7000000 | 7000000
12 | Fly cam | Gói | 1 | 6000000 | 6000000
13 | Cup Vinh danh pha lê | Cái | 5 | 450000 | 2250000
14 | Quà Vinh danh (Tranh Thuyền buồm mạ vàng) | Người | 5 | 2200000 | 11000000 | Hoặc nửa chỉ vàng Thần tài
15 | Quà tặng nhân sự (Carvat) | Cái | 65 | 100000 | 6500000
16 | Quà tặng nhân sự (Ghim cài áo) | Cái | 35 | 100000 | 3500000
17 | Quà Sinh nhật: Gấu bông TingTong | Con | 20 | 100000 | 2000000
18 | Khăn lụa vuông | Cái | 100 | 10000 | 1000000 | Phát cho từng đội để chia đội
19 | Bông băng | Hộp | 2 | 25000 | 50000
20 | Băng gạc | Hộp | 1 | 60000 | 60000
21 | Thuốc đau đầu | Vỉ | 5 | 10000 | 50000
22 | Thuốc đau bụng | Lọ | 1 | 50000 | 50000
23 | Dầu gió | Lọ | 3 | 15000 | 45000
24 | Xe oto 45 chỗ | Xe | 2 | 8500000 | 17000000 |  | https://pttravel.vn/thue-xe-du-lich-45-cho/?gclid=CjwKCAjwp6CkBhB_EiwAlQVyxcfT7xwkKSuSG0gh1f1w9NpO43lGeGcY4lEUbBdwpKaXnKH-IqSsaRoCTlYQAvD_BwE
| II. Hạng mục teambuilding |  |  |  | 59509500
1 | Chi phí tiền trạm 2 địa điểm lần 1 (Đi lại và ăn uống) | Người | 3 | 1000000 | 3000000 | 2 người đi 1 ngày hoặc 2 ngày tùy vào địa điểm khảo sát
2 | Chi phí tiền trạm 2 địa điểm lần 2 (Đi lại và ăn uống và ở) | Người | 3 | 1500000 | 4500000 | 2 người đi 1 ngày hoặc 2 ngày tùy vào địa điểm khảo sát
3 | Quần áo teambuilding (áo phông + quần rằn ri) | Bộ | 100 | 200000 | 20000000
4 | Vé vào cửa địa điểm tổ chức huấn luyện: Khu trải nghiệm quân sự Army Station -thôn Dân Lập, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội | Vé | 100 | 100000 | 10000000 |  | https://leutraihanoi.com/thue-leu-cam-trai-ha-noi/
5 | Khăn lụa vuông | Cái | 100 | 10000 | 1000000 | Phát cho từng đội để chia đội
6 | Đồ dùng game teambuilding
7 | Thuê Lều vải 6 người hoặc 12ng | Cái | 17 | 150000 | 2550000 | 12ng thì 2,2tr | https://www.leuphot.com/bang-gia
8 | Thuê bạt ngồi (mỗi đội 2 cái) | Cái | 16 | 90000 | 1440000
9 | Thuê xoong nồi (Nồi + ấm + chảo) | Bộ | 8 | 110000 | 880000
10 | Bếp ga + Bình ga | Bộ | 8 | 120000 | 960000 | 1 bếp, 3 bình ga
11 | Bộ gia dụng: Kéo + Khay đựng đồ | Bộ | 8 | 45000 | 360000
12 | Đèn treo lều | Cái | 16 | 30000 | 480000 | Sáng 8-12h
13 | Đèn pin hành quân | Cái | 16 | 45000 | 720000 | Sáng 4-8h
14 | Quạt dã ngoại | Cái | 8 | 150000 | 1200000
15 | Loa kéo dùng pin | Cái | 1 | 350000 | 350000
16 | Nước uống hành quân | Thùng | 6 | 80000 | 480000
17 | Nước nấu ăn bình 5lit | Bình | 8 | 30000 | 240000
18 | Bát đũa 1 lần (20 bát, 10 đĩa, 12 đũa+ 12 cốc giấy) | Bộ | 8 | 100000 | 800000
19 | Mì tôm | Gói | 100 | 5000 | 500000 | Hoặc suất ăn sáng: 01 bánh mì gói Kinh Đô + 01 hộp sữa + 01 thanh socola - 35k/1 suất
20 | Xúc xích ăn liền | Gói | 15 | 19700 | 295500
21 | Ngô bắp sống để nướng / luộc (trung bình mỗi người 1 bắp) | Bắp | 12 | 110000 | 1320000 | Ăn trưa ngày 13/8
22 | Gà nướng / hấp (mỗi đội 1 con) | Con | 8 | 200000 | 1600000
23 | Thịt lợn sơ chế sẵn, để sống (mỗi đội 1kg x 8 đội) | Kg | 8 | 130000 | 1040000
24 | Rau củ quả (dưa chuột / cà rốt / củ đậu / dưa hấu), gia vị chấm | 1 người | 110 | 15000 | 1650000
25 | Phòng Hội trường | Giờ | 4 | 1000000 | 4000000 | Gồm: Âm thanh, điều hòa, máy chiếu
26 | Giấy A0 | Tờ | 30 | 2000 | 60000
27 | Bút viết bảng | Cái | 12 | 7000 | 84000
| III. HẠNG MỤC GALA TIỆC - ĐỊA ĐIỂM GREEN PINE RESORT - NHO QUAN NB |  |  |  | 129355000 |  | Link page: https://www.facebook.com/green.pine.camp/
1 | Golftel Villa 3 phòng ngủ Villa 5 phòng ngủ | Người | 100 | 584550 | 58455000 |  | Link ảnh tiệc: https://www.facebook.com/green.pine.camp/
2 | Ăn tối Gala tiệc ngoài trời + đồ uống | Người | 100 | 350000 | 35000000 | Có thể sử dụng phương án thuê đội sự kiện bên ngoài vào setup bàn tiệc vì thường các Villa, resort ko đáp ứng được yêu cầu trang trí bên mình
3 | Sân khấu, Âm thanh ánh sáng, máy chiếu | Gói | 1 | 10000000 | 20000000 | Bộ âm thanh/ Ánh sáng Màn chiếu, thiết bị chiếu Thiết bị phun khói
4 | Chữ Neon Chủ đề trang trí sân khấu | Gói | 1 | 15000000 | 15000000 | Nếu chọn chủ đề Vintage hoặc cổ điển
5 | Hoa và bóng bay trang trí sân khấu và setup tiệc | Gói | 1
6 | Nến thơm | Cái | 17 | 60000
7 | Lọ Hoa tươi (hoa sen + hoa nhí phụ) | Lọ | 17 | 60000
8 | Khăn bàn Vintage | Cái | 17 | 245000
9 | Màn hình LED | Gói | 1 |  |  | Nếu muốn sử dụng màn hình LED và dựng sân khấu kiểu hiện tại Nếu dùng backdrop thì cũng ko chiếu đươc phần vinhdanh và video
10 | Pháo điện | Cái | 5 | 150000 | 750000
11 | Pháo giấy | Cái | 5 | 30000 | 150000
12 | [6 empty] | Tiệc ngoài trời - Sân khấu hiện tại (Backdrop hoặc LED)
13
14
| Tổng |  |  |  | 272519500
Sân khấu mở dùng đèn LED, hoa và bóng bay chill vintage